Додаток № 3

Інформація про стан виконання заходів регіональної цільової програми 
«Розвиток та підтримка малого підприємництва в Луганській області на 2010-2012 роки» за 
І квартал 2011 року

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Стан виконання (причини невиконання) | Сума витрачу-них у звітному періоді коштів, тис. грн | Джерела фінансуван-ня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики | 1.1 Оприлюднення проектів регуляторних актів, аналізів регуляторного впливу до них, звітів про відстеження результативності регуляторних актів та інформації про здійснення регуляторної діяльності на офіційних веб-сайтах, в газеті «Наша газета» та інших періодичних виданнях | 2010 - 2012 роки | Протягом І кв. 2011 року проекти регуляторних актів з аналізами регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності регуляторних актів та інформація про здійснення регуляторної діяльності розміщувалися на офіційних веб-сайтах та веб-сторінках обласної держадміністрації (розділ «Регуляторна політика»), 13 міських рад міст обласного значення (Алчевської, Антрацитівської, Брянківської, Краснодонської, Краснолуцької, Лисичанської, Луганської, Первомайської, Ровеньківської, Рубіжанської, Свердловської, Сєвєродонецької та Стахановської) та 9 райдержадміністрацій (Антрацитівської, Краснодонської, Кремінської, Марківської, Міловської, Новоайдарської, Сватівської, Слов’яносербської, Старобільської ). Зокрема, на офіційному сайті обласної державної адміністрації оприлюднено 2 проекти розпоряджень голови обласної держадміністрації з відповідними матеріалами до них, які містять ознаки регуляторних актів: - Про внесення змін до деяких розпоряджень голови облдержадміністрації з питань ціноутворення на окремі види продовольчих товарів; - Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 08.11.2007 № 1411. Зазначені матеріали публікувались у місцевих газетах «Антрацитівський вісник» (м. Антрацит), «Труд горняка» (м. Брянка), «Новый путь» (м. Лисичанськ), «Життя Білокуракинщини» (Білокуракинський район), «Крестьянская неделя» (Краснодонський район), «Кремінщина» (Кремінський район), «Радянське слово» (Марківський район), «Слово хлібороба» (Міловський район), «Попаснянский вестник» (Попаснянский район), «Сельская новь» (Троїцький район). Запланований захід виконується. | 11,54 | міські та районні бюджети інші джерела |
|  |  | 1.2. Своєчасне оновлення електронних реєстрів регуляторних актів та розміщення їх на офіційних веб-сайтах | 2010 - 2012 роки | Електронний реєстр регуляторних актів, прийнятих облдержадміністрацією та обласною радою, своєчасно оновлюється та розміщується на офіційному сайті облдержадміністрації (розділ «Регуляторна політика» підрозділ «Реєстри»). Крім того, на офіційних сайтах та веб-сторінках 12 міських рад міст обласного значення (Алчевська, Брянки, Красного Луча, Краснодона, Лисичанська, Луганська, Первомайська, Ровеньків, Рубіжного, Сєвєродонецька, Свердловська та Стаханова) розміщуються переліки чинних регуляторних актів. За результатами моніторингу на офіційних веб-сайтах районних держадміністрацій реєстри регуляторних актів відсутні (за виключенням Сватівської районної держадміністрації). на сайті Слов’яносербської районної держадміністрації розміщено регуляторні акти райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району. Запланований захід виконується. | – | – |
| 2 | Удосконален-ня нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування що регулюють відносини у сфері підприєм-ництва | 2.1 Проведення аналізу чинних нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики | 2010 - 2012 роки | У І кварталі 2011 року обласною держадміністрацією у рамках виконання Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» проаналізовано 372 регуляторних акти, прийняті міськими радами міст обласного значення, їх виконавчими комітетами та районними радами. За результатами зазначеним органам місцевого самоврядування направлено пропозиції щодо визнання такими, що втратили чинність, або внесення змін до 153 регуляторних актів. Аналогічна робота проводилась районними державними адміністраціями області. Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 2.2 Здійснення аналізу звернень підприємців і узагальнення проблем, порушених ними, та підготовка пропозицій щодо їх усунення | 2010 - 2012 роки | Протягом І кварталу до Головного управління економіки облдержадміністрації надійшло 5 звернень підприємців із загальних питань, що на 81,5 % менше І кварталу 2010 року. За результатами розгляду заявникам надано відповідні роз’яснення. Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 2.3 Підготовка та надання обґрунтованих пропозицій органам місцевого самоврядування щодо перегляду ставок єдиного і фіксованого податків, вартості патентів, місцевих податків і зборів, а також встановлення пільг щодо орендної плати з метою активізації малого підприємництва за пріоритетними видами діяльності, галузями економіки та для окремих категорій підприємців | 2010 - 2012 роки | У І кварталі поточного року міською радою м. Алчевська прийнято рішення від 24.02.2011 № 4/74 «Про встановлення на 2011 рік ставок збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг». Лисичанською міською радою прийнято рішення від 10.02.2011 № 8/93 «Про збір за місця для паркування транспортних засобів» та від 10.02.2011 № 8/111 «Про затвердження Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності». Брянківською міською радою розроблено проект рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів». Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 2.4 Розроблення та затвердження порядків часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів | 2010 - 2012 роки | Головним управлінням економіки облдержадміністрації спільно з Регіональним фондом підтримки підприємництва в Луганській області розроблено проект Порядку використання коштів обласного бюджету та проведення конкурсного відбору суб’єктів малого та середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету у 2011 році буде надано часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів. Розглянути зазначений проект планується на черговій сесії обласної ради. Станом на 30.03.2011 в області розроблені та затверджені власні порядки застосування механізму часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів (далі – Порядки) у 8-ми містах обласного значення: Алчевську, Брянці, Красному Лучі, Краснодоні, Луганську, Первомайську, Ровеньках, Стаханові та 10-ти районах: Білокуракинському, Краснодонському, Кремінському, Лутугинському, Новоайдарському, Новопсковському, Сватівському, Слов’яносербському, Старобільському і Троїцькому. Розроблені проекти відповідних Порядків Кіровським, Лисичанським, Свердловським виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, Біловодською, Марківською, Міловською, Перевальською, Попаснянською та Станично-Луганською районними держадміністраціями. Запланований захід виконується. | – | – |
| 3. | Забезпечення співробітництва між представниками бізнесових кіл, громадськими об’єднаннями підприємців і місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для створення більш ефективного регуляторного середовища | 3.1 Проведення засідань регіональних та місцевих галузевих рад підприємців, координаційних рад з питань розвитку підприємництва та робочих груп з питань сприяння розвитку малого підприємництва, розгляд на них актуальних і проблемних питань, які зачіпають права й інтереси суб’єктів підприємництва | 2010 - 2012 роки | Розпорядженнями голови облдержадміністрації від 10.01.2011 № 10 утворено консультативну раду з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, а від 17.01.2011 № 29 – консультативну раду з питань соціально-економічного розвитку області, до складу яких увійшли представники влади та підприємницьких структур. Крім того, при облдержадміністрації утворені (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 518) та діють 5 регіональних галузевих рад підприємців з питань: будівництва та житлово-комунального господарства; торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства; транспорту та зв’язку; промисловості; сільського господарства, харчової та переробної промисловості. Протягом І кварталу проведено 2 засідання (по одному – галузевою радою підприємців з питань будівництва та житлово-комунального господарства і торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства). Утворено 65 місцевих галузевих рад підприємців при всіх 17-и райдержадміністраціях та 11-и міськвиконкомах. У І кварталі ними проведено 99 засідань, із них міськими – 31, районними – 68. Відповідно до Указу Президента України від 22.06.2009 № 466/2009 «Про стимулювання розвитку підприємницької діяльності в умовах світової фінансової кризи» при 16-и райдержадміністраціях та 7-и виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення утворено робочі групи з питань сприяння розвитку малого підприємництва. Протягом звітного кварталу зазначеними робочими групами проведено 40 засідань, із них міськими – 16, районними – 26. Надалі продовжили свою роботу 6 координаційних рад з питань розвитку підприємництва, створених при Алчевському, Лисичанському, Луганському, Ровеньківському, Рубіжанському та Сєвєродонецькому виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення. Координаційними радами проведено 9 засідань. Основними питаннями, які розглядалися на засіданнях зазначених консультативно-дорадчих органів, були: реалізація державної регуляторної політики, вимог Податкового кодексу України, чинних актів законодавства, обговорення проектів регуляторних актів, Пенсійної реформи, роботи дозвільних центрів, підведення підсумків виконання заходів з реалізації програм підтримки та розвитку малого підприємництва, реалізація програм економічного і соціального розвитку, кредитна підтримка суб’єктів підприємництва, ведення торговельної діяльності та роботи ринків, проведення перевірок, обслуговування пасажирів міського транспорту та впорядкування маршрутів міської та приміської мережі, узгодження тарифів щодо вантажопасажирських перевезень, підготовка техніки до польових робіт 2011 року, заслуховування інформаційно-аналітичних матеріалів, діяльності консультативно-дорадчих органів та інші (у тому числі організаційні) питання. Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 3.2 Підготовка та надання пропозицій центральним органам державної влади щодо вдосконалення чинного законодавства з питань підприємництва |  | Головним управлінням економіки розроблено та направлено (вих. від 21.02.2011 № 6/8-951) до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо відновлення вільного доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Обласним комітетом з економічних реформ, до складу якого увійшли й представники бізнесу та громадськості, розроблено та направлено до Адміністрації Президента України (вих. від 14.01.2011 № 22-3/100) пропозиції про вдосконалення чинного законодавства щодо створення сприятливих умов для розвитку підприємництва у сфері: - реформування дозвільної системи; - ліцензування; - надання адміністративних послуг; - державного нагляду і контролю; - технічного регулювання; - - фінансової підтримки суб’єктів підприємництва. Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 3.3 Забезпечення ефективного функціонування в області телефонних «гарячих ліній» для підприємців | 2010 - 2012 роки | Для оперативного вирішення актуальних питань, які стосуються підприємницької діяльності, в області продовжувалася робота телефонних «гарячих ліній», створених при Головному управлінні економіки облдержадміністрації та 14-и виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення і 17-и райдержадміністраціях. Протягом І кварталу за зазначеними «гарячими лініями» від підприємців надійшло 584 питання, які було розглянуто та надано роз’яснення. Інформація про роботу «гарячих ліній» оприлюднювалася в місцевих засобах масової інформації. Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 3.4 Проведення обласного форуму «Влада і бізнес – партнери» | ІV квартал 2010 - 2012 років | Захід не виконувався, оскільки термін його реалізації – ІV кв. 2011 року | – | обласний бюджет |
|  |  | 3.5 Розроблення проекту регіональної цільової програми «Розвиток та підтримка малого підприємництва в Луганській області на 2013 - 2014 роки» | ІІ півріччя 2012 року | Захід не виконувався, оскільки термін його реалізації – ІІ півріччя 2012 року | – | – |
| 4 | Подолання адміністративних бар’єрів на шляху розвитку малого підприємництва | 4.1 Забезпечення функціонування дозвільних центрів з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності | 2010 - 2012 роки | В області при всіх виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення та райдержадміністраціях створено і діє за принципом організаційної єдності 31 дозвільний центр. Представники всіх дозвільних органів, участь яких у роботі дозвільних центрів передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526 “Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, залучені до роботи дозвільних центрів області. Запланований захід виконується. | 27,56 | міські та районні бюджети |
|  |  | 4.2 Здійснення моніторингу діяльності дозвільних центрів, створених у райцентрах та містах обласного значення | 2010 - 2012 роки | Протягом кварталу 2011 року до місцевих дозвільних центрів звернулося 6735 суб’єктів господарювання, що на 24,2 % менше, ніж у І кварталі 2010 року (8880). Представники місцевих дозвільних органів отримали 3525 звернень про надання документів дозвільного характеру, що на 9,8 % більше, ніж адміністратори дозвільних центрів (3210). Суб’єктам господарювання через дозвільні центри протягом звітного кварталу було видано 4136 документів дозвільного характеру, що на 33,3 % менше І кв. 2010 року (6201 документ). Протягом звітного періоду адміністраторами було видано 1900 документів дозвільного характеру, що на 15,0 % менше, ніж представниками місцевих дозвільних органів (2236). Протягом І кварталу зареєстровано 147 декларацій. Найбільше декларацій зареєстровано у дозвільних центрах Рубіжанської міської ради (35 декларації або 23,8 % від загальної кількості по області), Новопськовської районної держадміністрацій (27 або 18,4 %) та Ровеньківської міської ради (20 або 13,6 %). У рамках дозвільних центрів було надано 4201 консультацію щодо отримання документів дозвільного характеру, що на 26,1 % більше показника аналогічного періоду 2010 року. Кількість наданих консультацій адміністраторами дозвільних центрів (3128) перевищує кількість наданих консультацій представниками дозвільних органів (1073) у 2,9 раза. Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 4.3 Проведення першого туру щорічних Всеукраїнських конкурсів «Кращий дозвільний центр» та «Кращий адміністратор» | І півріччя 2010 - 2012 років | Захід не виконувався, оскільки термін його реалізації – ІІ кв. 2011 року | – | – |
|  |  | 4.4 Проведення навчальних семінарів для адміністраторів дозвільних центрів та осіб, відповідальних за здійснення державної регуляторної політики | 2010 - 2012 роки | Протягом звітного кварталу в Антрацитівському районі проведено 4 семінари для секретарів та голів сільських (селищних) рад з питань регуляторної політики, один із них - спеціалістами ГО "Агенство стійкого розвитку Луганського регіону" на тему: "Методи взаємодії громадськості з органами влади через механізм регуляторної політики та громадської експертизи " (21.03.2011). Для фахівців місцевих органів виконавчої влади, які займаються питаннями регуляторної політики, державних реєстраторів та адміністраторів дозвільних центрів керуючим справами Антрацитівського міськвиконкому проведено 3 навчальних семінари. Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 4.5 Здійснення моніторингу роботи контролюючих органів щодо кількості перевірок суб’єктів підприємництва та його оприлюднення | щокварталу 2010-2012 роки | За інформацією 31 обласного контролюючого органу встановлено, що протягом І кварталу, у порівнянні з аналогічним періодом 2010 року, загальна кількість перевірок зменшилась на 3,2 % і становила 39,4 тис. При цьому кількість планових перевірок збільшилась на 4,2 % і склала 25,5 тис., позапланових зменшилась на 14,3 % і склала 13,9 тис. перевірок. Найбільшу кількість перевірок (11,9 тис.) проведено Державною установою «Луганська обласна санітарно-епідеміологічна станція», із них 9,2 тис. – планові та 2,7 тис. – позапланові) та Головним управлінням МНС України в Луганській області (8,3 тис. перевірок, у тому числі 5,1 тис. – планові та5,2 тис. – позапланові). Найменшу кількість перевірок проведено Луганським обласним управлінням лісового та мисливського господарства (1 планова перевірка) та управлінням освіти та науки облдержадміністрації (1 планова перевірка). Запланований захід виконувався. | – | – |
| ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Забезпечення фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва | - 5.1 Фінансова підтримка суб’єктів підприємницької діяльності на реалізацію інвестиційних проектів за пріоритетними для області напрямами на поворотній основі | 2010 - 2012 роки | З обласного бюджету на 2011 рік на фінансову підтримку суб’єктів малого та середнього бізнесу, які реалізують інвестиційні проекти за пріоритетними для області напрямами на поворотній основі виділено 0,3 млн грн. Головним управлінням економіки облдержадміністрації спільно з Регіональним фондом підтримки підприємництва в Луганській області розроблено проект Порядку використання коштів обласного бюджету та проведення конкурсного відбору суб’єктів малого та середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету в 2011 році буде надано фінансову підтримку для реалізації інвестиційних проектів. Запланований захід виконується. | – | обласний бюджет |
|  |  | - 5.2 Забезпечення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб’єктами малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів | 2010 - 2012 роки | З обласного бюджету на 2011 рік на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів виділено 1,0 млн грн.. Головним управлінням економіки облдержадміністрації спільно з Регіональним фондом підтримки підприємництва в Луганській області розроблено проект Порядку використання коштів обласного бюджету та проведення конкурсного відбору суб’єктів малого та середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету у 2011 році буде надано часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів. Запланований захід виконується. | – | обласний бюджет |
|  |  | 5.3 Виділення коштів із міських і районних бюджетів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів | 2010 -2012 роки (при прийнятті міських і районних бюджетів) | У 2011 році на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими у банках суб’єктами малого та середнього бізнесу, із місцевих бюджетів виділено кошти у сумі 121,1 тис. грн, із них: - міських бюджетів (86,1 тис. грн) – міст Луганська (68,0 тис. грн) та Ровеньки (18,1 тис. грн); - районних бюджетів (35,0 тис. грн) – у Біловодському (15,0 тис. грн), Лутугинському (10,0 тис. грн) та Слов’яносербському (10,0 тис. грн) районах. Запланований захід виконується. | – | обласний бюджет |
|  |  | - 5.4 Надання згідно з чинним законодавством пільг зі сплати місцевих податків і зборів суб’єктам підприємницької діяльності, в тому числі для тих, які працюють за пріоритетними для регіону напрямками, підприємцям-початківцям | 2010-2012 роки | На місцевому рівні надаються пільги зі сплати місцевих податків і зборів суб’єктам підприємницької діяльності, які працюють за пріоритетними для регіону напрямками, підприємцям-початківцям. Враховуючи дотаційність більшості місцевих бюджетів, пільги зі сплати місцевих податків і зборів передбачені для суб’єктів підприємницької діяльності у містах: - Антрациті – рішеннями міської ради суб’єктам підприємницької діяльності встановлено ставки податків з урахуванням віддаленості від центру міста; - Красному Лучі – для сільгоспвиробників, які реалізують продукцію власного виробництва на ДП «Ринок м. Красний Луч», надається 50% знижка на послуги ринку та передбачено безкоштовний в'їзд на його територію; - Краснодоні – рішенням міської ради затверджені пільгові ставки зі сплати фіксованого податку для підприємців, які працюють до 3 місяців; у районах: - Міловському – на один рік зменшено ставки єдиного податку безробітним, що отримали одноразову допомогу для зайняття підприємницькою діяльністю у сфері побутових та інших послуг; - Старобільському – вперше зареєстрованим суб’єктам підприємницької діяльності, що працюють без використання найманих працівників, на перші 3 місяці роботи встановлена ставка фіксованого податку в розмірі 50 грн. Встановлені пільги інвалідам І та ІІ групи по ставкам єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб в розмірі 50% від встановленої ставки; - Троїцькому – підприємцям, які працюють за фіксованим податком, встановлена пільга на перші 3 місяці роботи. Вартість фіксованого податку складає 30 гривень. Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | - 5.5 Проведення роботи щодо залучення міжнародної технічної допомоги для подальшого розвитку підприємництва та розвитку інфраструктури підтримки підприємництва | 2010-2012 роки | В області, на території 8-и пілотних міст обласного значення: Луганська, Алчевська, Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Стаханова, Свердловська та Краснодона, за сприяння Німецького товариства технічного співробітництва (GTZ) реалізується проект «Покращання якості муніципальних послуг», направлений на покращання якості послуг, що надаються місцевою владою та комунальними підприємствами. Проект передбачає роботу за трьома напрямами: розробка стратегій покращання муніципальної структури обраних міст; розвиток міжмуніципального співробітництва між цими містами; узагальнення отриманого на Луганщині досвіду реалізації цього проекту та його проекція на національний рівень для використання в інших регіонах України. Реалізація проекту розрахована на 3 роки, для цього німецьким банком-партнером KfW виділено 4 млн. євро. Підприємці міста Сєвєродонецька, Перевальського та Кремінського району є учасниками Програми «Молодіжний бізнес України» (далі – Програма МБУ). У лютому 2011 року в м. Сєвєродонецьку проведена акредитація Програми МБУ незалежним аудитором з Великобританії. Програма отримала міжнародну акредитацію «Міжнародного Молодіжного Бізнесу» (YBI) на 3 роки і відповідає всім міжнародним стандартам. Проводилася робота з питань популяризації серед молоді принципів самозайнятості та координації взаємовідносин між менторами та молодими підприємцями. В Кремінському районі, у рамках Програми МБУ, на ІІ квартал поточного року заплановано фінансування у розмірі 10 тис. грн для участі у Міжнародному екологічному форумі «Довкілля – 2011». У Перевальському районі надаються консультаційні послуги підприємцям з розробки бізнес-планів. Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 5.6 Надання безробітним одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності | 2010-2012 роки | Протягом І кв. 2011 року одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали 218 безробітних на загальну суму 1872,8 тис. грн, із них 25 осіб – мешканці сільської місцевості, 97 осіб – молодь, 97 осіб – жінки. Крім того, одноразовою виплатою по безробіттю скористалися 4 особи з обмеженими фізичними можливостями. Запланований захід виконується . | 1872,8 | Фонд загальнообо-в’язкового державного страхування на випадок безробіття |
|  |  | 5.7 Здійснення аналізу ефективності використання суб’єктами малого підприємництва отриманих бюджетних коштів та оприлюднення його результатів | 2010-2012 роки | Інформація щодо використання бюджетних коштів та отримані результати, які позитивно вплинули на подальший розвиток підприємництва в області, розміщуються на сайтах Головного управління економіки облдержадміністрації (economy.loga.gov.ua) у розділі «Підприємництво» (підрозділ «Програми»), місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Запланований захід виконується . | – | – |
| ІІІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення, подальше формування інфраструктури підтримки підприємництва |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ресурсне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності | 6.1 Ведення обласного реєстру щодо вільних приміщень державної та комунальної власності та розміщення його на сторінці Головного управління економіки офіційного веб-сайту облдержадміністрації | щокварталу 2010-2012 років | Головним управлінням економіки облдержадміністрації сформовано та щоквартально оновлюється реєстр вільних приміщень державної та комунальної власності, що пропонуються для викупу або передачі в оренду суб’єктам господарювання для здійснення ними підприємницької діяльності, який розміщено на власному сайті Головного управління економіки облдержадміністрації у розділі «Підприємництво». Запланований захід виконується . | – | – |
|  |  | 6.2 Здійснення моніторингу щодо кількості та площі вільних приміщень виробничого та невиробничого призначення, що в наявності та передані для потреб підприємницької діяльності у містах та районах області | щокварталу 2010-2012 років | Суб’єктам малого бізнесу у І кв. передано вільних приміщень загальною площею 71,6 тис. м2, із них в оренду – 60,3 тис. м2, у власність – 11,3 тис. м2. Найбільшу площу вільних приміщень передано у м. Красному Лучі (43,0 тис. м2), Біловодському районі (7,3 тис. м2) та м. Краснодоні (2,8 тис. м2). Станом на 01.04.2011 в області в наявності 535 вільних приміщень загальною площею 255,9 тис. м2, із них у містах – 337 приміщення (173,2 тис. м2), районах – 198 (82,7 тис. м2). Запланований захід виконується . | – | – |
| 7 | Інформаційне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності | 7.1 Організація та проведення бізнес-форумів, міжнародних конференцій, семінарів, засідань «круглих столів» тощо за участю представників малого та середнього бізнесу | 2010-2012 роки | В обласній державній адміністрації за участю представників малого і середнього бізнесу та громадськості проводилися обговорення проблемних питань розвитку підприємництва та шляхи їх вирішення під час: - засідань обласного комітету економічних реформ (21.01.2011 та 25.03.2011); - обласних нарад для керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, заступників міських голів, голів районних рад та голів райдержадміністрацій з питання «Дерегуляція та розвиток підприємництва» (30.03.2011 та 31.03.2011). Луганською регіональною торгово-промисловою палатою протягом кварталу проведено 50 семінарів на тему: - «Закупка товарів, робіт, послуг,за державні кошти» (3 семінари для 121 особи); - «Актуальні питання ведення зовнішньоекономічної діяльності ( один семінар для 50 осіб); - «Інформаційна безпека підприємства» (один семінар для 29 осіб). Крім того, у звітному періоді суб’єкти підприємницької діяльності та представники їх громадських і профспілкових організацій брали участь у: - виїзних засіданнях обласного комітету з економічних реформ, які проводилися у Старобільському (21.01.2011) та Слов’яносербському районах (25.03.2011); - засіданнях комітету стратегічного розвитку Центрально-Луганського регіону (м. Алчевськ); - 2 тренінгах-семінарах з питань підприємницької діяльності за участю представників Львівської тренінгової компанії "Lviv Business Territory" (м. Алчевськ); - семінарі-тренінгу "Основи територіального брендінгу для підвищення туристичної привабливості району" (25.03.2011 та 28.03.2011) за участю ГО "Агентство стійкого розвитку Луганського регіону" (Антрацитівський район); - семінарі-тренінгу "Сучасні технології вирощування сільськогосподаських культур в Антрацитівському районі з урахуванням погодних умов весни 2011 року " (25.03.2011) за участю ГО "Агентство стійкого розвитку Луганського регіону" (Антрацитівський район). Комунальним підприємством «Центр підприємництва» (м. Стаханов), що працює у режимі бізнес-інкубатора, проведено 6 семінарів на тему: «Як скласти свій бізнес-план», надано 17 консультацій (з питань працевлаштування, підприємницької діяльності, відкриття власної справи, мікрокредитування, патентування і ліцензування, бухобліку тощо). На базі міської громадської організації «Сєвєродонецька агенція розвитку громади», в рамках програми «Соціально-економічні стратегії і партнерство», проведено «круглий стіл», присвячений питанням соціального підприємництва. За участю суб’єктів підприємництва, які здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах, проведено нараду з питання підвищення тарифу на перевезення пасажирів (м. Свердловськ). Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 7.2 Інформаційна підтримка на офіційних веб-сайтах місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування окремих розділів з питань підприємницької діяльності | 2010-2012 роки | На офіційних веб-сайтах 17-и райдержадміністрацій та 13-и виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення (крім Кіровська) створені окремі розділи з питань підприємницької діяльності, які постійно оновлюються. Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 7.3 Інформаційна підтримка функціонування розділів «Підприємництво», «Регуляторна політика» та «Дозвільна система» на веб-сайті Головного управління економіки облдержадміністрації | 2010-2012 роки | На веб-сайті Головного управління економіки облдержадміністрації (www.economy.loga.gov.ua) на постійній основі здійснюється інформаційна підтримка розділів "Підприємництво", "Регуляторна політика" та "Дозвільна система". Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 7.4 Подальше формування бази даних про інвестиційні та інноваційні проекти суб’єктів господарювання, в тому числі малого підприємництва, з метою пошуку інвесторів | 2010-2012 роки | Головне управління економіки облдержадміністрації щоквартально отримує від райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення анкети інвестиційних проектів, які направляються до Міністерства економіки України для розповсюдження серед зацікавлених іноземних інвесторів за сприянням торговельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном. Проводиться постійна робота з оновлення портфеля інвестиційних пропозицій по області, яка розміщується на веб-сайті Головного управління економіки. Регіональним фондом підтримки підприємництва в Луганській області сформовано базу з 87 інвестиційних пропозицій підприємств області. Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 7.5 Випуск інформаційно-методичних видань для суб’єктів малого та середнього бізнесу області | ІІІ - IV кв. 2010-2012 років | Захід не виконувався, оскільки термін його реалізації – ІІІ-ІV кв. 2011 року | – | обласний бюджет |
|  |  | 7.6 Організація в рамках діючих медіа-проектів інформаційної кампанії, спрямованої на популяризацію розвитку потенціалу малого підприємництва як одного з дієвих чинників підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки, подолання соціально-економічних проблем в умовах кризової ситуації | 2010-2012 роки | В області залучений широкий спектр засобів масової інформації для популяризації потенціалу розвитку та підтримки малого підприємництва. Зокрема, в постійну практику впроваджено організацію тематичних брифінгів та прес-конференцій, підготовку електронних інформаційних бюлетенів для ЗМІ, організацію тематичних публікацій у пресі, теле-, радіопередач. Так, у І кварталі проведено 4 прес-конференції та брифінги за участю керівництва облдержадміністрації, Головного управління економіки ОДА, членів Міжнародного Трейд-клубу в Україні, присвячені питанням залучення інвестицій у розвиток підприємницького середовища регіону. Як приклад, «Все флаги в гости к нам» - обласна приватна газета «Луганская правда» від 10.03.2011 № 26; «Презентовані європейські проекти» - обласна приватна газета «Ракурс-плюс» від 02.03.2011 № 16; «Нужны стратегические инвесторы» - видання обласної ради «Наша газета» від 02.03.2011 № 31. Крім того, забезпечено висвітлення зустрічей керівництва облдержадміністрації з представниками дипломатичних місій та бізнес-кіл іноземних країн, які зацікавлені у налагодженні відносин з підприємствами регіону, та офіційні візити керівництва області за кордон для встановленні зв’яків із підприємницьким середовищем держав – світових лідерів економічного розвитку. Наприклад, «Диалог на европейском уровне» - видання обласної ради «Наша газета» від 23.03.2011 № 41; «Нам есть, чем гостей удивить!» - обласна приватна газета «Луганская правда» від 17.03.2011 № 29; «За инвесторами – в Австрию» - обласна приватна газета «Ракурс-плюс» від 30.03.2011 № 24; «Переговоры с зарубежными партнерами» - регіональне приватне видання «Телегазета» від 06.04.2011 № 14 та інші. Матеріали відповідного спрямування також оперативно оприлюднювалися в режимі on-line на офіційному веб-ресурсі облдержадміністрації. Також забезпечено висвітлення у ЗМІ реалізації заходів обласної, міських та районних програм підтримки підприємництва. Як приклад, «Малый и средний бизнес как основа муниципальной экономики: проблемы и формы поддержки» - алчевська міська комунальна газета «Огни» від 16.03.2011 № 11; «Современные предприятия и новые рабочие места будут в Красном Луче» - міська комунальна газета «Красный Луч» від 13.04.2011 № 16; «Вперед, к вершинам бизнеса!» - міська комунальна газета «Вперед-Ровеньки» від 10.03.2011 № 10 та інші. Протягом І кварталу року у друкованих виданнях та регіональних інтернет-ресурсах оприлюднено близько 200 матеріалів зазначеної тематики, відповідні теле- та радіопрограми і сюжети вийшли в ефірі аудіовізуальних ЗМІ регіону. Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 7.7 Створення на Луганському обласному телебаченні щомісячної 30-хвилинної передачі «Влада і бізнес – партнери» | ІІ квартал 2010-2012 років | Захід не виконувався, оскільки коштів на його реалізацію не виділено. | – | обласний бюджет |
| 8 | Сприяння малим підприємствам області в просуванні товарів та послуг на зовнішні ринки, створення умов для ефективного пошуку торгових та виробничих партнерів | 8.1 Організація зустрічей в Луганській області іноземних офіційних делегацій та представництв, у тому числі дипломатичних установ, акредитованих в Україні | 2010-2012 роки | 20 – 23.02.2011 в Луганській області з неофіційним візитом перебувала делегація Грузії на чолі з Віце-прем'єр-міністром, державним Міністром Грузії з питань інтеграції до європейських та євроатлантичних структур Георгій Барамідзе. Під час зустрічей з керівництвом області та народними депутатами України Дубілем В.О., Ландіком В.І., Шамановим В.В. обговорювалися можливі напрямки співробітництва щодо організації спільного виробництва з виготовлення обладнання для гірничої промисловості, залізничного транспорту та теплоенергетики. Обговорювалися питання щодо поновлення дії Угоди про довгострокове співробітництво між Луганською областю України та Квемо-Картлійським краєм Грузії від 26.01.1996р. та розробки проекту Плану заходів щодо реалізації вищезазначеної Угоди. За участю луганських бізнесменів пройшов круглий стіл, під час роботи якого було представлено найперспективніші інвестиційні проекти Луганського регіону. Бізнесмени Луганщини були ознайомлені з законодавством та нормативно-правовою базою Грузії. Під час візиту делегація ознайомилась з роботою ДП «ДПКІ збагачувального обладнання «Гіпромашвуглезбагачення», відвідала Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.А.Дідоренка, СП «Шахта «Самсонівська-Західна». 01.03.2011 у Луганській області перебував з візитом ввічливості пан А. Бюлент Меріч, Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україна. Його візит був присвячений участі у святкових заходах з нагоди 90-річчя заснування Луганського Національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. Відбулася зустріч і з керівництвом області, обговорювалися питання співробітництва у сфері вугільної галузі, машинобудування та легкої промисловості. 17.03.2011 в приміщенні Луганської облдержадміністрації відбулася зустріч Першого заступника голови облдержадміністрації Е.М.Лозовського з дипломатом економічного відділу Посольства США в Україні Марком Партнером. В ході зустрічі було представлено інвестиційні проекти Луганської області та обговорено питання щодо розвитку економічної співпраці між луганськими та американськими бізнесменами. Запланований захід виконується. | 6,3 1,1 1,0 | обласний бюджет обласний бюджет обласний бюджет |
|  |  | 8.2 Проведення закордонних економічних місій в Луганській області | 2010-2012 роки | Запланований захід не виконувався, оскільки у звітному періоді закордонні економічні місії в Луганській області не проводилися. | – | обласний бюджет |
|  |  | 8.3 Проведення торгово-економічних місій Луганської області за кордоном | 2010-2012 роки | Запланований захід не виконувався, оскільки у звітному періоді економічні місії Луганської області за кордоном не проводилися. | – | обласний бюджет |
|  |  | 8.4 Організація та проведення регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України», виставки продукції з широким залученням до участі в заходах суб’єктів малого підприємництва області | 2010-2012 роки | З березня по червень 2011 року ДП «Луганськстандарт-метрологія» за сприянням облдержадміністрації проводиться регіональний етап чергового Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» 2011 року за 2-ма номінаціями: перша – продукція (продовольчі товари, промислові товари для населення, товари виробничо-технічного призначення, вироби народних художніх промислів); друга – роботи та послуги. Організатором Конкурсу на регіональному рівні є ДП «Луганськстандартметрологія» за сприянням обласної держадміністрації. Інформація про умови проведення Конкурсу 2011 року розміщена на веб-сайті ДП «Луганськстандартметрологія» у розділі «Конкурси», «Новини», в інформаційному бюлетені «Луганськпресінформ», на офіційному сайті прес-служби облдержадміністрації, в інформаційних агентствах «Схід-інфо», «Lugansk ProUa» тощо. Зазначена інформація доведена до відома близько 200 підприємств регіону, із них 140 суб’єктів малого підприємництва. Запланований захід виконується. | _ | кошти державного підприємств-ва «Луганськ стандарт метрологія» та суб’єктів малого під приємницт-ва |
|  |  | 8.5 Сприяння впровадженню нових технологій і розширенню асортименту якісних та безпечних нових видів харчової продукції шляхом організації та проведення засідань дегустаційної (приймальної) комісії для виробництва й реалізації споживачам продовольчих ринків області та інших регіонів | 2010-2012 роки | ДП «Луганськстандартметрологія» для підвищення якості і безпеки харчової продукції надавалася допомога суб’єктам господарювання з розробки технологічної документації – 113 комплектів технологічних рецептур, інструкцій та карт для 21 підприємства, у т. ч. 56 комплектів для 9 малих підприємств, 14 технічних умов (ТУ) та змін до них, із них 7 для малих підприємств, одному малому підприємству надано консультативну допомогу щодо оформлення технологічної документації на новий вид продукції. Проведено 2 засідання обласної дегустаційної (приймальної) комісії (ОДК). 21 підприємство області, з них 14 малих, представили на розгляд комісії зразки 249 нових найменувань харчової продукції, з них 145 найменувань приватних підприємців, серед яких переважно хліб та хлібобулочні вироби, макаронні та кондитерські борошняні вироби, торти, вода питна, напої безалкогольні ізотонічні, сироп цукровий, продукція кулінарна, напівфабрикати, м’ясні вироби тощо З метою сприяння підвищенню якості і безпеки харчової продукції 79 підприємствам (в т.ч. 46 суб'єктам малого та середнього бізнесу) надані різні види послуг за їх зверненнями. Постійно проводяться телефонні та усні консультації, надаються поради товаровиробникам і громадянам області, які планують започаткувати власну справу. 16 зацікавленим (10 малим підприємствам та громадянам) були надані обґрунтовані роз’яснення з питань щодо існуючих НД, порядку зміни рецептури харчового продукту, узгодження ТУ в органах МОЗ України, початку виробництва продукції (фасування продуктів харчування, кулінарної продукції, поясів протипожежної безпеки, кондитерських виробів тощо). Запланований захід виконується. | 1,3 | кошти державного підприємст-ва «Луганськ-стандарт-метрологія» та суб’єктів малого підп-риємництва |
|  |  | 8.6 Забезпечення участі суб'єктів малого підприємництва у роботі національних, регіональних та міжнародних виставок | 2010-2012 роки | 22-25.03.2011 в м. Луганську (приміщення л/а манежу СК «Динамо») за участю представників малого бізнесу відбулася 17-а спеціалізована виставка «Будівництво. Дім. Офіс». Організаторами заходу виступили обласна держадміністрація та Луганська регіональна торгово-промислова палата. Учасниками виставки були 58 підприємств та організацій України, які представили сучасні технології, власну продукцію, послуги та передовий досвід відомих фірм світу. Проведення виставки посприяло розвитку ділових відносин між регіонами України та надало можливість підприємствам обмінятися інформацією, пропозиціями та досвідом виробничої діяльності. Суб’єкти малого підприємництва на селі (фермерські господарства та приватні господарства) брали участь у проведенні на території області 127 ярмарок-виставок з реалізації сільськогосподарської продукції. Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 8.7 Участь в роботі ярмарки інвестиційно-інноваційних проектів (м. Київ) | 2010-2012 роки | У І кварталі поточного року заходи відповідного напрямку не відбувалися. Запланований захід не виконувався. | – | обласний бюджет |
| 9 | Консультаційна підтримка суб’єктів підприємницької діяльності | 9.1 Проведення семінарів, тренінгів з платниками податків у містах та районах області | 2010-2012 роки | Податківці області вибудовують свої відносини з платниками податків на основі взаємоповаги та чіткого виконання своїх зобов’язань, суть яких полягає в налагодженні чесних партнерських стосунків, наданні практичної допомоги тим, хто щиро прагне працювати у правовому полі. На перший план виходить робота, спрямована на роз’яснення діючого податкового законодавства, своєчасне забезпечення платників податків та громадян об’єктивною, доступною і різнобічною інформацією. Для платників податків постійно проводяться семінари, практикуми. Так, протягом звітного кварталу було проведено 173 семінари, на яких платники податків отримали актуальну інформацію з питань оподаткування. Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 9.2 Забезпечення роботи виїзних консультаційних пунктів | 2010-2012 роки | У містах і районах області кожної першої суботи місяця податковими службами організовано роботу виїзних консультаційних пунктів у місцях масового зібрання громадян. Протягом звітного періоду в містах та районах для громадян і підприємців працювало 229 консультаційних пунктів. Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 9.3 Надання кваліфікованої консультаційної підтримки платникам податків з питань оподаткування | 2010-2012 роки | В усіх податкових органах діють приймальні громадян. У звітному кварталі фахівцями податкових служб надано 133 письмових відповіді на запити платників податків, 3877 консультацій на особистому прийомі, 5840 – за телефоном. Крім того, випускалась і розповсюджувалась серед суб’єктів підприємницької діяльності друкована продукція з податкової тематики: листівки, пам’ятки, буклети, брошури. Всього 180 видів загальним тиражем 38663 примірники. Щотижня виходить обласна газета “Налоговый калейдоскоп” – друкований орган ДПА в Луганській області. В газеті друкуються матеріали, що допомагають підприємцям вести бізнес: нові нормативно-правові акти, зміни та доповнення до чинних, роз’яснення порядку їх застосування на практиці. Податкові роз’яснення розміщувались на спеціальній сторінці “Налоги-плюс” в обласній щотижневій газеті “Гривна плюс”. На веб-сайті ДПА в Луганській області постійно розміщуються нові законодавчі та інструктивні матеріали, а також роз’яснення чинного податкового законодавства. Для прямого спілкування з платниками податків у режимі on-line діє Інтернет-форум. Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 9.4 Організація та проведення за участю фахівців органів державної податкової служби, представників громадських організацій та об’єднань зустрічей у трудових колективах, «гарячих ліній», «круглих столів» і засідань громадських рад з актуальних питань податкового законодавства | 2010-2012 роки | Одним із найважливіших напрямків роботи органів ДПС є взаємодія і конструктивне співробітництво з громадськими організаціями. На сьогодні податкова служба тісно співпрацює з територіальним відділенням Асоціації платників податків України, обласним відділенням Українського союзу промисловців і підприємців, обласним союзом роботодавців, об'єднанням організацій роботодавців області, Луганським регіональним відділенням Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Радою профспілки працівників кооперації й інших форм підприємництва “Наше право”. При всіх податкових інспекціях плідно працюють 29 Громадських рад, які дійсно стали консультативно-дорадчими органами. До їх складу входять і представники малого бізнесу. На засіданнях рад обговорюються актуальні питання податкового законодавства та діяльності податкової служби. Протягом кварталу було проведено 56 засідань. З метою підвищення податкової культури підприємців органи ДПС області проведено 96 “круглих столів”, під час яких обговорюються актуальні питання оподаткування. Проведено 230 зустрічей у трудових колективах, 142 «гарячих лінії». Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 9.5 Організація роботи виїзних консультаційних пунктів з питань організації підприємницької діяльності у сільській місцевості області | 2010-2012 роки | У звітному кварталі 17-а виїзними консультаційними пунктами, створеними при всіх райдержадміністраціях, було здійснено 103 виїзди у сільську місцевість та надано мешканцям громад 917 консультацій. Найбільшу кількість виїздів здійснено у Новоайдарському районі – 17 та надано 76 консультацій. У Кремінському та Лутугинському районах консультаційними пунктами здійснено по 10 виїздів та надано по 27 та 32 консультації відповідно; у Білокуракинському, Новопсковському, Сватівському та Станично-Луганському районі – по 6 виїздів, на яких надано 23, 20, 215 та 54 консультації відповідно; в Антрацитівському та Біловодському районах – по 4 виїзди та надано 20 і 26 консультацій відповідно. По 5 виїздів відбулося у Краснодонському, Міловському, Перевальському, Слов’яносербському і Старобільському районах та надано, відповідно, 38, 19, 14, 94 та 198 консультацій. По 3 виїзди здійснено у Марківському, Попаснянському, Троїцькому районах і надано: 23, 32 і 6 консультацій відповідно. Робота консультаційних пунктів була направлена на залучення сільського населення області до підприємницької діяльності, створення нових робочих місць. Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 9.6 Надання консультаційних послуг з питань розробки бізнес-планів суб’єктам малого підприємництва та підготовка висновків про доцільність їх реалізації | 2010-2012 роки | Спеціалістами Головного управління економіки та Регіонального фонду підтримки підприємництва в Луганській області (далі – РФПП) на постійній основі надаються консультаційні послуги з питань розробки бізнес-планів. Комунальним підприємством «Центр підприємництва» (м. Стаханов), що працює в режимі бізнес-інкубатора, надано 17 консультацій щодо питань бізнес-планування. Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 9.7 Надання інформаційно-консультаційних послуг, організаційної та методичної допомоги суб’єктам малого підприємництва з питань запровадження сучасних систем управління, застосування найкращої світової практики відповідно до міжнародних та національних стандартів | 2010-2012 роки | Державне підприємство «Луганськстандартметрологія» постійно здійснює заходи щодо надання суб'єктам малого та середнього підприємництва інформаційної та консультативно-методичної допомоги з питань впровадження сучасних систем управління (якістю, безпечністю харчових продуктів, екологічного керування, безпекою та гігієною праці). Протягом звітного періоду надавалася інформаційно-консультативна допомога з питань впровадження систем управління якістю згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001:2009 підприємствам малого бізнесу: МПП «ВКФ «Ліга-Текс», ТОВ «Луга Стандарт», ПП «Цикл» (м. Луганськ). Запланований захід виконується. | _ | кошти державного підприємств-ва «Луганськстандартметрологія» та суб’єктів малого підприєм-ництва |
| 10 | Підвищення іміджу підприємця | 10.1 Проведення урочистих заходів, присвячених Дню підприємця | ІІІ квартал 2010-2012 років | Захід не виконувався, оскільки термін його виконання – ІІІ квартал 2011 року. | – | обласний бюджет міські та районні бюджети |
|  |  | 10.2 Організація та проведення урочистих заходів, присвячених до Дня працівників торгівлі | липень 2010-2012 років | Захід не виконувався, оскільки термін його виконання – ІІІ квартал 2011 року. | – | обласний бюджет |
|  |  | 10.3 Проведення конкурсу «Кращий експортер Луганщини» | ІІІ квартал 2010-2012 років | Захід не виконувався, оскільки термін його виконання – липень 2011 року. | – | обласний бюджет |
|  |  | 10.4 Організація та проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів серед молоді | ІІ-ІІІ квартали 2010-2012 років | Захід не виконувався, оскільки термін його виконання – ІІІ квартал 2011 року. | – | обласний бюджет |
|  |  | 10.5 Проведення конкурсу «Кращий підприємець року» | ІІІ квартал 2010-2012 років | Захід не виконувався, оскільки термін його виконання – ІІІ квартал 2011 року. | – | обласний бюджет |
| 11 | Подальший розвиток ефективної інфраструктури підтримки підприємництва в області | 11.1 Будівництво та введення в експлуатацію виставкового комплексу та центру послуг для суб’єктів підприємницької діяльності на базі Будинку підприємця Луганської регіональної торгово-промислової палати | 2010 рік | У зв’язку з браком коштів будівництво виставкового комплексу та центру послуг для суб’єктів підприємницької діяльності на базі Будинку підприємця Луганської регіональної торгово-промислової палати тимчасово призупинено. Запланований захід не виконувався. | – | кошти Луганської регіональної торгово-промислової палати |
|  |  | 11.2 Створення центру субконтрактації, спрямованого на міжнародне співробітництво | 2010 рік | У стадії запровадження знаходиться регіональний центр промислової субконтрактації, створений Луганською регіональною торгово-промисловою палатою. За участю провідних фахівців Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля розроблена електронна презентація проекту для підприємств та організацій області. Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 11.3 Розширення мережі місцевих фондів підтримки підприємництва, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, кредитних спілок, інвестиційних фондів та компаній, страхових компаній, інформаційно-консультативних установ | 2010-2012 роки | В області протягом І кварталу 2011 року структури з підтримки та розвитку підприємництва не створювалися. Запланований захід не виконувався. | – | – |
|  |  | 11.4 Створення мережі обслуговуючих кооперативів для надання соціально-спрямованих послуг сільському населенню області: у 2010 році – 18 кооперативів, у 2011 році – 36 кооперативів, у 2012 році – 40 кооперативів | 2010-2012 роки | Станом на 01.04.2011 в області створено 17 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, у стадії створення – 2 кооперативи. Низька активність створення зазначених кооперативів пов’язана з відсутністю на державному рівні фінансової підтримки. Запланований захід виконується. | – | державний бюджет |
|  |  | 11.5 Подальше формування обласного реєстру інфраструктури підтримки підприємництва, його щоквартальне оновлення та розміщення на веб-сайті | 2010-2012 роки | На офіційному сайті Головного управління економіки розміщені та щоквартально оновлюються «Перелік суб'єктів інфраструктури підтримки підприємництва в розрізі міст та районів області» та «Перелік громадських об`єднань підприємців у розрізі міст та районів області». Запланований захід виконується. | – | – |
| ІV. Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Підготовка кваліфікованих кадрів для сфери підприємництва | 12.1 Залучення спеціалістів підприємств усіх форм власності до участі у конкурсних відборах на проходження навчання у Центрі з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля та стажування за кордоном | 2010-2012 роки | З метою залучення спеціалістів підприємств усіх форм власності до участі у конкурсних відборах на навчання у Центрі з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Головним управлінням економіки облдержадміністрації у І кварталі направлялися відповідні листи до виконкомів міських рад міст обласного значення, райдержадміністрацій, підприємств та організацій області, громадських організацій підприємців. Інформація про Програму перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива» розміщена та постійно оновлюється на сайті Головного управління економіки і публікується у ЗМІ області. Запланований захід виконується. | – | – |
|  |  | 12.2 Навчання не менше 70 спеціалістів на рік у Центрі з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля | 2010-2012 роки | На базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля у рамках Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива» продовжать навчання 59 спеціалістів, які розпочали навчання у минулому році, із них 48 – на бюджетній основі та 11 – на контрактній. У І кв. із-за відсутності бюджетних коштів навчання не проводилося Запланований захід виконується. | – – | державний бюджет кошти підприємств та організацій, власні кошти учасників |
|  |  | 12.3 Організація та проведення семінарів, тренінгів для суб’єктів малого підприємництва | 2010-2012 роки | Регіональним фондом підтримки підприємництва в Луганській області захід не виконувався у зв’язку з відсутністю фінансування. | – | обласний бюджет |
|  |  | 12.4 Організація та проведення конференцій, навчальних і практичних семінарів-нарад, лекцій з питань метрологічного забезпечення, підтвердження та стандартизації, впровадження нових національних стандартів | 2010-2012 роки | У І кварталі провідними фахівцями ДП «Луганськ-стандартметрологія» для підприємств області проведено 433 заходи, у т. ч. для суб’єктів малого підприємництва – 295 заходів, направлених на підвищення обізнаності малого підприємництва регіону щодо застосування досконалої законодавчої та нормативної бази з метою забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції, послуг, забезпечення послідовної, системної діяльності та ефективної співпраці для подальшого підвищення рівня захисту життя, здоров’я населення. Проведено 13 нарад, із них для суб’єктів малого підприємництва – 10 та 4 семінари, для суб’єктів малого підприємництва – 3 з питань забезпечення єдності вимірювань, держнагляду та сертифікації продукції, впровадження та функціонування систем управління безпечністю харчових продуктів. Для фахівців малих підприємств прочитано 40 лекцій з питань стандартизації, метрології, підтвердження відповідності, підвищення якості продукції, навколишнього середовища, захисту прав споживачів тощо. Для підвищення прозорості стратегічних пріоритетів діяльності Держспоживстандарту України, його територіальних органів, спрямованих на поліпшення якості життя, інформованості органів виконавчої влади, підприємств, громадських організацій, ЗМІ та населення щодо якісної вітчизняної продукції (товарів, робіт, послуг) та її виробників, проведення конкурсів якості у засобах масової інформації опубліковано 11 друкованих матеріалів, розміщено 33 електронних видання, транслювалося 297 радіопередач. Запланований захід виконується. | 1,6 | кошти державного підприємства «Луганськ-стандарт-метрологія» та суб’єктів малого підприємництва |
| 13 | Навчання незайнятого населення регіону основам підприємницької діяльності | 13.1 Направлення на підвищення кваліфікації з курсу цільового призначення «Підприємець-початківець» безробітних, у тому числі сільського населення. Направлення безробітних на професійну підготовку та пере-підготовку за професіями, які сприяють розвитку малого бізнесу в області | 2010-2012 роки | У звітному кварталі за курсом «Підприємець-початківець» направлено на навчання 183 особи, із них: один інвалід, 86 – жінки, 96 – особи у віці до 35 років, 29 – мешканці сільської місцевості, 3 військовослужбовці. На навчання за професіями: «Електрогазозварник», «Продавець продовольчих товарів», «Кухар», «Кравець», «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», «Токар», «Верстатник широкого профілю», що сприяють започаткуванню власної справи, направлено 86 безробітних. Із них: 51 – жінки, 62 – молодь, 22 мешканці сільської місцевості та один інвалід. Запланований захід виконувався. | 49,5 168,5 | Фонд загального-обов’язко-вого державного соціального страхування на випадок безробіття |
|  |  | 13.2 Організація та проведення: 100 семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність для 2000 осіб, 200 презентацій професій за тематикою, пов’язаною із підприємництвом і самозайнятістю для 2000 осіб | 2010-2012 роки | Протягом І кв. 2011 року центрами зайнятості області проведено: - 122 профорієнтаційних семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність для 2079 безробітних; - 26 семінарів з питань організації зеленого туризму для 431 мешканця Біловодського, Білокуракинського, Краснодонського, Кремінського, Марківського, Міловського, Новоайдарського, Новопсковського, Попаснянського, Старобільського, Станично-Луганського та Троїцького районів; - 49 презентацій професій для 862 безробітних громадян, пов’язаних із подальшою самозайнятістю. Загалом проведено 279 профорієнтаційних заходів з орієнтації на підприємницьку діяльність, участь у яких прийняли 4289 безробітних. Запланований захід виконується. | – | Фонд загального обов’язко-вого державного соціального страхування на випадок безробіття |
|  |  | 13.3 Підготовка та випуск щорічно близько 10 тисяч кваліфікованих робітників, у тому числі майже 2 тисячі – для підприємницької сфери | 2010-2012 роки | Протягом І кварталу професійно-технічними навчальними закладами області підготовлено, перепідготовлено та випущено 3,3 тис. кваліфікованих робітників, із яких 825 – для підприємницької сфери. На підготовку кваліфікованих робітників із державного бюджету витрачено 44,7 млн грн, у тому числі для підприємницької сфери – 11,2 млн грн. Запланований захід виконується. | 11175,45 | державний бюджет |
|  |  | 13.4 Організація та проведення для молоді семінарів з питань розвитку підприємницької діяльності | один раз на півріччя протягом 2010-2012 роки | У рамках реалізації Програми «Молодіжний бізнес України» у м. Сєвєродонецьку проводиться робота з молоддю міста, яка планує здійснення підприємницької діяльності. Надається інформація з питань оптимізації підприємницької діяльності в кризових умовах сьогодення. Організовуються зустрічі менторів з молодими підприємцями, під час яких представники сталого бізнесу діляться практичними порадами з молодими колегами. У звітному кварталі через центри зайнятості області за курсом «Підприємець - початківець» направлено на навчання 96 осіб у віці до 35 років. На навчання за професіями, що сприяють започаткуванню власної справи, направлено 62 молодих людини. Запланований захід виконується. | – | обласний бюджет |
|  |  | 13.5 Щорічне проведення 20 навчальних семінарів з питань розвитку бізнесу в сільській місцевості та надання 120 індивідуальних консультацій мешканцям сільських громад | 2010-2012 роки | Обласною громадською організацією «Аграрна дорадча служба» проведено 5 навчально-методичних семінарів для фермерів регіону. Мешканцям сільських громад надано 100 консультацій. Запланований захід виконується. | 16,0 | державний бюджет кошти замовників |
|  | V. Цільові проекти та підпрограми |  |  |  |  |  |
| 14 | Реалізація підпрограми сприяння роботі суб’єктів туристичної діяльності | 14.1 Організація та проведення виставки-ярмарку сільського туризму в Луганській області | ІІІ квартал 2011 - 2012 років | Захід не виконувався, оскільки термін його реалізації – ІІІ квартал 2011 року | – | обласний бюджет |
|  |  | 14.2 Проведення обласного щорічного конкурсу «Туристичний світанок України» | ІV квартал 2010 - 2012 років | Захід не виконувався, оскільки термін його реалізації – ІV квартал 2011 року. | – | обласний бюджет |
|  |  | 14..3 Організація та проведення наради за участю суб’єктів туристичної діяльності | ІІ квартал 2011 - 2012 років | Захід не виконувався, оскільки термін його реалізації – ІІ квартал 2011 року | – | обласний бюджет |