Інформація про стан  виконання заходів регіональної цільової програми 
«Розвиток та підтримка малого підприємництва  в Луганській області на 2008-2009 роки» за ІІІ квартал 2008 року

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Стан виконання (причини невиконання) | Сума витрачених у звітному періоді коштів, тис. грн | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удосконалення нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, що регулює відносини у сфері підприємництва | 1.1 Проведення аналізу чинних нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики | постійно | 30.09.2008 відбулося чергове засідання робочої групи із прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих обласною держадміністрацією. На засіданні були переглянуті регуляторні акти у сфері землекористування, будівництва та туризму із запрошенням керівників відповідних структурних підрозділів. За результатами роботи прийнято рішення про скасування 2 розпоряджень голови облдержадміністрації у сфері ліцензування будівельної діяльності та підготовку пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері землекористування, будівництва та туризму на центральному рівні. За оперативною інформацією виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення та райдержадміністрацій моніторинг нормативно-правових актів проведено у 16 районах та 13 містах. За результатами роботи скасовано рішення Міловської селищної ради «Про затвердження Положення про механізм справляння та порядок сплати збору за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі». Триває проведення відповідного аналізу в Новоайдарському районі та м. Кіровську. | 3,2 | Місцеві бюджети |
|  |  | 1.2 Здійснення аналізу звернень підприємців і узагальнення проблем, порушених ними, та підготовка пропозицій щодо їх усунення | постійно | Відділом регуляторної політики та розвитку підприємництва управління реального сектору економіки Головного управління економіки облдержадміністрації протягом звітного періоду було розглянуто 12 звернень підприємців щодо вирішення проблемних питань, які виникають у них під час здійснення підприємницької діяльності, із них: 11 – щодо незаконних, на думку заявників, дій з боку посадових осіб органів місцевого самоврядування, одне – щодо реструктуризації боргу по сплаті ринкового збору. За результатами розгляду заявникам надано роз’яснення щодо чинної нормативно-правової бази. За інформацією виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення та райдержадміністрацій звернення підприємців розглядаються на засіданнях відповідних місцевих координаційних рад або засіданнях «круглих столів». Так, у м. Брянка 30.09.2008 на робочій нараді було узагальнено проблемні питання, які надійшли від підприємців міста. Всі питання враховані та включені до виступу на обласному Форумі «Влада і бізнес – партнери». |  |  |
|  |  | 1.3 Співпраця з громадськими об’єднаннями підприємців щодо визначення проблемних питань, які перешкоджають здійсненню підприємницької діяльності | постійно | На черговому засіданні робочої групи із прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих обласною держадміністрацією, яке відбулося 30.09.2008, громадською організацією «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону» було внесено пропозиції міським головам та головам райдержадміністрацій щодо розробки та затвердження ними місцевих Правил забудови, якими необхідно передбачити процедуру отримання документів дозвільного характеру та інших послуг у сфері містобудування та архітектури через місцеві дозвільні центри. На місцевому рівні співпраця з громадськими об’єднаннями на постійній основі здійснюється в рамках проведення спільних «круглих столів» та засідань координаційних рад з питань розвитку підприємництва. |  |  |
| 2 | Забезпечення ефективної роботи дозвільних центрів | 2.1 Забезпечення дозвільних центрів необхідним матеріально-технічним оснащенням | 2008 рік | Питання матеріально-технічного забезпечення дозвільних центрів знаходиться на постійному контролі облдержадміністрації. 08.07.2008 проведено обласну нараду під головуванням першого заступника голови, виконуючого обов’язки голови облдержадміністрації Ареф’єва Ю.Є. з міськими головами, головами райдержадміністрацій та керівниками обласних дозвільних органів з питання роботи дозвільних центрів. Головним із поставлених завдань за підсумками наради було забезпечення у повному обсязі матеріально-технічного стану дозвільних центрів. У звітному кварталі покращилось матеріально-технічне забезпечення дозвільних центрів при виконавчих комітетах Краснолуцької, Первомайської, Ровеньківської, Рубіжанської, Стахановської міських рад міст обласного значення, а також Біловодській і Старобільській райдержадміністраціях. На цей час усі дозвільні центри забезпечені відповідним комп’ютерним обладнанням. | 27,3 | Місцеві бюджети |
|  |  | 2.2 Забезпечення ефективної діяльності дозвільних центрів з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, передбачивши участь у їх роботі представників усіх дозвільних органів | 2008 рік | Питання роботи дозвільних центрів за принципом організаційної єдності розглядалося на обласній нараді (08.07.2008), яка відбулася в облдержадміністрації. За результатами проведеної роботи протягом звітного періоду збільшилась кількість представників дозвільних органів у дозвільних центрах міст: Антрацита, Брянки, Кіровська, Краснодона, Лисичанська, Первомайська, Ровеньків, Свердловська, Сєвєродонецька і Стаханова, а також Антрацитівського, Біловодського, Білокуракинського, Краснодонського, Кремінського, Лутугинського, Міловського, Новопсковського, Попаснянського, Сватівського, Слов’яносербського, Станично-Луганського та Троїцького районів. До участі в роботі дозвільних центрів переважно задіяні представники пожежних та санітарно-епідеміологічних служб, відділів земельних ресурсів, відділів містобудування та архітектури. У роботі дозвільних центрів беруть участь представники місцевих територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади: - пожежних служб, земельних ресурсів та земельних відносин – в 31 дозвільному центрі; - санітарно-епідеміологічних служб – у 30 дозвільних центрах; - містобудування та архітектури – у 28 дозвільних центрах; - обласного газового господарства, обласного енергетичного об’єднання та водозабезпечуючих підприємств – у 18 дозвільних центрах; - УМВС України в Луганській області та підприємств електрозв’язку – у 16 дозвільних центрах; - управління ветеринарної медицини – у 15 дозвільних центрах; - ДАІ в Луганській області та охорони навколишнього природного середовища – у 13 дозвільних центрах; - підприємств з теплопостачання – в 11 дозвільних центрах; - управлінь та відділів ЖКГ – у 9 дозвільних центрах; - бюро технічної інвентаризації та лісового господарства – у 3 дозвільних центрах. |  |  |
|  |  | 2.3 Проведення моніторингу діяльності єдиних дозвільних центрів, створених у райцентрах та містах обласного значення | постійно | До місцевих дозвільних центрів при виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення та райдержадміністраціях протягом звітного періоду звернулося 5761 суб’єктів господарювання, яким було видано: 4030 документів дозвільного характеру та надано 4390 консультацій щодо їх отримання. |  |  |
|  |  | 2.4 Проведення обласного конкурсу "Кращий дозвільний центр" | І півріччя 2009 року | Термін виконання заходу – І півріччя 2009 року |  |  |
| 3 | Забезпечення ефективної системи правового захисту підприємців | підвищення ефективності функціонування в області телефонних "гарячих ліній" для підприємців | постійно | «Гарячі лінії» для підприємців створені та функціонують при 12 виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення та 7 райдержадміністраціях: Антрацитівській, Лутугинській, Марківській, Попаснянській, Слов’яносербській, Станично-Луганській і Старобільській. У ІІІ кварталі «гарячі лінії» були створені при виконавчих комітетах Брянківської та Луганської міських рад і Антрацитівській райдержадміністрації. Протягом звітного періоду Державною податковою адміністрацією в Луганській області для суб’єктів малого бізнесу організовано та проведено 113 телефонних сеансів «гаряча лінія». Протягом кварталу на «Гарячу лінію» при Луганській регіональній торгово-промисловій палаті поступило більше 120 питань. | 0,38 | Міський бюджет (м. Анрацит) |
| 4 | Підвищення ефективності роботи координаційних рад з питань розвитку підприємництва | розгляд актуальних та проблемних питань, які зачіпають права та інтереси суб’єктів підприємництва, на засіданнях Регіональної, міських та районних координаційних рад з питань розвитку підприємництва | постійно | За ІІІ квартал поточного року місцевими координаційними радами було проведено 92 засідання, із них міськими – 48, районними – 44. На засіданнях координаційних рад найбільш часто розглядалися питання стосовно: - реалізації державної регуляторної політики – на 4 засіданнях; - обговорення 22 проектів регуляторних актів – на 19 засіданнях. За результатами обговорення затверджено 8 регуляторних актів та опубліковано 15 проектів. До решти проектів прийняті відповідні рішення щодо подальшої процедури їх погодження та прийняття; - заслуховування 6 звітів про відстеження результативності регуляторних актів – на 4 засіданнях; - підведення підсумків виконання заходів із реалізації місцевих програм розвитку малого підприємництва на 2008-2009 роки – на 11 засіданнях; - діяльності реєстраційних та дозвільних центрів – на 2 засіданнях; - заходів щодо організації та проведення святкових заходів із відзначення Дня підприємця – на 27 засіданнях. |  |  |
| 5 | Підтримка розвитку малого підприємництва | розроблення проекту регіональної цільової програми "Розвиток та підтримка малого підприємництва в Луганській області на 2010-2011 роки" | ІІ півріччя 2009 року | Термін виконання заходу – ІІ півріччя 2009 року. |  |  |
| 6 | Фінансова підтримка суб’єктів підприємницької діяльності | 6.1 Залучення суб’єктів малого та середнього бізнесу до участі у програмі "Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів", передбаченій державним бюджетом | постійно | З метою інформування громадськості щодо часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами Представництвом оприлюднені оголошення про проведення конкурсу в інформаційному бюлетені управління у справах преси та інформації облдержадміністрації «Луганськпресінформ» (15.05.2008 № 35), виданні Луганської обласної ради – газеті «Наша газета» (20.05.2008 № 65), Луганському обласному інформаційно-правовому щотижневику «Гривна – плюс» (28.05.2008 № 20), міських та районних виданнях. З 20.05.2008 по 30.09.2008 до Представництва звернулось 138 суб’єктів малого та середнього бізнесу з метою участі у конкурсі з визначення переможців на отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів. Переможцями конкурсу визначено 31 суб’єкт господарювання у містах: Луганську – 24, Первомайську – 2, Попасній, Лисичанську, Перевальську, Ровеньках та Красному Лучі – по одному, із них: 3 – фізичні особи-підприємці, 28 – середні підприємства. На реалізацію програми у 2008 році із держбюджету представництву Держкомпідприємництва в Луганській області (далі – Представництво) виділені кошти у сумі 5,0 млн грн, що складає 15,6 % від загальної суми. За 9 місяців поточного року фактично використано 3,1 млн грн. | 3091,0 | Державний бюджет |
|  |  | 6.2 Розроблення та затвердження порядків часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів | постійно | За станом на 18.09.2008 в області розроблені та затверджені власні порядки застосування механізму часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів (далі – Порядки) у 6-ти містах обласного значення: Алчевську, Красному Лучі, Краснодоні, Первомайську, Ровеньках, Стаханові та 8-ми районах: Білокуракинському, Краснодонському, Лутугинському, Новоайдарському, Новопсковському, Сватівському, Старобільському і Троїцькому. Головним управлінням економіки облдержадміністрації спільно з Регіональним фондом підтримки підприємництва в Луганській області розроблено Порядок проведення конкурсного відбору суб’єктів малого та середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету в 2008 році буде надано часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів, який затверджено рішенням обласної ради від 31.07.2008 № 23/36. Проекти відповідних Порядків розроблені виконавчими комітетами Лисичанської, Луганської та Свердловської міських рад міст обласного значення, Перевальською й Попаснянською райдержадміністраціями. |  |  |
|  |  | 6.3 Виділення коштів із міських і районних бюджетів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів | ІV кв. 2008 та 2009 років (при формуванні проектів міських і районних бюджетів) | У 2008 році на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими у банках суб’єктами малого та середнього бізнесу, із місцевих бюджетів виділено кошти у сумі 539,45 тис. грн, із них: - міських бюджетів (518,45 тис. грн) міст: Луганська (500,0 тис. грн), Первомайська (10,0 тис. грн) та Ровеньки (8,45 тис. грн); - районних бюджетів (21,0 тис. грн) – у Лутугинському (11,0 тис. грн) та Троїцькому (10,0 тис. грн) районах. |  |  |
|  |  | 6.4 Забезпечення Регіональним фондом підтримки підприємництва в Луганській області часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб’єктами малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів | постійно | Для фінансового забезпечення заходу в обласному бюджеті на 2008 рік передбачені кошти у сумі 1,0 млн грн. Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору суб’єктів малого та середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету в 2008 році буде надано часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів, затвердженого рішенням обласної ради від 31.07.2008 № 23/36, обласною державною адміністрацією оголошено конкурсний відбір. Розпорядженням голови обласної держадміністрації від 15.09.2008 № 1239 створено конкурсну комісію з конкурсного відбору суб’єктів малого та середнього підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету в 2008 році буде надано часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації інвестиційних проектів та затверджено Положення про неї. Регіональним фондом підтримки підприємництва в Луганській області ведеться прийом заявок і документів від суб’єктів малого та середнього підприємництва області на участь у конкурсному відборі. |  |  |
|  |  | 6.5 Надання, згідно з чинним законодавством, пільг зі сплати місцевих податків і зборів суб’єктам підприємницької діяльності, в тому числі для тих, які працюють за пріоритетними для регіону напрямками, підприємцям-початківцям | постійно | Враховуючи дотаційність більшості місцевих бюджетів, пільги зі сплати місцевих податків і зборів передбачені для суб’єктів підприємницької діяльності у містах: - Алчевську – застосовується диференційований підхід при встановленні ставок місцевих податків і зборів, орендних ставок за використання земельних ділянок та експлуатацію приміщень комунальної власності для суб’єктів підприємницької діяльності, які працюють за пріоритетними напрямками; - Антрациті – рішеннями міської ради суб’єктам підприємницької діяльності: встановлено ставки податків з урахуванням віддаленості від центру міста; надаються пільги з орендної плати за приміщення підприємствам громадського харчування, які обслуговують учнів гарячими сніданками у школах міста та соціально-незахищених верств населення: ПП «Ірішка», ТОВ їдальня № 2 «Кулішна», маг. «Лідія», ПП Кулікова; надано пільги з оренди приміщення товариству «Ноулідж» - навчання роботі на комп’ютерах; - Брянці – при розробці ставок ринкового збору, єдиного податку забезпечується диференційований підхід з урахуванням території місць, де суб’єкт підприємництва здійснює свою діяльність (центр міста, периферійна частина, віддалені селища міста); - Краснодоні – рішенням міської ради затверджені пільгові ставки зі сплати фіксованого податку для підприємців, які працюють менше 3 місяців. Звільняються від сплати ринкового збору: на 50 % суб’єкти підприємницької діяльності, що мають 3 і більше дітей до 18 років, пенсіонери, інваліди 1 і 2 груп та учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, що реалізують товари власного виробництва або непродовольчі товари, що були в споживанні; - Лисичанську – рішенням міської ради ПП Журило А.Г. встановлено розмір оплати оренди земельної ділянки у розмірі ставки земельного податку (зменшення в 2 рази); - Сєвєродонецьку – звільнено від орендної плати за приміщення ПП Сенкевич В.К.; у районах: - Марківському – рішенням Марківської селищної ради “Про затвердження правил торгівлі та ставок місцевих зборів на Марківському змішаному ринку” збір за одне торгове місце знижено на 50 % та передбачено пільговий в’їзд на територію ринку підприємцям-чорнобильцям; - Міловському – застосовується диференційований підхід при встановленні ставок місцевих податків і зборів для підприємців-початківців та місцевих товаровиробників, які працюють за пріоритетними напрямками; - Перевальському – передбачені пільгові ставки фіксованого податку для підприємців-початківців; - Попаснянському – приватним підприємцям, які працюють за фіксованим податком, встановлена пільга – за перші два місяці роботи вартість податку – 40 грн.; - Лутугинському – встановлені пільги по сплаті єдиного та фіксованого податків у розмірі 50% від затвердженої суми податків для підприємців-початківців. Протягом звітного періоду діяли затверджені за ініціативи центрів зайнятості рішеннями Кіровської, Лисичанської, Свердловської міських, Марківської, Слов’яносербської районних, 5 сільських рад Старобільського району та 17 сільських рад Троїцького району знижені ставки фіксованого та єдиного податку, орендної плати за приміщення для безробітних, які одержали одноразову виплату допомоги по безробіттю і започаткували власну справу. У Білокуракинському районі пільги отримують ті суб’єкти, які працюють більше шести місяців. |  |  |
| 7 | Фінансова підтримка незайнятого населення у започаткуванні власної справи | залучення не менше 1220 безробітних (щороку) до самозайнятості та надання їм одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності | постійно | Протягом ІІІ кварталу 388 безробітних розпочали власну справу, із них: 166 – жінки, 81 – молоді особи у віці до 28 років,171 – особи у віці до 35 років, 47 – особи, що проживають у сільській місцевості, 31 - особа, які належать до соціально незахищених верств населення, а також 18 інвалідів. Ними отримано одноразову допомогу для заняття підприємницькою діяльністю в сумі 2417,8 тис. грн. | 2417,8 | Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття |
| 8 | Забезпечення прозорості та відкритості використання бюджетних коштів | оприлюднення через засоби масової інформації оцінки ефективності використання бюджетних коштів у сфері підтримки підприємництва | постійно | Підсумки реалізації у ІІІ кварталі 2008 року регіональної цільової програми «Розвиток та підтримка малого підприємництва в Луганській області на 2008-2009 роки», у тому числі інформація щодо використання бюджетних коштів, та отримані результати, які позитивно вплинули на подальший розвиток підприємництва в області, розміщено на сайті Головного управління економіки облдержадміністрації (economy.loga.gov.ua) у розділі «Підприємництво» – «Програми»). |  |  |
| 9 | Дослідження проблем інвестиційної діяльності підприємств області | організація та проведення інвестиційно-інноваційного форуму | ІІ квартал 2008 і 2009 років | У зв’язку зі святкуванням 70-річчя Луганської області проведено ряд заходів, направлених на підвищення інвестиційної привабливості області, тому проведення форуму є недоцільним. |  |  |
| 10 | Формування привабливого інвестиційного іміджу регіону | 10.1 Інформування потенційних інвесторів, дипломатичних представництв іноземних держав в Україні, дипломатичних представництв України за кордоном, торговельно-економічних місій при посольствах України в зарубіжних країнах, вітчизняних та іноземних фінансово-кредитних установах через засоби масової інформації та міжнародну інформаційну мережу Інтернет про можливості інвестування в економіку Луганської області та її інвестиційного потенціалу | постійно | Протягом ІІІ кварталу продовжувалася робота з дипломатичними установами, торговельно-економічними місіями за кордоном, щодо розповсюдження інвестиційних пропозицій. До Міністерства економіки України та Міністерства закордонних справ України надсилалися презентаційні матеріали Луганської області для розповсюдження серед зацікавлених осіб. З метою інформування потенційних інвесторів про можливості інвестування в економіку Луганської області та її інвестиційного потенціалу на офіційному веб-ресурсі облдержадміністрації діє розділ "Пропозиції Луганської області щодо співпраці", де розміщено повний спектр матеріалів щодо пошуку партнерів та докладну інформацію про один з провідних промислово-економічних регіонів України - Луганську область. На офіційному веб-ресурсі українського національного інформаційного агенства "Укрінформ" реалізується спеціальний веб-проект, зорієнтований на залучення додаткових інвестицій в економіку регіонів - "Ділова Україна", де постійно розміщуються матеріали про Луганську область. Оновлено сайт Комітету з питань територій пріоритетного розвитку в Луганській області з метою розповсюдження інформації про діяльність комітету та підприємств, які реалізують інвестиційні проекти на території області, серед зацікавлених. Опрацьовано інвестиційні пропозиції, які надійшли від Центру допомоги інвесторам Маршальської адміністрації Люблінського воєводства (Республіка Польща) щодо можливої співпраці. Розпочато роботу з Луганською регіональною торгово-промисловою палатою щодо організації у листопаді поточного року ділової місії представників органів місцевої влади територій пріоритетного розвитку, суб’єктів господарювання області до Ростовської області Російської Федерації з метою ознайомлення з методами управління народним господарством регіону та вивчення передового досвіду роботи бюджетоутворюючих підприємств. Протягом третього кварталу 2008 року на сторінках періодичних видань регіону надруковано близько 100 публікацій, в ефірі телерадіокомпаній вийшло більше 70 теле- та радіопередач і сюжетів, спрямованих на формування позитивного інвестиційного іміджу Луганської області. З метою інформування вітчизняних та іноземних фінансово-кредитних установ про можливості інвестування в економіку Луганської області та її інвестиційного потенціалу Луганською обласною державною телерадіокомпанією та ФМ-радіо "Пульс" організовано трансляцію низки спеціальних випусків інформаційно-аналітичної передачі "Акцент", де виступили голова облдержадміністрації Антіпов О.М., перший заступник голови облдержадміністрації Ареф’єв Ю.Є., заступник голови облради Пристюк В.М., директор Департаменту міжнародного співробітництва, інвестиційного розвитку і з питань європейської інтеграції Міністерства регіонального розвитку та будівництва Толкованов В.В., начальник Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічних зносин облдержадміністрації Легенько Ю.В. і представники науково-дослідницьких установ. | 1,7 | Обласний бюджет |
|  |  | 10.2 Підготовка матеріалів до інформаційно-довідкових видань про економічний та інвестиційний потенціал області, інвестиційні проекти суб’єктів малого підприємництва | постійно | Заплановано підготовку матеріалів до інформаційно-довідкових видань про економічний та інвестиційний потенціал області: - буклет «Території пріоритетного розвитку в Луганській області»; - випуск «Довідник інвестора»; - CD диск «Луганська область запрошує до співробітництва». Зазначена робота буде розпочата за умов прийняття Верховною Радою України закону, який визначить подальше функціонування територій пріоритетного розвитку. | 17,494 | Обласний бюджет |
|  |  | 10.3 Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі в бізнес-форумах, міжнародних конференціях, семінарах, виставкових заходах, у тому числі з питань залучення інвестиційних ресурсів | постійно | До відома зацікавлених інноваційно-активних підприємств доведено інформацію щодо проведення XIII міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки» (15-19 вересня 2008 року, м. Севастополь). На початку вересня 2008 року у Виставковому центрі Північно-Східного адміністративного округу міста Москви (Російська Федерація) відбулася ХІІІ виставка підприємств і організацій округу, присвячена Дню міста Москви, у якій взяли участь представники підприємств Луганщини. 19-21 вересня 2008 року в м. Луганську в приміщеннях легкоатлетичного манежу СК «Динамо» проводилась виставка, присвячена 70-річчю утворення Луганської області та Дню міста Луганська. Виставка організована Луганською облдержадміністрацією, виконкомом Луганської міської ради та Луганською торгово-промисловою палатою. У виставці взяли участь близько 70 підприємств, які представляли Луганську область та інші регіони України (Київ, Дніпропетровськ, Харків, Львів, Донецьк). На виставці було зареєстровано понад 2 тис. відвідувачів. У ІІІ кварталі Головним управлінням економіки у містах Антрациті, Алчевську, Сєвєродонецьку та Старобільську проведено 4 «кущові круглі столи» з питань супроводження реалізації інвестиційних проектів за участю представників органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади, бізнес-структур, дозвільних органів та громадських організацій. У зазначених заходах взяли участь представники: громадської організації «Агентство стійкого розвитку Луганського регіону», представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Луганській області, Луганської регіональної торгово-промислової палати, Луганського обласного Головного управління земельних ресурсів, Державної податкової адміністрації в Луганській області, Луганського відділення Української державної інноваційної компанії, Проекту Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду (UNDP)» в Луганській області», Комітету з питань територій пріоритетного розвитку в Луганській області, регіонального представника газети «Все про бухгалтерський облік». |  |  |
| 11 | Розвиток інноваційно-інвестиційних процесів у регіоні | 11.1 Створення бази даних про інноваційно-інвестиційні проекти суб’єктів господарювання та малого підприємництва області та її оновлення | постійно | З метою інформування зацікавлених інвесторів про інвестиційні можливості області та умови ведення бізнесу створено окремий веб-сайт в мережі Інтернет: запрошення до інвестування http://luginvest.com.ua/. На офіційному сайті Головного управління економіки оновлено інформацію для потенційних інвесторів, розміщено оновлений портфель інвестиційних пропозицій підприємств регіону, оприлюднено інформацію про вільні приміщення комунальної і державної форм власності у містах і районах області. Щоквартально анкети інвестиційних проектів підприємств та організацій області направляються до Мінекономіки для розміщення на сайті та розповсюдження торговельно-економічним місіям в іноземних країнах. |  |  |
|  |  | 11.2 Надання консультаційних послуг з питань розробки бізнес-планів суб’єктам малого підприємництва та підготовка висновків про доцільність їх реалізації | постійно | З метою залучення коштів в рамках Муніципальної кредитної лінії Головним управлінням економіки проведено експертизу двох бізнес-планів м. Первомайська: «Створення муніципальної стоянки автомашин» вартістю 2959,77 тис. грн та «Енергозбереження на об’єктах бюджетної сфери» вартістю 1829,96 тис. грн., які надано до Міністерства фінансів України на схвалення. |  |  |
| 12 | Ресурсне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності | 12.1 Ведення обласного реєстру щодо вільних приміщень державної та комунальної власності | щокварталу протягом 2008-2009 років | На сайті Головного управління економіки у розділі “Підприємництво” розміщено обласний реєстр вільних приміщень державної та комунальної власності, що пропонуються для викупу або передачі в оренду суб’єктам підприємництва для здійснення ними підприємницької діяльності. Ця база даних щоквартально поновлюється. Суб’єктам малого бізнесу за звітний період передано вільних приміщень загальною площею 44,7 тис. м2, із них в оренду – 24,3 тис. м2, у власність – 20,4 тис. м2. Найбільшу площу вільних приміщень передано у містах: Луганську (10,9 тис. м2), Свердловську (9,0 тис. м2), Первомайську (5,9 тис. м2) та Краснодоні (4,5 тис. м2). |  |  |
|  |  | 12.2 Розробка документів та пропозицій щодо впровадження в області міжнародного досвіду запровадження виробничих систем (кластерів). Створення у Кремінському районі туристичного кластеру | IV кв. 2008 року | Виконання заходу заплановано на ІV квартал поточного року. |  |  |
| 13 | Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва | 13.1 Залучення спеціалістів підприємств усіх форм власності до участі у конкурсних відборах на перепідготовку у Центрі з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (далі – Центр з перепідготовки) та стажування за кордоном | постійно | Інформація про Програму перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива» розміщена та постійно оновлюється на сайті Головного управління економіки. Регіональною робочою групою направляються листи до виконкомів міських рад міст обласного значення, райдержадміністрацій, підприємств та організацій області щодо залучення до участі у конкурсних відборах на перепідготовку спеціалістів підприємств усіх форм власності. |  |  |
|  |  | 13.2 Проведення конкурсних відборів спеціалістів для навчання у Центрі з перепідготовки за напрямом "Менеджмент організацій" | постійно | У ІІІ кварталі не проводилися |  |  |
|  |  | 13.3 Проведення конкурсних відборів спеціалістів, що пройшли навчання та таких, які мають вищу економічну освіту, з метою направлення їх на стажування до підприємств країн Європейського Союзу | постійно | У ІІІ кварталі не проводилися. |  |  |
|  |  | 13.4 Навчання не менше 70 спеціалістів на рік у Центрі з перепідготовки | постійно | З грудня 2007 року 37 спеціалістів навчаються в Центрі з перепідготовки управлінських кадрів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на контрактній основі. З травня місяця поточного року розпочали навчання ще 60 спеціалістів, в т.ч. 50 - за рахунок коштів державного бюджету. | 50,76 | державний бюджет інші джерела |
| 14 | Навчання незайнятого населення регіону основам підприємницької діяльності | 14.1 Направлення на підвищення кваліфікації з курсу цільового призначення "Підприємець-початківець" на базі центрів зайнятості: обласного, міських та районних 1220 безробітних, у тому числі 150 осіб – із числа сільського населення | постійно | Протягом звітного періоду із загальної кількості безробітних 439 осіб, у тому числі 38 осіб із числа сільського населення, пройшли профнавчання з курсу «Підприємець-початківець». | 120,3 | Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття |
|  |  | 14.2 Організація та проведення: 500 семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність для 10 тис. осіб, 200 презентацій професій за тематикою, пов’язаною з підприємництвом і самозайнятістю, для 2000 осіб, 100 семінарів із загальних основ підприємницької діяльності для 1500 осіб | постійно | За звітний квартал проведено: 156 інформаційних семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність для 2785 безробітних, 52 презентації професій за тематикою, пов’язаною з підприємництвом і самозайнятістю для 855 осіб, 73 семінари із загальних основ підприємницької діяльності для 895 осіб. |  |  |
| 15 | Розробка та реалізація освітніх програм для суб’єктів малого підприємництва | Запровадження на базі навчально-консультаційного центру Луганської регіональної торгово-промислової палати проведення навчальних семінарів, тренінгів для суб’єктів малого підприємництва з питань: - сучасних технологій ведення бізнесу; - менеджменту; - маркетингу; - впровадження систем управління якістю на базі стандартів ISO на малих підприємствах; - охорони праці та навколишнього природного середовища | постійно | Протягом звітного періоду навчально-консультаційним центром Луганської регіональної торгово-промислової палати проведено наступні заходи: - навчання за напрямами: «Підприємець-початківець» – для 40 осіб, «Реалізація пріоритетів протягом життя» – для 89 осіб, «Комп’ютерна грамотність» – для 72 осіб; - 12 ознайомчих семінарів на тему: «Ринок Forex – ефективний спосіб примусити валюту працювати», в яких взяли участь близько 120 осіб; - 28 осіб пройшли навчання за очно-дистанційною формою та отримали кваліфікацію валютного трейдера; - 2 семінари на тему «Зміни в законодавстві та їх застосування при провадженні підприємницької діяльності. Порядок складання квартальної звітності контролюючим органам», у яких взяли участь 168 суб’єктів підприємницької діяльності. Розповсюджено близько 200 повідомлень щодо комерційних пропозицій, проведення семінарів, ділових зустрічей, візитів закордонних підприємців, тендерних торгів, міжнародних виставкових днів, виставок в Україні та за її межами тощо. |  |  |
| 16 | Інформаційне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності | 16.1 Створення банку даних щодо банківських та небанківських фінансово-кредитних установ та переліку їх послуг у сфері мікрокредитування та забезпечення доступу до інформації для представників підприємницьких структур | 2008-2009 роки | На офіційних сайтах облдержадміністрації та Головного управління економіки у розділі «Підприємництво» розміщено інформацію про перелік банківських установ по м. Луганську та Луганській області, які надають послуги суб’єктам підприємницької діяльності у сфері мікрокредитування. |  |  |
|  |  | 16.2 Створення на власних веб-сайтах місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування окремих розділів з питань підприємницької діяльності | 2008 рік | На офіційних веб-сторінках Головного управління економіки облдержадміністрації, 8 райдержадміністрацій (Антрацитівської, Білокуракинської, Кремінської, Перевальської, Попаснянської, Слов’яносербської, Станично-Луганської та Старобільської) та 12 виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення (крім Кіровська та Красного Луча) створені окремі розділи з питань підприємницької діяльності. | 0,7 | Міські бюджети (м. Алчевськ та м. Антрацит) |
|  |  | 16.3 Інформаційна підтримка функціонування розділів "Підприємництво", "Регуляторна політика" та "Дозвільна система" на веб-сайті Головного управління економіки облдержадміністрації | постійно | На постійній основі здійснюється інформаційна підтримка розділів "Підприємництво", "Регуляторна політика" та "Дозвільна система" на веб-сайті Головного управління економіки облдержадміністрації (www.economy.loga.gov.ua). |  |  |
|  |  | 16.4 Випуск методично-інформаційних видань для суб’єктів малого та середнього бізнесу області | IV кв. 2008 і 2009 років | Термін виконання заходу – ІV квартал 2008 та 2009 років. |  |  |
|  |  | 16.5 Розробка, видання та розповсюдження методичного посібника "Основні положення метрологічного забезпечення на малих підприємствах" | IV кв. 2009 року | Термін виконання заходу – ІV квартал 2009 року. |  |  |
|  |  | 16.6 Створення у м. Луганську Єдиного інформаційного центру для підприємців | IV кв. 2008 року | Термін виконання заходу – ІV квартал 2008 року. |  |  |
| 17 | Сприяння малим підприємствам області в просуванні товарів та послуг на зовнішні ринки, створення умов для ефективного пошуку торгових та виробничих партнерів | 17.1 Організація зустрічей офіційних делегацій, дипломатичних установ та підприємницьких структур зарубіжжя | постійно | 3 вересня 2008 року, відповідно до досягнутої домовленості, Луганську область відвідав Надзвичайний і Повноважний посол Фінляндії Крістер Міхельссон. Під час зустрічі голова обласної держадміністрації Антіпов О.М. ознайомив гостей із суспільно-політичною ситуацією, економічним та інвестиційним кліматом в Луганській області, станом українсько-фінської співпраці у сферах економіки, торгівлі, культури і освіти. Пан Посол зі свого боку відзначив добрі стосунки між Україною та Фінляндією та запевнив готовність фінських бізнесових кіл до інвестування в економіку Луганщини. Згідно з розпорядженням голови обласної держадміністрації від 18.12.2007 № 1603 в період з 18 по 20 вересня 2008 року проводилися святкові заходи з нагоди відзначення 70-ї річниці утворення Луганської області. У святкових заходах взяли участь делегації Генерального консульства Російської Федерації в місті Харкові, Генерального консульства Чеської Республіки в місті Донецьку, Генерального консульства України в місті Ростові-на-Дону, посольства Фінляндської Республіки в Україні, а також представництва міністерства закордонних справ України в місті Донецьку | 18,6 | Обласний бюджет |
|  |  | 17.2 Проведення закордонних економічних місій в Луганській області (польської, чеської тощо) | постійно | У звітному періоді закордонні економічні місії не проводилися. |  |  |
|  |  | 17.3 Забезпечення участі суб’єктів малого підприємництва області у виставково-ярмаркових заходах | постійно | У серпні 2008 року представники Луганської регіональної торгово-промислової палати взяли участь у 77-му Міжнародному Ізмірському ярмарку (Туреччина), де представили економічний та інвестиційний потенціал регіону. У Національному комплексі «Експоцентр України» до Дня Незалежності України з 20 по 23 серпня 2008 року відбулася щорічна загальнодержавна виставкова акція «Барвиста Україна» та заключний етап Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий вітчизняний товар 2008 року». Виставкові заходи були присвячені 17-й річниці незалежності України та організовані за підтримкою Президента України. Участь офіційної делегації області в загальнодержавній виставковій акції «Барвиста Україна-2008» було організовано завдяки спільній співпраці Луганської регіональної торгово-промислової палати та Луганської облдержадміністрації. В Національному комплексі «Експоцентр України» була облаштована експозиція Луганської області на площі більше ніж 200 кв. м. В роботі виставкової акції «Барвиста Україна» взяли участь представники 7 провідних підприємств Луганщини, а саме: ЗАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот», Лутугинський державний науково-виробничий валковий комбінат, ЗАТ «Пролетарій» Лисичанський склозавод, ВАТ ХК «Луганськтепловоз», ЛОКПП «Фармація», ВАТ «Первомайський електромеханічний завод ім. К.Маркса», ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод». Окрім зазначених підприємств на виставці було розміщено експозиції Луганської облдержадміністрації та Луганської регіональної торгово-промислової палати. Участь області у загальнодержавній виставковій акції «Барвиста Україна» надала можливості сприяти просуванню конкурентоздатної продукції регіону на український ринок, укріпленню статусу Луганщини як надійного бізнес-партнера, поширенню інформації про регіон, його економічний, експортний потенціал та інвестиційні можливості. Офіційна делегація Луганської області взяла участь у XII виставці «Міжрегіональні зв’язки Північно-східного адміністративного округу столиці», яка відбулася у період з 4 по 8 вересня 2008 року на території Всеросійського Виставкового Центру. У виставці взяли участь підприємства промисловості і малого бізнесу з регіонів Росії – Володимирської, Ярославської, Московської областей, Латвії, України, Криму, а також Північно-східного адміністративного округу міста Москви. В рамках роботи виставки був проведений міжрегіональний практичний семінар з питань співпраці. Від Луганської області у виставці взяли участь підприємства області: Первомайський електромеханічний завод, ТОВ «СП «Колумб», Краснолуцький цегельний завод «Фагот» та був облаштований стенд Луганської облдержадміністрації. Протягом роботи виставки представникам із різних країн світу, у тому числі і представники областей України, були передані інвестиційні пропозиції підприємств Луганського регіону та інші інформаційні матеріали про область. Корисними були зустрічі членів офіційної делегації та експонентів Луганщини з представниками ряду російських та зарубіжних фірм, на яких були проведені конструктивні переговори щодо подальшого співробітництва. | 72,26 | Обласний бюджет |
|  |  | 17.4 Проведення торгово-економічних місій Луганської області за кордоном (Білорусь, Угорщина, Казахстан тощо) | постійно | Економічні місії Луганської області за кордоном не проводилися. За згодою сторін економічна місія Луганської області у Мінській області Республіки Білорусь перенесена на ІV квартал поточного року. |  |  |
|  |  | 17.5 Організація та проведення регіонального етапу V Всеукраїнського конкурсу якості продукції "100 кращих товарів України 2008-2009 рр.", виставки продукції з широким залученням до участі в заходах суб’єктів малого підприємництва Луганської області | 2008-2009 роки | У червні 2008 року завершено регіональний етап Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – “100 кращих товарів України” в Луганській області. 32 підприємства регіону, із них 15 суб’єктів малого бізнесу, стали переможцями Конкурсу. З липня по листопад 18 підприємств, із них 7 суб’єктів малого підприємництва, приймають участь у Конкурсі на загальнодержавному рівні. З 1 по 5 вересня група експертів загальнодержавного рівня Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) – «100 кращих товарів України» провела огляд 18 підприємств-фіналістів Луганської області з метою підтвердження якості продукції (товарів, робіт, послуг) на основі встановлених критеріїв за документами та матеріалами, які представила конкурсна комісія. На підставі результатів попереднього ранжування учасників загальнодержавного етапу Конкурсу і звітів експертів про результати огляду продукції Головна конкурсна комісія в жовтні визначить переможців, лауреатів та фіналістів Конкурсу. Нагородження відбудеться у Києві під час проведення заходів Європейського тижня якості в Україні (листопад 2008 року). | 43,0 | Реєстраційні внески підприємств-учасників Конкурсу |
| 18 | Підвищення іміджу підприємця | 18.1 Проведення урочистих заходів, присвячених до Дня підприємця в містах та районах області | ІІІ квартал 2008 та 2009 років | 08.09.2008 у малій залі засідань облдержадміністрації під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації Ареф’єва Ю.Є. відбулися урочисті заходи з нагоди відзначення Дня підприємця. З нагоди професійного свята грамоти обласної ради та облдержадміністрації були вручені: Дюбіну Ю.М. – директору ТОВ «Мастер-Еталон», Єпіфанцеву К.К. – директору ТОВ «Поступ – АЄК», Малішевському В.С. – президенту компанії ТОВ «Преміум-сегмент», Рубелю Є.Г. – директору ТОВ «Лисичанськспецбуд». Участь у заході взяла народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Королевська Н.Ю., яка нагородила 12 кращих підприємців області Почесними грамотами Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. За сумлінну працю, активну громадську діяльність, а також з нагоди свята Почесними грамотами Головного управління економіки нагороджено 18 підприємців. Крім того, Почесною відзнакою Луганської регіональної торгово-промислової палати «Золотий Меркурій» була нагороджена голова правління ЗАТ «Лисичанський завод «Пролетарій» Осиченко Н.І. |  |  |
|  |  | 18.2 Організація та проведення урочистих заходів, присвячених до Дня працівників торгівлі | липень 2008 і 2009 років | 24.07.2008 в обласній державній адміністрації з нагоди Дня працівників торгівлі відбулися урочисті заходи за участю заступника голови облдержадміністрації Кривулі В.М., на якій були присутні працівники сфери торгівлі та ресторанного господарства. За вагомий особистий внесок у розвиток економіки області та з нагоди професійного свята 10 кращих працівників галузі торгівлі відзначили грамотами обласної ради та облдержадміністрації, 30 – Почесними грамотами Головного управління економіки облдержадміністрації. |  |  |
| 19 | Забезпечення участі місцевих засобів масової інформації у підтримці та розвитку малого підприємництва | 19.1 Проведення конкурсу на краще висвітлення у засобах масової інформації теми щодо підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу "Стратегія успіху" | вересень 2008 і 2009 років | Виконання заходу перенесено на IV квартал |  |  |
|  |  | 19.2 Організація професійного конкурсу "Поліграфіст" серед малих поліграфічних підприємств області | травень 2008 і 2009 років | Виконано у ІІ кварталі 2008 року. Наступний термін виконання заходу – травень 2009 року. |  |  |
|  |  | 19.3 Організація та проведення в рамках щорічної Міжнародної виставки "Східна брама України" медіа-вернісажу за участю ділових, рекламно-інформаційних видань та рекламно-поліграфічних підприємств | травень 2008 і 2009 років | Виконано у ІІ кварталі 2008 року. Наступний термін виконання заходу – травень 2009 року. |  |  |
| 20 | Інформаційне забезпечення суб’єктів малого підприємництва сільської місцевості | 20.1 Надання 3200 соціальноспрямованих інформаційно-консультаційних (дорадчих) послуг суб’єктам малого підприємництва сільської місцевості | 2008 і 2009 роки | Громадською організацією «Аграрна дорадча служба» надано 200 інформаційно-консультаційних послуг суб’єктам підприємництва сільської місцевості за рахунок коштів замовників. | 20,0 | інші джерела |
|  |  | 20.2 Проведення 50 одноденних семінарів для суб’єктів малого підприємництва сільської місцевості на базі обласних та районних громадських організацій | 2008 і 2009 роки | Громадською організацією «Аграрна дорадча служба» проведено 20 одноденних семінарів за рахунок коштів замовників. | 20,0 | інші джерела |
|  |  | 20.3 Створення Інтернет-ресурсу для інформаційно-косультаційної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності у сільській місцевості | 2008 рік | У зв’язку з відсутністю фінансування виконання заходу буде розпочато у ІV кварталі поточного року. Ведеться накопичення аналітичних матеріалів для створення відповідного Інтернет-ресурсу. |  |  |
|  |  | 20.4 Видання та тиражування інформаційного бюлетеня "Наше село" | 2008 і 2009 роки | У зв’язку з відсутністю фінансування виконання заходу буде розпочато у ІV кварталі поточного року. Підготовлені інформаційно-аналітичні матеріали для випуску 4 номерів. |  |  |
| 21 | Залучення молоді до підприємницької діяльності | 21.1 Організація та проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів серед молоді | ІІ-ІІІ квартали 2008 року, ІІ-ІІІ квартали 2009 року | З метою підтримки молодіжних ініціатив у підприємницькій сфері управлінням у справах молоді та спорту облдержадміністрації спільно з Луганським обласним молодіжним центром праці проведено обласний етап Х Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді. Переможцями обласного етапу конкурсу в номінації «Виробництво, сфера послуг і торгівля» стали: 1 місце – Данилов О.І. (м. Попасна) з бізнес-планом «Обґрунтування доцільності організації підприємницької діяльності по наданню послуг пральні»; 2 місце – Орлова Т.І. (м. Рубіжне) «Обслуговування населення гарячими обідами»; 3 місце – Ким’ян О.І. (м. Рубіжне) з бізнес-планом по створенню підприємства «Вуха, лапи, хвіст». |  | Обласний бюджет |
|  |  | 21.2 Організація та проведення для молоді семінарів з питань розвитку підприємницької діяльності | один раз на півріччя у 2008 році один раз на півріччя у 2009 році | Обласним та місцевими центрами зайнятості спільно з представниками органів місцевого самоврядування, райдержадміністрацій, податкових інспекцій, рад профспілок, територіальних управлінь Пенсійного фонду України у Луганській області, банківських структур, Луганського інституту праці та соціальних технологій, центрів підприємництва, головами сільських рад протягом звітного періоду проведено низку заходів: - 73 профорієнтаційні заходи щодо інформування учнівської молоді про підприємницьку діяльність, як важливий елемент ринкової економіки, з 7867 учнями загальноосвітніх шкіл, ПТУ та технікумів; - учнівські конференції та батьківські збори: «Діємо разом», профорієнтаційні уроки: «Хто такий підприємець? Що таке підприємництво?», «Основи підприємницької діяльності або як започаткувати власний бізнес», «У світі професій», профорієнтаційні зустрічі: «Відродження села – справа молодих», «Актуальні професії на ринку праці», Дні інформування: «Ринок праці. Розвиток малого підприємництва у місті», «Від малого підприємництва у великий бізнес», «Підприємництво на сучасному ринку праці», «Підприємництво: крок за кроком», «Підприємцям Луганщини – гідне поповнення», «Ярмарки професій нашого міста», «Ярмарки кар’єри юного підприємця», виїзні дні профінформування: «Мене звати робочий клас», семінари «Школа реального життя: крок до професії», «Школа реального життя: дивимось у майбутнє», «Твій вибір – професійне самовизначення», тренінг-семінари «Бізнес-ідея – це важливо!», «Як стати бізнесменом», презентації професій побутового профілю, засідання бізнес-класу, усний журнал «У світі бізнесу», профорієнтаційна гра «Я – підприємець!», Клуб веселих та кмітливих «Бізнес та податки – достойний рівень життя», марафони робітничих професій для заснування власної справи та сімейного бізнесу, тощо. |  |  |
| 22 | Консультаційна підтримка малого підприємництва | 22.1 Організація роботи виїзних консультаційних пунктів з питань організації підприємницької діяльності у малих містах та сільській місцевості області | постійно | З метою вирішення проблем зайнятості сільського населення у 2006 році при всіх райдержадміністраціях були створені пересувні консультаційні пункти з питань організації підприємницької діяльності для розширення сфери застосування праці. У ІІІ кварталі поточного року консультаційними пунктами було здійснено 85 виїздів у сільську місцевість та надано 386 консультацій. Сільське населення області, не виїжджаючи до райцентрів, отримало кваліфіковану консультаційну допомогу спеціалістів: управлінь економіки, податкових інспекцій, управлінь Пенсійного фонду, центрів зайнятості, юристів, агрономів, зоотехніків, ветеринарних лікарів. |  |  |
|  |  | 22.2 Запровадження проведення "консультаційних днів" із залученням представників дозвільних та контролюючих органів для надання інформаційно-консультаційної підтримки суб’єктам малого і середнього бізнесу | щомісяця | Для роз’яснення законодавства Луганською регіональною торгово-промисловою палатою створена письмова рубрика консультацій на web-сайті Палати і сторінці Луганського обласного інформаційно – правового щотижневика «Гривна – Плюс», де підготовлено і розміщено письмові консультації з проблемних питань оподаткування, перевірок і ведення бізнесу. |  |  |
|  |  | 22.3 Надання консультативним центром ДП "Луганськстандартметрологія" інформаційної, консультативно-методичної допомоги з питань можливого розроблення та впровадження сучасних систем управління суб’єктам малого підприємництва | постійно | ДП “Луганськстандартметрологія” на постійній основі надає інформаційну та консультативно-методичну допомогу підприємствам малого бізнесу з питань впровадження системи управління (якістю, безпечностю харчових продуктів, екологічного керування, професійною безпекою та гігієною праці згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001-2001). 22-24 вересня 2008 року для підприємств (організацій) регіону проведено навчальний семінар на тему: «Теоретичені та практичні аспекти систем управління якістю (ДСТУ ISO 9001-2001) та проведення внутрішнього аудиту (ДСТУ ISO 19011:2003)», в роботі якого взяли участь 24 представники з 9 підприємств (організацій) області. |  |  |
| 23 | Організація та проведення семінарів, тренінгів тощо для представників підприємницьких структур | 23.1 Організація та проведення семінарів, тренінгів для суб’єктів малого підприємництва | постійно | Регіональним фондом підтримки підприємництва в Луганській області організовано та проведенно 16 тренінгів з наступних тематик: «Стратегічний менеджмент» (м. Рубіжне), «Тайм менеджмент» (м. Сєвєродонецьк), «Фандрайзинг» (Лутугинський район), «Основи управління фінансами» (Слов’яносербський район), «Дозвільна система у сфері господарської діяльності» (Перевальский район) «Активізація продаж в роздрібній торгівлі» (Антрацитівський район), «Місцевий економічний розвиток та залучення фінансування» (м. Стаханов, м. Луганськ, м. Лисичанськ), «Взаємодія суб’єктів підприємницької діяльності з контролюючими органами» (Біловодський район), «Основи підприємництва» (Старобільський район), «Психологія управління в малому бізнесі» (м. Ровеньки), «Взаємодія суб’єктів підприємницької діяльності з контролюючими органами» (Марківський район), «Управління продажами» (Білокуракинський район), «Активізація продаж» (м. Свердловськ), «Основи фінансового управління бізнесу» (Попаснянський район). Участь у зазначених заходах взяли 386 представників малого бізнесу із 16 територій області. |  |  |
|  |  | 23.2 Організація та проведення конференцій, навчальних і практичних семінарів-нарад, лекцій з питань метрологічного забезпечення, підтвердження відповідності та стандартизації, впровадження нових національних стандартів | постійно | ДП «Луганськстандартметрологія» було проведено 203 заходи, направлені на підвищення обізнаності малого підприємництва регіону щодо застосування досконалої законодавчої та нормативної бази з метою забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції, послуг, забезпечення послідовної, системної діяльності та ефективної співпраці для подальшого підвищення рівня захисту життя, здоров’я населення, а саме: - 7 нарад та 6 семінарів з питань забезпечення єдності вимірювань, держнагляду та сертифікації продукції, акредитації випробувального центру, цінової ситуації на ринку хліба та хлібобулочних виробів; - 31 лекцію з питань стандартизації, метрології, підтвердження відповідності, підвищення якості продукції, навколишнього середовища, захисту прав споживачів. |  |  |
| 24 | Подальший розвиток ефективної інфраструктури підтримки підприємництва в області | 24.1 Створення на базі Луганської регіональної торгово-промислової палати Будинку підприємця, у якому буде знаходитися виставковий комплекс та центр послуг для суб’єктів підприємницької діяльності | 2008 рік | Продовжується будівництво Будинку підприємця з виставковим комплексом і центром послуг для суб’єктів підприємницької діяльності. За звітний період на об’єкті освоєно 11,5 млн грн. | 11500,0 | Кошти Луганської регіональної торгово-промислової палати |
|  |  | 24.2 Забезпечення діяльності Центру сприяння бізнесу, створеного в рамках реалізації Програми технічної допомоги Міністерства Великобританії з питань міжнародного розвитку "Соціальне та економічне відродження Донбасу. Україна" | постійно | На базі відділу регуляторної політики та розвитку підприємництва управління реального сектору економіки Головного управління економіки облдержадміністрації створено Центр сприяння бізнесу. За рахунок коштів проекту Міністерства Міжнародного розвитку Великобританії «Соціальне та економічне відродження Донбасу, Україна» придбано меблі та облаштовано відповідною комп’ютерною й оргтехнікою 3 робочих місця спеціалістів Центру. |  |  |
|  |  | 24.3 Підтримка функціонування громадської організації "Східноукраїнський бізнес-інкубатор" у м. Луганську | ІV квартал 2008 року | Термін виконання заходу – IV квартал 2008 року. |  |  |
|  |  | 24.4 Створення та забезпечення функціонування бізнес-центру в м. Красному Лучі | IV квартал 2009 року | Термін виконання заходу – IV квартал 2009 року. |  |  |
|  |  | 24.5 Створення та забезпечення функціонування бізнес-центру в Лутугинському районі | IV квартал 2008 року | Термін виконання заходу – IV квартал 2008 року. |  |  |

Заступник начальника Головного управління -

начальник управління реального сектору економіки

Головного управління економіки	                                               								Б.С.Червонний