Додаток № 3

Інформація про стан виконання заходів регіональної цільової програми 
«Розвиток та підтримка малого підприємництва в Луганській області на 2008-2009 роки» за два роки та 2009 рік

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Стан виконання (причини невиконання) | Сума витрачених у звітному періоді коштів, тис. грн | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удосконалення нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, що регулює відносини у сфері підприємництва | 1.1 Проведення аналізу чинних нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо їх відповідності принципам державної регуляторної політики | постійно | Облдержадміністрацією, всіма виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення та райдержадміністраціями у 2008-2009 роках здійснено ревізію чинних нормативно-правових актів. За результатами роботи протягом 2008 року скасовано 19 регуляторних актів У 2009 році регуляторних актів, прийнятих із порушенням чинного законодавства, не виявлено. Запланований захід виконано. |  |  |
|  |  | 1.2 Здійснення аналізу звернень підприємців і узагальнення проблем, порушених ними, та підготовка пропозицій щодо їх усунення | постійно | Протягом 2008-2009 років відділом розвитку підприємництва та регуляторної політики Головного управління економіки облдержадміністрації розглянуто 59 звернень підприємців щодо вирішення проблемних питань, які виникають у них під час здійснення підприємницької діяльності (у 2009 році – 31, або на 3 звернення більше, ніж у 2008). Із загальної кількості звернень: 24 – щодо незаконних, на думку заявників, дій з боку посадових осіб органів місцевого самоврядування (у 2009 році – 4); 8 – щодо фінансування бізнес-пропозицій, надання фінансової допомоги або кредиту (у 2009 році – 5); 7 – щодо сприяння у зменшенні орендної ставки за землю (у 2009 році – 7); 6 – щодо незаконних, на думку заявників, дій з боку посадових осіб місцевих органів виконавчої влади (у 2009 році – 6); 3 – щодо врегулювання земельних питань (у 2009 році – 1); по 2 – щодо перешкоджання здійсненню підприємницької діяльності, неправомірних дій конкурента та бездіяльності комунальних служб (у 2009 році); по 1 – щодо внесення змін до порядку розрахунків за електроенергію (у 2008 році), реструктуризації боргу по сплаті ринкового збору (у 2008 році), з питань грального бізнесу (у 2008 році), сприяння у поверненні кредиту (у 2009 році), видачі актів введення до експлуатації стаціонарних не пересувних МАФ, видачі дозволів на відкриття торгової точки та передачі в оренду земельної ділянки (у 2009 році). Проводились робочі наради із розгляду звернень підприємців. Зокрема, в облдержадміністрації 12.08.2009 та 16.09.2009 розглядалися звернення профспілкової організації «Луганська профспілка «Підприємці Луганщини» щодо проблемних питань, які склалися на ринку ТОВ «Луганський базар». За результатами розгляду всім заявникам, у встановлений законодавством термін, надано роз’яснення з порушених питань та рекомендації щодо їх вирішення. Проблемні питання, порушені у зверненнях, використовувались при підготовці пропозицій щодо удосконалення чинної нормативної бази, які направлялись до Кабінету Міністрів України, Держкомпідприємництва та Міністерства економіки України. За інформацією виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення та райдержадміністрацій звернення підприємців розглядалися в робочому порядку, на засіданнях відповідних місцевих координаційних рад або засіданнях «круглих столів». Запланований захід виконано. |  |  |
|  |  | 1.3 Співпраця з громадськими об’єднаннями підприємців щодо визначення проблемних питань, які перешкоджають здійсненню підприємницької діяльності | постійно | Протягом 2008-2009 років з метою опрацювання проблемних питань розвитку підприємництва облдержадміністрацією за участю представників територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, бізнесових кіл та громадських об'єднань підприємців обласною держадміністрацією було організовано та проведено ряд заходів за участю підприємців, їх профспілкових та громадських організацій (робочих нарад, засідань робочих груп, «круглих столів», семінарів). Зокрема, у лютому 2008 року проведено низку семінарів на тему: «Участь представників бізнесу в демократичних процесах на місцевому рівні» у містах: Алчевську, Краснодоні, Луганську, Сєвєродонецьку, Старобільську. У м. Сєвєродонецьку (21.04.2008), при організаційній підтримці облдержадміністрації, відбулася обласна конференція «Роль представників малого та середнього бізнесу і громадських організацій підприємців у розбудові громадянського суспільства». 16.04.2009 проведено обласний форум «Влада і бізнес – партнери». 27.05.2009 відбулося засідання Громадської ради при Луганській облдержадміністрації з обговорення Національної доповіді «Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні». Представники громадських об’єднань підприємців входять до складу робочих груп з питань сприяння розвитку малого підприємництва, координаційних рад з питань розвитку підприємництва та галузевих рад підприємців, створених при обласній та районних держадміністраціях і виконкомах міських рад міст обласного значення, інших консультативно-дорадчих органів. Налагоджена тісна співпраця з 5-ти регіональними галузевими радами підприємців з питань: будівництва та житлово-комунального господарства; торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства; транспорту та зв’язку; промисловості; сільського господарства, харчової та переробної промисловості, створених розпорядженнями голови облдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 518 «Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців». Спільно з громадськістю неодноразово розроблялися і направлялися до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента України та Держкомпідприємництва пропозиції щодо покращання умов підприємницької діяльності в Україні. Запланований захід виконано. |  |  |
| 2 | Забезпечення ефективної роботи дозвільних центрів | 2.1 Забезпечення дозвільних центрів необхідним матеріально-технічним оснащенням | 2008 рік | На початок 2008 року із 31 дозвільного центру області не було забезпечено: комп’ютерною технікою – 1 дозвільний центр, принтерами – 3, ксероксами – 18, засобами зв’язку – 12. Станом на 30.12.2009 всі дозвільні центри області забезпечені відповідним матеріально-технічним оснащенням. Запланований захід виконано. |  |  |
|  |  | 2.2 Забезпечення ефективної діяльності дозвільних центрів з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності, передбачивши участь у їх роботі представників усіх дозвільних органів | 2008 рік | Питання діяльності дозвільних центрів, у тому числі організації взаємодії представників місцевих дозвільних органів, розглядались в облдержадміністрації на: колегії (28.02.2008); обласних нарадах за участю міських голів, голів райдержадміністрацій та керівників обласних дозвільних органів (08.07.2008 та18.03.2009); засіданні Регіональної координаційної ради з питань розвитку підприємництва (08.10.2008); робочій нараді голови обласної держадміністрації з керівниками громадських організацій підприємців (02.04.2009); обласному форумі «Влада і бізнес – партнери» (16.04.2009); апаратній нараді у голови обласної держадміністрації (10.08.2009). Представники всіх дозвільних органів, участь яких у роботі дозвільних центрів передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 526 “Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності”, залучені до роботи дозвільних центрів. Запланований захід виконано. |  |  |
|  |  | 2.3 Проведення моніторингу діяльності єдиних дозвільних центрів, створених у райцентрах та містах обласного значення | постійно | До місцевих дозвільних центрів при виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення та райдержадміністраціях протягом 2008-2009 років звернулося 44762 суб’єкти господарювання (у 2009 році – 21878, що на 4,4 % менше, ніж у 2008 році) Суб'єктам господарювання було видано 31778 документів дозвільного характеру (у 2009 р. – 14737, що на 13,5 % менше, ніж у 2008 році). В рамках дозвільних центрів було надано 35707 консультацій щодо отримання документів дозвільного характеру (у 2009 р. – 17542, що на 3,4 % менше, ніж у 2008 році). Результати діяльності дозвільних центрів щомісячно направлялися до Держкомпідприємництва та розміщуються на сайті Головного управління економіки облдержадміністрації у розділі «Дозвільна система». Запланований захід виконано. |  |  |
|  |  | 2.4 Проведення обласного конкурсу "Кращий дозвільний центр" | І півріччя 2009 року | Обласний конкурс «Кращий дозвільний центр» проведено у ІІ кварталі 2009 року. За результатами кращим міським дозвільним центром визначено дозвільний центр Краснодонського міськвиконкому. Лауреатами Конкурсу визначено наступні міські дозвільні центри: І ступеня – Луганського міськвиконкому; ІІ ступеня – Стахановського міськвиконкому; ІІІ ступеня – Алчевського міськвиконкому. Кращим районним дозвільним центром визначено дозвільний центр Перевальської райдержадміністрації. Відповідно лауреатами Конкурсу визначено наступні дозвільні центри: І ступеня – Слов'яносербської РДА; ІІ ступеня – Кремінської РДА; ІІІ ступеня – не визначено. Запланований захід виконано. |  |  |
| 3 | Забезпечення ефективної системи правового захисту підприємців | підвищення ефективності функціонування в області телефонних "гарячих ліній" для підприємців | постійно | З метою усунення перешкод в реалізації законних прав та інтересів підприємців у минулому році при Головному управлінні економіки облдержадміністрації утворено телефонну «гарячу лінію» для підприємців. Відповідні «гарячі лінії» утворено та діють при всіх виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення та райдержадміністраціях. Протягом 2009 року за зазначеними «гарячими лініями» від підприємців надійшло 490 питань, які було розглянуто та надано роз’яснення. Державною податковою адміністрацією в Луганській області (далі – ДПА в Луганській області), міськими, районними та міськрайонними податковими інспекціями організовано і проведено 932 телефонних сеансів «гаряча лінія» (у тому числі у 2009 році – 476), 624 засідання круглого столу (у 2009 році – 306), надано 507 письмових відповідей на запити платників податків (у 2009 році – 234), 15096 консультацій на особистому прийомі (у 2009 році –7047), 22946 – телефоном (у 2009 році –9926). Запланований захід виконано. |  |  |
| 4 | Підвищення ефективності роботи координаційних рад з питань розвитку підприємництва | розгляд актуальних та проблемних питань, які зачіпають права та інтереси суб’єктів підприємництва, на засіданнях Регіональної, міських та районних координаційних рад з питань розвитку підприємництва | постійно | В області діяло 32 координаційні ради з питань розвитку підприємництва. Проте, відповідно до Указу Президента України від 22.06.2009 № 466/2009 «Про стимулювання розвитку підприємницької діяльності в умовах світової фінансової кризи» та розпорядження голови облдержадміністрації від 11.08.2009 № 887 при всіх 17-ти райдержадміністраціях та 6-ти виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення було утворено робочі групи з питань сприяння розвитку малого підприємництва, на які покладено завдання, що виконувалися координаційними радами. З метою уникнення дублювання покладених завдань 16-ма районними державними адміністраціями та 8-ма виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення координаційні ради з питань розвитку підприємництва було скасовано. Продовжують роботу 7 координаційних рад у 6-ти містах та одному районі. Протягом дії Програми місцевими координаційними радами проведено 589 засідань (250 засідань – у 2009 році), із них міськими – 266 (116 засідань – у 2009 році), районними – 323 (134 відповідно). На засіданнях координаційних розглядалися питання: реалізації державної регуляторної політики, діяльності реєстраційних та дозвільних центрів, створення місцевих галузевих рад. Обговорювалися проекти регуляторних актів, результати виконання заходів із реалізації програм розвитку малого підприємництва та звернення підприємців. Проблемні питання розглядаються на засіданнях галузевих рад підприємців. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 518 «Про утворення місцевих та регіональних галузевих рад підприємців» при облдержадміністрації утворено 5 регіональних галузевих рад підприємців з питань: будівництва та житлово-комунального господарства; торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства; транспорту та зв’язку; промисловості; сільського господарства, харчової та переробної промисловості. Місцеві галузеві ради підприємців утворено при 17-ти райдержадміністраціях та 9-ти виконкомах міських рад міст обласного значення. Запланований захід виконано. |  |  |
| 5 | Підтримка розвитку малого підприємництва | розроблення проекту регіональної цільової програми "Розвиток та підтримка малого підприємництва в Луганській області на 2010-2011 роки" | ІІ півріччя 2009 року | Розроблено проект регіональної цільової програми "Розвиток та підтримка малого підприємництва в Луганській області на 2010-2012 роки", який з метою обговорення розміщено на веб-сайті Головного управління економіки облдержадміністрації. Запланований захід виконано. |  |  |
| 6 | Фінансова підтримка суб’єктів підприємницької діяльності | 6.1 Залучення суб’єктів малого та середнього бізнесу до участі у програмі "Часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів", передбаченій державним бюджетом | постійно | У 2008 році до представництва Держкомпідприємництва у Луганській області звернулось 142 суб’єкти малого та середнього бізнесу області з метою участі в конкурсі для отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами. Переможцями визначено 34 суб’єкти господарювання, із них: 4 фізичних особи-підприємці та 30 середніх підприємств. Підприємницькі структури отримали із держбюджету кошти у сумі 5,0 млн грн, що складає 15,6 % від загальної суми по Україні. На виконання заходу у 2009 році кошти із держбюджету не виділялися. Запланований захід виконано частково. | 2008 рік –5000,0 | Державний бюджет України |
|  |  | 6.2 Розроблення та затвердження порядків часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів | постійно | Станом на 17.12.2009 в області розроблені та затверджені власні порядки застосування механізму часткового відшкодування з місцевих бюджетів відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, (далі – Порядки) у 8-ми містах обласного значення: Алчевську, Брянці, Красному Лучі, Краснодоні, Луганську, Первомайську, Ровеньках, Стаханові та 6-ти районах: Краснодонському, Кремінському, Лутугинському, Сватівському, Старобільському і Троїцькому. Розроблені проекти відповідних Порядків Кіровським, Лисичанським, Свердловським виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, Білокуракинською, Марківською, Міловською, Новопсковською, Перевальською, Попаснянською, Слов’яносербською та Станично-Луганською районними держадміністраціями. Не розроблені відповідні порядки Антрацитівським, Рубіжанським та Свердловським міськвиконкомами міських рад міст обласного значення, Антрацитівською, Біловодською, Новоайдарською райдержадміністраціями. Запланований захід виконано частково. |  |  |
|  |  | 6.3 Виділення коштів із міських і районних бюджетів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів | ІV кв. 2008 та 2009 років (при формуванні проектів міських і районних бюджетів) | У 2008 році на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими у банках суб’єктами малого та середнього бізнесу, із місцевих бюджетів виділено кошти у сумі 1539,45 тис. грн, із них: із обласного бюджету – 1000,0 тис. грн; міських бюджетів – 518,45 тис. грн міст: Луганська (500,0 тис. грн), Первомайська (10,0 тис. грн) та Ровеньки (8,45 тис. грн); районних бюджетів – 21,0 тис. грн: у Лутугинському (11,0 тис. грн) та Троїцькому (10,0 тис. грн) районах. Фактично використано 1022,08 тис. грн: із обласного бюджету – 985,0 тис. грн, із місцевих – 37,08 тис. грн (у м. Луганську – 26,08 тис. грн. та Лутугинському районі – 11 тис. грн). У 2009 році із міських бюджетів було виділено кошти у сумі 190,0 тис. грн (у містах Луганську – 90,0 тис. грн та Алчевську – 100 тис. грн). Фактично використано 14,9 тис. грн із міського бюджету м. Луганська. Запланований захід виконано. | 2008 рік –985,0 51,98 (у т.ч. 2009 рік – 14,9) | обласний бюджет міські та районні бюджети |
|  |  | 6.4 Фінансова підтримка суб’єктів підприємницької діяльності на реалізацію інвестиційних проектів за пріоритетними для області напрямами, визначеними в Програмі економічного і соціального розвитку Луганської області на 2009 рік, через Регіональний фонд підтримки підприємництва в Луганській області | 2009 рік | На пряме фінансування найбільш ефективних підприємницьких проектів за пріоритетними для регіону видами діяльності на поворотній основі вперше із обласного бюджету у 2009 році виділено та фактично використано кошти у сумі 1,0 млн грн. Участь у конкурсному відборі суб’єктів малого підприємництва області, яким за рахунок коштів обласного бюджету в 2009 році надано фінансову підтримку для реалізації інвестиційних проектів, взяли 10 суб’єктів, які подали 11 інвестиційних проектів. За результатами визначено 4 переможці: - Обласне екологічне науково-виробниче підприємство інвалідів „Союз жертв Чорнобиля” (м. Луганськ) – проект „Розширення масштабів діяльності в промисловому видобуванні щебеню” на суму 300,0 тис. грн; - ТОВ „Фідес” (м. Луганськ) – проект „Будівництво та введення в експлуатацію нових виробничих ділянок по вилученню відходів флотації об’єднаного хвостосховища ЦЗФ „Самсонівська”, „Суходільська”, „Дуванівська” на суму 370,0 тис. грн; - ТОВ „Скарлетт” (м. Луганськ) – проект „Будівництво універсального спортивно-видовищного комплексу „Школа бадмінтону” на суму 200,0 тис. грн; - ПП Садовніков П.В. (м. Луганськ) – проект „Виробництво енергозберігаючих пінополистирольних термоблоків із зовнішньою декоративною поверхнею і теплоізоляційних декоративних плит зі встеленого полістиролу, а також устаткування для їх виробництва” на суму 130,0 тис. грн. Проектами передбачено створення 176 нових робочих місць. Заплановані обсяги надходжень до бюджету податків, зборів та інших обов’язкових платежів перевищують суму наданої фінансової допомоги у 9,8 раза. Запланований захід виконано. | 2009 рік – 1000,0 | обласний бюджет |
|  |  | 6.5 Надання, згідно з чинним законодавством, пільг зі сплати місцевих податків і зборів суб’єктам підприємницької діяльності, в тому числі для тих, які працюють за пріоритетними для регіону напрямками, підприємцям-початківцям | постійно | Враховуючи дотаційність більшості місцевих бюджетів, пільги зі сплати місцевих податків і зборів передбачені для суб’єктів підприємницької діяльності у містах: Алчевську, Антрациті, Брянці, Краснодоні, Лисичанську, Первомайську, Свердловську, Сєвєродонецьку та районах: Лутугинському, Міловському, Марківському, Перевальському, Попаснянському, Старобільському та Троїцькому. Запланований захід виконано. |  |  |
| 7 | Фінансова підтримка незайнятого населення у започаткуванні власної справи | залучення не менше 1220 безробітних (щороку) до самозайнятості та надання їм одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності | постійно | Тривала робота з формування груп з числа безробітних громадян на професійне навчання для самостійної зайнятості та подальшого працевлаштування у сфері малого бізнесу. Навчання за професіями, що сприяють започаткуванню власної справи, пройшли 1270 (394 – у 2009 році) безробітних за професіями: «Закрійник», «Електрогазозварник», «Манікюрниця-педикюрниця», «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», «Маляр, штукатур, лицювальник-плиточник», «Перукар (перукар-модельєр)», «Продавець продовольчих товарів». У 2008 році одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали 1766 безробітних на загальну суму 10859,7 тис. грн. Кошти на виплату одноразової допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2009 рік не передбачалися. Запланований захід виконано. | 2008 рік –10859,7 | Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття |
| 8 | Забезпечення прозорості та відкритості використання бюджетних коштів | оприлюднення через засоби масової інформації оцінки ефективності використання бюджетних коштів у сфері підтримки підприємництва | постійно | Підсумки реалізації регіональної цільової програми «Розвиток та підтримка малого підприємництва в Луганській області на 2008-2009 роки», у тому числі інформацію щодо використання бюджетних коштів, та отримані результати, які позитивно вплинули на подальший розвиток підприємництва в області, розміщуються на сайті Головного управління економіки облдержадміністрації (economy.loga.gov.ua) у розділі «Підприємництво» – «Програми»). Запланований захід виконано. |  |  |
| 9 | Дослідження проблем інвестиційної діяльності підприємств області. | організація та проведення інвестиційно-інноваційного форуму | ІІ квартал 2008 і 2009 років | 10.07.2009 проведено науково-практичну конференцію «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки Луганської області у контексті подолання світової кризи». Прийнято участь: - у XIII міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки» (15-19.09.2008, м. Севастополь); - IХ Міжрегіональному економічному Форумі «Малий бізнес: інновації та розвиток» (29-31.10.2009, м. Ростов-на-Дону). Під час Форуму відбулися виставково-представницькі заходи «Дні Луганської області в Ростовській області». Інвестиційну привабливість Луганщини було представлено стендом області, інформаційними матеріалами про соціально-економічний стан та інвестиційні пропозиції підприємств регіону. Запланований захід виконано. |  |  |
| 10 | Формування привабливого інвестиційного іміджу регіону | 10.1 Інформування потенційних інвесторів, дипломатичних представництв іноземних держав в Україні, дипломатичних представництв України за кордоном, торговельно-економічних місій при посольствах України в зарубіжних країнах, вітчизняних та іноземних фінансово-кредитних установах через засоби масової інформації та міжнародну інформаційну мережу Інтернет про можливості інвестування в економіку Луганської області та її інвестиційного потенціалу | постійно | В області залучений широкий спектр засобів масової інформації для інформування потенційних інвесторів про можливості капітальних вкладень в економіку області та її інвестиційний потенціал. Для забезпечення інформування про інвестиційні можливості Луганщини, створення привабливого інвестиційного іміджу області в постійну практику впроваджено проведення тематичних брифінгів та прес-конференцій, підготовку електронних інформаційних бюлетенів для ЗМІ, організацію тематичних публікацій у пресі, теле-, радіопередач. Організовано інформаційний супровід діяльності обласної влади, покликаної репрезентувати інвестиційний потенціал регіону та стимулювати залучення капіталовкладень в економіку регіону. Зокрема, надано медіа-підтримку впровадженню нового міжнародного проекту «Локальні інвестиції і національна конкурентоспроможність», зустрічі першого заступника облдержадміністрації Ареф’єва Ю.Є. з генеральним консулом Федеративної Республіки Німеччини у Донецьку Клаусом Ціллікенсом. Також в матеріалах ЗМІ зроблений акцент на питаннях залучення інвестицій в економіку, які розглядалися під час засідань колегії облдержадміністрації та сесії обласної ради, присвячених підсумкам реалізації Програми економічного і соціального розвитку області у 2009 році. Реалізуються довгострокові медіа-проекти із залученням міських та районних друкованих ЗМІ. Налагоджено постійне інформування суб’єктів господарювання з актуальних питань здійснення підприємницької діяльності. Управлінням зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності продовжувалася робота з інформування щодо зовнішньоекономічної діяльності через сайт облдержадміністрації. Запланований захід виконано. |  |  |
|  |  | 10.2 Підготовка матеріалів до інформаційно-довідкових видань про економічний та інвестиційний потенціал області, інвестиційні проекти суб’єктів малого підприємництва | постійно | До міжнародної виставки «Східна брама України-2008», присвяченої 70-и річчю утворення Луганської області видано спеціальні випуски «Луганська область. Історія краю», «Луганська область. Запрошення до інвестування», «Луганська область. Загальна характеристика», «Луганська область. Економічний профіль» та компакт-диски з відповідною інформацією. У 2009 році було розроблено та розтиражовано компакт-диски «Пропозиції Луганської області», які містили інформацію про економічний та інвестиційний потенціал області, а саме: паспорт області, інвестиційні анкети та інформацію про браунфілди і грінфілди. Диски розповсюджувались серед зацікавлених на: 51-ій Міжнародній машинобудівній виставці-ярмарку «МСВ – 2009» (м. Брно, Чеська Республіка), IХ Міжнародній універсальній виставці-ярмарку «Весна в Гомелі» та V Гомельському інвестиційному форумі, (м. Гомель, Республіка Бєларусь), VІІІ Міжнародній універсальній виставці «Східна Брама України – 2009» (м. Луганськ), Національному Сорочинському ярмарку (с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області), постійно діючій Національній виставці «Барвиста Україна» (м. Київ), IX Міжнародному економічному форумі «Підприємництво Півдня Росії: інновації та розвиток» (м. Ростов-на-Дону, Російська Федерація). Комітетом з питань територій пріоритетного розвитку в Луганській області підготовлено інформацію про інвестиційні проекти і пропозиції суб’єктів підприємницької діяльності територій пріоритетного розвитку, яку було розповсюджено серед потенційних іноземних інвесторів департаменту Луара (Французька Республіка) та направлено громадській організації «ДІПКЛУБ» (м. Київ) з метою її подальшого розповсюдження. Запланований захід виконано. | 2008 рік – 17,494 | обласний бюджет |
|  |  | 10.3 Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі в бізнес-форумах, міжнародних конференціях, семінарах, виставкових заходах, у тому числі з питань залучення інвестиційних ресурсів | постійно | Протягом дії Програми суб’єкти малого бізнесу області були учасниками 6 бізнес-форумів, 3 семінарів, 2 конференцій, 11 виставкових заходів тощо. Найбільш вагомими із яких були: - Всеукраїнські форуми «Влада і бізнес – партнери» за участю Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра (30.01.2008, 03.07.2008, 25.05.2009, м. Київ); - обласний форум «Влада і бізнес – партнери» (16.04.2009); - Національний форум «Малий бізнес – майбутнє економічного розвитку України» (30-31.10.2008, м. Донецьк); - VIII Міжрегіональний економічний Форум «Малий бізнес: інновації та розвиток» (6-8.11.2008, м. Ростов-на-Дону); - обласна конференція «Роль представників малого та середнього бізнесу і громадських організацій підприємців у розбудові громадянського суспільства» (21.04.2008, м. Сєвєродонецьк); - спільна нарада з представниками Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва та комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва з порядком денним: «Про перспективи розвитку і підтримки підприємництва» ( 26.11.2008, м. Луганськ); - засідання «кущових круглих столів» у містах: Антрациті, Алчевську, Сєвєродонецьку та Старобільську з питань супроводження реалізації інвестиційних проектів за участю представників органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади, бізнес-структур, дозвільних органів та громадських організацій; - семінар з питань реформи технічного регулювання «Технічне регулювання в Україні: що означатиме реформа для підприємців» за участю представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні у рамках реалізації Проекту IFC «Ділове середовище та розвиток підприємництва в Україні» (23.06.2009, м. Луганськ); - науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки Луганської області у контексті подолання світової кризи» (10.07.2009); - семінар для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності «Використання фінансових продуктів у зовнішньоекономічній діяльності» (17.03.2009); - семінар-тренінг «Покращання інвестиційного іміджу та залучення нових інвесторів в економіку міста Лисичанська»; - виїзне засідання Ради регіонів області (25.04.2008, м. Рубіжне) на якому розглядалися заходи по інвестиційній привабливості Луганської області в галузі житлово-комунального господарства. Підприємці області брали участь у роботі щорічних виставкових заходів: - загальнодержавній виставковій акції «Барвиста Україна» та заключних етапах Всеукраїнського конкурсу-виставки «Кращий вітчизняний товар року» (20–23.08.2008, 18-21.2009, м. Київ); - Міжнародній універсальній виставці «Східна Брама України» (17-19.06.2008, 03-05.06.2009); - спеціалізованих виставок «Будівництво. Будинок. Офіс» (25-28.03.2008, 24-27.03.2009); - універсальних виставок, присвячених до Дня міста Луганська (вересень 2008, 2009 років); - виставці, присвяченій 70-річчю утворення Луганської області (19-21.09.2008). Запланований захід виконано. |  |  |
| 11 | Розвиток інноваційно-інвестиційних процесів у регіоні | 11.1 Створення бази даних про інноваційно-інвестиційні проекти суб’єктів господарювання та малого підприємництва області та її оновлення | постійно | На офіційному сайті Головного управління економіки розміщена та постійно оновлюється для потенційних інвесторів наступна інформація: - перелік (каталог) бізнес-планів інвестиційних проектів; - перелік (каталог) вільних приміщень комунальної і державної власності; - перелік вільних земельних ділянок під реалізацію інвестиційних проектів. З метою інформування зацікавлених інвесторів про інвестиційні можливості області та умови ведення бізнесу створено окремий веб-сайт у мережі Інтернет: «Луганська область: запрошення до інвестування» (http://luginvest.com.ua/). Щоквартально анкети інвестиційних проектів підприємств та організацій області направляються до Мінекономіки для розповсюдження серед зацікавлених іноземних інвесторів за сприяння торговельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном. Запланований захід виконано. |  |  |
|  |  | 11.2 Надання консультаційних послуг з питань розробки бізнес-планів суб’єктам малого підприємництва та підготовка висновків про доцільність їх реалізації | постійно | Головним управлінням економіки облдержадміністрації, Регіональним фондом підтримки малого підприємництва в Луганській області на постійній основі надаються консультаційні послуги з питань розробки бізнес-планів, у тому числі й суб’єктам малого підприємництва. З метою підтримки молодіжних ініціатив у підприємницькій сфері управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з Луганським обласним центром праці проведено два освітньо-консультаційних семінари-тренінги з питань молодіжного підприємництва та написання бізнес-планів. Запланований захід виконано. |  |  |
| 12 | Ресурсне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності | 12.1 Ведення обласного реєстру щодо вільних приміщень державної та комунальної власності | щокварталу протягом 2008-2009 років | Головним управлінням економіки сформовано та постійно оновлюється реєстр вільних приміщень державної та комунальної власності, що пропонуються для викупу або передачі в оренду суб’єктам підприємництва для здійснення ними підприємницької діяльності, який розміщено на власному сайті у розділі “Підприємництво”. Суб’єктам малого бізнесу у 2008-2009 роках передано вільних приміщень загальною площею 236,9 тис. м2 (у 3,2 рази менше, ніж протягом 2006-2007 років), із них в оренду – 138,4 тис. м2 (у 4 рази менше, ніж у 2006-2007 роках), у власність – 98,5 тис. м2 (у 2 рази менше, ніж протягом 2-х попередніх років). У 2009 році суб’єктам господарювання передано вільних приміщень загальною площею 40,5 тис. м2, що на 79,4 % менше, ніж у 2008 році, із них в оренду – 6,5 тис. м2, що на 95,1 % менше, ніж у попередній рік, у власність – 34,0 тис. м2, що на 47,3 % менше, ніж у 2008 році. Найбільшу за період 2008-2009 років площу вільних приміщень передано у містах: Красному Лучі (71,5 тис. м2), Луганську (35,8 тис. м2), Сєвєродонецьку (33,7 тис. м2) та Кремінському районі (16,5 тис. м2). Запланований захід виконано. |  |  |
|  |  | 12.2 Розробка документів та пропозицій щодо впровадження в області міжнародного досвіду запровадження виробничих систем (кластерів). Створення у Кремінському районі туристичного кластеру | IV кв. 2008 року | У IV кварталі 2008 року в Кремінському районі відбулася презентація туристичного кластеру «Перлина Донбасу». Зазначений кластер створено при участі підприємців, які надають послуги у сфері туризму, місцевої влади і громадських організацій з метою просування на ринок високоякісного конкурентоздатного продукту. З метою інформаційної підтримки учасників кластеру громадською організацією «Кремінська бізнес-асоціація» спільно з Корпусом Миру в Україні за фінансової підтримки Програми технічної допомоги Уряду США (USAID) створено Інформаційно-туристичний центр «Зелена Кремінна». Запланований захід виконано. |  |  |
| 13 | Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва | 13.1 Залучення спеціалістів підприємств усіх форм власності до участі у конкурсних відборах на перепідготовку у Центрі з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (далі – Центр з перепідготовки) та стажування за кордоном | постійно | З метою залучення спеціалістів підприємств усіх форм власності до участі у конкурсних відборах на навчання у Центрі з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Головним управлінням економіки облдержадміністрації спільно з Регіональною робочою групою направляються листи до виконкомів міських рад міст обласного значення, райдержадміністрацій, підприємств та організацій області, громадських організацій підприємців. Інформація про Програму перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива» розміщена та постійно оновлюється на сайті Головного управління економіки і публікується у ЗМІ області. Запланований захід виконано. |  |  |
|  |  | 13.2 Проведення конкурсних відборів спеціалістів для навчання у Центрі з перепідготовки за напрямом "Менеджмент організацій" | постійно | Протягом дії Програми проведено три конкурсних відбори (06.05.2008, 26.09.2008, 06.10.2009) спеціалістів на навчання у Центрі з перепідготовки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за Програмою «Українська ініціатива». За результатами конкурсу відібрано 133 спеціалісти. Запланований захід виконано. |  |  |
|  |  | 13.3 Проведення конкурсних відборів спеціалістів, що пройшли навчання та таких, які мають вищу економічну освіту, з метою направлення їх на стажування до підприємств країн Європейського Союзу | постійно | За результатами конкурсних відборів Регіональною робочою групою з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва було рекомендовано 5 спеціалістів, які пройшли навчання за Програмою «Українська ініціатива», для участі у конкурсних відборах претендентів на стажування в Німеччині, які відбулися у м. Києві. За результатами відборів усі 5 спеціалістів пройшли стажування за програмою In Went (Німеччина), із них 2 – у 2008 році та 3 – у 2009. Запланований захід виконано. |  |  |
|  |  | 13.4 Навчання не менше 70 спеціалістів на рік у Центрі з перепідготовки | постійно | Протягом 2008-2009 років у рамках Програми з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва “Українська ініціатива” на базі Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля закінчили навчання 138 спеціалістів (101 – у 2009 році). Продовжують навчання ще 23 спеціалісти на контрактній основі. Запланований захід виконано. | 302,13 (у т.ч. 2009 рік – 186,93) 212,16 (у т.ч. 2009 рік – 78,17) | державний бюджет інші джерела |
| 14 | Навчання незайнятого населення регіону основам підприємницької діяльності | 14.1 Направлення на підвищення кваліфікації з курсу цільового призначення "Підприємець-початківець" на базі центрів зайнятості: обласного, міських та районних 1220 безробітних, у тому числі 150 осіб – із числа сільського населення | постійно | У 2008 році із загальної кількості безробітних 1897 осіб, у тому числі 231 особи із числа сільського населення, пройшли профнавчання з курсу «Підприємець-початківець». У зв’язку з відсутністю фінансування у 2009 році підвищення кваліфікації з курсу «Підприємець-початківець» не проводилось. Запланований захід виконано. | 2008 рік – 341,5 | Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття |
|  |  | 14.2 Організація та проведення: 500 семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність для 10 тис. осіб, 200 презентацій професій за тематикою, пов’язаною з підприємництвом і самозайнятістю, для 2000 осіб, 100 семінарів із загальних основ підприємницької діяльності для 1500 осіб | постійно | Протягом двох років центрами зайнятості проведено: - 714 інформаційних семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність для 13850 безробітних (у 2009 році – 105 семінарів для 2151 учасника), до участі у яких були залучені представники податкових інспекцій, відділень пенсійного фонду, органів влади тощо; - 573 презентації професій для 18604 безробітних громадян та випускників навчальних закладів (у 2009 році – 330 презентацій для 13561 особи), пов’язаних із подальшою самозайнятістю. Запланований захід виконано. |  |  |
| 15 | Розробка та реалізація освітніх програм для суб’єктів малого підприємництва | Запровадження на базі навчально-консультаційного центру Луганської регіональної торгово-промислової палати проведення навчальних семінарів, тренінгів для суб’єктів малого підприємництва з питань: - сучасних технологій ведення бізнесу; - менеджменту; - маркетингу; - впровадження систем управління якістю на базі стандартів ISO на малих підприємствах; - охорони праці та навколишнього природного середовища | постійно | Навчально-консультаційним центром Луганської регіональної торгово-промислової палати проведено наступні заходи: - навчання за напрямами: «Підприємець-початківець» – для 200 осіб, «Реалізація пріоритетів протягом життя» – для 120 осіб, «Комп’ютерна грамотність» – для 160 осіб; - 99 (у т.ч. у 2009 році – 686) ознайомлювальних семінарів на тему: «Ринок Forex – ефективний спосіб примусити валюту працювати», в яких взяли участь понад 1тис.осіб; - 105 (у т.ч. у 2009 році – 55) осіб пройшли навчання за очно-дистанційною формою та отримали кваліфікацію валютного трейдера; - 5 семінарів на тему: «Зміни в законодавстві та їх застосування при провадженні підприємницької діяльності. Порядок складання квартальної звітності контролюючим органам», у яких взяли участь 168 суб’єктів підприємницької діяльності; - 5 учбових семінарів на тему: «Державні закупівлі в Україні». Освітню послугу отримали 144 фахівці м. Луганська та області; - семінари: «Консервативний скальпінг» (листопад 2009) та «Фундаментальний аналіз - як основа торговельної системи» (грудень 2009). Щоквартально проводиться Клубний день для валютних трейдерів Луганська. Запланований захід виконано. | 80,0 (у т.ч. 2009 рік – 40,0) | кошти Луганської регіональної торгово-промислової палати |
| 16 | Інформаційне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності | 16.1 Створення банку даних щодо банківських та небанківських фінансово-кредитних установ та переліку їх послуг у сфері мікрокредитування та забезпечення доступу до інформації для представників підприємницьких структур | 2008-2009 роки | На офіційному сайті облдержадміністрації та Головного управління економіки у розділі «Підприємництво» розміщено перелік банківських установ по м. Луганську та Луганській області. Запланований захід виконано. |  |  |
|  |  | 16.2 Створення на власних веб-сайтах місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування окремих розділів з питань підприємницької діяльності | 2008 рік | Станом на 01.01.2010 на офіційних веб-сторінках облдерж-адміністрації, Головного управління економіки, усіх 17-ти райдержадміністрацій та 13 виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення (крім Кіровська) створені окремі розділи з питань підприємницької діяльності. Запланований захід виконано. |  |  |
|  |  | 16.3 Інформаційна підтримка функціонування розділів "Підприємництво", "Регуляторна політика" та "Дозвільна система" на веб-сайті Головного управління економіки облдержадміністрації | постійно | На веб-сайті Головного управління економіки облдержадміністрації (www.economy.loga.gov.ua) на постійній основі здійснюється інформаційна підтримка розділів "Підприємництво", "Регуляторна політика" та "Дозвільна система". Запланований захід виконано. |  |  |
|  |  | 16.4 Випуск методично-інформаційних видань для суб’єктів малого та середнього бізнесу області | IV кв. 2008 і 2009 років | У 2008 році випущено, розроблені Головним управлінням економіки облдержадміністрації, наступні видання: «Довідник з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності в Луганській області», «Збірник законів та нормативно-правових актів для суб’єктів господарювання, які надають побутові послуги населенню» та «Збірник законів та нормативно-правових актів для суб’єктів господарювання сфери ресторанного господарства». Зазначені видання безкоштовно поширюються серед суб’єктів підприємницької діяльності, надано центрам зайнятості для навчання незайнятого населення. У зв’язку із відсутністю коштів у 2009 році методично-інформаційні видання для суб’єктів малого та середнього бізнесу не розроблялись. Запланований захід виконано. | 2008 рік – 89,9 | обласний бюджет |
|  |  | 16.5 Розробка, видання та розповсюдження методичного посібника "Основні положення метрологічного забезпечення на малих підприємствах" | IV кв. 2009 року | Фахівцями ДП «Луганськстандартметрологія» завершені всі роботи з комплектації інформаційних матеріалів (на електронних носіях) для наповнення та оформлення посібника "Основні положення метрологічного забезпечення на малих підприємствах". Продовжується узгодження організаційних та фінансових питань щодо розповсюдження зазначеного посібника (перелік, кількість підприємств, порядок, схема розповсюдження тощо). Запланований захід виконано. |  |  |
|  |  | 16.6 Створення у м. Луганську Єдиного інформаційного центру для підприємців | IV кв. 2008 року | Виконавчим комітетом Луганської міської ради захід не реалізовано. |  |  |
|  |  | 16.7 Створення Інтернет-ресурсу для інформаційно-консультаційної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності | 2009 рік | У 2009 році Регіональним фондом підтримки підприємництва в Луганській області створено Інтернет-ресурс (http://www.rfpp.lg.ua/) для інформаційно-консультаційної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності. Запланований захід виконано. | 2009 рік – 12,8 | обласний бюджет |
| 17 | Сприяння малим підприємствам області в просуванні товарів та послуг на зовнішні ринки, створення умов для ефективного пошуку торгових та виробничих партнерів | 17.1 Організація зустрічей офіційних делегацій, дипломатичних установ та підприємницьких структур зарубіжжя | постійно | Протягом дії Програми відбулося 15 зустрічей офіційних делегацій, дипломатичних установ, із них 3 – у 2008 році, 12 – у 2009 році. Область відвідали представники країн далекого та ближнього зарубіжжя: - 03.09.2008 - Надзвичайний і Повноважний посол Фінляндії Крістер Міхельссон; - 18-20.09.2008 – делегації Генерального консульства Російської Федерації в місті Харкові, Генерального консульства Чеської Республіки в місті Донецьку, Генерального консульства України в місті Ростові-на-Дону, посольства Фінляндської Республіки в Україні, а також представництва міністерства закордонних справ України в місті Донецьку; - 4-7.11.2008 – делегація Угорської Республіки; - 11.03.2009 – делегація Посольства США в Україні; - 23.03.2009 – представники Програми розвитку ООН з реалізації положень Кіотського протоколу на території Луганської область; - 15-16.04.2009 – делегація Посольства ФРН в Україні на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Гансом-Юрґеном Гаймзьотом; - 3-5.06.2009 – офіційні делегації та ділові кола Ростовської області Російської Федерації, Мінської області Республіки Білорусь, провінції Хейлунцзян КНР, Хасківської області Республіки Болгарія, а також Посольства Австрійської Республіки в Україні, Генерального консульства Російської Федерації в місті Харкові, Генерального консульства Чеської Республіки в місті Донецьку, Генерального консульства України в місті Ростові-на-Дону; - 19.06.2009 – представники компанії „Банк Fortis" (група BNP - PARIBAS); - 24.06.2009 - представники Українсько-Німецького Форуму; та Луганською обласною радою і Луганською обласно - 23-25.07.2009 - представники Німецького товариства технічного співробітництва GTZ; - 22.08.2009 делегація Ростовської області Російської Федерації; - 11.09.2009 – представники Ростовської області Російської Федерації; - 24.11.2009 – Надзвичайний та Повноважний Посол Чеської Республіки в Україні Ярослав Башта та Генеральний консул ЧР в Донецьку Антонін Мургаш; - 30.11.2009 – генеральний консул Федеративної Республіки Німеччини в Донецьку пан Клаус Ціллікенс. Під час зустрічей з керівництвом області обговорювалися питання щодо розширення економічного співробітництва та розвитку партнерських зв’язків у сфері малого та середнього бізнесу, утворення спільних підприємств тощо. 15.12.2009 в облдержадміністрації відбулося засідання «круглого столу» за темою: «Прикордонне співробітництво як інструмент активізації зовнішньо економічної діяльності», де обговорювалися питання щодо шляхів розвитку прикордонної торгівлі та досвіду утворення виробничих кластерів на прикордонних територіях. У роботі круглого столу взяли участь представники Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей Російської Федерації. За підсумками засідання прийнято резолюцію, де зазначається, що кластерний розвиток є важливішим механізмом підвищення конкурентоспроможності економіки, а виробничі кластери створюють сприятливі умови для підвищення інноваційного потенціалу регіону та зростання малого та середнього бізнесу. Були визначені заходи, які забезпечать розвиток прикордонної торгівлі. Запланований захід виконано. | 103,1 (у т.ч. 2009 рік – 74,2) | обласний бюджет |
|  |  | 17.2 Проведення закордонних економічних місій в Луганській області (польської, чеської тощо) | постійно | Протягом дії Програми закордонні економічні місії не проводилися. Проведення закордонних економічних місій в Луганській області за пропозиціями польської та чеської сторін перенесено на 2010 рік. Запланований захід не виконано. |  |  |
|  |  | 17.3 Забезпечення участі суб’єктів малого підприємництва області у виставково-ярмаркових заходах | постійно | Протягом 2008-2009 років представники малого бізнесу області взяли участь в 11 виставкових заходах різних рівнів, із них: 2 – державного (щорічна загальнодержавна виставкова акція «Барвиста Україна»), 5 – міжнародного (щорічна Міжнародна універсальна виставка «Східна Брама України», 77-ий Міжнародний Ізмірський ярмарок, ХІІІ виставка підприємств та організацій Північно-Східного адміністративного округу міста Москви (Російська Федерація), присвячена до Дня міста Москви, «Дні Луганської області в Ростовській області») та 4 – регіонального (щорічна спеціалізована виставка «Будівництво, Будинок, Офіс», виставка до 70-річчя утворення Луганської області та Дня міста Луганська, універсальна виставка «Луганськ-2009»). Участь у цих заходах сприяла поширенню інформації про регіон, його економічний, експортний потенціал та інвестиційні можливості, просуванню луганських товарів на ринки різних рівнів, стала ще одним кроком у пожвавленні торговельних відносин. 29-31.10.2009 офіційна делегація області взяла участь у відкритті IХ Міжрегіонального економічного Форуму «Малий бізнес: інновації та розвиток» (м. Ростов-на-Дону), під час якого відбулися виставково-представницькі заходи «Дні Луганської області в Ростовській області», що були організовані Адміністрацією Ростовської області, Луганською обласною державною адміністрацією, Луганською РТПП та ТПП Ростовської області. Свою продукцію та послуги представили 7 підприємств Луганської області: ЗАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «Азот», КП «Луганська обласна «Фармація», ТОВ СП «Колумб», ТОВ «Укржелдорпром», ТОВ «Завод побутової хімії «МилаМ», ПП «Пушкарський А.Б», ПП Левковська Є.А. В рамках виставково-представницьких заходів відбулося підписання Меморандуму про пролонгацію Угоди про співпрацю між Ростовською і Луганською областями і Плану заходів щодо реалізації Угоди про співпрацю на 2010-2011 роки. Відбулося засідання російсько-українських робочих груп по співпраці між Ростовською, Луганською і Донецькою областями, де обговорювалися питання транскордонної співпраці між Луганською і Ростовською та Донецькою і Ростовською областями. Вирішено продовжити роботу зі створення транскордонного об’єднання єврорегіону «Донбас» з урахуванням пропозицій, що надійшли у ході засідання робочих груп. Підписано Угоду про наміри в галузі науково-технічного та промислового співробітництва між Інститутом стратегії безпеки та розвитку прикордонних територій м. Луганська та ростовським регіональним центром інноваційного розвитку м. Ростов-на-Дону. Учасникам виставки було надано інвестиційні пропозиції підприємств Луганського регіону та інші інформаційні матеріали про область. Участь у заході стала ще одним кроком пожвавлення економічних і торговельних відносин між Луганською та Ростовською областями, а також сприяла просуванню луганських товарів на російський ринок. Запланований захід виконано. | 2008 рік – 72,26 | обласний бюджет |
|  |  | 17.4 Проведення торгово-економічних місій Луганської області за кордоном (Білорусь, Угорщина, Казахстан тощо) | постійно | У рамках Угоди між Мінським обласним комітетом Республіки Білорусь і Луганською облдержадміністрацією про торговельно-економічне, науково-технічне та культурне співробітництво на 2008-2009 роки у червні 2009 року відбулася поїздка делегації області до Республіки Білорусь з метою обміну досвідом та налагодження ділових зв’язків з підприємствами аграрно-промислового комплексу. Проведення торгово-економічної місій Луганської області у Казахстані не підтримано казахською стороною. Торгово-економічну місію Луганської області в Угорщині за домовленістю сторін перенесено на 2010 рік. Запланований захід виконано частково. |  |  |
|  |  | 17.5 Організація та проведення регіонального етапу V Всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України 2008-2009 рр.», виставки продукції з широким залученням до участі в заходах суб’єктів малого підприємництва Луганської області | 2008-2009 роки | В області щорічно проводяться регіональні етапи Всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України» (далі – Конкурс). У 2008 році 32 підприємства, із них 15 суб’єктів малого бізнесу, стали переможцями регіонального етапу Конкурсу. У 2009 році у регіональному етапі Конкурсу взяли участь 69 підприємств, які представили 70 видів продукції, із них суб’єктів малого підприємництва – 47, середнього – 14. Переможцями визначено 16 підприємств. Інформація щодо результатів регіонального етапу Конкурсу розміщена на сайтах ДССУ, ДП “Луганськстандартметрологія” (розділ “Конкурси”), облдержадміністрації та в Інформаційному бюлетені РІА “Луганськпресінформ”. Запланований захід виконано. | 138,0 (у т.ч 2009 році – 74,0) | реєстраційні внески підприємств-учасників Конкурсу |
| 18 | Підвищення іміджу підприємця | 18.1 Проведення урочистих заходів, присвячених до Дня підприємця в містах та районах області | ІІІ квартал 2008 та 2009 років | У 2008 та 2009 роках обласною держадміністрацією проводились урочисті заходи, присвячені до Дня підприємця, на яких кращих підприємців регіону було нагороджено грамотами та почесними грамотами обласної ради та обласної державної адміністрації (20 осіб, у тому числі у 2009 році – 16). Крім того, на зазначених заходах проводилось нагородження підприємців регіону почесними відзнаками Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (19 осіб, у тому числі у 2009 році – 7), комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва (15 осіб – у 2009 році), а також Головного управління економіки (24 особи, у тому числі у 2009 році – 6) та Луганської торгово-промислової палати (1 особа – у 2008 році). Забезпечено висвітлення заходів у місцевих засобах масової інформації. Урочисті заходи з нагоди зазначеного свята проходили в містах та районах області. Запланований захід виконано. |  |  |
|  |  | 18.2 Організація та проведення урочистих заходів, присвячених до Дня працівників торгівлі | липень 2008 і 2009 років | У 2008 році проведено урочисті заходи з нагоди Дня працівників торгівлі, на яких працівників галузі торгівлі нагороджено грамотами обласної ради та облдержадміністрації (10 осіб), а також Почесними грамотами Головного управління економіки облдержадміністрації (30 осіб). У 2009 році також з нагоди зазначеного свята почесними відзнаками Головного управління економіки облдерж-адміністрації нагороджено 52 особи. Запланований захід виконано. |  |  |
| 19 | Забезпечення участі місцевих засобів масової інформації у підтримці та розвитку малого підприємництва | 19.1 Проведення конкурсу на краще висвітлення у засобах масової інформації теми щодо підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу «Стратегія успіху» | вересень 2008 і 2009 років | У зв’язку з відсутністю фінансування захід не здійснено. |  |  |
|  |  | 19.2 Організація професійного конкурсу "Поліграфіст" серед малих поліграфічних підприємств області | травень 2008 і 2009 років | У 2008 році До дня працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження було проведено професійний конкурс серед малих поліграфічних підприємств області „Поліграфіст - 2008”, де були відзначені кращі підприємтсва галузі за вагомий внесок у розвиток економіки регіону. Зокрема, відзначені: ТОВ поліграфічний центр "Максим", ПП "Видавництво Янтар", видавництво "Пресса" місто Красний Луч, ТОВ "Глобус", ТОВ "Прес-експрес". У 2009 році в рамках обласного фестивалю «Книжковий форум Луганщини» проведено професійний конкурс «Поліграфіст-2009» за участю 18 провідних поліграфічних підприємств області. Визначено переможців конкурсу в номінаціях: «Кращий виробник друкованої продукції області», «За задоволення потреб населення різноманітним асортиментом книжкової продукції», «За ефективне впровадження новітніх технологій у поліграфічній галузі», «За якість та широкий асортимент поліграфічної продукції», «Кращий виробник продукції спеціальними видами друку» відзначені нагородами облдержадміністрації. Запланований захід виконано. |  |  |
|  |  | 19.3 Організація та проведення в рамках щорічної Міжнародної виставки «Східна брама України» медіа-вернісажу за участю ділових, рекламно-інформаційних видань та рекламно-поліграфічних підприємств | травень 2008 і 2009 років | У рамках Міжнародної виставки «Східна Брама України» проведено медіа-вернісаж, в якому взяли участь понад 30 провідних громадсько-політичних, ділових, рекламно-інформаційних видань та рекламно-поліграфічних підприємств області. Кращі представники медіа-бізнесу відзначені грамотами. Запланований захід виконано. |  |  |
| 20 | Інформаційне забезпечення суб’єктів малого підприємництва сільської місцевості | 20.1 Надання 3200 соціально-спрямованих інформаційно-консультаційних (дорадчих) послуг суб’єктам малого підприємництва сільської місцевості | 2008 і 2009 роки | Протягом 2008-2009 рр. громадською організацією «Аграрна дорадча служба» надано 1900 інформаційно-консультаційних послуг суб’єктам підприємництва сільської місцевості за рахунок коштів замовників (у 2009 році – 1000). Запланований захід виконано. | 57,5 (у т.ч 2009 рік – 17,5) | інші джерела |
|  |  | 20.2 Проведення 50 одноденних семінарів для суб’єктів малого підприємництва сільської місцевості на базі обласних та районних громадських організацій | 2008 і 2009 роки | Протягом 2008-2009 рр. громадською організацією «Аграрна дорадча служба» проведено 70 одноденних семінарів (у 2009 році – 50), у тому числі 20 – за рахунок державного бюджету, 50 – за рахунок інших джерел. Запланований захід виконано. | 66,0 (у т.ч 2009 рік – 66,0) 132,0 (у т.ч 2009 рік – 32,0) | державний бюджет інші джерела |
|  |  | 20.3 Створення Інтернет-ресурсу для інформаційно-консультаційної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності у сільській місцевості | 2008 рік | Здійснено підбірку матеріалів для створення відповідного Інтернет-ресурсу. У зв’язку з відсутністю фінансування захід у повному обсязі не виконано. |  |  |
|  |  | 20.4 Видання та тиражування інформаційного бюлетеня "Наше село" | 2008 і 2009 роки | Підготовлені та відредаговані інформаційно-аналітичні матеріали. У зв’язку з відсутністю фінансування захід у повному обсязі не виконано. |  |  |
| 221 | Залучення молоді до підприємницької діяльності | 21.1 Організація та проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів серед молоді | ІІ-ІІІ квартали 2008 року, ІІ-ІІІ квартали 2009 року | Проведено щорічні обласні етапи Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів серед молоді. У 2008 році переможцями обласного етапу конкурсу в номінації «Виробництво, сфера послуг і торгівля» стали: 1 місце – Данилов О.І., (м. Попасна) з бізнес-планом «Обґрунтування доцільності організації підприємницької діяльності по наданню послуг прачечної»; 2 місце – Орлова Т.І., (м. Рубіжне), «Обслуговування населення гарячими обідами»; 3 місце – Ким’ян О.І., (м. Рубіжне) з бізнес-планом по створенню підприємства «Вуха, лапи, хвіст». У 2009 році за результатами розгляду 22 бізнес-планів, які надійшли до участі у регіональному турі, були визначені 6 переможців, які стали учасниками Всеукраїнського конкурсу, в якому у вересні поточного року Оксенюк Н.В. та Федорова А.Ю. (м. Красний Луч) з бізнес-планом «ПП «Мрія» зайняли ІІ місце. |  |  |
|  |  | 21.2 Організація та проведення для молоді семінарів з питань розвитку підприємницької діяльності | Один раз на півріччя у 2008 році Один раз на півріччя у 2009 році | З метою підтримки молодіжних ініціатив у підприємницькій сфері управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації спільно з Луганським обласним центром праці організовано та проведено два освітньо-консультативних семінари-тренінги з питань молодіжного підприємництва та написання бізнес-планів (червень 2008 та квітень 2009). Інформація щодо можливостей ведення підприємницької діяльності, напрямках ведення бізнесу наводилась центрами зайнятості під час проведення цільових семінарів для молоді, жінок, працівників села. У 2008 році проведено 634 профорієнтаційних заходи щодо інформування учнівської молоді про підприємницьку діяльність як важливого елементу ринкової економіки з 37424 учнями загальноосвітніх шкіл, ПТУ та технікумів. Запланований захід виконано. | 2009 рік - 0,5 | обласний бюджет |
| 222 | Консультаційна підтримка малого підприємництва | 22.1 Організація роботи виїзних консультаційних пунктів з питань організації підприємницької діяльності у малих містах та сільській місцевості області | постійно | Продовжили роботу 17 пересувних консультаційних пунктів, створених при всіх райдержадміністраціях, які надають різного роду консультації з питань започаткування бізнесу у сільській місцевості. Протягом 2008-2009 років зазначеними пунктами було здійснено 663 виїзди у сільську місцевість (у 2009 році – 351) та надано 4028 консультацій (у 2009 році – 2306). Завдяки цьому сільське населення області отримало кваліфіковану консультаційну допомогу спеціалістів управлінь економіки, податкових інспекцій, управлінь Пенсійного фонду, центрів зайнятості, юристів, агрономів не виїжджаючи до райцентру. Запланований захід виконано. |  |  |
|  |  | 22.2 Запровадження проведення "консультаційних днів" із залученням представників дозвільних та контролюючих органів для надання інформаційно-консультаційної підтримки суб’єктам малого і середнього бізнесу | щомісяця | Для роз’яснення законодавства Луганською регіональною торгово-промисловою палатою створена письмова рубрика консультацій з проблемних питань оподаткування, перевірок і ведення бізнесу на web-сайті Палати (http//lrtpp.lg.ua) і сторінці Луганського обласного інформаційно-правового щотижневика «Гривна – Плюс». Запланований захід виконано. | 2008 рік – 9,6 | інші джерела |
|  |  | 22.3 Надання консультативним центром ДП "Луганськстандартметрологія" інформаційної, консультативно-методичної допомоги з питань можливого розроблення та впровадження сучасних систем управління суб’єктам малого підприємництва | постійно | ДП «Луганськстандартметрологія» постійно здійснює заходи щодо надання суб’єктам малого та середнього підприємництва інформаційної та консультативно-методичної допомоги з питань впровадження сучасних систем управління (якістю, безпечністю харчових продуктів, екологічного керування, безпекою та гігієною праці). Протягом 2008-2009 років надана інформаційно-консультаційна допомога з питань впровадження систем управління якістю згідно: – вимог ДСТУ ISO 9001-2001 підприємствам малого та середнього бізнесу: ПП «Виробнича фірма «Агротех», ПП ВКФ «Неман», ТОВ «Гранд Лідер-Строй», ТОВ «Ізотерм» (м. Луганськ), ТОВ «НВП «Індекс» ЛТД» (м. Сєвєродонецьк), ТОВ з іноземними інвестиціями «Лутара» (смт. Тошківка), ТОВ «Автоклапан», ТОВ «Трубопровідні системи» (м. Луганськ) – вимог ДСТУ ISO 9001-2009 підприємствам малого та середнього бізнесу: ТОВ з іноземними інвестиціями «Лутара» (Попаснянський район), СТОВ «АВІС» (Лутугинський район), СУРА ТОВ «Славсант» (м. Антрацит) тощо. У 2008 році в масовій суспільно-політичній газеті «Луганская правда» в циклі публікацій «Лучшие практики управления» про сучасні методи та інструменти управління підприємствами, переваги щодо їх використання, практичний досвід застосування вийшли до друку 4 статті: «Бережливое производство. Хочешь выжить - будь бережливым» щодо підвищення рівня інформованості суб’єктів господарювання, органів влади, громадськості області про сучасні методи і принципи успішного управління якістю. Запланований захід виконано. |  |  |
| 223 | Організація та проведення семінарів, тренінгів тощо для представників підприємницьких структур. | 23.1 Організація та проведення семінарів, тренінгів для суб’єктів малого підприємництва | постійно | Регіональним фондом підтримки підприємництва в Луганській області протягом 2008-2009 років організовано та проведено в містах та районних центрах області 58 семінарів-тренінгів, участь у яких прийняли 1633 представника малого бізнесу. Протягом 2009 року організовано та проведено 12 семінарів-тренінгів, учасниками яких були 362 представники малого бізнесу. Для проведення семінарів було підготовлено та видано для підприємців методичні рекомендації за наступними тематиками: „Бізнес-план – партитура підприємництва”, „Інвестиційна діяльність підприємства”, „Регулювання інвестиційної діяльності”, „Як керувати інвестиціями”, „Визначення інвестицій та інвестиційної діяльності”, „Інвестиції, інвестиційні проекти, інвестиційна діяльність”, „Про інвестиційну діяльність в Україні”. Запланований захід виконано. | 124,7 (у т.ч 2009 рік – 24,7) | обласний бюджет |
|  |  | 23.2 Організація та проведення конференцій, навчальних і практичних семінарів-нарад, лекцій з питань метрологічного забезпечення, підтвердження відповідності та стандартизації, впровадження нових національних стандартів | постійно | ДП «Луганськстандартметрологія» проведено 1802 заходи (у 2009 році – 988), направлені на підвищення обізнаності малого та середнього підприємництва регіону щодо застосування досконалої законодавчої та нормативної бази з метою забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції, послуг, забезпечення послідовної, системної діяльності та ефективної співпраці для подальшого підвищення рівня захисту життя, здоров’я населення. Постійно здійснюються заходи щодо надання суб’єктам малого та середнього підприємництва інформаційної та консультативно-методичної допомоги з питань впровадження сучасних систем управління (якістю, безпечністю харчових продуктів, екологічного керування, безпекою та гігієною праці). Проведені виїзні курси навчання внутрішніх аудиторів системи управління безпечністю харчових продуктів на ЗАТ «Луганський м’ясокомбінат» (16 учасників), системи управління якістю на ТОВ «Оскар» (4 учасники), на ПП ВКФ «Неман» (4 учасники), на ТОВ «Гранд Лідер-Строй» (5 учасників) у м. Луганську. Надано методичну допомогу підприємствам малого бізнесу в розробці: - методики виконання вимірювань у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного нагляду 15 підприємствами малого бізнесу: ТОВ «Зефір», МПП «Алматея», МПП «Асан», ЗАО «СППА і ОС «Спецавтоматіка» (м. Луганськ), ТОВ «Авто-Родео СВ» (м. Лисичанськ); - комплекту документів з атестації вимірювальних лабораторій (ВЛ): Положення про ВЛ, Постанова з якості ВЛ, Паспорт ВЛ, проект галузі атестації, в розробці програми та методик метрологічної атестації випробувального обладнання 25підприємствам: ТОВ «Житниця» (Ст.-Луганський район), ТОВ «Сільськогосподарська фірма «АГРОУКРПТАХА» (філії м. Краснодон, м. Свердловськ), ТОВ «Молекулярна діагностика», ПП «Донбас-1», ТОВ «Лугавтодок» (м. Луганськ), ПП «Зодчий-А» (м. Алчевськ), ТОВ «АВТО-РОДЕО СВ» (м. Лисичанськ), ПП «Балабан Ю.С.» (м. Стаханов) та інші. За зверненнями малих підприємств, які займаються ремонтом, продажем та прокатом засобів вимірювальної техніки, проведено їх метрологічне обстеження та надані відповідні рекомендації щодо умов поліпшення робіт у цьому напрямку (ПП «Медтехніка», ДП «Краснодонський ринок», ДП «Ринок м. Свердловськ», ДП «Ринок м. Старобільськ», ДП «Ринок м. Сєвєродонецьк», ДП «Ринок м. Ровеньки», ДП «Ринок м. Стаханов», ДП «Ринок м. Рубіжне» та інші). Для підвищення прозорості стратегічних пріоритетів діяльності Держспоживстандарту України, його територіальних органів, спрямованих на поліпшення якості життя; інформованості органів виконавчої влади, підприємств, громадських організацій, ЗМІ та населення щодо якісної вітчизняної продукції (товарів, робіт, послуг) та її виробників, проведення конкурсів якості у засобах масової інформації опубліковано 153 друкованих матеріали (у 2009 році – 65), розміщено 193 електронних видання (у 2009 році – 65), транслювалося 803 радіо- (у 2009 році – 459) та 128 телепередач (у 2006 році – 66). Статті розміщені на власному WEB-сайті центру у розділі «Наші публікації». Запланований захід виконано. |  |  |
| 24 | Подальший розвиток ефективної інфраструктури підтримки підприємництва в області | 24.1 Створення на базі Луганської регіональної торгово-промислової палати Будинку підприємця, у якому буде знаходитися виставковий комплекс та центр послуг для суб’єктів підприємницької діяльності | 2008 рік | Продовжується будівництво Будинку підприємця з виставковим комплексом і центром послуг для суб’єктів підприємницької діяльності. Протягом 2008-2009 років на будівництві об’єкту освоєно 16,41 млн грн, із них у 2009 році – понад 1,0 млн грн. У зв’язку з фінансовими труднощами контрольний термін вводу в експлуатацію виставкового комплексу та центру послуг для суб’єктів підприємницької діяльності на базі Будинку підприємця перенесено на 2010 рік. Запланований захід виконано не в повному обсязі. | 16413,2 (у т.ч 2009 рік – 1013,2) | Кошти Луганської регіональної торгово-промислової палати |
|  |  | 24.2 Забезпечення діяльності Центру сприяння бізнесу, створеного в рамках реалізації Програми технічної допомоги Міністерства Великобританії з питань міжнародного розвитку "Соціальне та економічне відродження Донбасу. Україна" | постійно | На базі відділу розвитку підприємництва та регуляторної політики Головного управління економіки облдержадміністрації утворено Центр сприяння бізнесу. За рахунок коштів проекту Міністерства Міжнародного розвитку Великобританії «Соціальне та економічне відродження Донбасу, Україна» придбано меблі та облаштовано відповідною комп’ютерною й оргтехнікою 3 робочих місця спеціалістів Центру. Спеціалістами на постійній основі надається інформаційна та консультаційна допомога суб’єктам підприємництва. З метою оперативного вирішення проблемних питань, що виникають у процесі підприємницької діяльності, на базі відділу утворена та діє телефонна «гаряча лінія» для підприємців. Запланований захід виконано. |  |  |
|  |  | 24.3 Підтримка функціонування громадської організації "Східноукраїнський бізнес-інкубатор" у м. Луганську | ІV квартал 2008 року | Виконавчим комітетом Луганської міської ради спільно з громадською організацією "Східноукраїнський бізнес-інкубатор" у 2008 році : - для підприємців проведено семінари на теми: "Інвестиційна діяльність на підприємстві" (30.11.2008) та "Робота Бізнес-інкубатора" (20.12.2008); - розроблено та видано "Практичний посібник для суб’єктів малого підприємництва щодо підготовки інвестиційного проекту". Запланований захід виконано. | 2008 рік – 3,0 2008 рік – 2,6 | міський бюджет міський бюджет |
|  |  | 24.4 Створення та забезпечення функціонування бізнес-центру в м. Красному Лучі | IV квартал 2009 року | Запланований захід не виконано. У зв’язку із відсутністю коштів бізнес-центр не створено. Зазначений захід перенесено на 2012 рік, його передбачено програмою розвитку та підтримки малого підприємництва в м. Красний Луч на 2010-2012 роки. |  |  |
|  |  | 24.5 Створення та забезпечення функціонування бізнес-центру в Лутугинському районі | IV квартал 2008 року | За активної участі спеціалістів Лутугинської райдержадміністрації при районній профспілковій організації "Наше право" створено бізнес-центр. Запланований захід виконано. |  |  |