- Додаток 1 до Програми

- Заходи, спрямовані на реалізацію Регіональної цільової програми

«Залучення інвестицій, розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва в Луганській області

на 2016 - 2017 роки»

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Вартість, тис. грн, у тому числі |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 рік | 2017 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| І Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здійснення регуляторни ми органами планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів | 1.1. Затвердження у встановленому порядку власних планів з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік | щорічно до 15 грудня | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - | - | - | формування ефективної нормативно-правової бази |
|  |  | 1.2. Забезпечення оприлюднення власних планів з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік | щорічно до 25 грудня |  | - | - | - | інформування громадськості про прийняття регуляторних актів |
|  |  | 1.3. Забезпечення внесення змін до власних планів з підготовки проектів регуляторних актів на поточний рік у разі виникнення потреби у розробці проектів, що не увійшли до річних планів, та оприлюднення відповідних змін | постійно (у разі потреби) |  | - | - | - | формування ефективної нормативно-правової бази |
| 2. | Забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики | 2.1. Забезпечення здійснення перегляду регуляторних актів, що негативно впливають на підприємництво, шляхом внесення до них змін або їх скасування | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму, структурні підрозділи облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - | - | - | формування ефективної нормативно-правової бази |
|  |  | 2.2. Оприлюднення чинних регуляторних актів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та оприлюднення звітів про відстеження їх результативності на офіційних веб-сайтах та в ЗМІ | 2016 - 2017 роки |  | міські та районні бюджети | в межах коштів, передбачених на відповідний рік | в межах коштів, передбаче-них на відповідний рік | інформування громадськості про прийняття регуляторних актів |
|  |  | 2.3. Постійне оновлення електронних реєстрів регуляторних актів та розміщення їх на офіційних веб-сайтах | 2016 - 2017 роки |  | - | - | - | забезпечення прозорості та відкритості регуляторних органів |
|  |  | 2.4. Проведення громадських слухань, «круглих столів», засідань консультативно-дорадчих органів при місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування з обговорення проектів регуляторних актів | 2016 - 2017 роки |  | - | - | - | встановлення зв’язку з громадянами, їх об’єднаннями, у процесі формування нормативно-правового поля |
|  |  | 2.5. Здійснення моніторингу стану реалізації органами виконавчої влади державної регуляторної політики | щорічно до 1 лютого |  | - | - | - | визначення стану справ з реалізації в області Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» |
| 3. | Удосконалення нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності | 3.1. Напрацювання та подання до центральних органів виконавчої влади пропозицій щодо прийняття нових, внесення змін та доповнень до чинних законодавчих і нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, регіональна рада підприємців при облдержадміністрації | - | - | - | встановлення громадського зв’язку з підприємцями у процесі формування нормативно-правового поля |
| ІІ Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів підприємництва | 4.1. Створення інвестиційного фонду та фінансування суб'єктів малого і середнього підприємництва на поворотній основі для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць у пріоритетних галузях економіки | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, обласне комунальне підприємство «Регіональне агентство сприяння інвестиціям» ( далі – ОКП «РАСІ») | кошти обласного бюджету | 20 000,0 | 20 000,0 | забезпечення доступу суб’єктів господарювання до фінансових ресурсів |
|  |  | 4.2. Розробка критеріїв визначення отримувачів бюджетних коштів на поворотній основі серед суб’єктів малого та середнього підприємництва області для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць у пріоритетних галузях економіки | І кв. 2016 року | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, ОКП «РАСІ» | - | - | - | забезпечення прозорих та відкритих умов щодо участі суб’єктів підприємництва у конкурсах |
|  |  | 4.3. Створення конкурсної комісії з визначення отримувачів бюджетних коштів на поворотній основі серед суб’єктів малого та середнього підприємництва області для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць у пріоритетних галузях економіки | І кв. 2016 року | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, ОКП «РАСІ» | - | - | - | забезпечення прозорості та відкритості щодо визначення переможців конкурсів |
|  |  | 4.4. Забезпечення часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб’єктами малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць у пріоритетних галузях економіки | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, ОКП «РАСІ» | кошти обласного бюджету | 1 000,0 | 1 000,0 | забезпечення доступу суб’єктів господарювання до фінансових ресурсів |
|  |  | 4.5. Розробка критеріїв визначення отримувачів, яким буде забезпечено часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб’єктами малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць у пріоритетних галузях економіки | І кв. 2016 року | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, ОКП «РАСІ» | - | - | - | забезпечення прозорості та відкритості щодо визначення переможців конкурсів |
|  |  | 4.6. Створення конкурсної комісії з визначення отримувачів яким буде забезпечено часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб’єктами малого та середнього бізнесу на реалізацію інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць у пріоритетних галузях економіки | І кв. 2016 року | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, ОКП «РАСІ» | - | - | - | забезпечення прозорості та відкритості щодо визначення переможців конкурсів |
|  |  | 4.7. Надання центрами зайнятості одноразової допомоги для започаткування власної справи безробітним, які бажають займатися підприємницькою діяльністю | 2016 - 2017 роки | Луганський обласний центр зайнятості, міські, районні центри зайнятості (за згодою) | кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | - | - | зниження рівня безробіття, створення нових робочих місць |
|  |  | 4.8. Надання банківськими установами області кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва | 2016 - 2017 роки | банківські установи області (за згодою) | кошти банківських установ | - | - | отримання суб’єктами підприємництва доступних фінансових ресурсів |
|  |  | 4.9. Надання кредитними спілками області суб’єктам малого та середнього підприємництва кредитної допомоги | 2016 - 2017 роки | кредитні спілки області (за згодою) | кошти кредитних спілок | - | - | отримання суб’єктами підприємництва доступних фінансових ресурсів |
|  |  | 4.10. Інформування суб’єктів господарювання з питань існуючих механізмів фінансово-кредитної підтримки бізнесу | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - | - | - | отримання суб’єктами підприємництва доступних фінансових ресурсів |
| 5. | Стимулювання інвестиційної та інноваційної активності у сфері підприємництва | 5.1. Залучення суб’єктів підприємництва до реалізації місцевих програм і проектів на засадах державно-приватного партнерства | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - | - | - | підвищення співпраці підприємницьких структур та громадськості |
|  |  | 5.2. Надання консультацій з питань розробки бізнес-планів суб’єктам підприємництва та підготовка висновків про доцільність їх реалізації | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, ОКП «РАСІ», Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (за згодою) | кошти обласного бюджету | 53,0 | 53,0 | отримання нових знань з розробки бізнес-планів, підготовка ефективних бізнес-планів |
|  |  | 5.3. Організація проведення бізнес-форумів, міжнародних місій, конференцій, семінарів за участю представників малого та середнього підприємництва | 2016 - 2017 роки | Департаменти: економічного розвитку, торгівлі та туризму, агропромислового розвитку, промисловості та енергозбереження, житлово-комунального господарства та будівництва, управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (за згодою) | кошти обласного бюджету | 150,0 | 150,0 | створення умов для співпраці суб’єктів підприємництва та залучення іноземних інвестицій |
| 6. | Стимулювання експортної діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва 0 | 6.1. Просування товарів суб’єктів господарювання на зовнішні ринки через Центри підтримки експорту на базі Луганської регіональної торгово-промислової палати | 2016 - 2017 роки | Луганська регіональна торгово-промислова палата (за згодою) | - | - | - | збільшення обсягів експорту товарів та послуг |
|  |  | 6.2. Організація роботи щодо участі суб’єктів малого та середнього підприємництва в Національному форумі з підтримки експорту | 2016 - 2017 роки | Луганська регіональна торгово-промислова палата (за згодою), Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації | власні кошти суб’єктів малого та середнього підприємництва, кошти інших джерел | - | - | налагодження ділових контактів між суб’єктами підприємництва |
|  |  | 6.3. Забезпечення роботи Комітету зі сприяння зовнішньоекономічній діяльності при Луганській регіональній торгово-промисловій палаті | 2016 - 2017 роки | Луганська регіональна торгово-промислова палата (за згодою) | - | - | - | налагодження ділових контактів між суб’єктами підприємництва |
| ІІІ Ресурсне та інформаційне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Інформаційне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 7.1. Проведення наради – семінару на тему: «Актуальні проблеми розвитку підприємництва» | III кв. 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | обласний бюджет | 31,30 | 32,0 | обговорення проблемних питань розвитку підприємництва та розробка пропозиції щодо їх вирішення |
|  |  | 7.2. Підготовка та розповсюдження електронного вісника «ІНФО WEEK» | 2016 - 2017 роки | Луганська регіональна торгово-промислова палата (за згодою) | - | - | - | забезпечення рівних умов доступу до інформації |
|  |  | 7.3. Організація та проведення конференцій, навчальних і практичних семінарів, лекцій, тренінгів, вебінарів тощо за участю суб’єктів малого та середнього підприємництва | 2016 - 2017 роки | Луганська регіональна торгово-промислова палата (за згодою) | власні кошти суб’єктів МСП, кошти інших джерел | 50,00 | 50,00 | підвищення обізнаності суб’єктів підприємництва |
|  |  |  |  | ДП «Луганськстандарт метрологія» (за згодою) | кошти ДП «Луганськстан дартметрологія» | 25,00 | 25,00 |  |
|  |  |  | 2016 - 2017 роки | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (за згодою) | власні кошти суб’єктів малого та середнього підприємництва, кошти інших джерел | - | - |  |
|  |  | 7.4. Формування бази даних суб’єктів підприємництва, зацікавлених у розвиткові коопераційних зв’язків | 2016 - 2017 роки | Луганська регіональна торгово-промислова палата (за згодою) | - | - | - | інформування інвесторів, залучення інвестиційних ресурсів |
|  |  | 7.5. Надання інформаційно-консультаційних послуг з питань стандартизації, метрології, підтвердження та оцінки відповідності | 2016 - 2017 роки | ДП «Луганськстандартмет рологія» (за згодою) | кошти ДП «Луганськстан дартметрологія» | - | - | підвищення обізнаності суб’єктів підприємництва |
|  |  | 7.6. Забезпечення ефективного функціонування в області телефонних «гарячих ліній» для підприємців | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - | - | - | оперативне вирішення проблемних питань |
|  |  | 7.7. Інформування про стан виконання регіональної і місцевих програм розвитку малого та середнього підприємництва, інші матеріали, необхідні для суб’єктів підприємництва | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - | - | - | інформування громадськості про стан виконання програм розвитку малого та середнього підприємництва |
|  |  | 7.8. Інформаційна підтримка на офіційних веб-сайтах місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування окремих розділів з питань підприємницької діяльності | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - | - | - | можливість отримання оперативної й необхідної інформації |
|  |  | 7.9. Забезпечення інформування громадськості про реалізацію регіональної політики підтримки малого та середнього бізнесу | 2016 - 2017 роки | Департамент масових комунікацій облдержадміністрації | - | - | - | інформування громадськості про політику у сфері розвитку та підтримки підприємництва |
| 8. | Інформаційно-ресурсне забезпечення з питань залучення інвестицій | 8.1. Допомога суб’єктам господарювання щодо підготовки інвестиційних проектів за європейськими стандартами | 2016 - 2017 роки | ОКП «РАСІ» | - | - | - | підготовка інвестиційних проектів за стандартами ЄС |
|  |  | 8.2. Проведення семінарів-тренінгів з написання стратегій розвитку підприємств та компаній | 2016 - 2017 роки | ОКП «РАСІ» | кошти обласного бюджету | 50,0 | 50,0 | формування сприятливої корпоративної політики компаній, формування бачення та перспектив розвитку |
|  |  | 8.3. Супроводження пріоритетних для економіки області інвестиційних проектів | 2016 - 2017 роки | ОКП «РАСІ» | - | - | - | залучення потенційних інвесторів до фінансування інвестпроектів, зменшення бюрократичних бар’єрів для початку реалізації проектів |
|  |  | 8.4. Формування бази даних вільних земельних ділянок з визначенням цільового призначення | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, ОКП «РАСІ» | - | - | - | спрощення для потенційних інвесторів пошуку варіантів створення бізнесу на території області |
|  |  | 8.5. Підготовка пропозицій щодо створення техно-центрів та технопарків | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, ВУЗи, науково-дослідні установи, ОКП «РАСІ» | - | - | - | залучення наукових установ до розвитку бізнесу |
| 9. | Сприяння провадженню суб’єктами малого і середнього підприємництва діяльності щодо просування вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на внутрішній і зовнішній ринки | 9.1. Проведення роботи по залученню суб’єктів підприємницької діяльності до участі в ярмаркових та виставкових заходах | 2016 - 2017 роки | департаменти: економічного розвитку, торгівлі та туризму, агропромислового розвитку, промисловості та енергозбереження облдержадміністрації, Луганська регіональна торгово-промислова палата (за згодою) | - | - | - | створення умов для реалізації товарів та послуг суб’єктів малого підприємництва |
| 10. | Сприяння залученню суб’єктів малого і середнього підприємництва області до інноваційних сфер економіки | 10.1. Забезпечення роботи Комітету зі сприяння комерціалізації інноваційної діяльності та науково-технічних розробок при Луганській регіональній торгово-промисловій палаті | 2016 - 2017 роки | Луганська регіональна торгово-промислова палата (за згодою) | - | - | - | участь суб’єктів підприємництва в інноваційних сферах економіки |
| 11. | Покращання іміджу малого і середнього підприємництва | 11.1. Проведення урочистих заходів, присвячених Дню підприємця | ІІІ квартал 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | кошти обласного бюджету | 10,00 | 10,00 | відзначення кращих підприємців області |
|  |  | 11.2. Проведення роботи щодо залучення суб’єктів малого та середнього бізнесу до реєстрації в Недержавному реєстрі надійних партнерів | 2016 - 2017 роки | Луганська регіональна торгово-промислова палата (за згодою) | - | - | - | визначення надійних партнерів |
| 12. | Ресурсне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності | 12.1. Ведення обласного реєстру щодо вільних приміщень комунальної власності та розміщення його на веб-сторінці Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - | - | - | інформування підприємницьких структур про вільні приміщення |
|  |  | 12.2. Розробка пропозицій про надання, згідно з чинним законодавством, пільг зі сплати місцевих податків і зборів суб’єктам підприємницької діяльності, в тому числі для тих, які працюють за пріоритетними для регіону напрямками, підприємцям-початківцям | 2016 - 2017 роки | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - | - | - | підтримка місцевою владою суб’єктів підприємницької діяльності |
| ІV Формування інфраструктури підтримки підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Розширення мережі та сприяння розвитку існуючої інфраструктури підтримки підприємництва | 13.1. Перереєстрація ОКП «РАСІ» на підконтрольній українській владі території області | січень 2016 року | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації | - | - | - | відродження інфраструктури інвестиційної сфери та розвитку підприємництва |
|  |  | 13.2. Сприяння розширенню мережі центрів, фондів підтримки та розвитку підприємництва і забезпечення їх ефективної роботи | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму, управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - | - | - | сприяння розвитку та підтримці підприємництва |
|  |  | 13.3. Сприяння розширенню мережі центрів надання адміністративних послуг, підвищення їх ефективності діяльності та забезпечення надання адміністративних послуг через державних адміністраторів | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - | - | - | спрощення процедури отримання громадянами та суб’єктами підприємництва адміністративних послуг |
| 14. | Покращення якості надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності | 14.1. Залучення міжнародної технічної допомоги для підвищення якості надання адміністративних послуг громадянам і суб’єктам господарської діяльності області | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму, управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, міжнародні проекти та фонди (за згодою) | кошти міжнародних проектів та фондів | в межах коштів, передбачених на відповідний рік | в межах коштів, передбачених на відповідний рік | підвищення якості надання адміністративних послуг |
|  |  | 14.2. Приведення переліків адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центри надання адміністративних послуг, у відповідність до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р | 2016 - 2017 роки | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, місцеві юридичні, міграційні та земельні служби (за згодою) | - | - | - | визначення оптимального переліку адміністративних послуг |
|  |  | 14.3. Відновлення роботи сайтів (веб-сторінок, розділів) центрів надання адміністративних пос луг та розміщення інформації, необхідної суб’єктам господарю вання для провадження ними господарської діяльності | 2016 рік | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - | - | - | забезпечення інформованості громадськості |
|  |  | 14.4. Здійснення моніторингу діяльності центрів надання адміністративних послуг | щокварталу до 5 числа місяця наступного за звітним періодом | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - | - | - | визначення стану справ щодо діяльності центрів надання адміністративних послуг |
|  |  | 14.5. Забезпечення діяльності центрів обслуговування платників податків, створених при державних податкових інспекціях | 2016 - 2017 роки | Головне управління Державної фіскальної служби в Луганській області, міжрайонні державні податкові інспекції, об’єднані державні податкові інспекції в містах та районах області (за згодою) | - | - | - | налагодження партнерської співпраці між суб’єктами господарської діяльності та податковими органами |
| 15. | Підвищення взаємодії суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, та органів влади | 15.1. Забезпечення ефективної роботи регіональної ради підприємців при облдержадміністрації | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, члени регіональної ради підприємців при облдержадміністрації (за згодою) | - | - | - | оновлення, у разі необхідності, складу ради підприємців та проведення її результативних засідань |
|  |  | 15.2. Налагодження співпраці з громадськими організаціями підприємців | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, члени регіональної ради підприємців при облдержадміністрації (за згодою) | - | - | - | організація та проведення спільних заходів |
| V Профорієнтаційна підготовка та перепідготовка кадрів для сфери малого і середнього підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Підготовка кваліфікованих кадрів для сфери підприємництва | 16.1. Навчання керівників підприємств усіх форм власності та фізичних осіб-підприємців у Центрі з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля | 2016 - 2017 роки | Центр з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (за згодою) | кошти підприємств та організацій, власні кошти учасників | - | - | отримання нових знань та підвищення кваліфіації керівників суб’єктів господарської діяльності |
|  |  | 16.2. Професійна підготовка кадрів для сфери малого та середнього підприємництва | 2016 - 2017 роки | професійно-технічні навчальні заклади І-ІІ рівнів, вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів | кошти державного бюджету, кошти підприємств та організацій, власні кошти учасників | - | - | забезпечення підприємницьких структур професійними кадрами |
|  |  | 16.3. Залучення менеджерів та підприємців області до участі у програмах обміну міжнародним досвідом, у тому числі у Програмі Федерального міністерства економіки та енергетики для управлінських кадрів «Fit for Partnership with Germany» (GIZ) | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму, управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (за згодою) | кошти міжнародних фондів, проектів, програм | - | - | вивчення закордонного досвіду діяльності суб’єктів підприємництва |
| 17. | Навчання незайнятого населення, в тому числі працівників вугледобувних та вуглепере- робних підприємств, що вивільняються у зв’язку з їх ліквідацією (консервацією) основам підприємниць- кої діяльності | 17.1. Організація професійного навчання безробітних за навчальними планами та програмами, що сприяють розвитку малого підприємництва та започаткуванню власної справи | 2016 - 2017 роки | Луганський обласний, міські та районні центри зайнятості (за згодою), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (за згодою) | кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випа док безробіття | - | - | інформування населення області щодо можливості започаткування власної справи |
|  |  | 17.2. Організація та проведення: семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність, презентацій професій за тематикою, пов’язаною з підприємництвом і самозайнятістю, семінарів із загальних основ підприємницької діяльності | 2016 - 2017 роки | Луганський обласний, міські та районні центри зайнятості (за згодою), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (за згодою) | кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | - | - | інформування населення області щодо можливості започаткування власної справи |
|  |  | 17.3. Постійне функціонування куточків для майбутніх підприємців у профінформаційних секторах центрів зайнятості області з метою надання необхідної інформації щодо започаткування власної справи | 2016 - 2017 роки | міські, районні центри зайнятості (за згодою) | кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | - | - | інформування населення області щодо можливості започаткування власної справи |
| VІ Цільові проекти та підпрограми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Реалізація проектів Програми розвитку ООН в Україні «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» та «Економічне та соціальне відновлення Донбасу» | 18.1. Залучення суб’єктів підприємництва та осіб, які потребують роботи, до участі в проекті Програми розвитку ООН в Україні «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» та «Економічне та соціальне відновлення Донбасу» | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму, управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, проект Програми розвитку ООН в Україні «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» (за згодою), проект Програми розвитку ООН в Україні «Економічне та соціальне відновлення Донбасу» (за згодою), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (за згодою) | кошти міжнародної технічної допомоги | - | - | створення 125 нових робочих місць |
|  |  | 18.2. Залучення кандидатів до участі в програмах підготовки, проведенні тренінгів у співпраці із Державною службою зайнятості та її підрозділами | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, проект Програми розвитку ООН в Україні «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» (за згодою), проект Програми розвитку ООН в Україні «Економічне та соціальне відновлення Донбасу» (за згодою), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (за згодою) | кошти міжнародної технічної допомоги | - | - | навчання та підвищення кваліфікації 150 осіб |
|  |  | 18.3. Організація серії тренінгів з питань розвитку підприємництва для осіб, які провадять або бажають розпочати підприємницьку діяльність | 2016 - 2017 роки | Проект Програми розвитку ООН в Україні «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» (за згодою), проект Програми розвитку ООН в Україні «Економічне та соціальне відновлення Донбасу» (за згодою), Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (за згодою) | кошти міжнародної технічної допомоги | - | - | розвиток потенціалу 50 існуючих та створення нових суб’єктів підприємницької діяльності |
|  |  | 18.4. Проведення оцінки бізнес-планів, розроблених та наданих потенційними підприємцями, надання рекомендацій щодо фінансової та юридичної підтримки, конкретних навчальних потреб тощо | 2016 рік | Проект Програми розвитку ООН в Україні «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» (за згодою), проект Програми розвитку ООН в Україні «Економічне та соціальне відновлення Донбасу» (за згодою), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (за згодою), Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації | кошти міжнародної технічної допомоги | - | - | розвиток потенціалу 50 існуючих та створення нових суб’єктів підприємницької діяльності |
|  |  | 18.5. Підготовка пропозицій щодо сприяння розвитку підприємництва | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, проект Програми розвитку ООН в Україні «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» (за згодою), проект Програми розвитку ООН в Україні «Економічне та соціальне відновлення Донбасу» (за згодою), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (за згодою) | кошти міжнародної технічної допомоги | - | - | виявлення проблем, які перешкоджають розвитку підприємництва, та формування пропозицій щодо їх вирішення. Формування сприятливого підприємницького середовища |
|  |  | 18.6. Надання грантів на заснування та/або розширення малих та середніх підприємств, а також сприяння налагодженню зв’язків з фінансовими установами щодо подальшої фінансової підтримки таких суб’єктів малого та середнього підприємництва | 2016 - 2017 роки | Проект Програми розвитку ООН в Україні «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» (за згодою), проект Програми розвитку ООН в Україні «Економічне і соціальне відновлення Донбасу» (за згодою), Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, | кошти міжнародної технічної допомоги | - | - | розвиток потенціалу 50 існуючих та створення нових суб’єктів підприємницької діяльності |
|  |  | 18.7. Надання грантів на розвиток бізнес-інфраструктури (бізнес-інкубатори, бізнес-центри, агентства місцевого регіонального розвитку тощо) | 2016 - 2017 роки | Проект Програми розвитку ООН в Україні «Економічне і соціальне відновлення Донбасу» (за згодою), проект Програми розвитку ООН в Україні «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» (за згодою), Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | кошти міжнародної технічної допомоги | - | - | розвиток потенціалу 5 існуючих та створення нових суб’єктів підприємницької діяльності |
| 19. | Реалізація проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» | 19.1. Проведення організаційної роботи щодо залучення суб’єктів підприємництва до реалізації проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» | 2016 - 2017 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (за згодою) | - | - | - | підвищення ефективності взаємодії бізнесу і громад для посилення інвестиційної привабливості території |
| 20. | Підтримка та розвиток підприєм ницької діяльності у сільській місцевості | 20.1. Організація та проведення виставок і ярмарок продукції, виробленої суб’єктами малого і середнього підприємництва, що займаються виробництвом сільськогосподарської продукції | 2016 - 2017 роки | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації | - | - | - | сприяння реалізації сільськогоспо-дарської продукції та просування її за межі регіону |
|  |  | 20.2. Організація курсів цільового призначення (сільськогосподарська підприємницька діяльність) | щокварталу протягом 2016 - 2017 років | Департамент агропромисло вого розвитку облдержадміністрації, Старобільський технікум Луганського національного аграрного університету (за згодою) | кошти держбюджету | - | - | підвищення обізнаності та отримання нових знань |
|  |  | 20.3. Організація та проведення в районах області семінарів, нарад, засідань «круглих столів» з питань впровадження нових технологій у виробництві сільськогосподарської продукції | щопівроку протягом 2016 - 2017 років | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації | - | - | - | підвищення обізнаності та отримання нових знань сільськогоспо-дарськими виробниками |
|  |  | 20.4. Сприяння виділенню земель для організації фермерських господарств, сприяння розвитку земельного ринку | 2016 - 2017 роки | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - | - | - | забезпечення фермерських господарств земельними ділянками |
|  |  | 20.5. Організація роботи виїзних консультаційних пунктів з питань організації підприємницької діяльності у сільській місцевості області | 2016 - 2017 роки | райдержадміністрації | - | - | - | підвищення обізнаності сільського населення основам підприємницької діяльності |
| 21. | Підтримка місцевих товаровироб-ників | 21.1. Створення соціальної торговельної мережі з реалізації продукції місцевих товаровиробників | 2016 рік | ОКП «РАСІ» | кошти обласного бюджету | в межах коштів, передбачених відповідним бюджетом | - | підвищення обсягів реалізації продукції місцевих товаровиробників |
|  |  | 21.2. Створення обслуговуючих кооперативів зі зберігання та переробки сільськогосподарської продукції | 2016 - 2017 роки | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації, ОКП «РАСІ» | - | - | - | створення умов щодо ведення підприємницької діяльності на селі |
| Загальна вартість Програми – 42 739,30 тис. грн Державний бюджет – 0,00 тис. грн Обласний бюджет – 42 589,30 тис. грн Міські та районні бюджети – 0,00 тис. грн Інші кошти – 150,00 тис. грн |  |  |  |  |  | 21 369,30 0,00 21 294,30 0,00 75,00 | 21 370,00 0,00 21 295,00 0,00 75,00 |  |