Додаток 1 до Програми

Заходи, спрямовані на реалізацію Регіональної цільової програми

«Розвиток та підтримка малого підприємництва в Луганській області на 2015 - 2016 роки»

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування |  | Вартість, тис. грн, у тому числі |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 рік | 2016 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| І Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здійснення регуляторними органами планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів | 1.1. Затвердження у встановленому порядку власних планів з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік | щорічно до 15 грудня | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - |  | - | - | формування ефективної нормативно-правової бази |
|  |  | 1.2. Забезпечення оприлюднення власних планів з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік | щорічно до 25 грудня | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, структурні підрозділи облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - |  | - | - | інформування громадськості про прийняття регуляторних актів |
|  |  | 1.3. Забезпечення внесення змін до власних планів з підготовки проектів регуляторних актів на поточний рік у разі виникнення потреби у розробці проектів, що не увійшли до річних планів, та оприлюднення відповідних змін | 2015-2016 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, структурні підрозділи облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - |  | - | - | формування ефективної нормативно-правової бази |
| 2. | Забезпечення ефективної реалізації державної регуляторної політики | 2.1. Забезпечення здійснення перегляду регуляторних актів, що негативно впливають на підприємництво, шляхом внесення до них змін або їх скасування | 2015-2016 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, струк турні підрозділи ОДА, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадмініст рації | - |  | - | - | формування ефективної нормативно-правової бази |
|  |  | 2.2. Оприлюднення чинних регуляторних актів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду-вання та оприлюднення звітів про відстеження їх результативності на офіційних веб-сайтах та в ЗМІ | 2015-2016 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, структурні підрозділи облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | міські та районні бюджети |  | в межах коштів, передба чених на відповідний рік | - | інформування громадськості про прийняття регуляторних актів |
|  |  | 2.3. Постійне оновлення електронних реєстрів регуляторних актів та розміщення їх на офіційних веб-сайтах | 2015-2016 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - |  | - | - | забезпечення прозорості та відкритості регуляторних органів |
|  |  | 2.4. Проведення громадських слухань, «круглих столів», засідань консультативно-дорадчих органів при місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування з обговорення проектів регуляторних актів | 2015-2016 роки | Розробники регуляторних актів, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадмініс трації, регіональна рада підприємців при облдержадміністрації | - |  | - | - | встановлення зв’язку з громадянами, їх об’єднаннями, у процесі формування нормативно-правового поля |
|  |  | 2.5. Здійснення моніторингу стану реалізації органами виконавчої влади державної регуляторної політики | щорічно до 1 лютого | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - |  | - | - | визначення стану справ з реалізації в області Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» |
| 3. | Удосконалення нормативно- правового регулювання підприємницької діяльності | 3.1. Напрацювання та подання до центральних органів виконавчої влади пропозицій щодо прийняття нових, внесення змін та доповнень до чинних законодавчих та нормативно-правових актів з питань підприємницької діяльності | 2015-2016 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, регіональна рада підприємців при облдержадміністрації | - |  | - | - | встановлення громадського зв’язку з підприємцями у процесі формування нормативно-правового поля |
| ІІ Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів підприємництва | 4.1. Фінансування суб'єктів малого та середнього підприємництва на поворотній основі для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць в пріоритетних галузях економіки | 2016 рік | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, ОКП «РАСІ» | кошти обласного бюджету |  | - | 20 000,0 | забезпечення доступу підприємців до кредитних ресурсів |
|  |  | 4.2. Розробка критеріїв визначення отримувачів бюджетних коштів на поворотній основі серед суб’єктів малого та середнього підприємництва області для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць в пріоритетних галузях економіки | І кв. 2016 року | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, ОКП «РАСІ» | - |  | - | - | забезпечення прозорих та відкритих умов щодо участі суб’єктів підприємницт- ва у конкурсах |
|  |  | 4.3. Створення конкурсної комісії з визначення отримувачів бюджетних коштів на поворотній основі серед суб’єктів малого та середнього підприємництва області для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць в пріоритетних галузях економіки | І кв. 2016 року | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, ОКП «РАСІ» | - |  | - | - | забезпечення прозорості та відкритості щодо визначення переможців конкурсів |
|  |  | 4.4. Надання центрами зайнятості одноразової допомоги для започаткування власної справи безробітним, які бажають займатися підприємницькою діяльністю | 2015-2016 роки | Луганський обласний центр зайнятості, міські, районні центри зайнятості (за згодою) | кошти Фонду загальнообов’язкового державно го соціального страхування України на випа док безробіття |  | - | - | зниження рівня безробіття, створення нових робочих місць |
|  |  | 4.5. Надання банківськими установами області кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва | 2015-2016 роки | банківські установи області (за згодою) | кошти банківських установ |  | - | - | отримання суб’єктами під- приємництва доступних фінансових ресурсів |
|  |  | 4.6. Надання кредитними спілками області суб’єктам малого та середнього підприємництва кредитної допомоги | 2015-2016 роки | кредитні спілки області (за згодою) | кошти кредитних спілок |  | - | - | отримання суб’єктами під- приємництва доступних фінансових ресурсів |
|  |  | 4.7. Організація та проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу бізнес-планів серед молоді | ІІ - ІІІ квартали 2015 - 2016 років | Управління молоді та спорту облдержадміністрації | обласний бюджет |  | 4,68 | 6,0 | визначення та відзначення переможців конкурсу |
|  |  | 4.8. Інформування суб’єктів господарювання з питань існуючих механізмів фінансово-кредитної підтримки бізнесу | 2015-2016 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - |  | - | - | отримання суб’єктами під- приємництва дос тупних фінансових ресурсів |
| 5. | Стимулювання інвестиційної та інноваційної активності у сфері підприємництва | 5.1. Залучення суб’єктів підприємництва до реалізації місцевих програм і проектів на засадах державно-приватного партнерства | 2015-2016 роки | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - |  | - | - | підвищення співпраці підприємниць ких структур та громадськості |
|  |  | 5.2. Надання консультацій з питань розробки бізнес-планів суб’єктам підприємництва та підготовка висновків про доцільність їх реалізації | 2015-2016 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | - |  | - | - | отримання нових знань з розробки бізнес-планів |
|  |  | 5.3. Організація проведення бізнес-форумів, міжнародних місій, конференцій, семінарів за участю представників малого та середнього підприємництва | 2015-2016 роки | Департаменти: економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, агропромислового розвитку, промисловості та енергозбереження, житлово-комунального господарства та будівництва ОДА, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - |  | - | - | створення умов для співпраці суб’єктів підприємництва та залучення іноземних інвестицій |
| 6. | Стимулювання експортної діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва | 6.1. Опрацювання питання щодо створення на базі Луганської регіональної торгово-промислової палати Центру підтримки експорту | 2015 рік | Луганська регіональна торгово-промислова палата (за згодою) | - |  | - | - | налагодження ділових контактів між суб’єктами підприємництва |
| 6. | Стимулювання експортної діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва | 6.2. Організація роботи щодо участі суб’єктів малого та середнього підприємництва в Національному форумі з підтримки експорту | 2015 - 2016 роки | Луганська регіональна торгово-промислова палата (за згодою), Департамент економічного розвитку і торгівлі облдерж адміністрації | власні кошти суб’єктів малого та середнього підприємництвакошти інших джерел |  | 40,0 | 50,0 | налагодження ділових контактів між суб’єктами підприємництва |
|  |  | 6.3. Забезпечення роботи Комітету зі сприяння зовнішньо економічній діяльності при Луганській регіональній торгово-промисловій палаті | 2015 - 2016 роки | Луганська регіональна торгово-промислова палата (за згодою) | - |  | - | - | налагодження ділових контактів між суб’єктами підприємництва |
| ІІІ Ресурсне та інформаційне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Інформаційне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності | 7.1. Проведення наради - семінару на тему: «Актуальні проблеми розвитку підприємництва» | ІІІ кв. 2015-2016 років | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | обласний бюджет |  | 31,30 | - | обговорення проблемних питань розвитку підприємництва та розробка пропозицій щодо їх вирішення |
|  |  | 7.2. Підготовка до друку та видання ділового вісника «Східна Брама» | 2015-2016 роки | Луганська регіональна торгово-промислова палата (за згодою) | кошти інших джерел |  | 30,00 | 60,00 | можливість отри мання оператив ної інформації |
|  |  | 7.3. Підготовка та розповсюдження електронного вісника «ІНФО WEEK» | 2015-2016 роки | Луганська регіональна торгово-промислова палата (за згодою) | - |  | - | - | забезпечення рівних умов доступу до інформації |
|  |  | 7.4. Організація та проведення конференцій, навчальних і практичних семінарів, лекцій, тренінгів, вебінарів тощо за участю суб’єктів малого та середнього підприємництва | 2015-2016 роки | Луганська регіональна торгово-промислова палата (за згодою) | власні кошти суб’єктів МСП, кошти інших джерел |  | 50,00 | 50,00 | підвищення обізнаності суб’єктів підприємництва |
|  |  |  |  | ДП «Луганськстандартмет рологія» (за згодою) | кошти ДП«Лу- ганськстандарт-метрологія» |  | 25,00 | 25,00 |  |
| 7. | Інформаційне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності | 7.5. Формування бази даних суб’єктів підприємництва, зацікавлених у розвиткові коопераційних зв’язків | 2015-2016 роки | Луганська регіональна торгово-промислова палата (за згодою) | - |  | - | - | інформування інвесторів, залу чення інвести ційних ресурсів |
|  |  | 7.6. Надання інформаційно-консультаційних послуг з питань стандартизації, метрології, підтвердження та оцінки відповідності | 2015-2016 роки | ДП «Луганськстандартмет рологія» (за згодою) | кошти ДП«Луга нськстандарт-метрологія» |  | - | - | підвищення обізнаності суб’єктів підприємництва |
|  |  | 7.7. Забезпечення ефективного функціонування в області телефонних «гарячих ліній» для підприємців | 2015-2016 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - |  | - | - | оперативне вирішення проблемних питань |
|  |  | 7.8. Інформування про стан виконання регіональної і місцевих програм розвитку МСП та інші матеріали, необхідні для суб’єктів підприємництва | 2015-2016 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - |  | - | - | інформування громадськості про стан виконання програм розвитку МСП |
|  |  | 7.9. Інформаційна підтримка на офіційних веб-сайтах місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування окремих розділів з питань підприємницької діяльності | 2015-2016 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - |  | - | - | можливість отримання оперативної й необхідної інформації |
|  |  | 7.10. Забезпечення інформування громадськості про реалізацію регіональної політики підтримки малого та середнього бізнесу | 2015-2016 роки | Департамент комунікацій облдержадміністрації | - |  | - | - | інформування громадськості про політику у сфері розвитку та підтримки підприємництва |
| 8. | Сприяння провадженню суб’єктами малого і середнього підприємництва діяльності щодо просування вироблених ними товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на внутрішній і зовнішній ринки | 8.1. Проведення роботи по залученню суб’єктів підприємницької діяльності до участі в ярмаркових та виставкових заходах | 2015-2016 роки | Департаменти: економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, агропромислового розвитку, промисловості та енергозбереження облдержадміністрації, Луганська регіональна торгово-промислова палата (за згодою) | - |  | - | - | створення умов для реалізації товарів та послуг суб’єктів малого підприємництва |
| 9. | Сприяння залученню суб’єктів малого і середнього підприємництва області до інноваційних сфер економіки | 9.1. Забезпечення роботи Комітету зі сприяння комерціалізації інноваційної діяльності та науково-технічних розробок при Луганській регіональній торгово-промисловій палаті | 2015 – 2016 роки | Луганська регіональна торгово-промислова палата (за згодою) | - |  | - | - | участь суб’єктів підприємництва в інноваційних сферах економіки |
| 10. | Покращання іміджу малого і середнього підприємництва | 10.1. Проведення урочистих заходів, присвячених Дню підприємця | ІІІ квартал 2015 - 2016 років | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - |  | - | - | відзначення кращих підприємців області |
|  |  | 10.2. Проведення роботи щодо залучення суб’єктів малого та середнього бізнесу до реєстрації в Недержавному реєстрі надійних партнерів | 2015 – 2016 роки | Луганська регіональна торгово-промислова палата (за згодою) | - |  | - | - | визначення надійних партнерів |
| 11. | Ресурсне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності | 11.1. Ведення обласного реєстру щодо вільних приміщень комунальної власності та розміщення його на веб-сторінці Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації | 2015-2016 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - |  | - | - | інформування підприємниць ких структур про вільні приміщення |
|  |  | 11.2. Розробка пропозицій про надання згідно з чинним законодавством пільг зі сплати місцевих податків і зборів суб’єктам підприємницької діяльності, в тому числі для тих, які працюють за пріоритетними для регіону напрямками, підприємцям-початківцям | 2015-2016 роки | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - |  | - | - | підтримка місцевою владою суб’єктів підприємниць кої діяльності |
| ІV. Формування інфраструктури підтримки підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Розширення мережі та сприяння розвитку існуючої інфраструктури підтримки підприємництва | 12.1. Сприяння розширенню мережі центрів, фондів підтримки та розвитку підприємництва і забезпечення їх ефективної роботи | 2015-2016 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - |  | - | - | сприяння розвитку та підтримці підприємництва |
|  |  | 12.2. Розширення мережі центрів надання адміністративних послуг та забезпечення надання адміністративних послуг через державних адміністраторів | протягом 2015 року | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | міські та районні бюджети |  | в межах коштів, передбачених на відповідний рік | - | спрощення процедури отримання громадянами та суб’єктами підприємництва адміністратив них послуг |
| 13. | Покращення якості надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності | 13.1. Залучення міжнародної технічної допомоги для покращання діяльності ЦНАП та підвищення якості надання адміністративних послуг громадянам і суб’єктам господарської діяльності області | протягом 2015 року | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, Німецьке товариство міжнародного співробітництва (за згодою) | кошти Німецького товариства міжнародного співробітництва |  | в межах коштів, передба чених на відповідний рік | - | підвищення якості надання адміністратив них послуг |
|  |  | 13.2. Приведення переліків адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центри надання адміністра тивних послуг, у відповідність до вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р | 2015-2016 роки | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, місцеві юридичні, міграційні та земельні служби | - |  | - | - | визначення оптимального переліку адміністратив них послуг |
|  |  | 13.3. Відновлення роботи сайтів (веб-сторінок, розділів) центрів надання адміністративних пос луг та розміщення інформації, необхідної суб’єктам господарю вання для провадження ними господарської діяльності | 2015 рік | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - |  | - | - | забезпечення інформованості громадськості |
|  |  | 13.4. Здійснення моніторингу діяльності центрів надання адміністративних послуг | щокварталу до 5 числа місяця наступного за звітним періодом | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, РДА | - |  | - | - | визначення стану справ щодо діяльності центрів надання адміністратив них послуг |
|  |  | 13.5. Забезпечення діяльності центрів обслуговування платників податків, створених при державних податкових інспекціях | 2015-2016 роки | ГУ Міндоходів України в Луганській області, міжрайонні державні податкові інспекції, об’єднані державні по даткові інспекції в містах та районах області (за згодою) | - |  | - | - | налагодження партнерської співпраці між суб’єктами господарської діяльності та податковими органами |
| 14. | Підвищення взаємодії суб’єктів господарювання, громадських організацій підприємців, та органів влади | 14.1. Забезпечення ефективної роботи регіональної ради підприємців при облдержадміністрації | 2015-2016 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, члени регіональної ради підприємців при ОДА (за згодою) | - |  | - | - | оновлення складу ради підприємців та проведення її результативних засідань |
|  |  | 14.2. Налагодження співпраці з громадськими організаціями підприємців | 2015-2016 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, члени регіональної ради підприємців при ОДА (за згодою) | - |  | - | - | організація та проведення спільних заходів |
| V. Профорієнтаційна підготовка та перепідготовка кадрів для сфери малого і середнього підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Підготовка кваліфікованих кадрів для сфери підприємництва | 15.1. Навчання керівників підприємств усіх форм власності та фізичних осіб-підприємців у Центрі з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва Східноукраїнсь кого національного університету імені Володимира Даля у рамках державної програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприєм ництва «Українська ініціатива» | 2015-2016 роки | Центр з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (за згодою) | державний бюджет кошти підприємств та організацій, власні кошти учасників | 58,3 |  | - | отримання нових знань та підвищення кваліфікації керівників суб’єктів господарської діяльності |
|  |  | 15.2. Професійна підготовка кадрів для сфери малого та середнього підприємництва | 2015-2016 роки | професійно-технічні нав чальні заклади І-ІІ рівнів, вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів | держ.бюджет, кошти підпри ємств та органі зацій, власні кошти учасників | - |  | - | забезпечення підприємниць ких структур професійними кадрами |
| 15. | Підготовка кваліфікованих кадрів для сфери підприємництва | 15.3. Залучення підприємців області до участі у програмах обміну міжнародним досвідом | 2015-2016 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | кошти міжнародних фондів, проектів, програм | - |  | - | вивчення закордонного досвіду діяльності суб’єктів підприємництва |
| 16. | Навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності | 16.1. Організація професійного навчання безробітних за навчальними планами та програмами, що сприяють розвитку малого підприємництва та започаткуванню власної справи | 2015-2016 роки | Луганський обласний центр зайнятості, міські, районні центри зайнятості (за згодою) | кошти Фонду загальнообов’язкового держав ного соціального страхування України на випа док безробіття | - |  | - | інформування населення області щодо можливості започаткування власної справи |
|  |  | 16.2. Організація та проведення: семінарів з орієнтації на підприємницьку діяльність, презентацій професій за тематикою, пов’язаною з підприємництвом і самозайнятістю, семінарів із загальних основ підприємницької діяльності | 2015-2016 роки | Луганський обласний центр зайнятості, міські, районні центри зайнятості (за згодою) | кошти Фонду загальнообов’язкового держав ного соціального страхування України на випа док безробіття | - |  | - | інформування населення області щодо можливості започаткування власної справи |
|  |  | 16.3. Постійне функціонування куточків для майбутніх підприємців у профінформаційних секторах центрів зайнятості області з метою надання необхідної інформації щодо започаткування власної справи | 2015-2016 роки | міські, районні центри зайнятості (за згодою) | кошти Фонду загальнообов’язкового держав ного соціального страхування України на випа док безробіття | - |  | - | інформування населення області щодо можливості започаткування власної справи |
| VІ. Цільові проекти та підпрограми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Реалізація проектів Програми розвитку ООН в Україні «Оперативне реагування на соціальні та економічні проблеми внутріш ньо переміщених осіб в Україні» та «Економічне і соціальне відновлення Донбасу» | 17.1. Залучення суб’єктів підприємництва та осіб, які потребують роботи, до участі в проекті Програми розвитку ООН в Україні «Оперативне реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» та «Економічне і соціальне відновлення Донбасу» | 2015-2016 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, проект Програми розвитку ООН в Україні «Оперативне реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» (за згодою), проект Програми розвитку ООН в Україні «Економічне і соціальне відновлення Донбасу» (за згодою) | Кошти міжнародної технічної допомоги |  | - | - | Створення 125 нових робочих місць |
|  |  | 17.2. Залучення кандидатів до участі в програмах підготовки, проведенні тренінгів у співпраці із Державною Службою зайнятості та її підрозділами | 2015-2016 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, проект Програми розвитку ООН в Україні «Оперативне реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» (за згодою), проект Програми розвитку ООН в Україні «Економічне і соціальне відновлення Донбасу» (за згодою) | Кошти міжнародної технічної допомоги |  | - | - | Навчання та підвищення кваліфікації осіб 150, які потребують роботи |
| 17 |  | 17.3. Організація серії тренінгів з питань розвитку підприємництва для осіб, які провадять або бажають розпочати підприємницьку діяльність | 2015-2016 роки | Проект Програми розвитку ООН в Україні «Оперативне реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» (за згодою), проект Програми розвитку ООН в Україні «Економічне і соціальне відновлення Донбасу» (за згодою), Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, | Кошти міжнародної технічної допомоги |  | - | - | Розвиток потенціалу 50 існуючих та створення нових СПД |
|  |  | 17.4. Проведення оцінки бізнес-планів, розроблених та наданих потенційними підприємцями, надання рекомендацій щодо фінансової та юридичної підтримки, конкретних навчальних потреб тощо | 2015-2016 роки | Проект Програми розвитку ООН в Україні «Оперативне реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» (за згодою), проект Програми розвитку ООН в Україні «Економічне і соціальне відновлення Донбасу» (за згодою), Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації | Кошти міжнародної технічної допомоги |  | - | - | Розвиток потенціалу 50 існуючих та створення нових СПД |
| 17 |  | 17.5. Підготовка пропозицій щодо сприяння розвитку підприємництва | 2015-2016 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, проект Програми розвитку ООН в Україні «Оперативне реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» (за згодою), проект Програми розвитку ООН в Україні «Економічне і соціальне відновлення Донбасу» (за згодою) | Кошти міжнародної технічної допомоги |  | - | - | Виявлення проблем, які перешкоджають розвитку підприємництва, та формування пропозицій щодо їх вирішення. Формування сприятливого підприємниць кого середовища |
|  |  | 17.6. Надання грантів на заснування та/або розширення малих та середніх підприємств, а також сприяння налагодженню зв’язків з фінансовими установами щодо подальшої фінансової підтримки таких суб’єктів МСБ | 2015-2016 роки | Проект Програми розвитку ООН в Україні «Оперативне реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» (за згодою), проект Програми розвитку ООН в Україні «Економічне і соціальне відновлення Донбасу» (за згодою), Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, | Кошти міжнародної технічної допомоги |  | - | - | Розвиток потенціалу 50 існуючих та створення нових СПД |
| 17 |  | 17.7. Надання грантів на розвиток бізнес-інфраструктури (бізнес-інкубатори, бізнес-центри, агентства місцевого регіонального розвитку тощо) | 2015-2016 роки | Проект Програми розвитку ООН в Україні «Економічне і соціальне відновлення Донбасу» (за згодою), проект Програми розвитку ООН в Україні «Оперативне реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» (за згодою), Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, | Кошти міжнародної технічної допомоги |  | - | - | Розвиток потенціалу 5 існуючих та створення нових СПД |
| 18. | Реалізація проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» | 18.1. Проведення організаційної роботи щодо залучення суб’єктів підприємництва до реалізації проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» | 2015-2016 роки | Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (за згодою) | - |  | - | - | підвищення ефективності взаємодії бізнесу і громад для посилення інвестиційної привабливості території |
| 19. | Підтримка та розвиток підприєм ницької діяльності у сільській місцевості | 19.1. Організація та проведення виставок і ярмарок продукції, виробленої суб’єктами малого і середнього підприємництва, що займаються виробництвом сільськогосподарської продукції | 2015-2016 роки | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації | - |  | - | - | сприяння реалізації сільськогосподарської продукції та просування її за межі регіону |
|  |  | 19.2. Організація курсів цільового призначення (сільськогосподарська підприємницька діяльність) | щокварталу протягом 2015-2016 років | Департамент агропромисло вого розвитку облдержадміністрації, Старобільський технікум Луганського національного аграрного університету (за згодою) | кошти держбюджету |  | - | - | підвищення обізнаності та отримання нових знань |
|  |  | 19.3. Організація та проведення в районах області семінарів, нарад, засідань «круглих столів» з питань впровадження нових технологій у виробництві сільськогосподарської продукції | щопівроку протягом 2015-2016 років | Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації | - |  | - | - | підвищення обізнаності та отримання нових знань сільськогосподарськими виробниками |
| 19. | Підтримка та розвиток підприєм ницької діяльності у сільській місцевості | 19.4. Сприяння виділенню земель для організації фермерських господарств, сприяння розвитку земельного ринку | 2015-2016 роки | виконкоми міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації | - |  | - | - | забезпечення фермерських господарств земельними ділянками |
|  |  | 19.5. Організація роботи виїзних консультаційних пунктів з питань організації підприємницької діяльності у сільській місцевості області | 2015-2016 роки | райдержадміністрації | - |  | - | - | підвищення обізнаності сільського населення основам підприємниць кої діяльності |
| Загальна вартість Програми – 20430,28 тис. грн Державний бюджет – 58,3 тис. грн Обласний бюджет – 20041,98 тис. грн Міські та районні бюджети – 0,0 тис. грн Інші кошти – 330,0 тис. грн |  |  |  |  |  |  | 239,28 58,3 35,98 - 145,0 | 20191,0 - 20006,0 - 185,0 |  |