# Аналітична інформація Департаменту економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації щодо реалізації в Луганській області бюджетних програм за рахунок коштів державного бюджету у 2020 році

- Загальна характеристика видатків за бюджетними програмами

За інформацією органів Казначейства, структурних підрозділів облдержадміністрації та розпорядників коштів у 2020 році Луганській області з державного бюджету було передбачено кошти за 113 бюджетними програмами на суму 15 622,0 млн грн, що становить 1,2 % від загальноукраїнських видатків за цими програмами. Протягом 2020 року області передбачено 31 нову бюджетну програму, які не реалізовувалися у 2019 році, натомість 34 бюджетні програми, які діяли в 2019 році, в 2020 році області не передбачено.

Рис. 1. Передбачено Луганській області в 2020 році з державного бюджету за бюджетними програмами

У порівнянні з 2019 роком у звітному періоді сума передбачених державним бюджетом для області коштів збільшилася на 6822,1 млн грн або на 78,4 %. Збільшення відбулося передусім по напрямам регіонального розвитку та соціального захисту і соціального забезпечення.

За напрямом регіонального розвитку в порівнянні з 2019 роком суттєво збільшено видатки на розвиток дорожньої інфраструктури: за бюджетною програмою 3111020 «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення» на 4161,2 млн грн або в 12,7 разів, за бюджетною програмою 3131090 «Субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» на 221,1 млн грн або на 50,2 %.

За напрямом соціального захисту та соціального забезпечення у 2020 році Мінсоцполітики передбачена нова бюджетна програма КПКВК 2501030 «Виплати деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення» за якою області передбачено 
878,7 млн грн. Також у звітному році на 328,4 млн грн або в 3,3 рази в порівнянні з 2019 роком збільшено видатки за програмою КПКВК 2501230 «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі».

У 2020 році за всіма бюджетними програмами області виділено асигнувань на суму 15 519,4 млн грн, або 99,3 % від затвердженого обсягу.

Найбільша частка коштів з держбюджету надійшла на регіональний розвиток – 5845,6 млн грн (37,7 % усіх видатків по бюджетним програмам).

Крім того профінансовані програми за напрямами:

громадський порядок, безпека, оборона та судова влада – 4955,0 млн грн (31,9 %);

соціальний захист та соціальне забезпечення – 1877,8 млн грн (12,1 %);

енергетика та вугільна промисловість – 1347,7 млн грн (8,7 %);

утримання органів влади – 782,2 млн грн (5,0 %);

освіта і наука – 487,1 млн грн (3,1 %);

охорона здоров’я – 79,1 млн грн (0,5 %);

інші видатки – 144,9 млн грн (1,0 %).

Рис. 2. Асигнування Луганській області в 2020 році з державного бюджету за бюджетними програмами, млрд грн

Порівняльний аналіз виділених асигнувань за напрямами бюджетних програм наведено у таблиці.

Динаміка спрямування коштів за бюджетними програмами у 2018–2020 роках.

млн грн

| № | Напрям бюджетної програми | 2018 | 2019 | 2020 | Показник 2019 року до показника 2018 року, % | Показник 2020 року до показника 2019 року, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Громадський порядок, безпека, оборона та судова влада | 3097,1 | 3876,9 | 4955,0 | 125,2 | 127,8 |
| 2. | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2595,0 | 499,6 | 1877,8 | 19,3 | 375,9 |
| 3. | Освіта і наука | 1261,8 | 428,5 | 487,1 | 34,0 | 113,7 |
| 4. | Охорона здоров’я | 1239,7 | 54,7 | 79,1 | 4,4 | 144,6 |
| 5. | Регіональний розвиток | 1172,3 | 1597,4 | 5845,6 | 136,3 | 365,9 |
| 6. | Утримання органів влади | 936,0 | 943,3 | 782,2 | 100,8 | 80,4 |
| 7. | Енергетика та вугільна промисловість | 902,8 | 1141,9 | 1347,7 | 126,5 | 118,0 |
| 8. | Інші видатки | 964,2 | 155,0 | 144,9 | 16,1 | 93,5 |
|  | Всього | 12168,8 | 8697,3 | 15519,4 | 71,5 | 178,4 |

В 2020 році на розвиток регіону державою спрямовано рекордну суму асигнувань – 5845,5 млн грн, що у 3,7 рази більше видатків за цим напрямом у 2019 році та у 5 разів більше ніж у 2018 році. Збільшення фінансування відбулося за рахунок збільшення витрат на розвиток дорожньої інфраструктури, які у
2020 році збільшилися в 6,5 разів у порівнянні з 2019 роком.

5,8

+36,2%%пп%%%%

1,2

в 3,7 рази

Рис. 3. Динаміка виділення області в 2018–2020 роках асигнувань за бюджетними програмами з державного бюджету на регіональний розвиток, млрд грн

Найбільші асигнування за напрямом регіонального розвитку було виділено за програмами:

розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 4516,6 млн грн;

субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 
661,0 млн грн;

державний фонд регіонального розвитку – 226,8 млн грн;

фінансова підтримка сільгосптоваровиробників – 92,3 млн грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 92,0 млн грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 
73,9 млн грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій –
69,3 млн грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах – 40,0 млн грн.

4516,6

661,0

226,8

92,3

92,0

73,9

69,3

40,0

73,6

Розвиток утримання автомобільних доріг загального користування державного значення

Субвенція на фінансове забезпечення будівництва і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення

Державний фонд регіонального розвитку

Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників

Субвенція на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

Субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я

Субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Субвенція на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень

Інші

Рис. 4. Структура асигнувань на регіональний розвиток, виділених  Луганській області за бюджетними програмами  державного бюджету у 2020 році, млрд грн

2.Інформація про стан реалізації бюджетних програм за напрямом регіонального розвитку.

2.1 Найбільші за обсягом фінансування бюджетні програми.

Бюджетна програма «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення» (КПКВК 3111020)

Порядок формування та використання коштів регламентується статтею 242

Бюджетного кодексу України.

Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми є Укравтодор.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та актами Кабінету Міністрів України в цілому по Україні передбачено фінансування за бюджетною програмою у обсязі 87 736,303 млн грн.

Перелік об’єктів капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення затверджено постановами Кабінету Міністрів України. У 2020 році кошти на ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення у Луганській області виділялися згідно з:

- постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2020 № 36 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2020 № 1247) передбачено на капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення 2 552 007,91 тис. грн;

- постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 № 254 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2020 № 1247) передбачено на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення 435 500,6 тис. грн;

- постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2020 № 539 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2020 № 1247) передбачено на капітальний та поточний середній ремонт автомобільних доріг 
889 808,07 тис. грн та 50 317,4 тис. грн для фінансування поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення за рахунок загального фонду державного бюджету;

- постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2020 № 1124 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2020 № 1247) передбачено на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення 400 200,0 тис. грн;

- планом фінансування дорожнього господарства у 2020 році від 24.12.2019 виділено для фінансування поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення за рахунок спеціального фонду державного бюджету 248 635,8 тис. грн;

Таким чином, для Луганської області розподіл видатків за цією бюджетною програмою складає 4 576 469,78 тис. грн (5,2 % від загальноукраїнських видатків), профінансовано – 4 516 630,917 тис. грн, освоєно – 
4 501 925,864 тис. грн, що складає 99,7 % від суми профінансованих коштів, в тому числі:

капітальний ремонт доріг – 174 245,228 тис. грн (95,9 % від передбачених коштів);

поточний середній ремонт доріг – 4 057 408,142 тис. грн (99,1 % від передбачених коштів);

поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання доріг: профінансовано – 298 953,2 тис. грн (90,4 % від передбачених коштів ).

Залишок коштів субвенції станом на 01.01.2021 становить 
14 705,053 тис. грн.

Бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автодоріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» (КПКВК 3131090)

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1085 «Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду» (із змінами).

Кошти субвенції, отримані в 2020 році.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в цілому по Україні передбачено фінансування за бюджетною програмою у обсязі 
22 173,0 млн грн.

Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  погоджено листом Укравтодору від 28.09.2020 № 5862/1/5.1-6-1315/08-20 та затверджено розпорядженням голови обласної держадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.10.2020 № 684 (із змінами).

Для Луганської області передбачено видатки в сумі 661 001,0 тис. грн 
(3,0 % від загальноукраїнських видатків), в тому числі на:

капітальний ремонт – 85 000,0 тис. грн;

поточний середній ремонт – 443 801,0 тис. грн;

поточний дрібний ремонт, експлуатаційне утримання – 132 200,0 тис. грн.

Відкрито асигнувань органами казначейства в повному обсязі. Використано коштів в сумі 629 215,39 тис. грн або 95,2 % від відкритих асигнувань для області за цією програмою, в тому числі:

капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 3544,55 тис. грн (71,0 % від коштів передбачених переліком);

капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 67 465,09 тис. грн (84,3 % від передбачених коштів);

поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 430 640,73 тис. грн (97,0 % від коштів передбачених переліком);

поточний дрібний ремонт, експлуатаційне утримання – 127 565,02 тис. грн (96,5 % від коштів передбачених на поточний дрібний ремонт, експлуатаційне утримання).

Залишок коштів субвенції, наданої у 2020 році, на казначейських рахунках станом на 01.01.2021 складає 31 785,602 тис. грн.

Залишки коштів субвенції, наданої у 2018 та 2019 роках, що обліковувалися на казначейських рахунках станом на 01.01.2020 року

Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (залишки станом на 01.01.2020) погоджено листом Укравтодору від 13.03.2020 № 1562/1/5.1-6-363/08, та затверджено розпорядженням голови обласної держадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03.04.2020 № 267.

За рахунок залишків коштів на 2020 рік передбачено видатки у сумі
35 914,16 тис. грн, у тому числі на:

капітальний ремонт – 4188,37 тис. грн;

поточний середній ремонт – 31 725,79 тис. грн.

В 2020 році використано коштів в сумі 35 327,78 тис. грн (98,4 % коштів передбачених переліком), в тому числі:

капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 169,91 тис. грн (28,4 % від коштів передбачених переліком);

капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 3432,09 тис. грн (95,6 % від передбачених коштів);

поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 31 725,78 тис. грн (100 % від коштів передбачених переліком).

Залишок коштів субвенції, наданої у 2018–2019 роках, на казначейських рахунках станом на 01.01.2021 – 586,381 тис. грн.

Державна програма «Державний фонд регіонального розвитку» (КПКВК 2761070)

Основні нормативно-правові акти, що регламентують використання коштів ДФРР:

постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (із змінами);

наказ Мінрегіону від 24.04.2015 № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку та проектів - переможців «Всеукраїнського громадського бюджету», що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (із змінами).

Головним розпорядником коштів є Мінрегіон.

Учасники програми: центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, агенції регіонального розвитку.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в початковій редакції на фінансування бюджетної програми «Державний фонд регіонального розвитку» в цілому по Україні було передбачено 7500,0 млн грн. Однак, Законом України від 13.04.2020 № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» видатки державного бюджету на державний фонд регіонального розвитку було зменшено до 
4900,0 млн грн (втрати для області склали 261,4 млн. грн).

Для Луганської області розподіл видатків склав 226,797 млн грн. (4,6 % від загальноукраїнських видатків). Кошти було профінансовано в повному обсязі, їх використання склало 205,457 млн грн, що становить 90,6 % від передбачених видатків. В цілому по Україні рівень освоєння коштів у 2020 році складає: 89,2 % від передбачених видатків, 89,7 % від відкритих асигнувань.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 211-р
(із змінами, внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 13.05.2020 № 543-р) затверджено 23 проєкти, що можуть реалізовуватися у 
2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, на 
суму 226,797 млн грн, з яких 19 проєктів на суму 189,798 млн грн перехідних з 
2018–2019 років та 4 проєкти на суму 36,999 млн грн – проєкти, що пройшли попередній конкурсний відбір у 2020 році.

В звітному році завершено 21 проєкт на суму 182,237 млн грн. Проведено реконструкцію (термомодернізацію) та капітальний ремонт:

11 будівель загальноосвітніх закладів Марківського району, Нижньодуванської ОТГ, міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне;

на 4 об’єктах спортивної інфраструктури в Кремінському і Станично-Луганському районах, Новопсковській ОТГ та місті Лисичанськ;

у 4 медичних закладах у Сватівському районі, містах Лисичанську та Рубіжному;

будівлі дошкільного навчального закладу Старобільського району;

будівлі навчального корпусу коледжу культури і мистецтв у місті Сєвєродонецьку.

Економія коштів ДФРР, що були передбачені для реалізації цих проєктів, склала 13,158 млн грн.

Проєкти, які в 2020 році не були завершені, є перехідними на 2021 рік: «Заплавний міст №1 у м. Сєвєродонецьку – реконструкція», «Будівництво залу спортивної гімнастики КУ ЛОФЦ «Олімп», розташованого за адресою: 
вул. Центральна, 3, м. Кремінна, Луганська область».

Завдяки ефективним управлінським рішенням в умовах обмеженого фінансового ресурсу в 2020 році облдержадміністрацією досягнуто найвищий за останні роки рівень використання коштів ДФРР – освоєно 90,6 % коштів від профінансованих асигнувань (у 2018 році – 63,7 %, у 2019 році – 81,8 %,).

Бюджетна програма «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» (КПКВК 1201150)

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 77 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільгосптоваровиробників» (із змінами).

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в цілому по Україні передбачено фінансування за бюджетною програмою у обсязі 
4000,0 млн грн. Для Луганської області за програмою розподіл видатків складає 92 328,6 тис. грн (2,3 % від загальноукраїнських видатків), які профінансовано та освоєно в повному обсязі.

Розподіл коштів за напрямами підтримки аграріїв, передбачених у державному бюджеті за цією програмою, затверджений наказом Мінекономіки від 10.04.2020 № 687 «Про затвердження розподілу коштів за бюджетною програмою КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» на 2020 рік» (у редакції наказу Мінекономіки від 22.12.2020 № 2715).

1.«Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції».

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» (із змінами).

Учасники програми: юридичні особи та фізичні особи – підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства, що провадять діяльність у галузі тваринництва та бджільництва, а також фізичні особи, у яких наявні бджолосім’ї.

Для Луганської області за зазначеним напрямом програми розподіл видатків складає 10 205,1 тис. грн, які профінансовано та освоєно в повному обсязі.

У тому числі:

«спеціальна бюджетна дотація за наявні бджолосім’ї» – наказом Мінекономіки від 11.11.2020 № 2302 «Про затвердження розподілу коштів для надання спеціальної бюджетної дотації за наявні бджолосім’ї»  затверджено розподіл бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, у тому числі Департаменту агропромисловому розвитку Луганської обласної державної адміністрації передбачено 9230,4 тис. грн (3,9 % від загальноукраїнських видатків). На території Луганської області розташовано 2572 паспортизованих пасік, на яких утримується 58309 бджолосімей. До державного реєстру потужностей операторів ринку занесено 1792 пасіки (69,7%) що на 45,7 % більше ніж у минулому році;

«часткове відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин» – наказом Мінекономіки від 18.11.2020 № 2357 «Про затвердження розподілу коштів для надання часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного та м’ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок, бджолиних пакетів, бджолиних маток, сперми бугаїв і кнурів та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність» затверджено розподіл бюджетних коштів між суб’єктами господарювання, у тому числі 2 сільгоспвиробникам області передбачено 974,711 тис. грн (2,3 % від загальноукраїнських видатків) за 431 закуплену племінну (генетичну) голову (дозу, штуку).

- «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств».

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 106 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» (із змінами).

Для Луганської області за зазначеним напрямом програми розподіл видатків складає 1370,176 тис. грн, які профінансовано та освоєно в повному обсязі.

У тому числі:

«бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для новостворених фермерських господарств» – 9 фермерським господарствам в сумі 388,176 тис. грн  (1,2 % від загальноукраїнських видатків);

«спеціальна бюджетна дотація за утримання корів молочного напряму продуктивності фермерському господарству» – 630,0 тис. грн (1,9 % від загальноукраїнських видатків) за утримання 125 корів молочного напряму продуктивності;

«часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» – 340,0 тис. грн (1,4 % від загальноукраїнських видатків) за 6 одиниць придбаної та одержаної техніки;

«бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для фермерських господарств (крім новостворених)» – 1 фермерському господарству в сумі 12,0 тис. грн.

- «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва». Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 396 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» (із змінами).

Для Луганської області за зазначеним напрямом програми розподіл видатків складає 59 302,97 тис. грн, які профінансовано та освоєно в повному обсязі (4,1 % від загальноукраїнських видатків).

Суб’єкти господарювання області отримали часткову компенсацію вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва на загальну суму 40 562,97 тис. грн (4,5 % від загальноукраїнських видатків) за придбання 730 одиниць техніки та обладнання (за період з грудня 2019 року по січень-листопад 2020 року). За жовтень-листопад 2019 року отримано 18 740,0 тис. грн (3,3 % від загальноукраїнських видатків).

- «Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів». Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 300 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» (із змінами).

Для Луганської області за зазначеним напрямом програми розподіл видатків складає 21 450,3 тис. грн. (2,0 % від загальноукраїнських видатків), які профінансовано та освоєно в повному обсязі. Кошти отримали 132 позичальника, які подали заявки до уповноважених банків. Загальний обсяг кредитів, залучений такими суб’єктами, склав 665,382 тис. грн, з них компенсовано за рахунок бюджетних коштів – 484,385 тис. грн, у тому числі:

а) за видами кредитів:

короткострокових – 98,843 тис. грн (20,4 %);

середньострокових – 231,821 тис. грн (47,9 %);

довгострокових – 153,720 тис. грн (31,7 %);

б) за видами діяльності позичальників:

галузь тваринництва – 12,506 тис. грн (2,6 %);

інші галузі – 471,879 грн (97,4 %).

Бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (КПКВК 2761600)

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1068 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України» (із змінами).

Головним розпорядником коштів є Мінрегіон.

Учасники програми: місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в цілому по Україні за бюджетною програмою передбачено фінансування у обсязі 
1275,0 млн грн. Для Луганської області передбачено субвенцію у сумі 
117 187,376 тис. грн (1, 2А, 3, 4 Пули) (9,2 % від загальноукраїнських видатків), профінансовано 91 956,738 тис. грн, що становить 78,5% від затвердженої суми за розподілом на 2020 рік. В 2020 році завершено роботи по 5 проєктам на суму 12 558,011 тис. грн, з яких: 2 проєкти в Кремінському районі, 1 – в Міловському районі, 2 – в м. Сєвєродонецьку.

Станом на 01.01.2021 загальна кількість проєктів, що реалізується в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (далі – НКПВУ), складає 40 проєктів загальною кошторисною вартістю 423 061,748 тис. грн.

Розподіл проєктів за напрямками діяльності складає:

13 проєктів на 197 500,757 тис. грн – загальноосвітні школи;

6 проєктів на 19 884,597 тис грн – будівництво котельних в закладах освіти, охорони здоров’я, культури;

5 проєктів на 49 322,898 тис. грн – дошкільні навчальні заклади;

5 проєктів на 52 415,908 тис. грн – заклади охорони здоров’я;

5 проєктів на 20 582,243 тис. грн – адміністративні будівлі;

2 проєкти на 10 707,7 тис. грн –  гуртожитки;

2 проєкти на 45 689,808 тис. грн – водовідведення;

2 проєкти на 27 057,837 тис. грн – дитячі центри творчості та спорту.

В цілому в рамках НКПВУ за 2018–2020 роки освоєно коштів субвенції у сумі 115 201,492 тис. грн, що становить 27,2 % від загальної кошторисної вартості проєктів.

З 40 проєктів, що реалізуються, завершено роботи по 8 проєктам на суму 16 555,541 тис. грн (за проведеними тендерами), з яких відновлено 4 шкільних та дошкільних закладів освіти, 2 – адміністративні будівлі, збудовано 2 пелетні котельні для комунальних закладів освіти та культури.

В стадії реалізації знаходяться 24 проєкти за якими освоєно 
100 300,0 тис. грн, що становить 38,2 % від їх загальної кошторисної вартості.

По 8 проєктам будівельні роботи не розпочаті. З них:

по 3 проєктам отримано  погодження ЄІБ;

по 2 проєктам укладено договори підряду;

по 1 проєкту договори підряду та технагляду направлено на погодження ЄІБ;

по 1 тендери у 2020 році не відбулися;

по 1 договір підряду не подовжено.

Бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» (КПКВК 2311500)

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 250 «Деякі питання надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я» (із змінами).

Головним розпорядником коштів і відповідальним виконавцем програми є МОЗ.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» з урахуванням перерозподілу коштів, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 №  250, в цілому по Україні передбачено фінансування за бюджетною програмою у обсязі у розмірі 3606,689 млн грн. Для Луганської області розподіл видатків складає 73 941,4 тис. грн (2,1 % від загальноукраїнських видатків). Асигнування відкриті та профінансовані в повному обсязі, використано 71 591,6 тис. грн, рівень освоєння – 96,8 %, залишок склав 2349,8 тис. грн.

Кошти були спрямовані на фінансування поточних видатків закладів охорони здоров’я вторинної та третинної ланки (50 305,585 тис. грн), забезпечення лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином (18 291,457 тис. грн), оплату поточних видатків на здійснення обласним центром громадського здоров’я заходів, спрямованих на дотримання здорового способу життя, та координації закладів охорони здоров’я щодо дотримання єдиної системи збору, обробки, зберігання та передачі медико-статистичної інформації (2994,558 тис. грн).

Причини неповного використання коштів в поточному бюджетному році – економія коштів.

Бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного розвитку

окремих територій» (КПКВК 2761090)

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 № 106 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (із змінами).

Головним розпорядником коштів є Мінрегіон.

Учасники програми: місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в цілому по Україні за бюджетною програмою передбачено фінансування у обсязі 
1700,0 млн грн.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 891-р
(із змінами) затверджено 24 проєкти, що можуть реалізовуватися в області у 
2020 році за рахунок коштів субвенції на суму 69 329,29 тис. грн (4,1 % від загальноукраїнських видатків). Станом на 01.01.2021 асигнування відкриті та профінансовані в повному обсязі, касові видатки проведено по 15 проєктам на суму 32 935,709 тис. грн, рівень освоєння коштів складає 47,5 %.

Завершено роботи по 9 проєктам на суму 18 238,537 тис. грн (рівень освоєння коштів – 95,0 %, економія коштів – 958,386 тис. грн), по 5 проєктам роботи тривають (касові видатки складають 14 697,172 тис. грн, рівень освоєння коштів від 35 % до 99,5 % від профінансованих), по 9 проєктам роботи не здійснювалися.

За рахунок коштів субвенції в звітному році:

побудовано 3 футбольних поля із штучним покриттям закладів освіти міста Сєвєродонецька;

проведено ремонт 2 фельдшерських пунктів Старобільського району;

придбано медичне обладнання для 2 закладів охорони здоров’я Новоайдарського та Старобільського районів;

проведено капітальний ремонт мистецького навчального закладу Марківського району;

придбано спеціалізовану техніку для комунального підприємства Попаснянського району.

Відповідно до пункту 20 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» залишки коштів за субвенцією зберігаються на рахунках загального фонду відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2021 році з урахуванням їх цільового призначення.

Бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (КПКВК 3511210)

Станом на 01.01.2020 на казначейських рахунках обліковуються залишки коштів субвенції, наданої у 2018–2019 роках в сумі 3815,771 тис. грн.

Протягом 2020 року касові видатки склали 2039,601 тис. грн по 
11 проєктам, рівень освоєння коштів складає 54,5 %. Розподіл коштів за напрямками використання: правоохоронна діяльність – 49,9 % 
(1017,416 тис. грн. по 2 проєктам), культура – 21,1 % (431,306 тис. грн по 
1 проєкту), освіта – 9,8 % (200,489 тис. грн по 4 проєктам), благоустрій – 9,3 % (190,339 тис. грн по 2 проєктам), охорона здоров’я – 8,6 % (175,0 тис. грн по 
1 проєкту), дорожня інфраструктура – 1,2 % (25,057 тис. грн по 1 проєкту). 
По всім проєктам роботи завершено.

Залишок коштів в сумі 1766,523 тис. грн перераховано до державного бюджету відповідно до листа Мінфіну від 18.12.2020 № 05220-10-5/39409.

Бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах» (КПКВК 2761330)

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 612 «Деякі питання створення приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я у госпітальних округах».

Головним розпорядником субвенції є Мінрегіон.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети.

Учасники програми: обласні державні адміністрації.

Виділення коштів передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 612, якою в цілому по Україні за бюджетною програмою передбачено видатки у розмірі 1680,0 млн грн, для Луганської області розподіл видатків складає 40 000,0 тис. грн (2,4 % від загальноукраїнських видатків). Асигнування відкриті та профінансовані в повному обсязі, використано 39 348,063 тис. грн, рівень освоєння – 98,4 %, залишок склав 651,937 тис. грн.

Бюджетною програмою у рамках реалізації проєкту Президента України «Велике будівництво» в Луганській області у 2020 році передбачено приведення приймальних відділень до уніфікованого зовнішнього вигляду із встановленням необхідного обладнання в 5 опорних закладах охорони здоров’я області:

КНП «Біловодська багатопрофільна лікарня» – передбачено 6000,0 тис. грн, профінансовано та освоєно в повному обсязі;

КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» – передбачено 
10 000,0 тис. грн, профінансовано в повному обсязі, освоєно – 9712,04 тис. грн;

КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня» – передбачено 
10 000,0 тис. грн, профінансовано в повному обсязі, освоєно – 9636,028 тис. грн;

КНП «Сватівська багатопрофільна лікарня» – передбачено 8000,0 тис. грн, профінансовано та освоєно в повному обсязі;

КНП «Старобільське районне територіальне медичне об’єднання» –передбачено 6000,0 тис. грн, профінансовано в повному обсязі, освоєно – 5999,995 тис. грн.

По всіх об’єктах ремонтні роботи завершено, очікується прибуття та монтаж медичного обладнання.

Причини неповного використання коштів в поточному році – економія коштів в межах договірної ціни.

2.2. Інші бюджетні програми.

Бюджетна програма «Надання кредитів фермерським господарствам» (КПКВК 1201220)

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року № 1102 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам» (із змінами).

Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінекономіки. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Український державний фонд підтримки фермерських господарств.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (додаток 4) в цілому по Україні передбачено фінансування за бюджетною програмою у обсязі 67,0 млн грн.

Для Луганської області розподіл видатків складає 2613,0 тис. грн (3,9 % від загальноукраїнських видатків), які профінансовано та освоєно в повному обсязі.

За даною програмою було профінансовано 8 фермерських господарств області.

Бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої

освіти «Нова українська школа» (КПКВК 2211230)

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 105 (із змінами)).

Головним розпорядником коштів є МОН. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети.

Учасники програми: місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Кошти для області розподіляються для здійснення відповідного матеріально-технічного забезпечення навчального процесу щорічно з 2018 року на підставі статистичних звітів, які надаються МОН Департаментом освіти і науки облдержадміністрації на початок кожного навчального року відповідно до плану статистичних робіт.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та постановами Кабінету Міністрів України щодо перерозподілу коштів в цілому по Україні за бюджетною програмою передбачено видатки у розмірі 1587,929 млн грн. Для Луганської області постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 105 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2020 році» (із змінами) з урахуванням перерозподілу коштів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2020 № 984 «Про виділення у 2020 році коштів на забезпечення дезінфікуючими засобами захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти» розподіл видатків складає 
24 049,1 тис. грн (1,5 % від загальноукраїнських видатків), які профінансовано в повному обсязі, освоєно 23 788,529 тис. грн або 98,9 % до передбачених видатків на рік.

Вищезазначена субвенція розподілена на закупівлі за наступними напрямками:

засобів навчання та обладнання, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання для початкових класів нової української школи;

обладнання, інвентаря для фізкультурно-спортивних приміщень, засоби навчання, у тому числі навчально-методичної та навчальної літератури, зошити з друкованою основою для закладів загальної середньої освіти, що беруть участь у експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти;

дезінфікуючих засобів для обробки рук і шкіри та дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь.

Бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» (КПКВК 2411240)

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 100 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів».

Головним розпорядником субвенції є МОН. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в цілому по Україні передбачено фінансування за бюджетною програмою у обсязі 
2500,0 млн грн, в тому числі 2000,0 млн грн за спеціальним фондом бюджету. Для Луганської області постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.2020 № 100 розподіл видатків складає 100 000,0 тис. грн, в тому числі
80 000,0 тис. грн за спеціальним фондом бюджету (4,0 % від загальноукраїнських видатків).

У 2020 році зі спеціального фонду державного бюджету субвенція місцевим бюджетам не надавалася, що спричинено ненадходженням до державного бюджету плати за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, яка визначена джерелом надання цієї субвенції.

# Відповідно до розподілу обсягу субвенції облдержадміністрація листом від 07.05.2020 № 01/01.01-10-02075 надала МОН узагальнений перелік проєктів. МОН листом від 25.06.2020 № 1/11-4275 погодило для реалізації у Луганській області за кошти субвенції (за загальним фондом державного бюджету) два проєкти:

# «Капітальний ремонт будівлі опорного закладу освіти «Троїцький ліцей» за адресою: пров. Шкільний буд. № 17А, смт Троїцьке, Троїцький район, Луганська область»;

# «Капітальний ремонт опорного навчального закладу «Половинкинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Старобільської районної ради Луганської області».

Враховуючи вищезазначене, області в 2020 році передбачено 
18 840,571 тис. грн, відкрито асигнувань органами Казначейства та профінансовано в повному обсязі, касові видатки за програмою склали 15 678,625 тис. грн, що становить 83,3 % від відкритих асигнувань.

# За підсумками 2020 року реалізацію проєктів завершено, невикористаний залишок коштів в сумі 3161,946 тис. грн утворився за рахунок економії за результатами проведення процедури закупівель на електронному майданчику системи «ProZorro» та з урахуванням фактичного обсягу робіт, які потрібно було виконати.

Бюджетна програма «Підтримка регіональної політики України» (КПКВК 2751270)

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 827 «Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку» (із змінами).

Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем програми є Мінрегіон.

Учасники програми: центральні або місцеві органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування та засновані ними всеукраїнські асоціації; державні, комунальні підприємства, установи чи організації, що належать до сфери управління центрального або місцевого органу виконавчої влади, перебувають в управлінні органу місцевого самоврядування чи засновані ними та визначені таким органом відповідальними за підготовку і реалізацію проєкту, виконання функцій замовника будівництва.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в цілому по Україні за бюджетною програмою передбачено видатки у розмірі 
1000,0 млн грн. Наказом Мінрегіону від 03.03.2020 № 64 затверджено пропозиції щодо розподілу у 2020 році бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України, що пройшли конкурсний відбір, відповідно до якого для Луганської області передбачено 23 267,052 тис. грн, по яким асигнування відкрито в повному обсязі, використано – 16 655,218 тис. грн.

У рамках бюджетної програми реалізуються наступні проєкти:

1. «Будівництво радіотелевізійної передаючої станції в Попаснянському районі Луганської області». Замовник проєкту – Комунальне підприємство «Інноваційно-інформаційний центр», ініціатор – Луганська обласна держадміністрація.

Загальний бюджет проєкту складає 46 772,957 тис. грн, з яких бюджетна програми «Підтримка регіональної політики України» – 22 548,939 тис. грн, бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» – 18 375,0 тис. грн, інші джерела (кошти підприємства) – 5849,018 тис. грн.

У 2020 році відповідно розподілу Мінрегіону на реалізацію проекту за державною програмою було передбачено та виділено 22 548,939 тис. грн, з яких освоєно 16 188,706 тис. грн. На кінець 2020 року залишок невикористаних бюджетних асигнувань склав 6360,233 тис. грн.

За весь період реалізації проєкту касові видатки склали 23 026,583 тис. грн, з яких за бюджетною програмою «Підтримка регіональної політики України»– 16 188,706 тис. грн, бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» – 5512,5 тис. грн, іншими джерелами (коштами підприємства) – 1325,377 тис. грн. Станом на 01.01.2021 проєкт реалізовано на 48,5 %.

2. «Здорова людина – здорове суспільство» – науково-просвітницька лабораторія-студія для студентів, викладачів, лікарів в галузі лабораторної діагностики». Замовник проєкту – ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», ініціатор – МОН.

Загальний бюджет проекту – 1869,0 тис. грн (бюджетна програми «Підтримка регіональної політики України»).

У 2020 році відповідно до розподілу Мінрегіону на реалізацію проєкту за державною програмою було передбачено та виділено 143,812 тис. грн, касові видатки склали 103,718 тис. грн. Залишок невикористаних бюджетних асигнувань в сумі 40,094 тис. грн було повернуто до бюджету.

За весь період реалізації проєкту замовником використано 1828,906 тис. грн. Проект реалізовано на 100 %.

3. «Схід і Захід разом: будуємо довіру зі шкільної парти». Замовники – Луганська та Львівська облдержадміністрації, ініціатор – МОН.

Загальний бюджет проекту – 13 154,681 тис. грн, з яких для Луганської області передбачено 3838,477 тис. грн (бюджетна програми «Підтримка регіональної політики України» – 3180,743 тис. грн, кошти обласного бюджету – 657,734 тис. грн).

У 2020 році відповідно до розподілу Мінрегіону на реалізацію проекту за державною програмою було передбачено та виділено 574,301 тис. грн, касові видатки склали 362,794 тис. грн. Залишок невикористаних бюджетних асигнувань в сумі 211,507 тис. грн було повернуто до бюджету.

Потреба у продовженні фінансування проекту у 2021 році відсутня, в межах Луганської області проект реалізовано повністю.

Бюджетна програма «Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» (КПКВК 2751430)

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 № 1597 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» 
(зі змінами).

Головним розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон, одержувачем бюджетних коштів – 
КП «Луганський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі».

Фондом листом від 12.08.2019 № 808 надано пропозиції Мінрегіону до бюджетного запиту на 2020 рік щодо фінансування програми в межах області в обсязі 14 060,0 тис. грн у т. ч. загальний фонд – 11 060,0 тис. грн, спеціальний фонд – 3000,0 тис. грн.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в цілому по Україні за бюджетною програмою передбачено видатки у розмірі 
39,1 млн грн. Лімітною довідкою про бюджетні асигнування та кредитування на 2020 рік від 21.01.2020 року та Планом використання бюджетних коштів на
2020 рік Мінрегіоном передбачено фінансування для Луганської області із спеціального фонду держбюджету у обсязі 3000,0 тис. грн (7,7 % від загальноукраїнських видатків), які профінансовано та використано в повному обсязі.

За рахунок залучених коштів спеціального фонду держбюджету у обсязі 3000,0 тис. грн протягом року кредити надано 22 сільським сім’ям, у т. ч. на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 21 кредит на суму 
2900,0 тис. грн, на будівництво інженерних мереж – 1 кредит на суму 
100,0 тис. грн.

Бюджетна програма «Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» (КПКВК 2751370)

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в цілому по Україні передбачено фінансування за бюджетною програмою у обсязі 
6,85 млн грн. Для Луганської області розподіл видатків складає 252,576 тис. грн (3,7 % від загальноукраїнських видатків), відкрито асигнувань органами Казначейства, профінансовано та використано на суму 252,576 тис. грн, або 100,0 % від відкритих асигнувань для області за цією програмою.

Мета бюджетної програми – забезпечення робітників заробітною платою.

Головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець програми –Мінрегіон.

Отримувач бюджетних коштів та виконавець завдань і заходів бюджетної програми на території Луганської області – Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Виділені кошти протягом 2020 року з державного бюджету використані у повному обсязі.

Бюджетна програма «Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання

житла» (КПКВК 2751380)

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в цілому по Україні передбачено фінансування за бюджетною програмою у обсязі 
23,4 млн грн. Для Луганської області розподіл видатків складає 27,0 тис. грн (0,1 % від загальноукраїнських видатків), відкрито асигнувань органами Казначейства та профінансовано на суму 27,0 тис. грн, використано 
25,103 тис. грн або 93,0 % від профінансованих коштів для області за цією програмою.

Мета бюджетної програми – відшкодування частини відсоткової ставки кредитів, що надаються комерційними банками молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

Головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець програми – Мінрегіон.

Отримувач бюджетних коштів та безпосередній виконавець завдань та заходів бюджетної програми на території Луганської області – Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Виділені з державного бюджету кошти протягом 2020 року використані в межах наданих реєстрів банка.

Бюджетна програма «Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов» (КПКВК 2751470)

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в цілому по Україні передбачено фінансування за бюджетною програмою у обсязі 
40,9 млн грн. Для Луганської області розподіл видатків складає 327,0 тис. грн (0,8 % від загальноукраїнських видатків), відкрито асигнувань органами Казначейства, профінансовано на суму 327,0 тис. грн, використано в сумі 
302,822 тис. грн або 92,6 % від профінансованих  за цією програмою.

Мета бюджетної програми – здешевлення вартості іпотечних кредитів, отриманих на будівництво (реконструкцію) чи придбання в об’єктах незавершеного будівництва житла або житла не реалізованого замовниками (управителями) в об’єктах, прийнятих в експлуатацію після 2007 року.

Головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець програми – Мінрегіон.

Отримувач бюджетних коштів та безпосередній виконавець завдань та заходів бюджетної програми на території Луганської області – Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Виділені з державного бюджету кошти протягом 2020 року використані в межах наданих реєстрів банка.

Бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості» (КПКВК 2761040)

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 983 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості» (із змінами). Зазначеною постановою Луганській області у 2017–2018 роках розподілено субвенцію у розмірі 109 425,6 тис. грн.

Головним розпорядником коштів і відповідальним виконавцем програми є Мінрегіон.

В цілому на реалізацію програми в 2017–2020 роках для області передбачено 131 175,2 тис. грн (у 2017 році – 87 540,5 тис. грн, у 2018 році– 21 885,1 тис. грн, у 2019 – 21 746,9 тис. грн). Кошти були профінансовано органами Казначейства відповідно до розподілу у встановленому розмірі. Касові видатки склали 122 412,066 тис. грн: у 2018 році 46 123,0 тис. грн, у 2019 році – 37 893,711 тис. грн, у 2020 році – 38 395,355 тис. грн. Залишок коштів на казначейських рахунках станом на 01.01.2020 складав 47 158,489 тис. грн, в тому числі передбачений на будівництво амбулаторій – 44 424,833 тис. грн, закупівлі службових автомобілів – 572,806 тис. грн, придбання телемедичного обладнання – 99,9 тис. грн, нерозподілена сума –
2060,95 тис. грн.

У 2020 році касові видатки за субвенцію склали 38 395,355 тис. грн. Кошти були спрямовані на:

будівництво 10 амбулаторій, з яких введено в експлуатацію 3 нових амбулаторії (замовником виконання робіт виступає Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації) на суму 36 402,505 тис. грн;

придбання 3 службових автомобілів на суму 1498,788 тис. грн;

придбання 5 комплектів обладнання для телемедицини загальною вартістю 494,062 тис грн.

В рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості у 2018–2020 роках:

реалізовано 11 проєктів будівництва комунальних закладів охорони здоров’я у сільській місцевості (амбулаторії введено в експлуатацію та мають декларації про готовність);

придбано 83 комплекти телемедичного обладнання;

придбано 27 одиниць службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії загальної практики.

Залишок коштів субвенції на рахунок місцевих бюджетів станом на 01.01.2021 складає 8763,134 тис. грн в тому числі передбачений на будівництво амбулаторій – 8022,327 тис. грн, інший – 740,807 тис. грн.

Роботи з будівництва 7 амбулаторій знаходяться на різних стадіях виконання робіт. Всі роботи проводяться без порушення календарних графіків.

По залишку коштів вивчаються пропозиції щодо надання відповідних документів до Мінрегіону.

Бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам та формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» (КПКВК 2761130)

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 200 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад» (із змінами).

Головним розпорядником коштів і відповідальним виконавцем програми є Мінрегіон.

Учасники програми: органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в цілому по Україні передбачено фінансування за бюджетною програмою у обсязі 
2100,0 млн грн. Проте, Законом України від 13.04.2020 № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» субвенцію скасовано повністю, кошти спрямовано на фінансування Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками. Втрати для області склали 
45,3 млн грн.

Бюджетна програма «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» (КПКВК 3911020)

Порядок використання коштів регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 769 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» (із змінами).

Головним розпорядником коштів і відповідальним виконавцем програми є Мінреінтеграції.

Учасники програми: органи місцевого самоврядування (або ВЦА) адміністративно-територіальних одиниць, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в цілому по Україні за бюджетною програмою передбачено видатки у розмірі 
20,0 млн грн. Для Луганської області розподіл видатків складає 1190,0 тис. грн (6,0 % від загальноукраїнських видатків), відкрито асигнувань органами Казначейства та профінансовано в повному обсязі, касові видатки за програмою склали 644,0 тис. грн, економія коштів – 171,0 тис. грн.

Програма реалізовувалася у містах Золотому та Старобільську.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 1254-р бюджету міста Золотого та села Катеринівка Попаснянського району виділено 700,0 тис. грн субвенції, бюджетом міста передбачено 300,0 тис. грн співфінансування. В рамках реалізації бюджетної програми Військово-цивільною адміністрацією міста Золоте та села Катеринівка Попаснянського району придбано у комунальну власність три квартири на вторинному ринку нерухомого майна для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам:

однокімнатну упорядковану квартиру № 59 у будинку № 5 в кварталі Менделєєва у місті Золоте загальною площею 35,3 кв. м, жилою площею 
17,4 кв. м за 56,0 тис. грн, у тому числі за рахунок субвенції – 39, 2 тис. грн;

двокімнатну упорядковану квартиру № 8 у будинку № 4 по вулиці Медична у місті Золоте загальною площею 43,3 кв. м, жилою площею 28,3 кв. м за 
86,0 тис. грн, у тому числі за рахунок субвенції– 60, 2 тис. грн;

трикімнатну упорядковану квартиру № 52 у будинку № 7 в кварталі Менделєєва у місті Золоте загальною площею 60,0 кв. м, жилою площею 
37,3 кв. м за 113,0 тис. грн у тому числі за рахунок субвенції – 79,1 тис. грн.

Станом на 01.01.2021 касові видатки склали: за субвенцією 178,5 тис. грн, за співфінансуванням з місцевого бюджету – 76,5 тис. грн.

На не повне освоєння бюджетних коштів вплинуло:

надходження коштів лише в листопаді 2020 року;

відсутність можливості у власників житла, які проживають за кордоном, приїхати для укладання договору купівлі-продажу через карантинні обмеження, установлені з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Квартири, які придатні для проживання без проведення капітального ремонту, після виставлення на продаж швидко розкупаються через невеликий розмір ринку нерухомості міста.

Залишок невикористаної субвенції в сумі 521,5 тис. грн було повернуто до державного бюджету.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 № 771-р бюджету міста Старобільська виділено 490,0 тис. грн субвенції, бюджетом міста передбачено 210,0 тис. грн співфінансування. В рамках реалізації бюджетної програми Старобільською міською радою придбано у комунальну власність дві квартири на вторинному ринку нерухомого майна для надання у тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам. Станом на 01.01.2021 касові видатки склали: за субвенцією 465,5 тис. грн, за співфінансуванням з місцевого бюджету – 199,5 тис. грн. Залишок невикористаної субвенції в сумі 24,5 тис. грн повернуто до державного бюджету.