ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної

держадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації

від 19.04.2021    № 260

### ПОРЯДОК

розроблення регіональних цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання

Загальні положення

- Порядок розроблення регіональних цільових програм, фінансування, моніторингу та звітності про їх виконання (далі – Порядок) розроблено відповідно до положень Бюджетного кодексу України, законів України 
«Про місцеві державні адміністрації», «Про військово-цивільні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм», з метою забезпечення єдиних організаційно-методичних засад у формуванні регіональних цільових програм, підвищення ефективності використання коштів, спрямованих на їх реалізацію, організації контролю за результатами їх виконання.

Перелік регіональних цільових програм включається окремим додатком до Програми економічного і соціального розвитку Луганської області.

- Регіональна цільова Програма (далі – Програма) – це документ, який містить комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями,  спрямованих на вирішення найважливіших проблем розвитку області, окремих галузей її економіки та соціально-культурної сфери.

- Регіон – це суб’єкт системи адміністративно-територіального 
устрою, яким є Луганська область.

- Ініціатором розроблення програм та розробником можуть бути структурні підрозділи обласної державної адміністрації та її апарату.

- Відповідальним виконавцем Програми може бути обласна державна адміністрація або її структурний підрозділ, що є юридичною особою, має окремий рахунок, бухгалтерський баланс та відповідно до покладених на нього функцій є розпорядником бюджетних коштів.

6. Програма розробляється за таких умов:

- наявність проблеми на рівні регіону, розв’язання якої потребує координації спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

- наявність в обласному бюджеті реальної можливості ресурсного забезпечення виконання заходів Програми та відповідність її мети пріоритетним напрямам розвитку регіону;

- неможливість розв’язання проблеми через реалізацію завдань і заходів Програми економічного та соціального розвитку області або регіональних планів заходів.

- За своєю спрямованістю Програми поділяються на:

економічні, спрямовані на вирішення комплексних галузевих і міжгалузевих проблем виробництва, підвищення його ефективності та якісних характеристик, забезпечення ресурсозбереження, створення нових виробництв, розвиток виробничої кооперації;

наукові, метою яких є забезпечення виконання досліджень у галузі природничих, суспільних і технічних наук;

науково-технічні – розробляються для вирішення найважливіших науково-технічних проблем, створення принципово нових технологій, засобів виробництва, матеріалів, іншої наукоємної та конкурентоспроможної продукції;

соціальні – передбачають вирішення завдань щодо підвищення рівня та якості життя, проблем безробіття, соціального захисту населення, поліпшення умов праці, розвиток охорони здоров’я та освіти;

національно-культурні – спрямовані на вирішення проблем національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини;

екологічні, метою яких є здійснення природоохоронних заходів, запобігання катастрофам екологічного характеру та ліквідація їх наслідків.

8. Програма не повинна мати аналогів, а її заходи – дублювати заходи інших регіональних програм.

##### Розроблення проєкту Програми

9. Проєкт Програми готується розробником відповідно до чинного законодавства, цього Порядку та повинен містити такі складові частини (розділи):

1) Паспорт Програми, який готується у стислому вигляді та містить загальну характеристику Програми (додаток 1);

2) визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Розділ повинен містити характеристику стану та головних проблем у відповідній сфері діяльності, аналіз причин виникнення та обґрунтування необхідності їх вирішення шляхом виконання Програми.

Визначення проблеми (проблем), на розв’язання якої (яких) спрямована Програма, повинно мати:

чітке формулювання, яке логічно випливає з визначеного (визначених) в установленому порядку пріоритетного напряму (пріоритетних напрямів) розвитку області, окремих галузей її економіки, соціально-культурної сфери з посиланням на конкретний документ;

обґрунтування щодо віднесення її до найважливіших;

аналіз причин виникнення проблеми (проблем), який формулюється і здійснюється у чіткій послідовності шляхом нумерації окремими пунктами;

аналіз виконання прийнятих раніше програм з аналогічних проблем, для вирішення яких розробляється проєкт, та обґрунтування неможливості розв’язання проблеми в рамках цих програм, Програми економічного і соціального розвитку Луганської області або програм соціально-економічного та культурного розвитку міст і районів області, планів розвитку об’єднаних територіальних громад.

Визначення проблеми є основою для формулювання мети та інших розділів проєкту Програми;

3) визначення мети Програми.

Формулювання мети має бути тісно пов’язано з визначенням проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, мати логічний зв’язок з її назвою та давати змогу оцінити її виконання та результат. У зв’язку із цим при визначенні мети слід уникати слів «розвиток», «посилення ролі», «підвищення рівня», «регіональна підтримка» тощо.

Мета Програми досягається шляхом реалізації комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів, що наводяться у вигляді розгорнутої  сукупності, яка допускає ранжування за рівнем та значенням.

Формування сукупності завдань та заходів повинно визначатися комплексом виробничо-господарських, організаційно-правових, соціально-економічних, екологічних вимог.

Крім того, формулювання окремих положень Програми повинні відповідати умовам щодо повноти, несуперечливості, недубльованості, досяжності, взаємоузгодженості;

4) аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації (далі – SWOT-аналіз).

SWOT-аналіз – це аналітична інформація, структурована за факторами впливу на проблему: внутрішніми (сильні та слабкі сторони) та зовнішніми (можливості та загрози). Повинен містити перелік факторів (не більше 10) у кожному розділі (додаток 2).

SWOT-аналіз дозволяє оцінити наявний ресурс, який буде задіяний для вирішення проблеми, негативний вплив існуючих факторів, з’ясувати перешкоди, що виникають у процесі реалізації Програми, та  зовнішній ресурс (державну допомогу тощо), який можливо задіяти;

5) перелік завдань і заходів Програми та результативні показники. 
У розділі визначається система програмних завдань, заходів і показників, виконання яких дасть змогу досягти мети Програми та усунути причини виникнення проблеми.

Завдання Програми – це конкретні напрями та заходи, які планується здійснити протягом певного періоду та які повинні забезпечити досягнення її цілей.

Результативні показники Програми – це кількісні та якісні показники, що характеризують результати її виконання (у цілому і за етапами), підтверджуються формами державних статистичних спостережень, бухгалтерською та іншою звітністю та на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання коштів, спрямованих на виконання Програми, аналіз досягнутих результатів.

Розробник Програми визначає показники, за якими комплексно і всебічно здійснюється оцінка її виконання. Система вибраних показників використовується для відстеження динаміки процесів та оцінки кількісних змін.

Результативні показники наводяться диференційовано, з розбивкою за роками та поділяються на показники:

витрат (ресурсне забезпечення Програми) – визначають обсяги і структуру ресурсів, які забезпечують виконання Програми;

продукту – це, зокрема, кількість користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими в процесі виконання Програми, які використовуються для оцінки досягнення її цілей;

ефективності – співвідношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості в грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на одиницю показника продукту);

якості – відображають якість вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) і оцінюють їх за результатами досягнення  ними своєї мети або виконання завдання;

6) напрями діяльності та заходи Програми.

Включають систему програмних завдань, заходів і показників, реалізація яких дозволить ліквідувати причини виникнення проблем, а заходи сприятимуть виконанню завдань, передбачених Програмою.

Напрями діяльності та заходи формуються та подаються у вигляді таблиці (додаток 3) шляхом нумерації окремими пунктами.

Перелік заходів Програми повинен містити визначення конкретних завдань, заходів і показників, що сприятимуть виконанню Програми та досягненню її мети, з деталізацією за етапами та строками. Завдання, заходи та показники повинні бути сформульовані в чіткій послідовності та згідно з переліком  проблем, визначених відповідно до підпункту 2 пункту 9 цього Порядку.

Щодо кожного заходу може бути визначено декілька виконавців Програми. Розробник в обов’язковому порядку має погодити з виконавцями заходи, що пропонується включити до Програми, з отриманням відповідних документів.
       Наступний крок – визначення обсягів фінансування кожного заходу в розрізі джерел (кошти державного, обласного, місцевих бюджетів та інші (позабюджетні) з деталізацією за роками.

Останній етап – визначення результативних показників за кожним заходом. Застосування показників дає можливість встановити критерії ефективності виконання завдань, співвідношення досягнутих результатів, їх відповідність визначеній меті, а також порівняти ці результати у динаміці за роками;

7) ресурсне забезпечення.

Цей розділ має містити обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання заходів Програми, у цілому і диференційовано за роками, з визначенням джерел фінансування (додаток 4);

8) координація та контроль за ходом виконання Програми.

У цьому розділі визначаються:

відповідальний виконавець Програми, який здійснює координацію дій між її виконавцями, контролює її виконання та звітує за встановленими формами;

строки та періодичність здійснення моніторингу виконання Програми.

Експертиза Програми

10. Підготовлений проєкт Програми подається її розробником Департаменту фінансів обласної державної адміністрації для здійснення експертизи та оцінки реальної можливості ресурсного забезпечення виконання заходів Програми.

За результатами експертизи розробнику надається відповідний висновок.

11. Після отримання позитивного висновку Департаменту фінансів обласної державної адміністрації проєкт Програми подається її розробником Департаменту економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності обласної державної адміністрації (далі – Департамент) для здійснення експертизи визначення результативних показників, реальності та доцільності включених до неї заходів.

12. Департамент протягом 10 робочих днів надає розробнику Програми відповідний висновок.

13. У разі отримання негативного висновку за результатами проведених експертиз проєкт Програми повертається на доопрацювання.

Затвердження та реєстрація Програми

14. Після отримання позитивного експертного висновку Департаменту розробник Програми готує проєкт розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації, в якому обов’язково визначається обсяг фінансування Програми, строк її виконання, головний розпорядник коштів, відповідальний виконавець, терміни та періодичність звітування про хід виконання голові обласної державної адміністрації – керівнику обласної військово-цивільної адміністрації (далі – голова).

15. Проєкт розпорядження про затвердження Програми її розробник надає голові для затвердження.

16. Прийняте у встановленому порядку розпорядження голови про затвердження Програми разом із затвердженою Програмою (у чинній редакції) її відповідальний виконавець протягом 10 робочих днів надає в електронному вигляді Департаменту для внесення її в єдиний реєстр регіональних цільових програм, який веде Департамент.

Затвердження бюджетних призначень на виконання Програми

17. За затвердженою розпорядженням голови Програмою відповідальний виконавець Програми (головний розпорядник коштів) надає Департаменту фінансів обласної державної адміністрації бюджетний запит щодо її фінансування за рахунок коштів обласного бюджету.

18. Департамент фінансів обласної державної адміністрації аналізує подані бюджетні запити щодо реальних можливостей бюджету і включає пропозиції до проєкту обласного бюджету на відповідний рік (проєкту внесення змін до бюджету).

19. Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання розпорядженням голови про обласний бюджет на відповідний рік (розпорядження про внесення змін до обласного бюджету на відповідний рік) та згідно з розподілом видатків обласного бюджету.

Здійснення моніторингу та підготовка звітів про результати виконання Програми

20. Відповідальний виконавець Програми двічі на рік (до 01 серпня поточного року за підсумками півріччя та 15 лютого за підсумками звітного року) готує та подає Департаменту узагальнену інформацію про стан її виконання.

Інформація складається зі Звіту про хід виконання Програми (додаток 5) та Звіту про фінансування завдань та заходів Програми (додаток 6). У звітах дані наводяться у розрізі завдань і заходів Програми з аналізом причин їх невиконання (часткового виконання або перевиконання).

Відповідальний виконавець здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми, визначає доцільність продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів і завдань тощо.

Ця інформація використовується відповідальним виконавцем для аналізу ефективності виконання Програми та вжиття заходів щодо забезпечення її подальшого виконання.

Департамент здійснює аналіз наданих звітів та їх узагальнення.

21. Щороку в строки, визначені розпорядженням голови, відповідальний виконавець надає голові Звіт про хід виконання Програми, визначений пунктом 20 цього Порядку.

Внесення змін до Програми

22. У разі необхідності внесення змін до Програми процедура підготовки проєкту таких змін з уточненими показниками і заходами, надання на експертизу, погодження та затвердження здійснюється відповідно до пунктів 
10-16 цього Порядку.

Припинення виконання Програми

23. Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого терміну. За результатами реалізації Програми відповідальний виконавець складає та не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення терміну її виконання подає голові заключний звіт (додаток 7).

Заключний звіт містить інформацію про досягнення мети Програми, запланованих результативних показників, дані про виконання завдань і заходів Програми у розрізі їх виконавців з обґрунтуванням причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів.

24. У разі необхідності відповідальний виконавець публікує основні досягнуті результати реалізації Програми у засобах масової інформації.

25. Дострокове припинення виконання Програми відбувається у разі втрати актуальності основної мети, відсутності ресурсного забезпечення, істотної зміни нормативно-правових засад, на яких ґрунтується реалізація її завдань і заходів тощо, за спільним поданням відповідального виконавця Програми, Департаменту та Департаменту фінансів облдержадміністрації (додаток 8).

Рішення про дострокове припинення Програми приймає голова.

В. о. директора Департаменту 
економічного розвитку та

зовнішньоекономічної  діяльності 				Ольга СЕВОСТЬЯНОВА