Додаток 1

до Програми

Напрями діяльності та заходи Регіональної цільової програми вдосконалення та розвитку системи надання соціальних послуг в Луганській області на 2016 – 2019 роки «Турбота»

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн, у тому числі: |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Правова підтримка та захист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | надання правової допомоги клієнтам соціальних служб шляхом проведення навчань, безоплатних юридичних консультацій в закладах і установах системи соціального захисту | 2016-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, заклади і установи системи соціального захисту населення (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | підвищення рівня правової обізнаності серед клієнтів соціальних служб |
| 2) |  | проведення зустрічей, «круглих столів», конференцій за участю громадських організацій з метою розгляду проблемних питань соціальної спрямованості | 2016-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, заклади і установи системи соціального захисту населення (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | визначення нагальних проблем в соціальних групах та шляхів їх вирішення |
| 3) |  | забезпечення відкритості та безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно соціальних програм, існуючих державних і регіональних соціальних гарантій та стандартів | 2016-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, заклади і установи системи соціального захисту населення (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | підвищення доступу мешканців області до інформації стосовно видів соціальних послуг та відповідності їх стандартам |
| 4) |  | співпраця з громадськими організаціями в оприлюдненні у засобах масової інформації даних про забезпечення прав осіб з інвалідністю та рівень їх соціальної захищеності | 2016-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | забезпечення всебічного інформування населення з питань соціального захисту |
| 5) |  | посилення громадського контролю за діяльністю установ і закладів, в яких особи з розумовою відсталістю та психічними розладами перебувають цілодобово (інтернатних установах, психіатричних лікарнях, денних стаціонарах, диспансерах) | 2016-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, заклади і установи системи соціального захисту населення (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | забезпечення прозорості діяльності соціальних установ. Актуалізація діяльності установ на рівні громади. Подолання стереотипів «закритості» установ |
| 2. | Соціальний захист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Надання соціальних послуг найбільш вразливим групам населення | запровадження комплексу заходів щодо інформування населення та фахівців про особливості захворювання та виявлення осіб з проявами психо-травматичних розладів | 2016-2019 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | покращення якості надання соціальних послуг |
|  |  | створення груп «взаємодопомоги» з наданням психологічної допомоги (поза медичними закладами) та під головуванням сертифікованих фахівців-психологів в містах та районах області | 2016-2019 роки | райдержадміністрації, міські ради (міст обласного значення, за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | покращання якості надання спеціалізованої психологічної допомоги та підвищення доступності населення до суб’єктів надання послуг |
|  |  | налагодження та посилення взаємодії між органами охорони здоров’я, закладами освіти, соціального захисту населення, служби у справах дітей, управління у справах сім’ї, дітей та молоді, органами правопорядку та внутрішніх справ | 2016-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські ради міст обласного значення (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | розвиток та покращання якості соціальних послуг на місцях |
|  |  | запровадження комплексу заходів щодо інформування населення щодо побутового насилля та поширення інформації про структури, які можуть надавати допомогу | 2016-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські ради міст обласного значення (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | покращання обізнаності населення щодо побутового насилля та способів вирішення цієї проблеми |
|  |  | інформування населення щодо проблем догляду, обслуговування, оздоровлення та забезпечення розвитку та вдосконалення інфраструктури соціальних установ та установ соціального обслуговування | 2016-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські ради міст обласного значення (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | розвиток соціальних послуг в установах |
| 2) | Відновлення інфраструктури області яка забезпечуватиме надання соціальних послуг населенню | відновлення фактичної роботи Луганського обласного центру соціально-психологічної допомоги | 2016-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | обласний бюджет | 544,543 | 598,997 | 658,896 | 724,786 | забезпечення соціальної адаптації та соціальної реабілітації клієнтів центру |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 1500,000 | 700,000 | 200,000 | 150,000 |  |
|  |  | відновлення роботи комунального закладу «Молодогвардійський обласний соціальний центр матері та дитини» | 2016-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | інші джерела | 545,091 | 899,600 | 959,560 | 886,516 | попередження та запобігання ранньому соціальному сирітству |
|  |  | відновлення роботи комунальної установи «Луганський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Відродження»» | 2017-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | інші джерела | 3144,173 | 3458,590 | 3804,449 | 4184,894 | створення умов для реабілітації дітей-інвалідів в Луганській області |
|  |  | створення обласного комплексного закладу «Центр соціальної адаптації для людей з інвалідністю» | 2017-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Департамент охорони здоров’я | інші джерела | - | 3458,590 | 3804,449 | 4184,894 | покращання умов для реабілітації та адаптації інвалідів та дітей-інвалідів |
|  |  | відновлення роботи «Луганського обласного центру роботи з жінками» | 2016-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | інші джерела | 294,770 | 324,247 | 356,671 | 392,338 | реалізація політики рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, забезпечення гендерної рівності в усіх сферах життя. |
| 3) | Надання нових (інноваційних) послуг в стаціонарних установах області сфери управління Міністерства соціальної політики України | відновлення втрачених або створення нових підсобних господарств, міні виробництв або лікувально-виробничих майстерень при стаціонарних установах області | 2016-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | інші джерела | 437,100 | 1000,000 | 544,700 | 500,000 | покращання рівня умов проживання та реабілітації, соціалізація підопічних, подовження термінів ремісії хронічних захворювань |
|  |  | покращання матеріально-технічної бази стаціонарних установ (закупівля обладнання, проведення ремонту будівель і т.п.) та умов проживання підопічних відповідно до потреб | 2016-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | інші джерела | 7000,000 | 7000,000 | 3000,000 | 2363,810 | покращання умов проживання, соціалізація підопічних, подовження термінів ремісії хронічних захворювань |
|  |  | приведення штатних розкладів стаціонарних установ до вимог чинного законодавства України | 2016-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | покращання якості надання соціальних послуг шляхом доведення навантаження на фахівців до встановлених норм |
| 4) | Організація та проведення культурно-мистецьких заходів | відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю | 2017-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, ГО «Центр підтримки інвалідів Луганщини» (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | сприяння соціалізації осіб з інвалідністю області |
| 5) | Забезпечення додаткового соціального захисту осіб, які опинилися у складних життєвих умовах | надання одноразової грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету особам, які постійно проживають на території області, опинилися у складних життєвих умовах та потребують додаткового соціального захисту | 2016-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | обласний бюджет | 3608,100 | 4478,200 | 4384,700 | 4709,200 | надання одноразової грошової допомоги за рахунок коштів обласного бюджету близько 5845 особам |
|  |  | забезпечення роботи комунального закладу «Рубіжанський обласний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді» | 2016-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації | обласний бюджет | 469,528 | 492,842 | 633,731 | 730,585 | створення умов для соціальної адаптації ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, надання щороку 15 тис. послуг цій категорії громадян |
| 3. | Охорона здоров’я і реабілітація |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | організація проведення консультування батьків з питань профілактики і раннього виявлення вад розвитку у дітей | 2016-2019 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, територіальні медичні об’єднання (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | профілактика народження дітей з розумовою відсталістю, поліпшення психосоціальної реабілітації дітей з інвалідністю |
| 2) |  | забезпечення планування реабілітаційних заходів та складання індивідуальних планів реабілітації дітей з вадами розвитку шляхом взаємодії фахівців лікувально-профілактичних закладів та центрів медико-соціальної реабілітації | 2016-2019 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, територіальні медичні об’єднання (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | профілактика для дітей з розумовою відсталістю, поліпшення психосоціальної реабілітації дітей з вадами розвитку |
| 3) |  | проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів з числа осіб з інвалідністю | 2016-2019 роки | управління молоді та спорту облдержадміністрації, КЗ «ЛРЦФСІ «Інваспорт» (за згодою) | обласний бюджет | 100,150 | 110,165 | 121,181 | 133,299 | покращання фізичних можливостей спортсменів з числа осіб з інвалідністю (планується залучити більше 80 спортсменів з інвалідністю) |
| 4) |  | організація та здійснення контролю за станом здоров’я осіб з інвалідністю, в тому числі дітей, які проходять реабілітацію | 2016-2019 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я області (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | покращання якості надання медичних послуг |
| 5) |  | проведення медичних оглядів осіб з інвалідністю, які проходять реабілітацію, здійснення лікувально-профілактичних заходів | 2016-2019 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я області (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | покращання медичного обслуговування, осіб з інвалідністю, в реабілітаційних установах |
| 6) |  | оздоровлення спортсменів з числа осіб з інвалідністю (проведення таборів фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю) | 2016-2019 роки | Фонд соціального захисту інвалідів (за згодою) КЗ «ЛОЦФКСІ «Інваспорт» (за згодою) | державний бюджет | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | поліпшення стану здоров’я інвалідів-спортсменів (планується оздоровити більше 150 інвалідів-спортсменів) |
| 7) | Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок коштів обласного бюджету | придбання окремих високоякісних технічних та інших засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, які ведуть активний спосіб життя | 2017-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, ГО «Центр підтримки інвалідів Луганщини» (за згодою) | обласний бюджет | - | 190,000 | 190,000 | 190,000 | сприяння соціалізації осіб з інвалідністю області |
| 4. | Освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | створення інтегрованих груп в дошкільних закладах Луганської області для дітей-інвалідів з вадами фізичного і розумового розвитку | 2016-2019 роки | райдержадміністрації, міські ради міст обласного значення (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | соціальна реабілітація та інтеграція дитини-інваліда у суспільство |
| 2) |  | проведення семінарів, лекцій за методиками роботи з особами, які мають інвалідність для педагогічних працівників | 2016-2019 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міські ради міст обласного значення, (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | підвищення рівня надання кваліфікованої соціальної допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями (заплановано підготувати 300 спеціалістів) |
| 3) |  | проведення у навчальних закладах області «круглих столів» за участю громадян, які потребують соціальної підтримки | 2016-2019 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, громадські організації (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених виконавцями на фінансування заходу Програми | - | - | - | - | можливість виявити потреби інвалідів та знайти шляхи їх вирішення |
| 4) |  | проведення Дня толерантності у навчальних закладах області | 2016-2019 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, громадські організації (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | створення позитивного іміджу дитини з інвалідністю |
| 5) |  | проведення заходів, спрямованих на підвищення освітніх, професійних навичок людей з інвалідністю | 2016-2019 роки | Комунальна установа «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичними можливостями» (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | допомога особам з інвалідністю у визначенні виду діяльності та обрання професії |
| 5. | Розвиток соціальних послуг в містах і районах області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | залучення громадських організацій до надання соціальних послуг населенню | 2017-2019 роки | райдержадміністрації, міські ради міст обласного значення (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | розвиток соціальних послуг на місцях |
| 2) |  | організація роботи служб «Соціального таксі» | 2016-2019 роки | райдержадміністрації, міські ради міст обласного значення (за згодою) | бюджети міст та районів | 467,000 | 513,700 | 565,070 | 621,577 | охоплення соціальними послугами більшої кількості осіб похилого віку та осіб з інвалідністю |
| 3) |  | розвиток соціально-реабілітаційних послуг в центрах соціальної реабілітації дітей - інвалідів | 2016-2019 роки | райдержадміністрації, міські ради (міст обласного значення, за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | охоплення соціально-реабілітаційними послугами більшої кількості дітей - інвалідів |
| 4) |  | проведення семінарів щодо взаємодії виконавчих органів влади та громадських організацій в питаннях надання соціальних послуг | 2016-2019 роки | райдержадміністрації, міські ради міст обласного значення (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | розвиток соціальних послуг на місцях |
| 6. | Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, зміцнення інституту сім’ї, попередження домашнього насильства та насильства за ознакою статі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) |  | виготовлення та розміщення соціальної реклами, буклетів, листівок, відеороликів, спрямованих на утвердження ґендерної рівності в суспільстві, попередження дискримінації та насильства за ознакою статі, домашнього насильства, а також підвищення престижу сім’ї, популяризацію сімейних цінностей | 2018-2019 роки | департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення; масових комунікацій; райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) (за згодою), громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою) | інші джерела, місцевий бюджет | - - | - - | - 2,800 | 36,400 3,700 | розповсюдження близько 10 тис. інформаційних матеріалів з питань ґендерної рівності та попередження насильства, популяризації сімейних цінностей |
| 2) |  | організація та проведення семінарів, тренінгів для фахівців райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, у тому числі об’єднаних територіальних громад, відповідальних за впровадження ґендерної політики, попередження дискримінації та насильства за ознакою статі, домашнього насильства, розвиток інституту сім'ї | 2018-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою), громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою) | інші джерела | - | - | - | 13,100 | проведення одного семінару на рік з метою підвищення кваліфікації працівників органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування |
| 3) |  | введення посади позаштатного радника голови районної держадміністрації/ міського голови/голови об’єднаної територіальної громади з питань ґендерної політики | 2018-2019 роки | райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | введення посади позаштатного радника з питань ґендерної політики в не менше ніж 50 % міст, районів, ОТГ з метою забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на місцевому рівні |
| 4) |  | створення ґендерного паспорта району/міста/об’єднаної територіальної громади | 2019 рік | райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | створення ґендерних паспортів у 70 % районів, міст, ОТГ з метою вивчення ґендерних тенденцій та планування ґендерно чутливих послуг |
| 5) |  | збір даних про становище жінок і дівчат із сільської місцевості | 2018-2019 роки | райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (крім міст обласного значення), у тому числі ОТГ (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | підготовка одного буклета в електронному вигляді та розміщення на сайті Департаменту соціального захисту населення облдержадміні-страції щодо проблем і потреб жінок і дівчат із сільської місцевості |
| 6) |  | задоволення потреб жителів сільської місцевості, зокрема жінок з інвалідністю, похилого віку в базових соціальних послугах, послугах із охорони здоров’я, у сферах освіти, праці та зайнятості, інфраструк-тури та нових технологій, забезпечення доступу до адміністративних послуг, участі в політичному та громадському житті, урахування їх потреб у правовому регулюванні певних суспільних відносин | 2018-2019 роки | департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення; охорони здоров’я; освіти і науки; регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження; масових комунікацій; Луганський обласний центр зайнятості (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | забезпечення потреб жінок із уразливих категорій населення через доступність до різних видів послуг (близько 100 осіб) |
| 7) |  | забезпечення розгляду звернень громадян щодо фактів дискримінації за ознакою статі; надання допомоги | 2018-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | своєчасний та якісний розгляд звернень громадян за фактами дискримінації |
| 8) |  | проведення інформаційних кампаній щодо запобігання та протидії дискримінації і насильства за ознакою статі | 2018-2019 роки | департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення; масових комунікацій; райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою), громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | проведення щороку однієї інформаційної акції, розміщення п’яти білбордів з метою розвіювання стереотипів та упереджень щодо ролі жінки у суспільстві, профілактики дискримінації і насильства за ознакою статі |
| 9) |  | надання комплексу соціальних послуг дівчатам, які хворі на ВІЛ/СНІД, вживають наркотики, а також послуг із протидії дискримінації за ознакою статі | 2018-2019 роки | Рубіжанський обласний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді (за згодою), Луганський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | надання підтримки та соціальних послуг дівчатам із ВІЛ-інфекцією/СНІД та таким, які вживають наркотики |
| 10) |  | сприяння в наданні допомоги жінкам і чоловікам похилого віку, зокрема яким виповнилося 100 років | 2018-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | сприяння жінкам і чоловікам похилого віку в отриманні натуральної та гуманітарної допомоги |
| 11) |  | проведення інформаційних заходів для заохочення чоловіків користуватися відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та хворою дитиною | 2018-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | публікація тематичних інформаційних матеріалів з метою збереження соціальної активності жінок, залучення чоловіків до виховання дітей |
| 12) |  | проведення щорічного Форуму «Жінки з інвалідністю – міфи та реальність» з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю | грудень 2019 року | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (за згодою), громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою) | інші джерела | - | - | - | 32,500 | попередження дискримінації та насильства щодо жінок уразливих категорій, зокрема з інвалідністю |
| 13) |  | організація та проведення заходів до Міжнародного дня сім’ї, Дня матері, Дня батька; привітання з нагоди дня Святого Миколая, новорічних та різдвяних свят дітей з інвалідністю, ВІЛ-інфікованих та соціально незахищених категорій | 2019 рік | департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення; освіти і науки; масових комунікацій; управління молоді та спорту облдержадміністрації, Луганський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою), громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою) | обласний бюджет, інші джерела | - - | - - | 18,000 - | 18,000 15,000 | підтримка дітей соціально незахищених категорій |
| 14) |  | організація роботи літньої терапевтичної групи для ВІЛ-інфікованих дітей на базі Рубіжанського обласного центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді | 2019 рік | Рубіжанський обласний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою) | інші джерела | - | - | - | 28,500 | організація змістовного дозвілля 20 ВІЛ-інфікованих дітей |
| 15) |  | організація та проведення заходів у рамках обласного етапу щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» | 24 листопада-10 грудня 2018-2019 років | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою), громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою) | інші джерела місцевий бюджет | - - | - - | - 1,000 | 25,000 1,000 | проведення не менше 100 тематичних акцій з метою профілактики та попередження домашнього насильства та насильства за ознакою статі |
| 16) |  | організація та проведення соціальних акцій, флеш-мобів та інших нестандартних заходів з метою привернення уваги широких верств громадськості до проблематики домашнього насильства, насильства за ознакою статі та руйнування стереотипів у цій сфері | 2019 рік | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою), громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою) | інші джерела | - | - | - | 10,000 | підвищення обізнаності громадськості про домашнє насильство та насильство за ознакою статі, збільшення на 50 % щороку кількості офіційних звернень постраждалих щодо фактів домашнього насильства |
| 17) |  | проведення обласного Форуму щодо попередження домашнього насильства та насильства за ознакою статі | 2019 рік | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, громадські організації (за згодою) | інші джерела | - | - | - | 32,500 | проведення одного Форуму |
| 18) |  | проведення виїзних засідань обласної Координаційної ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії торгівлі людьми | 2019 рік | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою), громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою) | інші джерела | - | - | - | 24,000 | проведення раз на рік виїзного засідання обласної Координаційної ради |
| 19) |  | реалізація проекту «Відповідальність починається із нас» в районі/місті/ОТГ області з метою налагодження доступу постраждалих від домашнього насильства або насильства за ознакою статі до соціальних послуг, максимально наближених до місця проживання | 2019 рік | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою), громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою) | інші джерела | - | - | - | 83,400 | впровадження проекту на території однієї адміністративно-територіальної одиниці області |
| 20) |  | проведення навчання для тренерів щодо реалізації корекційних програм з особами, які вчиняють домашнє насильство | 2019 рік | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Луганський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою), громадські організації (за згодою), міжнародні організації (за згодою) | інші джерела | - | - | - | 88,400 | навчання 10 фахівців щодо роботи з особами, які вчиняють домашнє насильство |
| 21) |  | забезпечення ефективної координації діяльності суб’єктів, що реалізують заходи у сфері запобігання і протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, на регіональному, районному, міському рівнях, а також на рівні ОТГ | 2018-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | проведення чотирьох координаційних зустрічей на рік на обласному рівні та щоквартальних зустрічей на місцевому рівні |
| 22) |  | своєчасне та якісне надання постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі комплексу необхідних соціальних послуг, максимально наближених до місця проживання постраждалих осіб | 2018-2019 роки | райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | надання якісних соціальних послуг постраждалим від насильства особам безпосередньо за місцем проживання/ перебування (за зверненням) |
| 23) |  | визначення на регіональному, районному, міському рівнях, а також на рівні ОТГ структурних підрозділів та осіб, відповідальних за координацію діяльності служб та надання допомоги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Визначення відповідальних осіб у структурі органів, установ, загальних службах підтримки постраждалих осіб | 2018-2019 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, у тому числі ОТГ (за згодою) | за рахунок коштів, передбачених на фінансування виконавців заходу Програми | - | - | - | - | визначення в кожному місті, районі, ОТГ структурного підрозділу та фахівця, відповідальних за координацію діяльності служб та надання допомоги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі |