## 03.12.15
ІНФОРМАЦІЯ
по проектам, що фінансуються за рахунок субвенції на відновлення (реконструкцію, будівництво,
капітальний ремонт) інфраструктури Попаснянського району
станом на 03 грудня 2015 року
№ з/п | Найменування об'єктів і заходів | Передбачено розписом, тис. грн. |  | Фактично профінансовано, тис. грн. |  | Касові видатки, тис. грн. | Обсяг виконаних робіт |  | Розпорядник коштів | Найменування підрядної організації-виканавця робіт, юридична адреса | Номер та дата договору з підрядною організацією-виканавцем робіт | Технагляд | акт № від | сума акта | стадія
|  | на рік | на січень - поточний | всього | поточний місяць |  | номера, дати платіжних доручень, що знаходяться у ДКС у Луганській області | сума платіжних доручень, що знаходяться у ДКС у Луганській області
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
МІСЬКІ ТА РАЙОННІ РАДИ
Попаснянський район
1 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Артемівська, 10 в м. Попасна Луганської області | 153.469 | 153.469 | 153.469 |  | 125.5806 |  |  | Попаснянська міськрада | ТОВ «КАСКАД-СД», м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 2 | №300615-3 від 02.07.2015 | Дог.№04/15Д3 від 03.07.2015р. на суму-2745,60грн. ПП«АРПРОЕКТБУД», Донецька обл., м.Артемівськ, вул.Петровського, 159 | акт №0000144 від 17.07.15; акт№2від05.10.2015; акт №1 від05.10.2015(тех.нагляд) | 102,1944; 27,10560; 2,74560
2 | Капітальний ремонт житлового будинку по пл. Героїв, 1 в м. Попасна Луганської області | 200.274 | 200.274 | 200.274 |  | 199.3823 |  |  | Попаснянська міськрада | ПП "Первомайський житлсервіс "ЕВЕНТУС", м. Попасна, вул. 60 років Жовтня, 3 | №1 від 24.06.2015 | Дог.№09/15-2 від 01.07.2015р. на суму-3780,40грн., ПП«АРПРОЕКТБУД», Донецька обл., м.Артемівськ, вул.Петровського, 159 | акт №1 від14.09.15(тех.нагляд); акт№1 від 09.09.15 | 3,7804; 195,60194 | проект завершено
3 | Капітальний ремонт житлового будинку по пл. Героїв, 2 в м. Попасна Луганської області | 186.1 | 186.1 | 186.1 |  | 185.2054 |  |  | Попаснянська міськрада | ПП "Первомайський житлсервіс "ЕВЕНТУС", м. Попасна, вул. 60 років Жовтня, 3 | № 2 від 24.06.2015 | Дог.№09/15-1 від 01.07.2015р. на суму-3546,40грн., ПП«АРПРОЕКТБУД», Донецька обл., м.Артемівськ, вул.Петровського, 159 | акт №1від 14.09.15(тех.нагляд); акт№ 1 від09.09.15 | 3,5464; 181,65901 | проект завершено
4 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Донецька, 1А в м. Попасна Луганської області | 260.5 | 260.5 | 260.5 |  | 246.9528 |  |  | Попаснянська міськрада | ТОВ «КАСКАД-СД», м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 2 | №300615-1 від 02.07.2015 | Дог.№ 04/15Д4 від 03.07.2015р. на суму-5426,70грн., ПП«АРПРОЕКТБУД»,Донецька обл., м.Артемівськ, вул.Петровського, 159 | акт№ 0000045 від 17.07.15; акт №60 від 02.09.15 | 190,6824; 61,4124
5 | Капітальний ремонт та відновлення зруйнованих будівельних конструкцій у житловому будинку по вул. Донецькій, 1б у м. Попасна Луганської області | 475 | 475 | 475 |  | 449.995 |  |  | Попаснянська міськрада | Приватна фірма «ВІТАР», Артемівський р-н, с.Красне, вул. 70 років Жовтня, буд. 2 | № 38 від 01.07.2015 | Дог..№03/15 від 01.07.2015р. на суму-9100,00грн., ПП«АРПРОЕКТБУД»,Донецька обл., м.Артемівськ, вул.Петровського, 159 | акт№ 1 від 15.07.15;акт №1 від 10.11.2015(тех.нагляд);акт №2 від 05.11.2015 | 358,41955; 9,100; 82,47535
6 | Капітальний ремонт та відновлення зруйнованих будівельних конструкцій у житловому будинку по вул. Міроновській, 3 у м. Попасна Луганської області | 999.5 | 999.5 | 999.5 |  | 710.3118 |  |  | Попаснянська міськрада | Приватна фірма «ВІТАР», Артемівський р-н, с.Красне, вул. 70 років Жовтня, буд. 2 | № 37 від 01.07.2015 | Дог.№02/15 від 01.07.2015р. на суму-15341.00грн., ПП«АРПРОЕКТБУД»,Донецька обл., м.Артемівськ, вул.Петровського, 159 | акт №1 від 28.09.2015; акт №1 від 15.07.2015; акт №2 від 24.11.2015 | 331,18765; 379,12416
7 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Міронівська, 3А в м. Попасна Луганської області | 976.323 | 976.323 | 976.323 |  | 764.3858 |  |  | Попаснянська міськрада | ТОВ «КАСКАД-СД», м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 2 | №300615-2 від 02.07.2015 | Дог.№04/15Д1 від 03.07.2015р. на суму- 16849,00грн., ПП«АРПРОЕКТБУД»,Донецька обл., м.Артемівськ, вул.Петровського, 159 | 0000043 від17.07.15; акт №61 від 02.09.15; акт №1 від 10.11.2015(тех.нагляд);акт №3 від 05.11.2015 | 329,952 412,254; 16,849; 29,454; 5,33076
8 | Капітальний ремонт та відновлення зруйнованих будівельних конструкцій у житловому будинку по вул. Міроновській, 10 у м. Попасна Луганської області | 433.35 | 433.35 | 433.35 |  | 429.4294 |  |  | Попаснянська міськрада | ТОВ "ЖЕП", м. Попасна, вул. 60 років утворення СРСР, 2б | № 5 від 18.06.2015 | Дог.№01/15 від 03.07.2015р. на суму-8768,24грн., ПП«АРПРОЕКТБУД»,Донецька обл., м.Артемівськ, вул.Петровського, 159 | акт1 від03.07.15; акт №2 від 15.09.15; акт №3 від 16.09.15; акт№1 від 23.09.2015(тех.нагляд) | 229,464; 152,48640; 38,71080; 8,76824(тех.нагляд) | проект завершено
9 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Суворова, 21 в м. Попасна Луганської області | 142.33 | 142.33 | 142.33 |  | 134.4987 |  |  | Попаснянська міськрада | ПП "Первомайський житлсервіс "ЕВЕНТУС", м. Попасна, вул. 60 років Жовтня, 3 | № 3 від 24.06.2015 | Дог.№09/15-4 від 01.07.2015р. на суму-2652,00грн., ПП«АРПРОЕКТБУД»,Донецька обл., м.Артемівськ, вул.Петровського, 159 | акт№ 2 від 04.11.15; акт №1 від 04.11.2015(тех.нагляд) | 131,8467; 2,652
10 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Леніна, 148 в м. Попасна Луганської області | 120 | 120 | 120 |  | 119.0622 |  |  | Попаснянська міськрада | ПП "Первомайський житлсервіс "ЕВЕНТУС", м. Попасна, вул. 60 років Жовтня, 3 | № 4 від 24.06.2015 | Дог.№09/15-3 від 01.07.2015р. на суму- 2247,44грн., ПП«АРПРОЕКТБУД»,Донецька обл., м.Артемівськ, вул.Петровського, 159 | акт1 від15.07.15; | 119.0622 | проект завершено
11 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Куйбишева, 3 в м. Попасна Луганської області | 250 | 250 | 250 |  | 248.7983 |  |  | Попаснянська міськрада | ТОВ "ЖЕП", м. Попасна, вул. 60 років утворення СРСР, 2б | №7 від 13.07.2015 | Дог.№21/15 від 14.07.2015р. на суму-5031,52грн., ПП«АРПРОЕКТБУД»,Донецька обл., м.Артемівськ, вул.Петровського, 159 | акт №1 від 17.08.15; акт №2 від 15.09.15; акт №1 від 21.09.15(тех.нагляд); акт №3 від16.09.15(за проектні роботи); | 148,50756; 21,2772; 5,03152; 0,852; | проект завершено
12 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Артемівська, 6 в м. Попасна Луганської області | 85 | 85 | 85 |  | 20.474 |  |  | Попаснянська міськрада | ПП "Первомайський житлсервіс "ЕВЕНТУС", м. Попасна, вул. 60 років Жовтня, 3 | № 6/1 від 09.11.2015(68,249) | ФОП Коляденко Тамара Миколаївна Донецька обл.,м.Артемівськ,вул.60-річчя утворення СРСР, 21/66, дог. №94/15Д від 09.11.15 (1305,20) |  |  | предоплата
13 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Артемівська, 7 в м. Попасна Луганської області | 45 | 45 | 45 |  | 41.534 |  |  | Попаснянська міськрада | ПП "Первомайський житлсервіс "ЕВЕНТУС", м. Попасна, вул. 60 років Жовтня, 3 | №7/1 від 09.11.2015(43,720) | ФОП Коляденко Тамара Миколаївна Донецька обл.,м.Артемівськ,вул.60-річчя утворення СРСР, 21/66, дог. №90/15Д від 09.11.15 (835,12) | акт №1 від 24.11.2015 | 43.276
14 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Артемівська, 8 в м. Попасна Луганської області | 350 | 350 | 350 |  | 102.5093 |  |  | Попаснянська міськрада | Приватна фірма «ВІТАР», Артемівський р-н, с.Красне, вул. 70 років Жовтня, буд. 2 | № 42 від 23.11.2015( сума 341697,68) | Дог..№97/15Д від 26.11.2015р. на суму-8302,32грн., ПП«АРПРОЕКТБУД»,Донецька обл., м.Артемівськ, вул.Петровського, 159 |  |  | предоплата
15 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Артемівська, 13 в м. Попасна Луганської області | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | Попаснянська міськрада | ТОВ «КАСКАД-СД», м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 2 | № 051115-1 від 24.11.2015(сума 39043,20)
16 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Донецька, 3 в м. Попасна Луганської області | 165 | 165 | 165 |  |  |  |  | Попаснянська міськрада
17 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Миронівська,8 в м. Попасна Луганської області | 300 | 300 | 300 |  | 87.6942 |  |  | Попаснянська міськрада | ТОВ "Будівельна фірма "Сівана" код ЕДРПОУ 34526235 индекс 09714, Київська обл.,Богуславський район, с.Дибинці, провулок Ватутіна,буд.17 | №35 від 09.11.2015(87,69420) | Дог.№81/15Д від 09.11.2015р. на суму-6788,00 ПП«АРПРОЕКТБУД», Донецька обл., м.Артемівськ, вул.Петровського, 159 |  |  | предоплата
18 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Миронівська,12 в м. Попасна Луганської області | 120 | 120 | 120 |  | 35.1376 |  |  | Попаснянська міськрада | Приватна фірма «ВІТАР», Артемівський р-н, с.Красне, вул. 70 років Жовтня, буд. 2 | № 43 від 23.11.2015(сума 117125,44) | Дог.№96/15Д від 26.11.2015р. на суму-2874,56 ПП«АРПРОЕКТБУД», Донецька обл., м.Артемівськ, вул.Петровського, 159 |  |  | предоплата
19 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Леніна, 151 в м. Попасна Луганської області | 40 | 40 | 40 |  | 11.646 |  |  | Попаснянська міськрада | ПП "Первомайський житлсервіс "ЕВЕНТУС", м. Попасна, вул. 60 років Жовтня, 3 | №151 від 09.11.2015(38,823) | ФОП Коляденко Тамара Миколаївна Донецька обл.,м.Артемівськ,вул.60-річчя утворення СРСР, 21/66, дог. №88/15Д від 09.11.15 (732,00)
20 | Капітальний ремонт житлового будинку по пров. Южний, 2 в м. Попасна Луганської області | 480 | 480 | 480 |  | 166.3294 |  |  | Попаснянська міськрада | ТОВ "ЖЕП", м. Попасна, вул. 60 років утворення СРСР, 2б | №2/1 від 09.11.2015(554,43120) | Дог.№83/15Д від 09.11.2015р. на суму-11580,40грн. ПП«АРПРОЕКТБУД», Донецька обл., м.Артемівськ, вул.Петровського, 159 |  |  | предоплата
21 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Леніна, 157 в м. Попасна Луганської області | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | Попаснянська міськрада | ТОВ «КАСКАД-СД», м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 2 | № 081015-2 від 23.11.2015(сума 70762,76)
22 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Куйбишева, 14 в м. Попасна Луганської області | 37 | 37 | 37 |  | 10.7212 |  |  | Попаснянська міськрада | ТОВ "ЖЕП", м. Попасна, вул. 60 років утворення СРСР, 2б | №14 від 09.11.2015(35,73720) | ФОП Коляденко Тамара Миколаївна Донецька обл.,м.Артемівськ,вул.60-річчя утворення СРСР, 21/66, дог. №86/15Д від 09.11.15 (724,88) |  |  | предоплата
23 | Капітальний ремонт житлового будинку по пров. Стандартний, 4 в м. Попасна Луганської області | 70 | 70 | 70 |  | 20.473 |  |  | Попаснянська міськрада | ПП "Первомайський житлсервіс "ЕВЕНТУС", м. Попасна, вул. 60 років Жовтня, 3 | №4 від 09.11.2015(68,246) | ФОП Коляденко Тамара Миколаївна Донецька обл.,м.Артемівськ,вул.60-річчя утворення СРСР, 21/66, дог. №87/15Д від 09.11.15 (1308,32)
24 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Артемівська, 3 в м. Попасна Луганської області | 80 | 80 | 80 |  | 23.1829 |  |  | Попаснянська міськрада | ТОВ "ЖЕП", м. Попасна, вул. 60 років утворення СРСР, 2б | №3 від 09.11.2015(77,27646) | Дог.№84/15Д від 09.11.2015р. на суму-1587,00 ПП«АРПРОЕКТБУД», Донецька обл., м.Артемівськ, вул.Петровського, 159 |  |  | предоплата
25 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Базарна, 2 в м. Попасна Луганської області | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | Попаснянська міськрада
26 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Красних партизан, 45 в м. Попасна Луганської області | 42 | 42 | 42 |  | 12.1143 |  |  | Попаснянська міськрада | ТОВ "Будівельна фірма "Сівана" код ЕДРПОУ 34526235 индекс 09714, Київська обл.,Богуславський район, с.Дибинці, провулок Ватутіна,буд.17 | №36 від 09.11.2015(40,381) | ФОП Коляденко Тамара Миколаївна Донецька обл.,м.Артемівськ,вул.60-річчя утворення СРСР, 21/66, дог. №82/15Д від 09.11.15 (730,00) |  |  | предоплата
27 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Первомайська, 58 в м. Попасна Луганської області | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  | Попаснянська міськрада | ТОВ «КАСКАД-СД», м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 2 | № 051115-2 від 24.11.2015(сума 291450,00)
28 | Капітальний ремонт гуртожитку по пл. Героїв, 3 в м. Попасна Луганської області | 180 | 180 | 180 |  |  |  |  | Попаснянська міськрада
29 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Леніна, 142 в м. Попасна Луганської області | 110 | 110 | 110 |  | 102.0936 |  |  | Попаснянська міськрада | ПП "Первомайський житлсервіс "ЕВЕНТУС", м. Попасна, вул. 60 років Жовтня, 3 | №142 від 09.11.2015(107,467) | Дог.№85/15Д від 09.11.2015р. на суму-2086,24 ПП«АРПРОЕКТБУД», Донецька обл., м.Артемівськ, вул.Петровського, 159 | акт №1 від 24.11.2015 | 107.023
30 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Леніна, 144 в м. Попасна Луганської області | 30 | 30 | 30 |  | 8.706 |  |  | Попаснянська міськрада | ПП "Первомайський житлсервіс "ЕВЕНТУС", м. Попасна, вул. 60 років Жовтня, 3 | №144 від 09.11.2015(29,021) | ФОП Коляденко Тамара Миколаївна Донецька обл.,м.Артемівськ,вул.60-річчя утворення СРСР, 21/66, дог. №89/15Д від 09.11.15 (534,56) |  |  | предоплата
31 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Шкільна, 1 в м. Попасна Луганської області | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | Попаснянська міськрада | ПП "Первомайський житлсервіс "ЕВЕНТУС", м. Попасна, вул. 60 років Жовтня, 3
32 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Шкільна, 3 в м. Попасна Луганської області | 30 | 30 | 30 |  | 8.706 |  |  | Попаснянська міськрада | ПП "Первомайський житлсервіс "ЕВЕНТУС", м. Попасна, вул. 60 років Жовтня, 3 | №3/1 від 09.11.2015(29,022) | ФОП Коляденко Тамара Миколаївна Донецька обл.,м.Артемівськ,вул.60-річчя утворення СРСР, 21/66, дог. №93/15Д від 09.11.15 (533,52)
33 | Капітальний ремонт гаражів та приміщень будівлі швидкої медичної допомоги КУ "Попаснянська ЦРЛ" в м. Попасна Луганської області | 400 | 400 | 400 |  | 347.0951 |  |  | Відділ охорони здоров'я Попаснянської райдержадміністрації | ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЕМСТВО САЛЬП"код ЄДРПОУ 38833718, 02099, м.Київ, Дарницький р-н, вул.Бориспільська, 2 офіс 113 | №26 від 10.07.2015 | ФОП Хоменко Максим Олександрович дог.від 10.07.2015 №16 | акт №160 від 21.08.15; акт №163 від 31.08.15; акт №170 від 17.11.2015;акт №1 від 12.11.2015(тех.нагляд) | 152,75367; 56,12249; 19,58211; 5,86002 | проект завершено
34 | Реконструкція приміщень КУ «Попаснянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» по вул. Леніна, 151 в м. Попасна Луганської області (вбудоване приміщення № 2) | 140.2 | 140.2 | 140.2 |  | 138.0724 |  |  | Відділ охорони здоров'я Попаснянської райдержадміністрації | Товариство з обмеженою відповідальністю "КАСКАД"-СД", 03028, м.Київ вул.Будіндустрії,2 | №100615-2 від 24.07.2015 | ПП "АрПроектБуд", м.Артемівськ | акт №1 від 28.07.15; акт №2 від 17.11.2015; акт №1 від 17.11.2015(тех.нагляд) | 130,36067; 5,37073; 2,34104 | проект завершено
35 | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3" по вул. Артемівська, 10а в м. Попасна Луганської області | 600 | 600 | 600 |  | 518.2494 | №5 від 03.12.2015 | 74.514 | Відділ освіти Попаснянської райдержадміністрації | Товариство з обмеженою відповідальністю "КАСКАД"-СД", 03028, м.Київ вул.Будіндустрії,2 | №100615-9 від 14.07.2015 | УКБ Луг.ОДА, 93400, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Квартал МЖК «МРІЯ», 2; дог.№19 від 14.07.2015 (10,14375тис.грн.) | акт б/н від 09.10.2015;акт №2 за 10.2015; акт б/н від 05.11.2015 (тех.нагляд); акт б/н від 05.11.2015(тех.нагляд);акт б/н від 02.12.2015 | 182,92407; 326,42040; 3,15924; 5,74532; 74,514
36 | Капітальний ремонт будівлі комунального закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 2" по вул. Леніна, 155а в м. Попасна Луганської області | 757.5 | 757.5 | 631.25 |  | 499.7403 |  |  | Відділ освіти Попаснянської райдержадміністрації | МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕРКУРІЙ»,код ЕДРПОУ 30092436, 92600, Луганська обл., м. Сватове, вул. Комінтерна, буд. 48 | №2 від 09.07.2015 | УКБ Луг.ОДА дог.№100 від 03.07.2015 | акт №1 від 07.08.15; акт №13 від 27.08.15(тех.нагляд)
37 | Капітальний ремонт комунальної установи "Дитячо-юнацька спортивна школа" по вул. Суворова, 22а в м. Попасна Луганської області | 200 | 200 | 200 |  | 184.4268 |  |  | Відділ освіти Попаснянської райдержадміністрації | ТОВ "Житлово-Експлуатаційне Підприємство", 93300,Луганська обл. м.Попасна,вул. 60 років Утворення СРСР,2Б | №7/7 від 14.07.2015 | ФОП Коляденко Тамара Миколаївна Донецька обл.,м.Артемівськ,вул.60-річчя утворення СРСР, 21/66, дог. №20/15 від 14.07.15 (3,99984тис.грн) | акт№ 2 від 04.11.15 | 125.939
38 | Капітальний ремонт будівлі дитячої школи мистецтв по пл. Леніна, 1 в м. Попасна Луганської області | 550 | 550 | 450 |  | 141.8852 |  |  | Відділ культури Попаснянської райдержадміністрації | ТОВ "Житлово-Експлуатаційне Підприємство", 93300,Луганська обл. м.Попасна,вул. 60 років Утворення СРСР,2Б | №1 від 27.07.2015 | ФОП Коляденко Тамара Миколаївна Донецька обл.,м.Артемівськ,вул.60-річчя утворення СРСР, 21/66, дог. № 22/15 від 01.10.2015р.(сума договору 3092,96) | акт№ 011002 від 05.10.2015; акт№2від05.10.2015(експертиза);акт 1 від 05.10.2015(проектні роботи); акт №02/15 від 07.10.2015(тех.нагляд) | 144,25920; 1,320; 0,426; 3,09296
39 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в м. Попасна Луганської області | 153.8 | 153.8 | 53.8 |  |  |  |  | Попаснянська міськрада | ТОВ "Житлово-Експлуатаційне Підприємство", 93300,Луганська обл. м.Попасна,вул. 60 років Утворення СРСР,2Б
40 | Капітальний ремонт будівлі селищного будинку культури по вул. Космічна, 1 в смт Комишуваха Попаснянського району Луганської області | 700 | 700 | 700 |  | 435.7721 |  |  | Комишувахська селищна рада | ТОВ "Житлово-Експлуатаційне Підприємство", 93300,Луганська обл. м.Попасна,вул. 60 років Утворення СРСР,2Б | №14 від 17.07.2015 | ФОП Коляденко Тамара Миколаївна Донецька обл.,м.Артемівськ,вул.60-річчя утворення СРСР, 21/66, дог. №21/15 від 16.09.2015 (сума договору 13977,60) | акт №2 від 01.10.2015(експертиза); акт №3 від 01.10.2015(за проект); акт№1 від01.10.2015;акт №2 від09.11.2015 | 1,33013; 0,852; 102,12732; 126,55680;
41 | Капітальний ремонт будівлі селищного клубу по вул. Поштова, 1 в с. Комишуваха-1 Попаснянського району Луганської області | 500 | 500 | 232.229 |  | 231.5693 |  |  | Комишувахська селищна рада | ТОВ «Лисичанська інженерно-будівельна компанія» код ЕДРПОУ 37800423, 93118 м. Лисичанськ, Луганська обл., вул. Орджонікідзе буд.126 кімната 73 | №18 від 16.09.2015 | УКБ Луг.ОДА 93400, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Квартал МЖК «МРІЯ», 2; | акт № 1 від 16.09.15 (експертиза);акт №168 від 02.11.2015; акт №8 від 19.11.2015 | 1,144; 22,000; 61,64262
42 | Капітальний ремонт водокачки смт Комишуваха Попаснянського району Луганської області | 100 | 100 | 100 |  | 92.4911 |  |  | Комишувахська селищна рада | ТОВ "Житлово-Експлуатаційне Підприємство", 93300,Луганська обл. м.Попасна,вул. 60 років Утворення СРСР,2Б | №17 від 16.09.2015 | ФОП Коляденко Тамара Миколаївна Донецька обл.,м.Артемівськ,вул.60-річчя утворення СРСР, 21/66, дог. № ____від _____ | акт №2 від 01.12.2015; акт №2 від 01.12.2015(проект); акт №3 від 01.12.2015(експертиза) | 66,34104; 0,426; 1,320
43 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Чехова, 13/2 в м.Золоте Попаснянського району Луганської області | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | Золотівська міськрада | Товариство з обмеженою відповідальністю "Лугань-Буд-Інвест.К", 61050, м.Харків вул.Куйбишева, 9 | №23 від 30.07.2015 | ТОВ "Оргсистемс" м.Сєвєродонецьк, пр-т Совєтський, 51а, догов. №24від 30.07.2015
44 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Шахтарська, 6/21 в м.Золоте Попаснянського району Луганської області | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | Золотівська міськрада | Товариство з обмеженою відповідальністю "Лугань-Буд-Інвест.К", 61050, м.Харків вул.Куйбишева, 9 | №25 від 30.07.2015 | ТОВ "Оргсистемс" м.Сєвєродонецьк, пр-т Совєтський, 51а, догов. №26від 30.07.2015
45 | Капітальний ремонт будинку по кв. Сонячний, 8а в м. Золоте Попаснянського району Луганської області | 140 | 140 | 140 |  | 138.7189 |  |  | Золотівська міськрада | Товариство з обмеженою відповідальністю "Лугань-Буд-Інвест.К", 61050, м.Харків вул.Куйбишева, 9 | №16 від 06.07.2015 | ТОВ "Оргсистемс" м.Сєвєродонецьк, пр-т Совєтський, 51а, догов. №17 від 01.07.2015 на суму 3225,92 | акт №1 від 13.08.15; акт №1від13.08.15 (тех.нагляд) | 135,493; 3,22592 | проект завершено
46 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Менделєєва, 2/11 в м. Золоте Попаснянського району Луганської області | 100 | 100 | 100 |  | 72.7516 |  |  | Золотівська міськрада | Товариство з обмеженою відповідальністю "Лугань-Буд-Інвест.К", 61050, м.Харків вул.Куйбишева, 9 | №18 від 09.07.2015 | ТОВ "Оргсистемс" м.Сєвєродонецьк, пр-т Совєтський, 51а, догов.№19 від 09.07.2015 на суму 2084грн. | акт №2 від 15.10.2015; акт№1 від 26.10.215(тех.нагляд) | 71,16495; 1,58665 | проект завершено
47 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Шахтарська, 6 в м.Золоте-3 Попаснянського району Луганської області | 501.265 | 501.265 | 501.265 |  | 146.7471 |  |  | Золотівська міськрада | Товариство з обмеженою відповідальністю "Лугань-Буд-Інвест.К", 61050, м.Харків вул.Куйбишева, 9 | № 38 від 02.11.2015 | ТОВ "Оргсистемс" м.Сєвєродонецьк, пр-т Совєтський, 51а. |  |  | предоплата
48 | Капітальний ремонт будівлі сільського будинку культури по вул. Шкільна, 1 в с. Золотарівка Попаснянського району Луганської області | 150 | 150 | 150 |  | 149.261 |  |  | Білогорівська селищна рада | ТОВ «Лисичанська інженерно-будівельна компанія» код ЕДРПОУ 37800423, 93118 м. Лисичанськ, Луганська обл., вул. Орджонікідзе буд.126 кімната 73 | № 38 від 21.07.2015 | ФОП Хоменко Максим Олександрович м. Рубіжне вул. Заводська,18 уг.19 від 01.09.15 | акт №1 від 27.07.2015(експертиза); акт №164 від 07.08.15; акт №1 від01.09.15; акт№ 165 від 21.09.15 | 1,144(експертиза); 94,25658; 2298,96; 51,56142; | проект завершено
49 | Капітальний ремонт будівлі сільського клубу по вул. Зубенко, 10а в с. Біла Гора Попаснянського району Луганської області | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  | Мирнодолинська селищна рада | Товариство з обмеженою відповідальністю "БК "Донбасспецбуд" м.Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна,60а | №34 від 20.08.2015 | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г; договір №35 від 20.08.2015 (5023,60грн.) | акт № 1 від 23.10.2015 | 190.3272
50 | Капітальний ремонт будівлі міського будинку культури по вул.Освіти, 1а в смт Мирна Долина Попаснянського району Луганської області | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | Мирнодолинська селищна рада | Товариство з обмеженою відповідальністю "БК "Донбасспецбуд" м.Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна,60а | №49 від 03.11.2015 | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г; договір
51 | Капітальний ремонт Гірської багатопрофільної гімназії в м. Гірське Попаснянського району Луганської області | 450 | 450 | 450 |  | 445.0566 |  |  | Відділ освіти Попаснянської райдержадміністрації | МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕРКУРІЙ», 92600, Луганська обл., м. Сватове, вул. Комінтерна, буд. 48 | №99 від 03.07.2015 | УКБ Луг.ОДА 93400, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Квартал МЖК «МРІЯ», 2; дог.№100 від 03.07.2015 (7,57983тис.грн) | акт № 1 від 03.08.15; акт №100 від 03.08.15;(тех.нагляд) акт №2 від 23.10.2015; акт №101 від 26.10.2015(тех.нагляд) | 250,398; 4,39057; 187,07880; 3,18926
52 | Капітальний ремонт будівлі сільського будинку культури по вул. Леніна в смт Врубівка Попаснянського району Луганської області | 200 | 200 | 200 |  | 59.6416 |  |  | Врубівська селищна рада | ТОВ «Лисичанська інженерно-будівельна компанія» код ЕДРПОУ 37800423, 93118 м. Лисичанськ, Луганська обл., вул. Орджонікідзе буд.126 кімната 73 | № 20 від 04.11.2015 | ПП "Рубіжтеплогазмонтаж" Луганська обл.м. Северодонецьк, вул. Б.Ліщіни,45 | акт №1 від 23.10.15(експертиза) | 1.144 | предоплата
53 | Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку за адресою: Луганська обл. Попаснянський район с. Тошківка кв. Цуприка, 28 | 486.498 | 486.498 | 265.819 |  | 142.4988 |  |  | Тошківська селищна рада | Приватне підприємство "Листехносервіс", Ідентифікаційний код 33537707, керівник Кулініч Олег Борисович, адреса 93100, Луганська область, м.Лисичанськ, вул. П.Морозова, буд.50А | № 20 від 22.10.2015 | УКБ Луг.ОДА 93400, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Квартал МЖК «МРІЯ», 2; |  |  | предоплата
54 | Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку за адресою: Луганська обл. Попаснянський район с. Тошківка кв. Цуприка, 30 | 244.22 | 244.22 | 244.22 |  | 71.5403 |  |  | Тошківська селищна рада | Приватне підприємство "Листехносервіс", Ідентифікаційний код 33537707, керівник Кулініч Олег Борисович, адреса 93100, Луганська область, м.Лисичанськ, вул. П.Морозова, буд.50А | № 21 від 22.10.2015 | УКБ Луг.ОДА 93400, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Квартал МЖК «МРІЯ», 2;
55 | Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку за адресою: Луганська обл. Попаснянський район с. Тошківка кв. Цуприка, 36 | 244.22 | 244.22 | 244.22 |  | 71.5403 |  |  | Тошківська селищна рада | Приватне підприємство "Листехносервіс", Ідентифікаційний код 33537707, керівник Кулініч Олег Борисович, адреса 93100, Луганська область, м.Лисичанськ, вул. П.Морозова, буд.50А | № 27 від 25.11.2015(сума 238467,60) | УКБ Луг.ОДА 93400, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Квартал МЖК «МРІЯ», 2;
56 | Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку за адресою: Луганська обл. Попаснянський район с. Тошківка кв. Цуприка, 38 | 67.972 | 67.972 | 67.972 |  | 64.6853 |  | 1.1295 | Тошківська селищна рада | Приватне підприємство "Листехносервіс", Ідентифікаційний код 33537707, керівник Кулініч Олег Борисович, адреса 93100, Луганська область, м.Лисичанськ, вул. П.Морозова, буд.50А | № 14 від 22.09.2015(на суму 65612,40) | УКБ Луг.ОДА 93400, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Квартал МЖК «МРІЯ», 2;(уг.50 від 23.11.2015 сума 1145,93) | акт №1 від 22.10.2015; акт №1 від 23.11.2015(тех.нагляд) | 64,68535; 1,12952 | проект завершено
57 | Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку за адресою: Луганська обл. Попаснянський район с. Тошківка кв. Цуприка, 40 | 67.972 | 67.972 | 67.972 |  | 64.6853 |  | 1.1295 | Тошківська селищна рада | Приватне підприємство "Листехносервіс", Ідентифікаційний код 33537707, керівник Кулініч Олег Борисович, адреса 93100, Луганська область, м.Лисичанськ, вул. П.Морозова, буд.50А | №15 від 22.09.2015(на суму 65612,40) | УКБ Луг.ОДА 93400, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Квартал МЖК «МРІЯ», 2;(уг.51 від 23.11.2015 сума 1145,93) | акт №1 від 22.10.2015; акт №2 від 23.11.2015(тех.нагляд) | 64,68535; 1,12952 | проект завершено
58 | Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку за адресою: Луганська обл. Попаснянський район с. Тошківка кв. Цуприка, 42 | 67.972 | 67.972 | 67.972 |  |  |  |  | Тошківська селищна рада | Приватне підприємство "Листехносервіс", Ідентифікаційний код 33537707, керівник Кулініч Олег Борисович, адреса 93100, Луганська область, м.Лисичанськ, вул. П.Морозова, буд.50А |  | УКБ Луг.ОДА 93400, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Квартал МЖК «МРІЯ», 2;
59 | Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку за адресою: Луганська обл. Попаснянський район с. Тошківка кв. Цуприка, 34 | 486.498 | 486.498 | 486.498 |  | 142.4988 |  |  | Тошківська селищна рада | Приватне підприємство "Листехносервіс", Ідентифікаційний код 33537707, керівник Кулініч Олег Борисович, адреса 93100, Луганська область, м.Лисичанськ, вул. П.Морозова, буд.50А |  | УКБ Луг.ОДА 93400, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, Квартал МЖК «МРІЯ», 2; |  |  | предоплата
60 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Куйбишева, 1 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 528.3 | 528.3 | 316.98 |  | 419.652 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | Приватне підприємство "Строй-клуб плюс", Ідентифікаційний код 34672524, керівник Калашник Артем Анатолійович, адреса 93100, Луганська область, м.Лисичанськ, вул. Комсомольська, буд.14 | №1 від 27.08.2015 | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г (угода 1/1 від 27.08.2015) | акт №1 від 27.08.2015(експертиза); акт№ 1 від 26.10.15; акт №1 від 26.10.15(тех.нагляд) | 1,144; 410,50316; 8,00480
61 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Куйбишева, 2 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 554.1 | 554.1 | 332.46 |  | 438.2522 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | Приватне підприємство "Строй-клуб плюс", Ідентифікаційний код 34672524, керівник Калашник Артем Анатолійович, адреса 93100, Луганська область, м.Лисичанськ, вул. Комсомольська, буд.14 | №2 від 27.08.2015 | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г(угода2/1 від 27.08.2015) | акт №1 від 27.08.2015(експертиза); акт№ 1 від 26.10.15; акт №1 від 26.10.15(тех.нагляд) | 1,144; 428,74764; 8,36057
62 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Куйбишева, 3 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 531.4 | 531.4 | 318.84 |  | 281.3196 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | Приватне підприємство "Строй-клуб плюс", Ідентифікаційний код 34672524, керівник Калашник Артем Анатолійович, адреса 93100, Луганська область, м.Лисичанськ, вул. Комсомольська, буд.14 | №3 від 27.08.2015 | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г(угода3/1 від 27.08.2015) | акт №1 від 27.08.2015(експертиза); акт№ 1 від 26.10.15; акт №1 від 26.10.15(тех.нагляд) | 1,144; 274,88891; 5,28673
63 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Куйбишева, 4 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 430.67 | 430.67 | 258.402 |  | 365.2931 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | Приватне підприємство "Строй-клуб плюс", Ідентифікаційний код 34672524, керівник Калашник Артем Анатолійович, адреса 93100, Луганська область, м.Лисичанськ, вул. Комсомольська, буд.14 | №4 від 27.08.2015 | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г (угода 4/1 від 27.08.2015) | акт №1 від 27.08.2015(експертиза);акт №3076 від 06.10.2015; акт №1 від 06.10.2015(тех.нагляд) | 1,144; 357,45460; 6,69451
64 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Куйбишева, 5 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 526.1 | 526.1 | 315.66 |  | 352.2998 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | Приватне підприємство "Строй-клуб плюс", Ідентифікаційний код 34672524, керівник Калашник Артем Анатолійович, адреса 93100, Луганська область, м.Лисичанськ, вул. Комсомольська, буд.14 | №5 від 27.08.2015 | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г (угода 5/1 від 27.08.2015) | акт №1 від 27.08.2015(експертиза); акт №3077 від 06.10.2015; акт №1 від 06.10.205(тех.нагляд) | 1,144; 344,73516; 6,42060
65 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Куйбишева, 6 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 500 | 500 | 150 |  | 177.4469 | 182,183 від 02.12.2015 | 108,96432+2,98653=111,95085 | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Олвіст-ЛТД", код ЄДРПОУ 23487878, адреса , Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. 8 березня буд.15 | № 7 від 13.10.2015 (сума договору 486248,89) | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г (угода 7/1 від 13.10.2015 сума договору 9008,31) | акт №1 від 13.10.2015(експертиза);акт №1 від 25.10.2015; акт № 1 від 25.10.2015(тех.нагляд) | 1,144; 173,31632; 2,98653
66 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Куйбишева, 7 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 850 | 850 | 285 |  | 307.2066 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Олвіст-ЛТД", код ЄДРПОУ 23487878, адреса , Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. 8 березня буд.15 | №8 від 13.10.2015 (сума договору 828812,22) | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г (угода 8/1 від 13.10.2015 сума договору 15348,37) | акт №1 від 13.10.2015(експертиза);акт №1 від 04.11.2015; акт №1 від 04.11.2015(тех.нагляд) | 1,17609; 300,84828; 5,18219
67 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Куйбишева, 8 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 988 | 988 | 244 |  | 300 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Олвіст-ЛТД", код ЄДРПОУ 23487878, адреса , Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. 8 березня буд.15 | №9 від 13.10.2015 (сума договору 963006,00) | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г (угода 9/1 від 13.10.2015 сума договору 18177) | акт №1 від 15.10.2015(експертиза) | 1.2011 | предоплата
68 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Партизанська, 4 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 238 | 238 | 119 |  | 69.6972 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Олвіст-ЛТД", код ЄДРПОУ 23487878, адреса , Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. 8 березня буд.15 | № 36 від 19.11.2015(сума 232324,10) | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г ( уг.23/11-2 від 19.11.2015 сума 3408,78)
69 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Партизанська, 5 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 185.344 | 185.344 | 92.672 |  | 54.1638 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Олвіст-ЛТД", код ЄДРПОУ 23487878, адреса , Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. 8 березня буд.15 | № 35 від 19.11.2015( сума 180545,92) | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г (уг.23/11-3 від 19.11.2015 сума 2513,85)
70 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Партизанська, 6 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 100 | 100 | 50 |  | 28.7355 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Українська будівельна компанія" код ЄДРПОУ 32764155 Луганська область, м. Попасна, вул.Мічуріна ,6а | №17 від 10.11.2015(сума 95784,88) | ПП Копилов С.М. юридична адреса:м.Лисичанськ, кв.Ленінського комсомола, 27/36; фактична адреса:м. Лисичанськ вул.279й Дивізії,9
71 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Партизанська, 9 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 239 | 239 | 119.5 |  | 54.5812 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Українська будівельна компанія" код ЄДРПОУ 32764155 Луганська область, м. Попасна, вул.Мічуріна ,6а | №19 від 16.11.2015(181,93721) | ПП Копилов С.М. юридична адреса:м.Лисичанськ, кв.Ленінського комсомола, 27/36; фактична адреса:м. Лисичанськ вул.279й Дивізії,9(уг. 19/1 від 16.11.2015 сума 3,07245)
72 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Партизанська, 12 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 130.3 | 130.3 | 65.15 |  | 28.2202 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Українська будівельна компанія" код ЄДРПОУ 32764155 Луганська область, м. Попасна, вул.Мічуріна ,6а | №18 від 10.11.2015(сума 94067,22) | ПП Копилов С.М. юридична адреса:м.Лисичанськ, кв.Ленінського комсомола, 27/36; фактична адреса:м. Лисичанськ вул.279й Дивізії,9
73 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Партизанська, 14 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 165 | 165 | 32.5 |  | 45.4527 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Українська будівельна компанія" код ЄДРПОУ 32764155 Луганська область, м. Попасна, вул.Мічуріна ,6а | №20 від 16.11.2015(сума 151,50888) | ПП Копилов С.М. юридична адреса:м.Лисичанськ, кв.Ленінського комсомола, 27/36; фактична адреса:м. Лисичанськ вул.279й Дивізії,9(уг. 20/1 від 16.11.2015 сума 2,54089)
74 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Партизанська, 17 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 153 | 153 | 76.5 |  | 72 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Велес-Буд", код ЕДРПОУ 37564179, м.Северодонецьк, вул. Курчатова буд.7 корпус А кв.13 | 13 від 05.11.2015 | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г |  |  | предоплата
75 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Партизанська, 18 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 80 | 80 | 80 |  | 39 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Велес-Буд", код ЕДРПОУ 37564179, м.Северодонецьк, вул. Курчатова буд.7 корпус А кв.13 | № 12 від 16.10.2015 | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г |  |  | предоплата
76 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 1 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 78 | 78 | 78 |  | 22.9004 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Велес-Буд", код ЕДРПОУ 37564179, м.Северодонецьк, вул. Курчатова буд.7 корпус А кв.13 | № 25 від 19.11.2015(сума 76334,86) | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г (уг.19/11-1 від 19.11.2015 сума 1665,14) |  |  | предоплата
77 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 2 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 80 | 80 | 80 |  | 23.4944 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Велес-Буд", код ЕДРПОУ 37564179, м.Северодонецьк, вул. Курчатова буд.7 корпус А кв.13 | №26 від 05.11.2015(сума 78314,53) | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г (уг.19/11-2 від 19.11.2015 сума 1685,47)
78 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 3 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 87.9 | 87.9 | 87.9 |  | 25.8033 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Велес-Буд", код ЕДРПОУ 37564179, м.Северодонецьк, вул. Курчатова буд.7 корпус А кв.13 | № 28 від 05.11.2015( сума 86011,56) | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г ( уг.19/11-3 від 19.11.2015 сума 1888,44)
79 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 5 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 89.8 | 89.8 | 89.8 |  | 26.645 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Олвіст-ЛТД", код ЄДРПОУ 23487878, адреса , Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. 8 березня буд.15 | № 14 від 16.11.2015(сума 87150,00) | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г (уг.12/10-1 від 16.11.2015 сума 1,67671)
80 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 6 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 146.4 | 146.4 | 146.4 |  | 42.966 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Велес-Буд", код ЕДРПОУ 37564179, м.Северодонецьк, вул. Курчатова буд.7 корпус А кв.13 | № 27 від 19.11.2015 (сума 147222,00) | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г ( уг.19/11-6 від 19.11.2015 сума 3177,06)
81 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 7 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 94.3 | 94.3 | 94.3 |  |  |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | Приватне підприємство "Строй-клуб плюс", Ідентифікаційний код 34672524, керівник Калашник Артем Анатолійович, адреса 93100, Луганська область, м.Лисичанськ, вул. Комсомольська, буд.14 |  | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г
82 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 8 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 139.6 | 139.6 | 139.6 |  | 40.9641 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Українська будівельна компанія" код ЄДРПОУ 32764155 Луганська область, м. Попасна, вул.Мічуріна ,6а | № 29 від 19.11.2015(сума 136547,00) | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г (уг. 19/11-8 від 19.11.2015 сума 3052,35)
83 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 9 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 147.2 | 147.2 | 147.2 |  | 42.5581 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Українська будівельна компанія" код ЄДРПОУ 32764155 Луганська область, м. Попасна, вул.Мічуріна ,6а | №21 від 16.11.2015(сума 141,86045) | ПП Копилов С.М. юридична адреса:м.Лисичанськ, кв.Ленінського комсомола, 27/36; фактична адреса:м. Лисичанськ вул.279й Дивізії,9(уг.21/1 від 16.11.2015 сума 2,41330)
84 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 10 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 131.1 | 131.1 | 79.722 |  | 38.7414 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Олвіст-ЛТД", код ЄДРПОУ 23487878, адреса , Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. 8 березня буд.15 | № 15 від 16.11.2015(сума 127471,20) | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г (максимчук)уг.12/10-2 від 1.11.2015(сума 2200,87)
85 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 11 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 67 | 67 | 55.17 |  | 19.6637 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Велес-Буд", код ЕДРПОУ 37564179, м.Северодонецьк, вул. Курчатова буд.7 корпус А кв.13 | № 30 від 19.11.2015( сума 65545,59) | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г (уг. 19/11-11 від 19.11.2015 сума 1454,41) |  |  | предоплата
86 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 12 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 171.8 | 171.8 | 85.9 |  | 49.7558 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Українська будівельна компанія" код ЄДРПОУ 32764155 Луганська область, м. Попасна, вул.Мічуріна ,6а | №22 від 16.11.2015(сума 165852,78) | ПП Копилов С.М. юридична адреса:м.Лисичанськ, кв.Ленінського комсомола, 27/36; фактична адреса:м. Лисичанськ вул.279й Дивізії,9(уг.22/1 від 16.11.2015 сума 2,83694) |  |  | предоплата
87 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 13 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 111.5 | 111.5 | 55.75 |  | 32.6808 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Олвіст-ЛТД", код ЄДРПОУ 23487878, адреса , Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. 8 березня буд.15 | № 34 від 19.11.2015(сума 108935,96) | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г (уг.23/11-5 віди 19.11.2015 сума 1469,30)
88 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 14 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 72.1 | 72.1 | 36.05 |  | 21.63 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Олвіст-ЛТД", код ЄДРПОУ 23487878, адреса , Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. 8 березня буд.15 | № 10 від 21.10.2015 | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г | акт № ОУ-10/11 від 22.10.2015 (проектні роботи) | 0.5 | предоплата
89 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 15 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 88.9 | 88.9 | 44.45 |  | 19.17 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Олвіст-ЛТД", код ЄДРПОУ 23487878, адреса , Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. 8 березня буд.15 | №11 від 22.10.2015 | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г
90 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 16 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 84.2 | 84.2 | 42.1 |  | 23.4831 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Олвіст-ЛТД", код ЄДРПОУ 23487878, адреса , Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. 8 березня буд.15 | № 16 від 16.11.2015(сума 76610,40) | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г (уг.12/10-5 від 16.11.2015 сума 1,39363)
91 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 17 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 738 | 738 | 369 |  | 216.895 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Олвіст-ЛТД", код ЄДРПОУ 23487878, адреса , Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. 8 березня буд.15 | № 33 від 19.11.2015(сума 719118,95) | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г( уг.23/11-6 від 19.11.2015 сума 11811,40) | акт № 1 від 23.11.2015(експертиза) | 1.1593
92 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 18 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 165 | 165 | 122.5 |  | 47.7435 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Українська будівельна компанія" код ЄДРПОУ 32764155 Луганська область, м. Попасна, вул.Мічуріна ,6а | № 23від 16.11.2015(сума 159,14483) | ПП Копилов С.М. юридична адреса:м.Лисичанськ, кв.Ленінського комсомола, 27/36; фактична адреса:м. Лисичанськ вул.279й Дивізії,9(уг 23/1 від 16.11.2015 сума 2,77855)
93 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Піонерська, 1 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 151.2 | 151.2 | 75.6 |  | 34.771 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Українська будівельна компанія" код ЄДРПОУ 32764155 Луганська область, м. Попасна, вул.Мічуріна ,6а | № 24 від 16.11.2015(сума 115,90946) | ПП Копилов С.М. юридична адреса:м.Лисичанськ, кв.Ленінського комсомола, 27/36; фактична адреса:м. Лисичанськ вул.279й Дивізії,9(уг. 24/1 від 16.11.2015 сума 1,98567)
94 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Піонерська, 2 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 129.8 | 129.8 | 64.9 |  | 38.0449 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Олвіст-ЛТД", код ЄДРПОУ 23487878, адреса , Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. 8 березня буд.15 | № 31 від 19.11.2015 | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г (уг. 23/11-4 від 19.11.2015 сума 1835,81)
95 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Леніна, 11 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 105 | 105 | 52.5 |  | 30.7174 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | ТОВ "Олвіст-ЛТД", код ЄДРПОУ 23487878, адреса , Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. 8 березня буд.15 | № 32 від 19.11.2015(сума 102391,24) | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г (уг.23/11-1 від 19.11.2015 сума 1528,71)
96 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Леніна, 12 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 145 | 145 | 145 |  |  |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | Приватне підприємство "Строй-клуб плюс", Ідентифікаційний код 34672524, керівник Калашник Артем Анатолійович, адреса 93100, Луганська область, м.Лисичанськ, вул. Комсомольська, буд.14 |  | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г
97 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Красноармійська, 6 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 133.8 | 133.8 | 98.04 |  |  |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | Приватне підприємство "Строй-клуб плюс", Ідентифікаційний код 34672524, керівник Калашник Артем Анатолійович, адреса 93100, Луганська область, м.Лисичанськ, вул. Комсомольська, буд.14 |  | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г
98 | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Красноармійська, 7 в с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 131.1 | 131.1 | 104.88 |  |  |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | Приватне підприємство "Строй-клуб плюс", Ідентифікаційний код 34672524, керівник Калашник Артем Анатолійович, адреса 93100, Луганська область, м.Лисичанськ, вул. Комсомольська, буд.14 |  | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г
99 | Капітальний ремонт будівлі селищного клубу по вул. Партизанська, 8 в селищі Новотошківське Попаснянського району Луганської області | 1197.963 | 1197.963 | 1197.963 |  | 1192.2444 |  |  | Новотошківська селищна військово-цивільна адміністрація | Приватне підприємство "Строй-клуб плюс", Ідентифікаційний код 34672524, керівник Калашник Артем Анатолійович, адреса 93100, Луганська область, м.Лисичанськ, вул. Комсомольська, буд.14 | № 6 від 23.09.15 | ТОВ "Луг-буд-техналяд", м. Северодонецьк пр. Космонавтів, 2Г уг.6/1 від23.09.15(сума12848,04грн) | акт №1 від 03.09.15(експертиза);акт №1 від 16.11.2015;№1 від 16.11.2015;(експертиза); акт № 2 від 23.11.2015; акт №2 від 23.11.2015(тех.надзор); акт №1 від 16.11.2015(тех.надзор) | 1,15409; 943,8087; 1,3255; 223,94160; 4,274; 17,74025
100 | Капітальний ремонт будівлі сільського клубу по провулку Шкільний, 2 в селі Шипілівка Попаснянського району Луганської області | 300 | 300 | 100 |  | 99.996 |  |  | Білогорівська селищна рада | ТОВ «Лисичанська інженерно-будівельна компанія» код ЕДРПОУ 37800423, 93118 м. Лисичанськ, Луганська обл., вул. Орджонікідзе буд.126 кімната 73 | №53 від 21.09.2015 | ФОП Хоменко Максим Олександрович м. Рубіжне вул. Заводська,18
101 | Капітальний ремонт будівлі селищного клубу "Спутник" по вул. 50 лєт Октября в с. Нижнє Попаснянського району Луганської області | 700 | 700 | 210 |  | 209.8165 |  |  | Нижнєнська селищна рада | ТОВ «Лисичанська інженерно-будівельна компанія» код ЕДРПОУ 37800423, 93118 м. Лисичанськ, Луганська обл., вул. Орджонікідзе буд.126 кімната 73 | № 7 від 12.10.2015 |  | акт №1 від 12.10.2015(експертиза); акт № | 1.1523
102 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вулиці Леніна в м. Попасна Луганської області | 1060 | 1060 | 1060 |  | 980.3604 |  |  | Попаснянська міськрада | ТОВ "ДАНКОМ" код за ЄДРПОУ 34705334 Донецька обл.м. Артемівськ вул. Артема, буд.51 | № 01/09 від 22.09.2015(сума договору 1034888,40) | ФОП Коляденко Тамара Миколаївна Донецька обл.,м.Артемівськ,вул.60-річчя утворення СРСР, 21/66, | акт № 1 від 17.11.2015 | 980.3604 | 95% | 54.528
103 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вулиці Первомайська в м. Попасна Луганської області | 1090 | 1090 | 1090 |  | 1011.0791 |  |  | Попаснянська міськрада | ТОВ "ДАНКОМ" код за ЄДРПОУ 34705334 Донецька обл.м. Артемівськ вул. Артема, буд.51 | №02/09 від 22.09.2015(сума договору 1064293,74) | ФОП Коляденко Тамара Миколаївна Донецька обл.,м.Артемівськ,вул.60-річчя утворення СРСР, 21/66, | акт № 1 від 17.11.2016 | 1027.4472 | 95% | 53.2147
104 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вулиці Чехова в м. Попасна Луганської області | 980 | 980 | 980 |  | 908.649 |  |  | Попаснянська міськрада | ТОВ "ДАНКОМ" код за ЄДРПОУ 34705334 Донецька обл.м. Артемівськ вул. Артема, буд.51 | №03/09 від 22.09.2015(сума договору 956472,58) | ФОП Коляденко Тамара Миколаївна Донецька обл.,м.Артемівськ,вул.60-річчя утворення СРСР, 21/66, | акт № 1 від 17.11.2016 | 939.2489 | 95% | 47.8236
105 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вулиці Лєваневського в м. Попасна Луганської області | 950 | 950 | 950 |  | 880.715 |  |  | Попаснянська міськрада | ТОВ "ДАНКОМ" код за ЄДРПОУ 34705334 Донецька обл.м. Артемівськ вул. Артема, буд.51 | №04/09 від 22.09.2015(сума договору 927068,46) | ФОП Коляденко Тамара Миколаївна Донецька обл.,м.Артемівськ,вул.60-річчя утворення СРСР, 21/66, | акт № 1 від 17.11.2016 | 882.4725 | 95% | 46.3534
106 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вулиці Артемівській в м. Попасна Луганської області | 800 | 800 | [5 empty] | Попаснянська міськрада | ТОВ "ДАНКОМ" код за ЄДРПОУ 34705334 Донецька обл.м. Артемівськ вул. Артема, буд.51 | №07/09 від 22.09.2015(суиа договору 780041,78) | ФОП Коляденко Тамара Миколаївна Донецька обл.,м.Артемівськ,вул.60-річчя утворення СРСР, 21/66,
107 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Менжинського в м. Попасна Луганської області | 980 | 980 | 980 |  | 908.649 |  |  | Попаснянська міськрада | ТОВ "ДАНКОМ" код за ЄДРПОУ 34705334 Донецька обл.м. Артемівськ вул. Артема, буд.51 | № 05/09 від 22.09.2015 (сума договору 956472,60) | ФОП Коляденко Тамара Миколаївна Донецька обл.,м.Артемівськ,вул.60-річчя утворення СРСР, 21/66, | акт № 1 від 17.11.2015 | 912.8192 | 95% | 47.8236
108 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Склозаводській в м. Попасна Луганської області | 769.24 | 769.24 | 769.24 |  | 712.3976 |  |  | Попаснянська міськрада | ТОВ "ДАНКОМ" код за ЄДРПОУ 34705334 Донецька обл.м. Артемівськ вул. Артема, буд.51 | № 06/09 від 22.09.2015 (сума договору 749892,18) | ФОП Коляденко Тамара Миколаївна Донецька обл.,м.Артемівськ,вул.60-річчя утворення СРСР, 21/66, | акт № 1 від 17.11.2015 | 749.8922 | 95% | 37.4946
| Всього по Попаснянському району | 32842.08 | 32842.08 | 26200.892 | 0 | 19259.7066 |  | 76.773