Додаток 1

до листа Управління «Про виконання Обласного плану заходів»

ЗВІТ

щодо виконання обласного плану заходів 
на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення 
безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

станом на 01.07.2026

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Інформація про виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Новостворені обʼєкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбарʼєрності» |  |  |  |  |
| 1.Забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів, будівельних норм щодо створення фізичної доступності для маломобільних груп населення на всіх етапах (проєктування, будівництва, прийняття в експлуатацію) створення обʼєктів будівництва | здійснити виконання вимог нормативно-правових актів, будівельних норм щодо створення фізичної доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при проєктуванні, будівництві (реконструкції, ремонту) об’єктів | 2025– 2026 роки | Управління з питань реінтеграції та відновлення облдержадміністрації, районі військові адміністрації (далі – РВА), військові адміністрації населених пунктів області (далі – ВА) (за згодою) | Рубіжанська громада. В І кварталі 2026 року триває розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення населення на території Батівської селищної територіальної громади, за адресою: с. Батрадь, вул. Амбулаторна, Берегівського району Закарпатської області. Реалізація здійснюється відповідно до затвердженого робочого проєкту за фінансової підтримки Товариства Червоного Хреста України в межах Меморандуму про співпрацю від 26.12.2022, укладеного між Луганською обласною військовою адміністрацією, Рубіжанською міською військовою адміністрацією, Закарпатською обласною військовою адміністрацією та Товариством Червоного Хреста України. По завершенню будівництва, житлові тимчасові споруди будуть передані на баланс РМВА, після чого буде можлива підготовка звіту щодо виконання вимог нормативно-правових актів, будівельних норм щодо створення фізичної доступності на об’єктах для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Лисичанська громада. Місцем тимчасового компактного проживання евакуйованих мешканців громади являється комплекс будівель і споруд КП «Східна-НОВА», що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський район, с. Войнівка вул. Лісна, 1. МТП включено до переліку об’єктів відповідно до п.6 Постанови КМУ від 01.09.2023 №930 та розраховано на проживання 108 осіб. Комунальним підприємством «Східна-НОВА», яке є балансоутримувачем цього об'єкту та несе відповідальність за їх експлуатацію, проведено оцінку ступеня безбар’єрності зазначеного об'єкта, який складається з 3х спальних корпусів. За результатами моніторингу частково пристосований для розміщення маломобільних груп населення корпус №2, а саме: шляхи руху всередині будівлі відповідають нормам безбар’єрності, на вході в будівлю встановили спеціальний підйомник та облаштували під’їзний майданчик до нього. Облаштовано санвузол та душову кімнату відповідно до потреб людей з інвалідністю у активній співпраці із ГО «Інша жінка». Два існуючі спальні корпуси наразі є бар’єрними. Роботи з приведення об'єктів фізичного оточення до норм безбар’єрності на території закладу тривають. 2 квартал 2026 ТОВ ПБК «ГЕФЕСТ» за замовленням КП «Східна НОВА» розробило проєкт: «Капітальний ремонт будівлі спального корпусу №3, розташованого за адресою: 28021, Україна, Кіровоградська область, Олександрійський район, Приютівська селищна рада, село Войнівка, вулиця Лісна,1» При проєктуванні враховані вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» зі змінами № 1, № 2, № 3. Проєкт на стадії проходження експертизи проєктно-кошторисної документації. Реалізація проєкту залежить від виділення державної субвенції. Сіверськодонецька громада. Медичні заклади СМВА у своїй діяльності забезпечують дотримання принципів безбар’єрності в організації простору в приміщеннях закладів. Зокрема, враховуються вимоги щодо безперешкодного доступу до входів у будівлі, приміщень загального користування, кабінетів надання медичної допомоги, а також облаштування шляхів руху для маломобільних груп населення. В орендованих приміщеннях враховані вимоги доступності медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства. На кожне місце впровадження діяльності є висновок щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщень за адресами: Київська область, м. Українка, вул. Київська, 1, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 22 м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 98д м. Кам’янське, проспект Конституції, 30 м. Черкаси, вулиця Симоненка, буд. 5, офіс 4-1 В 2 кварталі 2026 року будівництво (реконструкція, ремонт) об’єктів не проводилось. |
| Стратегічна ціль «Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності» |  |  |  |  |
| 2. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 1) проведення оцінки доступності релокованих закладів соціальної сфери відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 2025 рік | Департамент соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб облдержадміністрації, РДА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 2) забезпечення співпраці з партнерами з розвитку та проєктами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з реалізації Національної стратегії | 2025– 2026 роки | Управління з питань міжнародного співробітництва облдержадміністрації | здійснюється взаємодія з партнерами з розвитку та проєктами міжнародної технічної допомоги, зокрема Швейцарсько-українським проєктом DECIDE, програмою EGAP, People in Need Ukraine, програмою «U-LEAD з Європою», у межах якої обговорюються можливі напрями подальшої співпраці, у тому числі з урахуванням принципів безбар’єрності. З метою розширення співпраці з міжнародними партнерами та залучення військових адміністрацій області до актуальних можливостей міжнародної підтримки, 13 березня 2026 року Управлінням опрацьовано питання участі військових адміністрацій області у промоційному заході програми «U-LEAD з Європою» щодо планів на 2026 рік, а також питання залучення представників структурних підрозділів облдержадміністрації до Круглого столу на тему: «Доступ до соціальних послуг: бар’єри, потреби, рішення» в межах проєкту «Віднова» від чеської гуманітарної організації People in Need Ukraine «Людина в біді». 22 травня 2026 року проведено чергове засідання Регіонального офісу міжнародного співробітництва при Луганській обласній державній адміністрації за участю представників Програми «U-LEAD з Європою». Захід було присвячено активізації проєктної діяльності військових адміністрацій Луганської області, формуванню якісних проєктних ідей, підготовці концепцій, пошуку джерел фінансування та використанню положень оновленої Стратегії розвитку Луганської області як основи для визначення пріоритетних напрямів проєктної роботи. Окрему увагу під час засідання приділено напрямам, пов’язаним зі створенням безбар’єрного простору, розвитком соціальних просторів для внутрішньо переміщених осіб, посиленням інституційної спроможності військових адміністрацій, розвитком проєктного менеджменту, а також підтримкою внутрішньо переміщених осіб і релокованого бізнесу. |
|  | 3) створення безпечних умов для маломобільних груп населення у закладах охорони здоров’я | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | 1 квартал 2026 року Протягом 2025 року вживалися заходи, спрямовані на створення безпечних та доступних умов для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб похилого віку, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій пацієнтів, а саме: - забезпечувалася організація безпечного доступу до приміщень закладів охорони здоров’я з урахуванням потреб маломобільних осіб; - враховувалися вимоги безбар’єрності та безпеки під час організації прийому пацієнтів; - здійснювалося інформування пацієнтів щодо безпечного перебування у закладах охорони здоров’я; - персонал закладу орієнтувався на надання допомоги маломобільним особам під час відвідування закладу. Заходи реалізовувалися з урахуванням умов воєнного стану, безпекової ситуації та наявних ресурсів 2 квартал 2026 року усі заклади охорони здоров’я області були релоковані на територію підконтрольну владі України та відновили свою роботу в орендованих приміщеннях, створено безпечні та доступні умови для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб похилого віку, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій пацієнтів. Заходи реалізовувалися з урахуванням умов воєнного стану, безпекової ситуації та наявних ресурсів. |
| Стратегічна ціль «Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною» |  |  |  |  |
| 3. Впровадження методичних рекомендацій щодо забезпечення доступності транспортної інфраструктури для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, а також механізмів проведення моніторингу і оцінки транспортної інфраструктури | 1) підвищення рівня обізнаності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників транспортної інфраструктури щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | 2025– 2026 роки | Управління з питань реінтеграції та відновлення облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою), підприємства транспорту (за згодою) | 1 квартал 2026 року з метою підвищення рівня обізнаності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності пройдено навчання: на вебпорталі цифрової освіти «Дія. Освіта» за темами: «Публічна служба без бар’єрів», «Цифрограм з питань безбар’єрності для публічних службовців», «Безбар’єрна грамотність». Отримано 236 сертифікатів. Підвищено кваліфікацію із забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю забезпечено участь представників профільних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та військових адміністрацій населених пунктів області: в онлайн-марафоні «Публічне управління без бар’єрів», організованому НАДС та Вищою школою публічного управління, у межах заходу опрацьовано методику проведення аудиту безпеки територій, укриттів та транспортної інфраструктури з урахуванням потреб різних груп населення; у вебінарі «Планування з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та стійкі міста», під час заходу опрацьовано практичні кейси створення безбар’єрної інфраструктури та механізми впровадження принципів універсального дизайну в міське середовище. Взято участь у круглому столі «Безпека на транспорті. Законодавчі зміни 2026 року», заході «Мова безбар’єрності» та онлайн-тренінгу «Розмова про людей, інклюзію та безбар’єрність». До заходів приєдналося 342 особи. 2 квартал 2026 З метою підвищення рівня обізнаності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності пройдено навчання: на вебпорталі цифрової освіти «Дія. Освіта» «Зрозуміло!», Prometheus та ін., за темами: «Публічна служба без бар’єрів», «Інклюзивний вебдизайн», «Цифрограм з питань безбар’єрності для публічних службовців», «Безбар'єрна грамотність», «Простою мовою про складне», «Держава без бар'єрів», «Публічне управління без бар’єрів», «Підвищення професійних компетенцій фахівців, що працюють з людьми з інвалідністю», «Базові навички спілкування для надавачів психосоціальної підтримки», «Запобігання торгівлі людьми», «Знати, як допомогти», «Бойова травма: індивідуальна терапія», «Безбар’єрність простору: державні будівельні норми та доступність до інфраструктури», «Аудит безпеки території, укриттів, транспорту з урахуванням потреб різних груп жінок та чоловіків». Отримано 142 сертифікати. Підвищення кваліфікації із забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю забезпечено участь представників профільних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та військових адміністрацій населених пунктів області в онлайн-заходах, вебінарах, круглих столах, тренінгах тощо: «Права людини з інвалідністю», «Безбар’єрність та інклюзивність: від усунення перешкод до рівних можливостей», «Від політики до практики: сучасні підходи до забезпечення ґендерної рівності», «Інформаційна безпека як умова реалізації прав та можливостей громадянина», «Освітня безбар’єрність», «Тиждень безпеки дорожнього руху», «Приховані бар’єри -невидимі стіни нашого міста», «Маршрут без бар’єрів» проведено захід «Маршрут без бар’єрів: перевірено на собі», «Довідник безбар’єрності» Права осіб з інвалідністю», «Підвищення професійних компетенцій фахівців, що працюють з людьми з інвалідністю», «Людина з порушенням зору та мешканка Луганщини». До заходів приєдналося 174 особи. |
|  | 2) забезпечення інформування громадськості та проведення роз’яснювальної роботи з організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю | 2025– 2026 роки | Управління з питань реінтеграції та відновлення облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою), підприємства транспорту (за згодою) | 1 квартал 2026 у низці інформаційних публікацій, поширених через офіційні сайти/сторінки мережі «Facebook» Департаменту, районних державних адміністрацій та військових адміністрацій населених пунктів області висвітлено сучасні підходи до організації фізичного супроводу осіб з інвалідністю та прав таких осіб на безпечне та доступне користування громадським транспортом: про результати всеукраїнського моніторингу безбар’єрності у транспортній сфері, проведеного Мінрозвитку, в інформаційних дописах детально роз’яснено критерії доступності громадського транспорту та об’єктів інфраструктури, зокрема щодо наявності пандусів, систем звукового й текстового інформування та загальної зручності пересування для маломобільних груп населення; інформацію про запуск нової програми Мінветеранів щодо відшкодування витрат на переобладнання власних автомобілів для ветеранів та ветеранок з інвалідністю; матеріали спрямовані на інформування захисників та захисниць про можливості підвищення їхньої мобільності та створення безбар’єрного середовища у цивільному житті; інформаційну довідку «Безбар’єрний транспорт – це питання справедливості та поваги до кожного громадянина»; підсумки інформаційної кампанії «Безбар’єрність - це коли можеш» під час якої проведено роботу з популяризації інклюзивних цінностей, акцентуючи увагу на забезпеченні доступності громадського транспорту та можливості кожної особи самостійно й вільно дістатися будь-якої точки в місті для забезпечення гідного й автономного життя; «Довідник безбар’єрності» проведено роз’яснювальну роботу щодо впровадження етичної термінології, зокрема використання формулювання «Людина з порушенням сприйняття кольору», що є особливо важливим для безпеки та коректної взаємодії у транспортній інфраструктурі міста; методичні рекомендації щодо формування безбар’єрного середовища для житлових і громадських будинків, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 20.01.2026 р. № 94; акцентовано увагу на практичних рішеннях для адаптації житлового фонду, зокрема в частині облаштування безперешкодних під’їздів та покращення транспортної доступності прибудинкових територій для маломобільних груп населення; методичні рекомендації працівникам транспортно-дорожньої інфраструктури щодо організації та забезпечення фізичного супроводу, а також надання допомоги на транспорті пасажирам з інвалідністю; інформаційні матеріали щодо обов’язкового дублювання навігації в транспорті шрифтом Брайля, як необхідної умови створення безбар’єрного простору для пасажирів із порушеннями зору; інформацію про посилення державної підтримки роботодавців у 2026 році щодо створення робочих місць для людей з інвалідністю. Також поширено інформаційні матеріали: «Реабілітація це коли можеш отримати фахову допомогу та повернути активне й самостійне життя», «Доступ до необхідного: як онлайн-сервіси допомагають людям з порушеннями зору», «Онлайн-ресурси та соцмережі: нові шляхи до роботи без бар’єрів», «Як ДБН допомагають створювати комфортні та безпечні громади», «Безбар’єрна комунікація: крок до зрозумілої публічної служби», «Публічна служба без бар’єрів», «Безбар’єрність це можливість жити, навчатися та працювати без обмежень», «Безоплатні послуги для ветеранів і ветеранок щодо посилення спроможностей у подоланні обмежень життєдіяльності», «Будуємо без бар’єрів: служба зайнятості допомагає особам з інвалідністю опанувати нові навички та отримати стабільну роботу на підприємствах транспортної інфраструктури нашої області», «Безбар’єрна комунікація як основа підтримки громади», «Фінансова підтримка за працевлаштування різних категорій громадян», «Інформація для представників бізнесу про облаштування безбар’єрності будівель і споруд», «Мапа безбар’єрності: доступний онлайн-інструмент для перевірки доступності об’єктів по всій країні», «Як говорити коректно», «Як бізнесу облаштувати безбар’єрний доступ: прості правила та можливості», «Цифрограм з питань безбар’єрності для публічних службовців», «Публічна служба без бар’єрів», «Як бізнесу облаштувати безбар’єрний доступ: прості правила та можливості», «Безбар’єрність це про рівні можливості для кожної людини», «Безбар’єрність у транспорті». За звітний період зроблено 78 тематичних публікацій. 2 квартал 2026 У низці інформаційних публікацій, поширених через офіційні сайти/сторінки у соціальній мережі «Facebook» Управління, районних державних адміністрацій та військових адміністрацій населених пунктів області висвітлено сучасні підходи до організації фізичного супроводу осіб з інвалідністю та реалізації прав таких осіб на безпечне та доступне користування громадським транспортом: «Облаштування елементів безбар’єрності: посібник «Як забезпечити доступність будівель і споруд для маломобільних груп населення? 10 простих кроків», «Мапа безбар’єрності», «Безбар’єрність – це коли можеш», «Заходи, проведені в рамках Національного тижня безбар’єрності 25-31 травня 2026 року», «Запровадження з 01.07.2026 нових правил контролю за дотриманням нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю», «Організація та реалізація процесу надання фізичного супроводу та допомоги на транспорті пасажирам з інвалідністю», «Етика взаємодії з людьми, які користуються протезами: складова безбар'єрного суспільства», «Цифрова безбар'єрність: рівний доступ до можливостей для кожного», «В Україні діють нові правила підтримки працевлаштування людей з інвалідністю», «Безбар'єрне спілкування: як будувати комунікацію з людьми, які мають порушення зору», «Як зробити простір доступним», «Організація фізичного супроводу та допомоги особам з інвалідністю», «Організація циклу онлайн-тренінгів «Підвищення професійних компетенцій фахівців, що працюють з людьми з інвалідністю», «Бар’єри у моїй голові: чому ми боїмося іншості», «Коректна комунікація з людьми з інвалідністю», «Світ без бар’єрів: простір для кожного», «Економічна безбар’єрність у громаді: як зробити послуги доступними для кожного», «Доступність для всіх, від простору до підтримки», «6 правил безбар’єрності», «Безбар’єрність у транспорті». За звітний період оприлюднено 204 тематичні публікації. |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах» |  |  |  |  |
| 4. Впровадження технологій, таких як текстові альтернативи (текст-заміщення) для зображень, аудіоописи для відеоконтенту, який відображається на офіційних порталах облдержадміністрації, РВА, ВА зокрема завдяки використанню штучного інтелекту | 1) забезпечення можливості подання звернень (заяв, скарг, повідомлень про порушення прав) альтернативними способами (жестова мова, аудіозапис тощо) на офіційних вебсайтах облдержадміністрації, військових адміністрацій області | 2026 рік | відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | 1 квартал 2026 протягом звітного періоду всі жителі громади могли подати звернення до облдержадміністрації за телефонами Гарячої лінії, які вказані на головній сторінці Луганської облдержадмінстрації за посиланням: https://lova.gov.ua/. У разі технічних проблем щодо здійснення звернення телефоном або обмеження заявника щодо спілкування телефоном, передбачена можливість подати звернення на електронну адресу ДУ «Луганський Обласний Контактний Цент» за посиланням: https://lova.gov.ua/oda/about/depart/okc/grafik_roboti_ta_kontaktna_informaciya. Також звернення можна подати через Інтернет – приймальню облдержадміністрації за посиланням: https://lova.gov.ua/content/zvernennya_gromadyan. Додатково з метою реалізації принципу безбар'єрності у сфері комунікації та забезпечення рівного доступу до інформації для всіх категорій громадян, у тому числі людей з обмеженнями здатності до спілкування, відділом з питань цифрового розвитку, облдержадміністрації цифрових трансформацій і цифровізації підготовлено та поширено відеоматеріал про використання ключових цифрових платформ та сервісів, які адаптовані для осіб з різними видами інвалідності. Відео доступно https://www.youtube.com/watch?v=wPDliP0jZtI. 2 квартал 2026 Опрацьовується питання щодо можливості встановлення спеціалізованого ліцензійного вебвіджета на вебсайті облдержадміністрації, що інсталюється на вебсайті та дозволяє людям з порушеннями слуху вільно комунікувати з представниками облдержадміністрації в онлайн режимі за допомогою перекладача жестової мови (направлено лист керівнику апарату щодо погодження питання з реалізації заходу та його фінансування).На 20 офіційних вебсайтах військових адміністрацій населених пунктів області оприлюднено інформацію про можливість подання звернень альтернативними способами шляхом розміщення банера з посиланням на Урядовий контактний центр, інформаційних повідомлень, посилань на чат-бот «Свої». |
|  | 2) сприяння субтитруванню та/або перекладу на жестову мову офіційних повідомлень, виступів та звернень голови облдержадміністрації | 2025– 2026 роки | Департамент інформаційної політики облдержадміністрації | У першому кварталі 2026 року субтитрування офіційних повідомлень, виступів та звернень голови облдержадміністрації забезпечується вбудованими сервісами платформи Youtube. Переклад не жестову мову поки не забезпечено. https://lova.gov.ua/node/241332 протягом 2 кварталу відсутні виступи чи звернення голови облдержадміністрації |
| 5. Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень | урахування під час розроблення інформаційних буклетів потреб осіб з порушеннями зору, слуху та когнітивними порушеннями і формату простої мови і легкого читання | 2025 рік | Департамент інформаційної політики облдержадміністрації, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
| 6. Підвищення рівня обізнаності фахівців облдержадміністрації, РДА, ВА про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 1) проведення тренінгів для персоналу облдержадміністрації, військових адміністрацій області щодо забезпечення доступності інформації, а також використання цифрових платформ, адаптованих для осіб з інвалідністю | 2025 рік | відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, Департамент інформаційної політики облдержадміністрації, відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 2) забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб облдержадміністрації, військових адміністрацій області з питань створення безбар’єрного простору | 2025– 2026 роки | Управління з питань реінтеграції та відновлення облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | 1 квартал 2026 в рамках проведення вебінару «Планування з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та стійкі міста». Захід організовано Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН) у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України в межах проєкту UN4UkrainianCities прийняли участь співробітники 12 структурних підрозділів облдержадміністрації. Також триває Марафон «Публічне управляння без бар’єрів». Організатор – Національне агенство України з питань державної служби та Вища школа публічного управління. Кількість залучених учасників буде визначена після закінчення марафону у квітні 2026 року. Протягом кварталу спеціалісти Сіверськодонецької міської військової адміністрації приймали участь в освітньому онлайн-марафоні «Публічне управління без бар’єрів», організованому Національним агентством України з питань державної служби. 29.01.2026 спеціалісти Сіверськодонецької міської військової адміністрації прийняли участь у вебінарі «Планування з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та стійкі міста», організованому ЄЕК ООН. 02.03.2026 спеціалісти Сіверськодонецької міської військової адміністрації прийняли участь в онлайн-заході «Мова гідності: створюємо Державний стандарт безбар’єрної мови», організованому Міністерством культури України. У звітний період посадові особи СМВА з метою підвищення кваліфікації пройшли навчання на платформі Дія.Освіта та отримали сертифікати «Цифрограмм з питань безбар’єрносі для публічних службовця». Всього 132 особи. 28.01.2026 - онлайн-тренінг на тему: «Базові принципи інклюзії, коректні термінології та підходи до безбар’єрності». Спікер заходу - представник Команди "InclusiveFriendly". З 14.01.2026 по 04.02.2026 – курс психоедукаційних тренінгів на тему: «RAZOM з тобою: Стійкість». Організатор: Факультет психології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Навчання пройшли 2 співробітника УСЗН Сіверськодонецької міської ВА. 24.02.2026 – вебінар на тему: «СОЦІАЛЬНА РОБОТА БЕЗ КОРДОНІВ: ІННОВАЦІЇ, ТРЕНДИ, ДОСВІД. Діти з особливими освітніми потребами: рівні підтримки". Організатор: Кафедра соціальної педагогіки Навчально-наукового інституту педагогіки і психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». В заході взяли участь 2 співробітники СМЦСС. 17.02.2026 – вебінар на тему: «Лінза безбар’єрного спілкування» як ключовий підхід у професійній діяльності соціального робітника у взаємодії з клієнтами, які перебувають у складних життєвих обставинах». Організатор: Кафедра соціальної педагогіки Навчально-наукового інституту педагогіки і психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». В заході взяв участь 1 співробітник СМЦСС. 31.01.2026 – вебінар на тему: «Екосистема розуміння: як розмовляти з тими, хто пройшов війну, без конфліктів, тригерів та почуття провини». Організатор: ВГО “Міжнародна асоціація психологів та тренерів-експертів”, Тренінговий Центр Наталії Сабліної, Центр ментального здоров’я та освіти. В заході взяв участь 1 співробітник СМЦСС. 29.01.2026 – вебінар на тему: «Нормативні та практичні аспекти впровадження наставництва як соціальної послуги». Організатор: Київський міський ЦСС. В заході взяв участь 1 співробітник СМЦСС. 16.02.2026 – вебінар на тему: «Догляд вдома в умовах війни: виклики та ресурси». Організатор: Всеукраїнська БО «Турбота про літніх в Україні». В заході взяв участь 1 співробітник СМЦСС. Нижньодуванська СВА у звітному періоді проводила навчання працівників: 20.01.2026 «Без бар’єрів до послуг: доступ ВПО до соціальних реєстрів» Спікер - заступник начальника військової адміністрації – Лукащук Наталія, 11 осіб прийняли участь. https://nduvanska-gromada.gov.ua/news/1768912009/ 18.02.2026 «Безбар'єрність- це разом будувати стійку та спільну громаду!» Спікер - перший заступник начальника військової адміністрації – Олена Цікало, прийняли участь 12 осіб. https://nduvanska-gromada.gov.ua/news/1771432079/ 05.03.2026 «Інклюзія дітей з ООП у суспільство» Спікер - заступник начальника військової адміністрації – Лукащук Наталія, прийняли участь 7 осіб. https://gromada.org.ua/gromada/oduvanska/news/1773740 445/ Працівники Марківської СВА та селищної ради продовжують опановувати тему безбар’єрності. Для цього на різних освітніх платформах фахівці проходили навчання з даної теми та отримали відповідні сертифікати: «Гендерно-зумовлене насильство: витоки, наслідки, механізми запобігання та реагування» - 10 представників громади; https://markivska-gromada.gov.ua/news/1772090625/ https://t.me/markivska_sva/9461?single https://www.facebook.com/share/p/18MpCmcFae/ «Цифрограм з питань безбар’єрності для публічних службовців» - 17 осіб. https://markivska-gromada.gov.ua/news/1770811595/ https://t.me/markivska_sva/9323 https://www.facebook.com/share/p/1FurNdUnCX/ 28 січня 2026 року освітянська спільнота Марківської громади долучилася до онлайн-дискусії з елементами дизайн-мислення та симуляцій на тему: «Безбар’єрність ≠ формальність: освітній виклик сьогодення» (27 осіб). https://surl.li/pmplxg https://surl.lu/ypfccf Працівники структурних підрозділів Лисичанської ВА протягом лютого-березня 2026 взяли участь у освітньому онлайн марафоні «Публічне управління без бар’єрів» організованому Національним агентством України з питань державної служби спільно з Вищою школою публічного управління у період з 17 лютого до 07 квітня 2026 року. Посадові особи долучались до заходів за прямим посиланням так і на сторінці Вищої школи публічного управління за посиланням https://www.youtube.com/playlist?list=PLXHjsHZ8Wn Протягом І кварталу 2026 року спеціалісти Рубіжанської МВА приймали участь в освітньому онлайн-марафоні «Публічне управління без бар’єрів» https://www.facebook.com/share/p/18PbkajrFf/ пройшли онлайн навчання та тестування «Цифрограм» з питань безбар’єрності для публічних службовців, що сприяло підвищенню їхньої обізнаності та професійних компетентностей у сфері забезпечення рівного доступу та інклюзії. відкритому заході з інформування за Програмою «U-LEAD з Європою» на тему : «Законодавчі зміни щодо організації надання соціальних послуг» «Державний нагляд за законністю в діяльності ОМС» https://rmva.gov.ua/news/1773405182/ Також приймали участь в одноденному експрес-тренінгу з просторового планування «Spatial Development Training for Local Authorities», який був організований за підтримки Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України спільно з представниками Ради Європи. В межах освітнього онлайн-марафону «Публічна служба без бар’єрів» (період проведення: з 17.02.2026 по 07.04.2026), який складається з 9 тематичних сесій. Освітній серіал створено для платформи «Дія. Освіта» Участь у тренінгу «Світ без винятків: як безбар'єрність змінює якість життя» https://www.facebook.com/share/p/14YWV5Fxrpc/ https://www.facebook.com/share/p/18XNqPXBb8/ https://www.facebook.com/share/p/1SoX2ahCcE/ https://www.facebook.com/share/p/1JBDxjejjL/ Попаснянською МВА 06.02.2026 проведено навчання за темою: Правила спілкування, толерантності, використання чутливої мови, клієнтоорієнтованості, навичок ефективної взаємодії, а також організації безбар’єрного простору Спікер: експертка з доступності від громадської організації «Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ» Марина Сташина-Неймет. Кількість залучених осіб: 31 (службовці адміністрації – 10; працівники комунальних закладів та установ – 21) https://popasn-gorsovet.gov.ua/6443 Троїцькою СВА проведені навчання: - «Дія.Освіта» - «Публічна служба без бар’єрів» - 3 особи»; - «Безбар’єрна грамотність» - 3 особи; - Освітній онлайн-марафон «Публічне управління без бар’єрів» - 19 осіб. Міловською СВА проведені навчання: https://milivska-gromada.gov.ua/news/1769158984/ 23.01.2026. «Держава без бар’єрів. Що таке безбар’єрність та як вона працює на публічній службі». Працівники Старобільської міської військової адміністрації Старобільського району Луганської області та Виконавчого комітету Старобільської міської ради долучились до тестування «Цифрограм з питань безбар’єрності для публічних службовців» розміщений на платформі «Дія.Освіта» та отримали відповідні сертифікати про проходження тестування – 2 особи. Працівники Чмирівської СВА взяли участь в освітньому марафоні «Публічна служба без бар’єрів», всього залучено 4 особи. https://chmyrivska-gromada.gov.ua/bezbarernist-12-25-46-14-07-2025/ 15 працівників Нижньотеплівської сільської військової адміністрації пройшли тестування на платформі «Дія.Освіта» на тему «Цифрограм з питань безбар’єрності для публічних службовців» та отримали сертифікати. 2 квартал 2026 07.04.2026. Співробітники структурних підрозділів ОДА, ВДА та ВА долучились до останньої 9-ї сесії марафону «Публічне управляння без бар’єрів» - Безбар’єрність простору: державні будівельні норми та доступність інфраструктури. Організатор вебінару – Національне агентство України з питань державної служби та Вища школа публічного управління. https://www.youtube.com/watch?v=ZOcDI1ItL14&list=PLXHjsHZ8WnZCMoHY1JxA7VdUV5PwRlyUe&index=8 https://hs.gov.ua/vishha-shkola-zapuskaye-osvitnij-marafon-publichne-upravlinnya-bez-baryeriv/ Квітень 2026 року. Проєкт «HELP (Освіта у сфері прав людини для юристів) для України, у тому числі під час війни». Організатор - Національне агентство України з питань державної служби спільно з Вищою школою публічного управління за підтримки Проєкту Ради Європи. 02.04.2026 - навчання з питань забезпечення прав осіб з інвалідністю. Програма курсу передбачає вивчення європейських стандартів захисту прав осіб з інвалідністю та положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, аналіз національного законодавства щодо забезпечення рівності, недискримінації та безбар’єрності, а також розвиток практичних навичок ефективної комунікації та сприяння повноцінній участі осіб. 21.04.2026. Вебінар «Інклюзія і безбар’єрність. Національна стратегія». 22.04.2026. Вебінар «Мова гідності: принципи безбар’єрності для публічного спілкування». Участь у проєкті брала головний спеціаліст Департаменту будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації – Стебловська Юлія, отримала відповідні Сертифікати. 05.05.2026. Вебінар на тему: «Діалог влади і ветеранського громадського сектору Без бар’єрів: проблеми і досвід» у межах Всеукраїнської освітньо-інформаційної кампанії «Держава без бар’єрів». Організатор - ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Доєднались зацікавлені особи облдержадміністрації, РВА, ВА. 19.05.2026. Вебінар на тему: «Діалог влади і ветеранського громадського сектору Без бар’єрів: проблеми і досвід» у межах Всеукраїнської освітньо-інформаційної кампанії «Держава без бар’єрів». Організатор - ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». Доєднались зацікавлені особи облдержадміністрації, РВА, ВА. 25.05.2026. Вебінар «Безбар'єрність – крок до рівності» для співробітників ОДА, ВА, РВА, організатор - Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської ОДА за участю ГО "Всеукраїнське об’єднання організацій в інтересах осіб з інвалі-дністю "Ліга Сильних". Кількість учасників – 315. https://lova.gov.ua/oda/press/news/natsionalnyy-tyzhden-bezbaryernosti-na-luhanshchyni-obhovoryly-shlyakhy 26.05.2026. Тренінг на тему: «Підвищення професійних компетенцій фахівців, що працюють з людьми з інвалідністю» для фахівців, що працюють з людьми з інвалідністю, організатор - Департамент соціального захисту населення Луганської ОДА за участю БО «Координаційний гуманітарний центр». Кількість учасників – 31 https://lova.gov.ua/oda/press/news/praci/profesiynyy-rozvytok-fakhivtsiv-u-sferi-inklyuziyi-treninh-u-mezhakh-tyzhnya 27.05.2026. Вебінар на тему: «Освітня безбар’єрність» для співробітників закладів освіти. Організатор - Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської ОДА за участю ГО "Всеукраїнське об’єднання організацій в інтересах осіб з інвалідністю "Ліга Сильних". Кількість учасників – 203. https://lova.gov.ua/oda/press/news/ponad-200-osvityan-oblasti-obhovoryly-vprovadzhennya-pryntsypiv-bezbaryernosti-pid 28.05.2026 В межах реалізації проєкту «Діалог з бізнесом», ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським, проведена чергова онлайн-зустріч з підприємцями області на тему: «Національний тиждень безбар’єрності». Організатори - Департамент економічного розвитку та зовнішньо-економічної діяльності Луганської обласної державної адміністрації та Департамент будівництва, енерго-збереження, архітектури та містобудування Луганської обласної державної адміністрації. Учасники - представники релоко-ваного бізнесу області – 37, державні службовці області – 35. https://surl.li/ajqklf https://surl.li/ozikuh 28.05.2026. Вебінар на тему «Безбар’єрна мова та фізична комунікація». Організатори - Міністерство молоді та спорту України спільно з Міністерством культури України. Учасники - державні службовці у сфері фізичної культури та спорту Луганської області. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JZcZTPnSUmYikkYRryEEqfN62UvN1qGhW7r354PE13kRChpcaCkiqWMjth9PzWWCl&id=61588024021591 29.05.2026 Інформаційна онлайн-сесія «Безбар’єрність у щоденній роботі органу влади: доступна комунікація та повага до різних потреб». Організатор - Управління з питань міжнародного співробітництва, залучення - 13 осіб https://www.facebook.com/groups/depzz/posts/4662547574021714/ 25-31.05.2026. Інформаційно-просвітницька кампанія «Держава без бар’єрів»: забезпечення інформування громадськості та проведення роз’яснювальної роботи щодо організації фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю. Організатор - Департамент розвитку, утримання мережі авто-мобільних доріг області, промисловості та транспорту, залучено осіб – більше 200. https://surl.li/zkgoqx https://surl.lt/qbokzu https://surli.cc/jxajaq https://surl.li/tubeak https://surli.cc/eesisz https://surl.li/fntzpv https://surl.li/lcqpty https://surl.li/cqttlb https://surl.li/kovofw https://surl.li/emhwwi |
|  | 3) проведення роз’яснювальної роботи серед працівників закладів, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на жестову мову | 2025– 2026 роки | Управління з питань реінтеграції та відновлення облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | інформація надана в Додатку 2. |
|  | 4) підготовка та розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах облдержадміністрації, військових адміністрацій області, у медіа та соціальних мережах | 2025– 2026 роки | Департамент інформаційної політики облдержадміністрації, Управління з питань реінтеграції та відновлення облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | інформація надана в Додатку 3. |
|  | 5) розміщення розробленої за погодженням з Міністерством у справах ветеранів України (далі – Мінветеранів) соціальної реклами в закладах охорони здоров’я, освіти, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях облдержадміністрації, військових адміністрацій області, які надають послуги ветеранам війни | 2025– 2026 роки | Департаменти облдержадміністрації: інформаційної політики, економіки та підтримки релокованих суб’єктів підприємницької діяльності, Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | інформація надана в Додатку 4. |
|  | 6) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни у соціальних установах, ветеранських просторах | 2025 рік | управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 7) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни, на офіційних ресурсах облдержадміністрації, військових адміністрацій області, у медіа | 2025– 2026 роки | Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, Департамент інформаційної політики облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | 1 квартал 2026 посилання на опублікований звіт Управління https://lnk.ua/GZHtrxyOs 2 квартал 2026 Посилання на опублікований звіт Управління https://docs.google.com/document/d/1so9GkX_Q-g8SMsWIjb97njVNM_OpuQLr/edit#heading=h.n99xof317lsb |
|  | 8) проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | заклади провели інформаційну кампанію щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги. Звіт розміщено за посиланням https://lova.gov.ua/content/stvorennya-bezbaryernoho-prostoru |
|  | 9) проведення щороку національного тижня безбар’єрності | 2026 рік | Управління з питань реінтеграції та відновлення облдержадміністрації, Департамент інформаційної політики облдержадміністрації РВА, ВА (за згодою) | виконано інформація наведена у додатку 14 |
| 7. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референдного процесу, під час оповіщення і евакуації осіб старшого віку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки | розміщення розроблених за погодженням з Мінветеранів інформаційних матеріалів з питань ветеранської політики на офіційних вебсайтах облдержадміністрації, військових адміністрацій області | 2025– 2026 роки | управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, Департамент інформаційної політики облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | 1 квартал 2026 посилання на опублікований звіт Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації https://lnk.ua/OorIUuvZ3 2 квартал 2026 Посилання на опублікований звіт Управління https://docs.google.com/document/d/1P-q2k8b9_7wZYpSKa0tFcB9rykXQA8O7/edit#heading=h.bcvncp2xxtnt |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Швидкісний Інтернет є доступним для всіх» |  |  |  |  |
| 8. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 1) проведення заходів з популяризації доступу до хабів цифрової освіти на базі бібліотек | 2025– 2026 роки | Департамент освіти, культури, молоді та спорту облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | звіт за результатами 2026 року. |
|  | 2) забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури | 2025– 2026 роки | Департамент освіти, культури, молоді та спорту облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | Виконання заплановано на кінець року. |
|  | 3) забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025– 2026 роки | Департамент освіти, культури, молоді та спорту облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | Будівлі і споруди закладів загальної середньої та дошкільної освіти знаходяться на тимчасово окупованій території або зоні ведення бойових дій, доступ до них відсутній. В області функціонують, фактично надають освітні послуги здобувачам освіти (внутрішньо переміщеним особам, дітям з тимчасово окупованих територій та дітям, які продовжують перебувати за кордоном) 78 закладів загальної середньої освіти (77 - дистанційно, 1 – очно). Єдиний заклад який здійснює освітній процес за очною формою навчання в орендованих приміщеннях у м. Березань Київської області - це Луганський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою на сьогодні вже оснащений обладнанням для забезпечення доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FІ. Виконання заходів для інших закладів, буде можливим після деокупації тимчасово окупованих територій, припинення активних бойових дій, здійснення заходів з розмінування, обстеження відповідних об’єктів та відновлення навчання офлайн. |
|  | 4) забезпечення підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності відповідно до визначених вимог | 2025– 2026 роки | Департамент соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | моніторинг підключення закладів та установ соціальної сфери проведено у 2025 році. Заклади та установи (більшість) підключено до мереж інтернет високої пропускної здатності. Наступний аналіз стану підключення планується в 2 півріччі 2026 року. |
| 9. Підвищення якості надання послуг та їх доступності | збільшення кількості місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025– 2026 роки | відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | забезпечено підготовку у І кварталі 2026 року переліку місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_ctf/content/perelik_wifi 2 квартал 2026 Забезпечено підготовку у ІІ кварталі 2026 року переліку місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_ctf/content/perelik_wifi |
| Стратегічна ціль «Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг» |  |  |  |  |
| 10. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | 1) забезпечення здійснення заходів з цифрової безбарʼєрності в рамках виконання цього плану заходів, в тому числі за рахунок співпраці з партнерами з розвитку і проєктами міжнародної технічної допомоги | 2025– 2026 роки | відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, Управління з питань міжнародного співробітництва облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | відсутні заходи за рахунок співпраці з партнерами з розвитку і проєктами міжнародної технічної допомоги 2 квартал 2026 року У звітному періоді облдержадміністрацією, районними адміністраціями та військовими адміністраціями населених пунктів проєкти та заходи у сфері цифрової безбар'єрності за участю партнерів з розвитку та/або в рамках проєктів міжнародної технічної допомоги не реалізовувалися |
|  | 2) забезпечити участь у навчаннях працівників соціальної сфери з питань цифрової грамотності | 2025– 2026 роки | Департамент соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб облдержадміністрації, відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | в області забезпечено проведення навчань працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності. Так на платформі Соціальної освіти Міністерства соціальної політик, сім’ї та єдності України працівники пройшли навчальний курс «Навчання навичок управління стресом у практиці соціальної роботи та надання соціальних послуг», взяли участь у навчальних семінарах за тематикою цифрової освіти/цифрової грамотності через платформу «Дія.Освіта» де пройшли освітні курси «Простою мовою про складне», «Кіберграм», та інш. Навчання проводилось у форматі онлайн за зручним графіком протягом року, фахівці отримали відповідні сертифікати. Станом на 20.03.2026 навчання пройшли 15 працівники соціальної сфери області. |
|  | 3) проведення для працівників бібліотек навчальних вебінарів щодо надання цифрових послуг особам з інвалідністю та особам старшого віку | 2025– 2026 роки | Департамент освіти, культури, молоді та спорту облдержадміністрації | 1 квартал 2026 року у онлайн-навчанні на тему «Безбар’єрність: філософія суспільства без обмежень» та «Коректна комунікація та взаємодія, зокрема з людьми, які мали або мають бойовий досвід», які проводилися Міністерством культури України у співпраці з громадською організацією «Безбар’єрність» взяли участь 5 бібліотекарів Луганської області. 2 квартал 2026 Цифрова грамотність для всіх, https://www.facebook.com/share/p/1CwwvyRHuf/ у навчанні взяли участь 10 бібліотекарів |
| 11. Забезпечення сприяння уніфікації вебсайтів військових адміністрацій області відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» | проведення перевірки вебсайтів військових адміністрацій області і подання результатів до облдержадміністрації | 2025 рік | відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, Департамент інформаційної політики облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі» |  |  |  |  |
| 12. Забезпечення розвитку обізнаності громадян про питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері | проведення навчальних заходів (тренінги, семінари тощо) для молоді з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо питань безбар’єрності | 2025– 2026 роки | Департамент освіти, культури, молоді та спорту облдержадміністрації, ОКУ «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень» (за згодою), ОКУ «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичним можливостями» (за згодою), РВА, ВА (за згодою) | 1 квартал 2026 організовано та проведено навчальні заходи щодо підвищення рівня обізнаності молоді стосовно питань безбар’єрності. Зокрема, представниця Молодіжної ради при Лисичанській міській військовій адміністрації взяла участь у Дизайн-лабі «Молодіжна гарантія: з молоддю для молоді» https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02n4bK2zktWwjLLUKDPGqt7UqBUU2egQhv8Gvnz94CgG2FUU3juQm6JPCjqiy18Hd9l&id=61588024021591 Спільно з Всеукраїнським молодіжним рухом Let’s Do It Ukraine у межах міжнародної ініціативи Digital Cleanup та молодіжною радою Красноріченської громади проведено еколого-просвітницький онлайн-тренінг «Цифрове прибирання». Також, відбувся онлайн-тренінг «Медіаграмотність під час війни — основа Національної безпеки України», організований Управлінням освіти, культури, молоді та спорту Міловської селищної ради для молоді з числа ВПО https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02hqR65F1xAdU3cjB2MyB5pHZ2JC7goYSU5cfxLhyyq1hzc1K2kdBRQCe5EgaYgSpkl&id=100086575502176 Працівники Управління молоді та спорту облдержадміністрації, КУ «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з ОФМ» та КУ «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень» долучилися: - до всеукраїнського онлайн-навчання «Коректна комунікація та взаємодія, зокрема з людьми, які мали або мають бойовий досвід» https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02sv8JB6ECpUAszs2z1kmk2ZwfamwiESd6hWqNr4HTtz8epaqw3TdnGYdSqci1EC4Ll&id=61588024021591 До вебінару «Планування з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та стійкі міста» з серії ЄЕК ООН «Інклюзивне відновлення міст в Україні», що реалізується в межах проєкту UN4UkrainianCities https://www.facebook.com/locpmisi/posts/pfbid0dLQRCrTexMgNdatip7HWsxqG22BB1gx8tNyWPvgJDBHPnx5xvNsF7Fm5CzhHmRXQl 2 квартал 2026 Організовано та проведено в рамках Національного тижня безбар’єрності інформаційно-просвітницьку кампанію: 4 тематичні дописи із загальним охопленням понад 4000 переглядів. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02R6a8KRpEVSZQSYo98qFnwSdgc4s64FdSXAHJLYtFcKRTiy68t5CvEjiBAPZPMcJdl&id=61588024021591 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Pvrvymsxu7FxM2tkSMDDEj3vdCFCf7RLSWLhePbL8K5DWzQeUgahkGix2ffNFetwl&id=61588024021591 https://zmist.org/articles/bezbar-iernist-pid-chas-viyni-chomu-ce-vazhlivo-dlya-molodi?fbclid=IwY2xjawSGC8tleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEemYWMUlvpPsSvz7TfgEGE-NnET5FlSEXaEbzSM7ksic_BFtzW4TZo5s0pfb0_aem_23RmhPsbREZOP6tzxmzAvg https://www.facebook.com/locpmisi/posts/pfbid0DhxhCiKgDQeVsyuEM2JoUuGS5gLAD4KWXvEmNUzqQ3KrUsS1Zf6dBWAF5yEeAsuZl Керівник Управління молоді та спорту облдержадміністрації взяв участь у XII Всеукраїнському форумі взаємодії та розвитку як доповідач з теми «Збереження та розвиток потенціалу Луганщини: досвід роботи спортивної та молодіжної сфер у релокації». Під час виступу презентовано практики Луганської області щодо адаптації роботи молодіжної та спортивної сфер до умов воєнного стану, збереження кадрового потенціалу, підтримки молоді та забезпечення доступності послуг для жителів релокованих громад: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ogZckt9a6cmJPvrDQexTojef9yjwRfAShkbAfPa1JsAXwwRc2RN79NHbBHCeMpacl&id=61588024021591 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02zArx5HUyr3cQjCb7oHarAnYXR1qq2f5fSjdsP6wm3NSxNzcapmrpVwYkemQZ5uXMl&id=61588024021591 Також відбувся тематичний захід «Безбар’єрний-значить доступний» https://www.facebook.com/LuganskiyOblasnyiCentrMolodi/posts/pfbid0GhH3iM61Y7ptkFDmvL2ifok3kfzad6EVj5p67VotcF1cmrAoLVT3QrRo2QrncwzQl Працівники Управління молоді та спорту облдержадміністрації, КУ «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з ОФМ» та КУ «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень» долучилися: -до вебінару «Безбар’єрна мова та фізична комунікація» https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0JZcZTPnSUmYikkYRryEEqfN62UvN1qGhW7r354PE13kRChpcaCkiqWMjth9PzWWCl&id=61588024021591 - до вебінару на тему «Освітня безбар’єрність» https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0LtNwqV8L62vx1FuuY8Feqy17oi2DDLj131UjgagXLFy1y8TNDP9vMPc6nt3p6CDal&id=61588024021591 - до вебінару з формування сучасного інклюзивного та доступного середовища в громадах області https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0avDJVmQrJGaSAiararvkwkcRqXkoA7UpeNbhU5uE8B6GD9QtxJRPH5u6M5eXLpFFl&id=61588024021591 - у межах проєкту «Рух без бар’єрів» проведено інспекцію доступності https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0DHVtKnYMwJu7VzZiHtsVKEKzJiM3Qdg2FJLwvDzdG4i344AjQ8MLqsQSm29rNoJYl&id=61588024021591 |
| 13. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп | 1) проведення інформаційно - просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги тощо) для молоді стосовно інструментів участі у процесах ухвалення рішень, громадянському та політичному житті | 2025– 2026 роки | Департамент освіти, культури, молоді та спорту облдержадміністрації, ОКУ «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень» (за згодою), ОКУ «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичним можливостями» (за згодою), РВА, ВА (за згодою) | 1 квартал 2026 проведено заходи для молоді щодо підвищення рівня їх навичок та компетентностей та залучення їх до прийняття управлінських рішень, участі у громадянському та політичному житті. Зокрема, у м. Київ голова ЛОДА О. Харченко провів зустріч разом із представниками молодіжних рад щодо соціалізації молоді у новому середовищі із збереженням власної ідентичності https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0278g1YqcUUUNyFAXjTXeQhDfeWGNfUjn3bE7FoV9ESPHGaK9ggNysQhD5VKF3tfBzl&id=61588024021591 Управління молоді та спорту Луганської ОДА провело 5 робочих зустрічей на тему «Можливості грантової підтримки молодіжних ініціатив» щодо посилення участі молоді регіону у формуванні та реалізації молодіжної політики за участі директора Українського молодіжного фонду, представників райдержадміністрацій, територіальних громад та молодіжних рад Луганської області. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02p5LXpQvs6xMH9Z3ooxkDRjncf5UhsH6MNd3S38R3AWY6CBFAKp6Mfk7MhEuxDRqRl&id=61588024021591 У межах національно-патріотичного та громадянського виховання Управлінням молоді та спорту облдержадміністрації організовано та проведено Онлайнфлешмоб «СловоКобзаря2026» (долучилося понад 100 учасників з числа молоді Луганщини) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid022Q1Xo8THdEvw8AYFCVNbDMsmXSShLvHvWaryi3jCzBrz6Afm1vC4DV9BcRGvkJDNl&id=61588024021591 КУК «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень» проведено онлайн захід за участю молоді Луганської області до Дня пам’яті Героїв Крут https://www.facebook.com/locpmisi/posts/pfbid02N7SVCJAjVnD213mCbpybAQArjmbJWGxSvmjjYRf9zxK проведено онлайн-зустріч з представниками молоді «Соборність України: єдність, що тримає» https://www.facebook.com/reel/25582284638049418 2 квартал 2026 Проведено заходи для молоді щодо підвищення рівня їх навичок та компетентностей та залучення їх до прийняття управлінських рішень, участі у громадянському та політичному житті. Зокрема, 25.06.2025 у м. Київ під головуванням очільника Луганської області О. Харченко відбулися установчі збори Луганського регіонального молодіжного конгресу https://www.facebook.com/share/p/1AxiE1g1K3/. Управління молоді та спорту Департаменту освіти, культури, молоді та спорту облдержадміністрації для переможців грантових конкурсів провело 3 робочі зустрічі на тему: «Умови грантової підтримки молодіжних ініціатив» щодо посилення співпраці під час реалізації проєктів. Також організовано та проведено: - флешмоб «Ніколи знову» до Дня пам’яті і примирення https://www.facebook.com/LuganskiyOblasnyiCentrMolodi/posts/pfbid0KNEbAFvj2KoL2chonbs2FimWjQtdTPjeLeNMUhvaua8V9nB9Nk7so3uYRW1J7Me2l -у межах національно-патріотичного та громадянського виховання забезпечено проведення конкурсу малюнків «Моя Луганщина очима серця» https://www.facebook.com/LuganskiyOblasnyiCentrMolodi/posts/pfbid02pzT89vsxNg8qWQuXa1RNuGfEkgsm9s5rFjDch5kEsxQTQDrt1DuRWCm7PVh6Lupkl -тематичний захід до Дня вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України https://www.facebook.com/LuganskiyOblasnyiCentrMolodi/posts/pfbid02ArqYQwP5oXK5AAu3EQnvUFkczwcb57U1axakVnGKDVKp9PHiCbrMEbQk7j2wUudhl - «Добро починається з мене», цикл інтерактивних заходів на теми толерантності для молодших дітей в літніх таборах https://www.facebook.com/LuganskiyOblasnyiCentrMolodi/posts/pfbid0n7oEu7h8xLxcGstR5NkzpLgg4FgxFGwPkUL19ZRPTKa6f26GG3NuEQAsLdgMUf4bl |
|  | 2) запровадження у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти години спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації | липень–грудень 2025 року | Департамент освіти, культури, молоді та спорту облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
| 14. Розвиток практики організації облдержадміністрацією, РДА, ВА публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | 1) забезпечення проведення суспільно-політичних та культурних заходів за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практики ведення діалогу (медіації) | 2025– 2026 роки | Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, Департамент освіти, культури, молоді та спорту облдержадміністрації РВА, ВА (за згодою) | 1 квартал 2026 посилання на опублікований звіт Управління https://lnk.ua/bYmzXoB7P 2 квартал 2026 Посилання на опублікований звіт Управління https://docs.google.com/document/d/1Sxr-KnuL3DCvXMZx8XIhnCru_7r5Zxvx/edit#heading=h.u0v1vigwr0vm Продовжують свою роботу Луганська обласна молодіжна рада та 24 молодіжних консультативно-дорадчих органів, створених при військових адміністраціях населених пунктів області. У червні було утворено МКДО у Сватівській МВА, до установчого засідання долучився О. Бльоскін: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0WnWdU9A4un9dJEktES5dU4MahqsL3SGAp2uVFMV7jR4XHoN1a5iebNYgqtKYMY4Zl&id=61588024021591 І. Точений член молодіжної ради при Луганській ОДА., який увійшов до змінного складу Національної ради з питань молоді при Кабінеті Міністрів України став новообраним членом Правління за напрямом організаційного розвитку УАМР та є делегатом від Луганської обласної молодіжної ради: https://www.facebook.com/odalug/posts/pfbid02iZBZuo76iYtZQiBTCxykaN9TpvCBZ578gLjnsBcuGkfUTXCWRgSeqhRs5PwrpQDml Забезпечено організацію та проведення заходів щодо утворення Луганського регіонального молодіжного конгресу. Також Управлінням забезпечено продовження роботи з реалізації проєктів: - «Це твоя Луганщина! Традиція як простір єдності» у межах конкурсу проєктів з утвердження української національної та громадянської ідентичності Міністерства молоді та спорту України у співпраці з ГО «Спільнота митців «Арт Гвард і Я»; - «Грантова школа молоді Луганщини» у межах конкурсу молодіжних проєктів «Розширення участі молоді у суспільному житті та зміцнення соціальної згуртованості» Українського молодіжного фонду у співпраці з радником голови Луганської обласної державної адміністрації Білоусом Р. Участь у онлайн-нараді щодо реалізації Указу Президента України № 159/2026 «Про затвердження Положення про гранти Президента України для молоді з малих територіальних громад» https://www.facebook.com/LuganskiyOblasnyiCentrMolodi/posts/pfbid0Cz7nV4jWP6U8q41JJSvmKvKjALDuuzmjgwxkYtsLnM3iUkyjT7AUuJY7BWMJi7DPl |
|  | 2) сприяння участі дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, у суспільному житті, зокрема шляхом участі у діяльності молодіжних консультативно-дорадчих органів, громадських об’єднань | 2025– 2026 роки | Департамент освіти, культури, молоді та спорту облдержадміністрації, ОКУ «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень», ОКУ «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичним можливостями», РВА, ВА (за згодою) | 1 квартал 2026 року продовжують свою роботу Луганська обласна молодіжна рада та 23 молодіжних консультативно-дорадчих органів, створених при військових адміністраціях населених пунктів області. До змінного складу Національної ради з питань молоді при Кабінеті Міністрів України включено 1 член молодіжної ради при Луганській ОДА. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Zp55fxS2TSWxQpCHd2w3pXRwfpnM9EXVyYP6F3yJEbt9ERh6m4r38X4s8Co5TMyul&id=61588024021591 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Nk2UUBGJ6Gtcof1zkXa8R5xByVernJ8EVGzbW5DdVLZTzrYLRXBCNBaaoLd8tAPCl&id=61588024021591 Проведено 2 робочі зустрічі голови Луганської обласної державної адміністрації Олексія Харченка з членами Молодіжної ради https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0BKtJXQJjPM6wXzreRAhM5eLvZGpstqYaCewMsCAnWJn5752LArtaCLxfirvEuh4cl&id=61588024021591 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Ndh2oCbCp6wLsPJE8K4F5Z7Dsj21YFg8NCt61KDCpvR9Bt9aHFesmNP3UnhBefWFl&id=61588024021591 2 квартал 2026 Продовжують свою роботу Луганська обласна молодіжна рада та 24 молодіжних консультативно-дорадчих органів, створених при військових адміністраціях населених пунктів області. У червні було утворено МКДО у Сватівській МВА, до установчого засідання долучився О. Бльоскін: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0WnWdU9A4un9dJEktES5dU4MahqsL3SGAp2uVFMV7jR4XHoN1a5iebNYgqtKYMY4Zl&id=61588024021591 І. Точений член молодіжної ради при Луганській ОДА., який увійшов до змінного складу Національної ради з питань молоді при Кабінеті Міністрів України став новообраним член Правління за напрямом організаційного розвитку УАМР та є делегатом від Луганської обласної молодіжної ради: https://www.facebook.com/odalug/posts/pfbid02iZBZuo76iYtZQiBTCxykaN9TpvCBZ578gLjnsBcuGkfUTXCWRgSeqhRs5PwrpQDml Забезпечено організацію та проведення заходів щодо утворення Луганського регіонального молодіжного конгресу. Також Управлінням забезпечено продовження роботи з реалізації проєктів: - «Це твоя Луганщина! Традиція як простір єдності» у межах конкурсу проєктів з утвердження української національної та громадянської ідентичності Міністерства молоді та спорту України у співпраці з ГО «Спільнота митців «Арт Гвард і Я»; - «Грантова школа молоді Луганщини» у межах конкурсу молодіжних проєктів «Розширення участі молоді у суспільному житті та зміцнення соціальної згуртованості» Українського молодіжного фонду у співпраці з радником голови Луганської обласної державної адміністрації Білоусом Р. Участь у онлайн-нараді щодо реалізації Указу Президента України № 159/2026 «Про затвердження Положення про гранти Президента України для молоді з малих територіальних громад» https://www.facebook.com/LuganskiyOblasnyiCentrMolodi/posts/pfbid0Cz7nV4jWP6U8q41JJSvmKvKjALDuuzmjgwxkYtsLnM3iUkyjT7AUuJY7BWMJi7DPl З метою залучення здобувачів освіти до активної участі у житті релокованої громади забезпечується їхня участь у діяльності дорадчих молодіжних органів при громаді. Зокрема, учні є членами Молодіжних рад, що представляють інтереси молоді. Участь у діяльності такого органу сприяє формуванню громадянської активності молоді, розвитку лідерських якостей, підвищенню обізнаності щодо можливостей участі молоді у громадському житті та налагодженню взаємодії між молоддю та релокованою громадою. Проведено низку просвітницьких заходів, спрямованих на розвиток громадянської активності молоді та залучення її до суспільного життя спрямовані на формування активної громадянської позиції, розвиток учнівського самоврядування, популяризацію демократичних цінностей, прав людини та громадянської участі: 08 червня в Києві педагоги та учні ЗЗСО Сіверськодонецької МТГ взяли участь у всеукраїнській конференції «Освіта нової України 2.0», ініційована Офісом Президента України, Фондом Президента України та Міністерством освіти і науки України - https://sd-osvita.gov.ua/news/1780985481/; Білокуракинський ліцей презентував колегам із Литви проєкт «Школа сьогодення» https://www.facebook.com/share/p/1M9BtSN3zA/; триває реалізація занять у межах Швейцарсько-українського проєкту DECIDE – «Децентралізація для розвитку демократичної освіти» та ініціативи «Національне пілотування системи профорієнтації дітей та підлітків», що впроваджується за підтримки Міністерства освіти і науки України; фотовиставка «Безбар’єрність: приклади та виклики», під час якої здобувачі освіти досліджували приклади створення безбар’єрного середовища та аналізували випадки порушення принципів доступності; продовжуються онлайн - заходи в рамках участі учнів Попаснянського ліцею №24 у міжнародному освітньому проєкті «100×100 – Мости освіти» (Bridges of Education), спрямованому на розвиток партнерства між українськими та європейськими школами ( онлайн формат); продовжуються заходи в рамках участі учнів Школи олімпійської освіти Попасянснського ліцею №21 у Всеукраїнському проєкті «Олімпійці надихають – діти визначають своє майбутнє» (онлайн і офлайн формат); дискусійний майданчик «Активний громадянин – успішна громада»; заняття з елементами тренінгу «У чужих черевиках»; серія тренінгів у межах проєкту від ПРООН(м. Київ) «Молодь+ОМС=Синергія. Шлях до відновлення Луганщини» онлайн-захід «Промодень на публічній службі» Південно-східного міжрегіонального управління НАДС. Звіт Лисичанської громади : https://sites.google.com/view/centre-for-professional/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%94%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 |
| 15. Створення умов для залучення жителів до розв’язання проблем місцевого значення, розвитку форм місцевої демократії, підтримки місцевих ініціатив, зокрема через грантове фінансування | сприяння визначенню міжвідомчого механізму розв’язання проблем місцевого значення для органів самоорганізації, зокрема через грантове фінансування | 2025 рік | Управління з питань міжнародного співробітництва облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
| 16. Створення умов для залучення інститутів громадянського суспільства до формування, реалізації, моніторингу та оцінки політики безбарʼєрності на місцевому рівні | здійснення інститутами громадянського суспільства контролю, моніторингу та оцінки реалізації облдержадміністрації, РВА, ВА політики безбар’єрності, зокрема участь у засіданнях місцевих рад з питань безбар’єрності | 2025– 2026 роки | Управління з питань реінтеграції та відновлення облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | інформація надана в Додатку 5. |
| Стратегічна ціль «Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах» |  |  |  |  |
| 17. Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | 1) проведення просвітницької кампанії на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову інтеграції у життя громади | 2025– 2026 роки | Управління з питань реінтеграції та відновлення облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | інформація надана в Додатку 6. |
|  | 2) організація та проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | 2025– 2026 роки | департаменти облдержадміністрації: освіти, культури, молоді та спорту; інформаційної політики, РВА, ВА (за згодою) | звіт за результатами 2026 року. |
|  | 3) забезпечення проведення комунікаційних заходів за участю осіб з інвалідністю внаслідок війни | 2025– 2026 роки | Департамент інформаційної політики облдержадміністрації, Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | 1 квартал 2026 ветерани Луганщини одностайно підтримали кандидатуру Михайла Карабута до Ради ветеранів війни за незалежність України від Луганської області https://lova.gov.ua/oda/press/news/veterany-luhanshchyny-odnostayno-pidtrymaly-kandydaturu-mykhayla-karabuta-do-rady Я орієнтую усі громади, щоб вони обов'язково затверджували програми матеріальної підтримки ветеранів ... зокрема й чорнобильців» https://lova.gov.ua/oda/press/news/ya-oriyentuyu-usi-hromady-shchob-vony-obovyazkovo-zatverdzhuvaly-prohramy ми маємо самі сформувати свою ветеранську політику на регіональному рівні, - Олексій Харченко зустрівся із представниками ветеранського руху Луганщини https://lova.gov.ua/oda/press/news/my-mayemo-sami-sformuvaty-svoyu-veteransku-polityku-na-rehionalnomu-rivni-oleksiy Дві команди з Луганщини змагалися в щорічному волейбольному турнірі пам'яті Героїв Небесної Сотні https://lova.gov.ua/oda/press/news/dvi-komandy-z-luhanshchyny-zmahalysya-v-shchorichnomu-voleybolnomu-turniri-pamyati 2 квартал 2026 Сіверськодонецька РДА: На доступних Інтернет – ресурсах РДА постійно висвітлювалися заходи з реалізації місцевих програм підтримки ветеранів і членів їхніх сімей, надання матеріальної допомоги військовослужбовцям та родинам загиблих Захисників і Захисниць України, а також питання розвитку ветеранської політики та соціальної адаптації ветеранів. За ініціативи Координаційної ради з питань роботи з військовослужбовцями, ветеранами та членами їх сімей при Сіверськодонецькій райдержадміністрації відбувся онлайн захід «Урок людяності» (близько 30 осіб). Захід об’єднав представників обласної та районної держадміністрацій, міських військових адміністрацій, ветеранів війни, співробітників управлінь соціального захисту населення та інших фахівців, діяльність яких пов’язана із забезпеченням прав ветеранів, членів їх родин, осіб з інвалідністю та інших вразливих груп населення. https://pps.lova.gov.ua/oda/press/news/vchymosyaperetvoryuvaty-vyklyky-viyny-na-nash-dosvid-tasylu За участі членів Координаційної ради з питань роботи з військовослужбовцями, ветеранами війни та членами їхніх сімей при Сіверськодонецькій районній державній адміністрації відбувся тренінг «Підвищення професійних компетенцій фахівців, що працюють з людьми з інвалідністю» від команди БО «Координаційний гуманітарний центр» (близько 30 осіб). Учасниками навчання, що відбулося 15 квітня, стали представники центрів надання адміністративних та соціальних послуг, відділів соціального захисту населення, працівники, відповідальні за реалізацію ветеранської політики, а також фахівці із супроводу ветеранів і демобілізованих осіб міських військових адміністрацій району. https://www.facebook.com/share/p/1B6Y3ymQRD/ Сватівською РВА було організовано комунікаційний захід «Цифрова гігієна: як захистити свій мозок від інформаційного токсину» для працівників військових адміністрацій району, а також внутрішньо переміщених осіб з Луганської області. Взяли участь 101 особа, з них - 2- особи з інвалідністю внаслідок війни (посилання на публікацію про захід - https://surl.li/ybacgc) У звітному періоді учні закладів загальної середньої освіти Гірської міської територіальної громади були залучені до волонтерської діяльності, зокрема: написання листів військовим та передача їх волонтерам БФ «Єднаймось заради перемоги» (м. Шахтарське, Дніпропетровська область); Організовано передачу смаколиків військовим через волонтерів БФ «Єднаймось заради перемоги» (м. Шахтарське, Дніпропетровська область); У Золотівському ліцеї № 16 було організовано благодійний збір на підтримку військовослужбовців 54-ї окремої механізованої бригади, яка нині захищає Луганську область. Кремінською МВА 29.04.2026 проведено онлайн-захід для ветеранів/ветеранок та членів їхніх сімей з надання онлайн консультацій щодо можливості отримання матеріальної допомоги захисникам/захисницям України та членам їх сімей для реалізації проєктів на створення, відновлення (розвиток) власного бізнесу в рамках реалізації Програми підтримки внутрішньо переміщених осіб з числа мешканців Кремінської міської територіальної громади на 2026-2027 роки (участь взяли 6 осіб з числа ветеранів). https://www.facebook.com/kreminskarada/posts/1382727893898914/. https://www.kremrada.gov.ua/index.php/rodynamzakhysnykiv/item/14120-zaproshuiemo-naonlainzakhid-veteraniv-veteranok-ta-chlenivikhnikh-simei https://www.kremrada.gov.ua/index.php/rodynamzakhysnykiv/item/14145-kreminska-mva-nadalaonlainkonsultatsii-veteranam-ta-ikhnim-rodynam Міловською СВА було проведено наступні заходи: https://www.facebook.com/share/p/18xAj9vFXr/ Ветеранська політика без паперів. https://www.facebook.com/share/p/18T2RkF8QQ/ Що відображається в є-посвідченні ветерана. https://www.facebook.com/share/p/1BLuGMsD2a/ Захисникам та їхнім родинам. https://www.facebook.com/share/p/1BKJ7g52tF/ Надання послуг ветеранам війни та членам їх сімей. https://www.facebook.com/share/p/18yjPJg4CD/ Програма «єВідновлення» для ветеранів та ветеранок. https://www.facebook.com/share/p/18hnep4in1/ Робоча зустріч із військовослужбовцем: підтримка захисників та їхніх родин https://www.facebook.com/share/p/1BMpQafjhR/ Комплекс заходів, спрямованих на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Фахівчинями Центру життєстійкості Нижньодуванської СТГ 22 червня 2026 року проведено інформаційний захід з елементами арттерапії на тему: «Моє дерево сили», до якого долучилися 2 особи з інвалідністю внаслідок війни. Головним спеціалістом відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Попаснянської МВА проведено три онлайн – зустрічі з ветеранами та психологом ГО «Рефектіо» Юлією Григоренко: 19.06.2026: https://popasn-gorsovet.gov.ua/7126 залучено – 6 осіб; 11.06.2026: https://popasn-gorsovet.gov.ua/7091 залучено - 5 осіб 05.06.2026: https://popasn-gorsovet.gov.ua/7060 залучено – 8 осіб Рубіжанською МВА проведено захід: https://rmva.gov.ua/news/1779802389/ Сватівською МВА організовано наступні заходи: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1002382079355817&set=pcb.1002383436022348, https://www.facebook.com/photo/?fbid=954236724170353&set=a.108785185382182, https://www.facebook.com/photo/?fbid=964934499767242&set=a.108785185382182, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0KpFfFQ56EDTsqHjR9AFPyhVG5DaU5uFJD5LKHdUXKs9dqntw3nPuNhPv7T3kchV8l&id=100087521023621 З метою підвищення рівня толерантності на сайті Сіверськодонецької МВА висвітлюються заходи за участю осіб з інвалідністю. 7 червня - щорічний благодійний забіг на підтримку ветеранів, які втратили кінцівки — “GototheFuture 2026”, Серед учасників захисник з Сіверськодонецька — Іван Артюх, 25-річний чемпіон міжнародних змагань, який втратив ногу у боях поблизу Часового Яру. https://sed-rada.gov.ua/viddil-po-roboti-zveteranamy/news/go-future-2026-blahodiynyy-zabih-napidtrymku-veteraniv-yaki |
|  | 4) забезпечення проведення заходів щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України | 2025– 2026 роки | Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, департаменти облдержадміністрації: інформаційної політики; освіти, культури, молоді та спорту, РВА, ВА (за згодою) | 1 квартал 2026 у закладах освіти щоденно о 9:00 проводиться Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць України. У межах виховної роботи організовано заходи з увічнення пам’яті Героїв та військово-патріотичного виховання: сторінки незламності: «12 січня – 30 років із дня народження Героя України Івана Голубки (1996–2023)», «13 січня – 50 років із дня народження Героя України Олега Бірюка (1976–2014)», «25 січня – 30 років з дня народження Героя України Андрія Снітка (1996–2014)»: онлайн-флешмоби «Тепло сердець для ЗСУ!» у межах Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), «Толерантність у моєму житті»; тематичний захід «Як починалася війна?» за участю Героя України Володимира Жемчугова; онлайн захід «День Героїв Небесної Сотні — це дата, яка нагадує нам про надвисоку ціну нашої свободи»; онлайн захід «Присвячений четвертим роковинам повномасштабного вторгнення росії в Україну»; участь учнів в обласному флешмобі інтерактивних онлайн ьдлгшощзпортретів жінок-добровольців «Жіноче обличчя війни» до Дня українського добровольця, у рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); участь у Обласному патріотичного челенджу #Тримаємо_Небо, приуроченого до Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні; онлайн захід До дня Гідності і свободи України: Вшанування патріотизму та мужності громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів України; Проведено онлайн-зустріч з випускником Кремінського медичного фахового коледжу (нині військовим ЗСУ, що пройшов пекло полону) «Україна починається з нас: розмова про ідентичність і відповідальність»; виховна година «Славимо ЗСУ та пам’ятаємо тих, хто поліг в бою»; онлайн-квест «Світ без бар’єрів»; онлайн-вікторина «Україна пам’ятає Героїв»; години спілкування «Україна – це ми!»; уроки пам’яті «Герої серед нас»; бесіда «Мова поваги: як спілкуватися без упереджень; цифрова виставка «Світ різний — світ рівний»; Освітньо-просвітницький захід наукових гуртків ДЗ «Луганський державний медичний університет» на тему: «Про дівоче: ВПЛ без страху». Посилання на опубліковану Інформацію щодо проведених заходів щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України https://surl.li/tfrlmu 2 квартал 2026 Посилання на опубліковану Інформацію щодо проведених заходів щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України https://docs.google.com/document/d/1kErsxGXntVy2LdEtofeT73Jq5OFIiU4v/edit Всього протягом кварталу ВА Сватівського району проведено 52 заходи щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, в яких взяли участь 1370 осіб, з них 53 ветерани війни, а саме. В хабах та офісах ВА району облаштовані Куточки пошани та пам’яті, створені та постійно оновлюються віртуальні Алей пам’яті, які розміщуються на офіційних вебресурсах ВА Сватівського району; Ведеться робота щодо визначення місць поховання загиблих Захисників/Захисниць громад Сватівського району та їх упорядкування; Здійснювались заходи з покладання квітів до меморіальних комплексів, «Алеї Героїв», військових кладовищах з нагоди пам’ятних дат. Протягом ІІ кварталу ВА району здійснена робота щодо збору інформації стосовно загиблих Захисників\Захисниць України з відповідних територій для створення обласної бази даних (інтерактивної карти) та для облаштування Меморіального панно Алеї пам’яті Захисників Луганщини. Троїцькою СВА проводяться заходи з вшанування пам’яті до річниць всіх загиблих Захисників/Захисниць громади. Протягом ІІ кварталу проведено 9 таких заходів, охоплено 416 осіб, залучено 12 ветеранів війни. Красноріченською СВА у травні 2026 здійснені заходи щодо шанування пам’яті шляхом оновлення меморіальної експозиції на Майдані Незалежності (залучено 6 осіб з них 1 ВВ); Красноріченською СВА 22.05.2026 проведено захід «Створення Парку світла «Живе коріння пам’яті» (висадка дерев) в м. Новояворівськ. До участі у заході долучилися 10 працівників адміністрації та 1 ветеран війни. Щопонеділка на офіційних сторінках Нижньодуванської громади оприлюднюються відеоролик на знак вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць України — жителів Нижньодуванської громади https://www.facebook.com/share/v/18UFamtqoK/ Білокуракинська СВА: У День вишиванки представники Білокуракинської громади Сватівського району Луганської області долучилися у Житомирі до Всеукраїнської акції «Вишита стрічка пам’яті» https://www.facebook.com/share/p/18pTomB6qt/ 100 осіб, 1 ЧСЗЗ 1 член сім’ї ветерана; Сватівська МВА: 23.05.2026 - засідання круглого столу "Герої серед нас: зв'язок поколінь", присвячений Дню Героїв України https://surl.li/qymseo, залучено 15 осіб, з них 2 ветерани; 22.05.2026 – учні та педагогічний колектив Сватівського ліцею № 6 долучились до Першого Всеукраїнського онлайн-уроку «Земля Героїв» за участі Героя України Андрія Головні – одного з наймолодших Героїв України, військовослужбовця Сухопутних військ ЗСУ та героя фільму «12. Земля Героїв», залучено 100 осіб, з них 1 ветеран. 23.05.2026 - спільний патріотичний захід - вікторина «Україна Нескорених» до Дня Героїв України для учнівської молоді Сватівського ліцею 6 https://surl.li/bfcaeq, залучено 15 осіб, з них 1 ветеран. |
| 18. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад | 1) проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо соціальної згуртованості в територіальній громаді | 2025– 2026 роки | Управління з питань реінтеграції та відновлення облдержадміністрації, Департамент інформаційної політики облдержадміністрації РДА, ВА (за згодою) | інформація надана в Додатку 7. |
|  | 2) проведення соціокультурних заходів (творчі майстерні, арт-терапевтичні зайняття, конкурси, тематичні зустрічі тощо) за участю дітей та молоді з інвалідністю, з числа внутрішньо переміщених осіб області і дітей та молоді в приймаючих громадах | червень– жовтень 2025 року | Департамент освіти, культури, молоді та спорту облдержадміністрації, ОКУ «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичним можливостями», РДА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 3) сприяння розвитку системи мотивації та стимулювання до волонтерства у закладах загальної середньої освіти | 2025– 2026 роки | департаменти облдержадміністрації: інформаційної політики, освіти, культури, молоді та спорту, РДА, ВА (за згодою) | 1 квартал 2026 року за звітний період у закладах загальної середньої освіти системно та цілеспрямовано здійснювалася робота, спрямована на формування в учнівської молоді активної громадянської позиції, розвитку емпатії, почуття відповідальності та усвідомлення важливості волонтерської діяльності в умовах сьогодення. З метою мотивації та стимулювання до волонтерства в освітніх закладах було проведено низку різнопланових виховних, просвітницьких та інтерактивних заходів, а саме: - ранкові кола «Сила змін: волонтери, які надихають», під час яких учні знайомилися з реальними історіями волонтерів, обговорювали їхній внесок у розвиток суспільства та роль кожного у спільній справі допомоги; - онлайн-виставка малюнків «Добро, що змінює світ»; - години спілкування «Волонтери у дії: історії, що змінюють світ», «Волонтерство — це не обов’язок, це потреба серця» та інші; - інтерактивна вікторина «Волонтерство – вимога часу чи поклик душі?»; - виготовлення інформаційного коміксу «Сила волонтерства»; - флешмоб «Нація Волонтерів»; - уроки волонтерства від Української волонтерської служби: Базовий шкільний урок волонтерства; Урок про лідерство у волонтерстві; Урок про протидію дезінформації та вербуванню (для 8-11 класів); - акція «Подяка для волонтерів»; - для учнів 8–11 класів впроваджено курс «Розвиток м’яких навичок (“soft skills”) як готовність до самореалізації підлітка», який сприяє розвитку комунікативних умінь, емпатії, командної роботи та соціальної ініціативності; - активності «Фейк чи факт?», «5 хвилин волонтера», «Інфо-пазл», «Два питання до новини» (7-11 кл.), інтегровані у зміст виховних практик та навчальних дисциплін, що сприяють формуванню медіаграмотності та громадянської відповідальності; - 05 грудня 2025 року в рамках відзначення Міжнародного дня волонтера відбулася зустріч вихованців та працівників Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою з відомою волонтеркою «Джавеліною». Педагоги області взяли участь у вебінарах «Як говорити з учнями про дезінформацію та онлайннебезпеки?», «Шкільний урок волонтерства: Знаю. Помічаю. Не ведуся» та ознайомилися з презентацією проєкту «Шкільний урок волонтерства про протидію дезінформації та вербуванню підлітків», спрямованого на розвиток критичного мислення та волонтерської активності учнів. Учні та педагоги беруть участь у волонтерських ініціативах, як пошиття адаптивного одягу для поранених, перукарські послуги в шпиталях, плетуть маскувальні сітки, беруть участь у тренінгах для навчання основам волонтерства, організовують акції на підтримку військових. 2 квартал 2026 року Протягом ІІ кварталу у закладах освіти проводилася системна робота, спрямована на розвиток культури волонтерства, громадянської активності та соціальної відповідальності учнівської молоді. Виховні години, інформаційно-просвітницькі заходи, зустрічі та бесіди на теми: «Волонтерство як прояв громадянської відповідальності», «Добрі справи починаються з тебе», «Разом до Перемоги», «Молодь і волонтерський рух». Для учнів 8–11 класів впроваджено курс «Розвиток м’яких навичок (“soft skills”) як готовність до самореалізації підлітка», який сприяє розвитку комунікативних умінь, емпатії, командної роботи та соціальної ініціативності. Волонтерська діяльність «Підтримуй військових — разом наближаємо перемогу!» https://www.facebook.com/share/p/1BvjBeHpkq/ Онлайн-захід «Маленькі справи великого серця». Еко-волонтерський день до Міжнародного дня Землі. Захід «Теплі розмови: історії, що надихають допомагати» онлайн-зустріч із волонтером-лисичанином Чуприною Арсенієм. Участь у заходах Всесвітнього Дня вишиванки (травень 2026 року) з проведенням благодійних та патріотичних активностей на підтримку українських захисників. Здобувачі освіти активно долучалися до благодійних та волонтерських акцій на підтримку військовослужбовців Збройних Сил України. Зокрема, брали участь у безстроковій акції «В єдності – сила», благодійній акції «Паска для солдата», виготовляли листівки, малюнки, сувеніри та обереги для захисників України. Також проводилися збори необхідних речей, засобів гігієни, смаколиків та інших гуманітарних вантажів для військових. Педагоги опанували інструменти залучення учнів до активної соціальної взаємодії через формат педагогічних майстерень, де волонтерство розглядається як побудова «мостів можливостей» для кожного учня, зокрема, в ході практикуму «Без бар’єрів у словах, освіті та житті». Учасники освітнього процесу активно долучилися до закриття двох волонтерських зборів на придбання павербанків для аеророзвідників 25 ОПДБр та засобу РЕБ для 1 САДу 42-ої ОМБр. Сформовано збірку учнівських есе на тему «Герої серед нас». Збірку було передано ветеранам як знак вдячності та підтримки. Також організовано її розповсюдження серед адресатів і отримано зворотний зв’язок: повідомлення та відео-звернення для дітей, що стало важливим елементом живого діалогу. Сіверськодонецькою РВА поширюється досвід роботи методиста Рубіжанського міського центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, голови громадської організації «Воїни Світла. Рубіжне», волонтерки Олени Хмельницької щодо впровадження в освітній процес проєкту «Уроки людяності». https://pps.lova.gov.ua/oda/press/news/dlya-uchnivshostykh-klasiv-zakladiv-osvity-rayonu-provedenourok-muzhnosti. У ІІ кварталі у Ліцеї №1 Айдарської селищної ради за напрямом сприяння розвитку системи мотивації та стимулювання волонтерства у закладах загальної середньої освіти було проведено такі заходи: 01.04-06.04 — «Ветерани» — Формування збірки учнівських есе на тему «Герої серед нас». Збірку було передано ветеранам як знак вдячності та підтримки. Також організовано її розповсюдження серед адресатів і отримано зворотний зв’язок: повідомлення та відео звернення для дітей, що стало важливим елементом живого діалогу. — 15 учасників. 07.05-08.05 — «День пам’яті та примирення» — Уроки мужності за матеріалами Айдарського краєзнавчого музею: «Подвиг – безсмертний, пам’ять – нетлінна». Акція «маки пам’яті». — 65/5 учасників. 11.05-13.05 (до 23.05) — «Ветерани» — Цифрова акція пам’яті та вдячності флешмоб «Дякую за захист» звернення учнів до ветеранів; Створення серденьок — кількість учасників не вказана. 22.05 — «День Героїв України» — Виховні години на тему: «Мужність і відвага крізь покоління». Перегляд презентації про героїв нашого краю, розроблена Айдарським музеєм. Цифрова акція пам’яті та вдячності флешмоб «Дякую за захист»: створення серденьок. Інформаційно-просвітницький кейс «Тяглість поколінь: від провідників державотворення до сучасних Героїв»: вшанування пам'яті Захисників України на основі спогадів та матеріалів вчителя-ветерана ліцею. — 55/10 залучення ветерана учасників. 04.06 — «День безневинних дітей жертв агресії.» — Бесіди та перегляд презентації "Діти, які ніколи..." Участь у Всеукраїнській акції «Голоси дітей»: створення дзвіночків з паперу, створення паперових янголів, які стали даниною пам’яті тим, чиє дитинство обірвалося через війну. — 45 учасників. У Білокуракинському ліцеї протягом навчального року під час відзначення визначних дат, проведення запланованих заходів, а також під час вивчення відповідних тем на уроках історії та проведення виховних і інформаційно-просвітницьких заходів систематично здійснюється вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України, які загинули в російсько-українській війні. Така робота спрямована на збереження історичної пам’яті, формування національної свідомості та патріотичне виховання учнівської молоді. 1.Уроки мужності «Не буває народу без історії, а історію творять люди». Інтерактивна дошка подяки захисникам і захисницям. «Цінуємо твій подвиг, солдате». «За покликом серця»(Березень), 2. День прикордонника України. Патріотичні хвилини: «Роль прикордонників у відстоюванні незалежності та територіальної цілісності України», «Вартові Незалежності: злагода, мужність, вірність», Привітання для прикордонної служби України (відео-привітання захисникам і захисницям України). https://www.facebook.com/share/p/191rznkyHa/ 3. День Героїв в Україні. Година подяки: «Ніхто нас на коліна не поставив», Героям вічна слава!», Привітання «Я дякую Героям за…»(Травень) https://www.facebook.com/share/p/14g19bGLpA6/ https://www.facebook.com/share/p/1F856uVqq2/ https://www.facebook.com/share/p/1F1DmZ8Qx6/ 4. Участь у всеукраїнських та обласних заходах, спрямованих на організацію зустрічей із учасниками бойових дій, ветеранами війни та волонтерами з метою формування патріотизму, громадянської свідомості та поваги до захисників України. https://www.facebook.com/share/p/1EEBLMQJMH/ 20 квітня Коломийчиською СВА організовано захід із 11 класом, приурочений до Дня вдячності волонтерам. https://www.facebook.com/share/v/1BbGBqvLa8/ У 22 закладах загальної середньої освіти Лисичанської МВА проведені більше 30 заходів щодо мотивації та стимулювання до волонтерства, у яких взяли участь загалом більше 2500 учнів. Звіти за посиланнями: https://www.facebook.com/share/p/16PFMNNF2j/ У закладі освіти Марківський ліцей «КРОК» Марківської селищної ради Луганської області проведено заходи, що формують інклюзивне мислення учнів івент «Добра дія дня», тематичні години спілкування «Світ без бар’єрів». Педагоги опанували інструменти залучення учнів до активної соціальної взаємодії через формат педагогічних майстерень, де волонтерство розглядається як побудова «мостів можливостей» для кожного учня, зокрема, в ході практикуму «Без бар'єрів у словах, освіті та житті». Мілівською СВА було проведено наступні заходи: 1) 01.06.2026-05.06.2026 – організовано онлайн-акцію пам’яті «Янголи дитинства: пам’ятаємо кожне життя» за участю закладів освіти громади, спрямовану на виховання громадянської відповідальності, співчуття та соціальної активності здобувачів освіти Висвітлення: https://www.facebook.com/share/p/ 2) 22.06.2026-28.06.2026 організовано інформаційно просвітницьку кампанію до Дня Конституції України «Конституція і молодь: права, свободи, відповідальність», під час якої учнівську молодь залучено до онлайн-вікторин, дискусій та громадянських ініціатив. Висвітлення: https://www.facebook.com/share/p/ 3) 22.06.2026 – проведено інформаційно-просвітницьку діяльність до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні, спрямовану на формування патріотизму, поваги до Захисників і Захисниць України та готовності молоді долучатися до волонтерських і благодійних ініціатив. Висвітлення: https://www.facebook.com/share/p/ 4) 23.06.2026 – організовано культурно-просвітній захід для внутрішньо переміщених осіб Луганщини та представників Міловської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області (відвідування театральної вистави «Ідеальна пара», що сприяв розвитку культури взаємодопомоги, соціальної згуртованості та волонтерської підтримки) Висвітлення: https://www.facebook.com/share/p/ 5) 26.06.2026 — проведено онлайн-флешмоб «Молодь обирає здоров’я!» до Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом із залученням учнівської молоді до суспільно корисної ініціативи щодо популяризації здорового способу життя Висвітлення: https://www.facebook.com/share/p/ Нижньодуванської СВА проведено інформаційно просвітницькі класні години та години спілкування «Добро починається з тебе» щодо значення волонтерської діяльності для розвитку демократичного суспільства та формування громадянської активності (1–11 класи). Попаснянською МВА організовано тематичні заходи даного напрямку з учнівською молоддю пройшли в рамках тижня Безбар’єрності https://popasngorsovet.gov.ua/7059 Безбар’єрність у роботі соціального кафе https://docs.google.com/document/d/18sY4h5nkGBa9WcVR4YmJTZBzwv88cbSGi1sGp2v9QLVY/edit?tab=t.0 Національний тиждень безбар'єрності https://docs.google.com/document/d/1R4BX6mtMkeuBpoQ0Dluc9AH08yiU2RK01qNHQkVyTug/edit?tab=t.0 «Мільйон способів дружити» https://docs.google.com/document/d/1RtUPrg5C0jdq2cnN_D4VlqwvIQjQs_91Kq3pKRoQj3c/edit?tab=t.0 Ветеранська політика. Сила єдності. https://popasnalicej25.wixsite.com/mysite1/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2 Виховні години «Мудрі з багаті літами»: https://sites.google.com/view/lyceum24/%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 Рубіжанською МВА організовано наступні заходи: https://www.facebook.com/share/p/1BeAML4PLx/, https://www.facebook.com/share/p/18ehDhkXrm/, https://www.facebook.com/share/p/1ESJjZpBH7/, https://www.facebook.com/share/p/17tdLGhcZY/ Сватівською МВА організовано наступні заходи: https://www.facebook.com/photo/?fbid=956308660629826&set=a.108785185382182, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0BVSCSAkN4oFqiF2nAe1igC4skurKEWkWhDr3BLEMrmuwQc2Nhj7bs6FZcWLJgvQil&id=100087521023621, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02JCYsLHcJFrfptrcG3GfGe4ChN4ejpUdF4TyiG5iuEiMfv58BMETKoCyyiA15mumPl&id=100087521023621, https://www.facebook.com/photo/?fbid=964105663183459&set=a.108785185382182, https://www.facebook.com/photo/?fbid=961823470078345&set=a.108785185382182, https://www.facebook.com/photo/?fbid=961818340078858&set=a.108785185382182 Старобільською МВА Лиманському ліцеї організували протягом 2025–2026 років системну роботу з розвитку волонтерського руху, формування в учнів активної громадянської позиції, почуття патріотизму, соціальної відповідальності та мотивації до участі в суспільно корисній діяльності. У рамках зазначеного напряму проведено такі заходи: 1. Участь педагогічних працівників ліцею у вебінарі «Шкільний урок волонтерства: Знаю. Помічаю. Не ведуся» (05.09.2025). 2. Проведення Шкільного уроку волонтерства для учнів 7–9 класів (18–19.09.2025). 3. Забезпечення постійної співпраці педагогів, учнів та батьківської громадськості з волонтерами Бондарчуком К.О. та Гришановим В.О. 4. Організація та проведення благодійних зборів (донатів) на підтримку Збройних Сил України. 5. Проведення годин спілкування на тему «Волонтерство на часі!» для учнів 1–11 класів та їхніх батьків (2026 рік). 6. Проведення онлайн-заходу за участю ветерана війни Ткачука М.В. — єдиного уроку вдячності та шани «День Героїв України», а також презентації волонтерської діяльності ліцею «Волонтерство, яке рятує» (22–23.05.2026). 7. Проведення загальношкільного челенджу «Дарую любов» до Дня Святого Валентина: виготовлення учнями валентинок для Захисників України та членів їхніх родин. 8. Проведення заходу «Сила нескорених» до Дня українського добровольця та організація онлайн-зустрічі з військовослужбовцями. 9. Виготовлення вітальних листівок для ветеранів та військовослужбовців України. 10. Надання волонтерської допомоги військовослужбовцям, збір та передача необхідної підтримки на фронт через волонтера Гришанова В.О. 11. Виготовлення вітальних листівок для військовослужбовців — захисників України. 12. Створення відеоролика до Дня Героїв України. 13. Інформування учасників освітнього процесу про результати волонтерської діяльності ліцею, а також проведення зустрічей із випускниками-земляками, які захищають Україну. Реалізація зазначених заходів сприяє популяризації волонтерського руху серед учнівської молоді, розвитку соціальної активності, відповідальності, громадянської свідомості та готовності долучатися до суспільно значущих ініціатив Троїцькою СВА організовано наступні заходи 1.Уроки доброчесності: «Люди з великим серцем», «Перші серед перших», «Хто, як не ти!» 2.Участь у спільній щомісячній акції «Теплі долоньки» (учителі, батьки, учні, волонтери): https://www.facebook.com/share/p/1BUcgtWYjs/ |
|  | 4) впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя та відродження інклюзивних практик бібліотек | 2025 рік | департаменти облдержадміністрації: освіти, культури, молоді та спорту, соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб, РДА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
| 19. Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської активності (соціальні клуби, паркові зони, коворкінги, центри громадської участі, ветеранські простори, бібліотеки тощо) | визначення місця для соціальної взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські простори тощо) | 2025– 2026 роки | Управління з питань реінтеграції та відновлення облдержадміністрації, Відділ комунальної власності, земельних та майнових відносин облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | інформація надана в Додатку 8. |
| Стратегічна ціль «Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші» |  |  |  |  |
| 20. Здійснення заходів із забезпечення доступності соціальних, освітніх, комунальних, транспортних, фінансових, правничих, безпекових, правозахисних послуг, послуг охорони здоровʼя, цивільного захисту, адміністративних, архівних, медіа та інших послуг | 1) поширення серед власників та керівників закладів, методичних рекомендацій щодо доступності послуг | липень–грудень 2025 року | Управління з питань реінтеграції та відновлення облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 2) запровадження проведення щороку моніторингу доступності публічних послуг, що надаються державними архівними установами | 2025– 2026 роки | Державний архів Луганської області | здійснюється моніторинг доступності публічних послуг, що надаються державними архівними установами, шляхом розміщення у соціальних мережах та на офіційному вебсайті Державного архіву Луганської області опитувальника. У грудні 2026 року буде опубліковано звіт про результати проведеного моніторингу. |
|  | 3) створення умов для доступу пацієнтів, які очікують на заміну великих суглобів, до безоплатної послуги з ендопротезування | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | серед закладів охорони здоров’я Луганської області станом на тепер відсутні медичні установи, які проводять ендопротезування, окрім того, здійснити реєстрацію уповноважених осіб закладів охорони здоров’я в межах адміністративно-територіальної одиниці в електронній системі забезпечення формування та ведення електронної черги з безоплатного ендопротезування пацієнтів не є можливим. |
| 21. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання державних службовців області | 1) проведення навчальних програм/курсів/тренінгів для надавачів послуг (наприклад, правила спілкування, толерантність, чутлива мова, клієнтоорієнтованість, навички взаємодії, організація безбар’єрного простору тощо) | 2025– 2026 роки | Управління з питань реінтеграції та відновлення облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, комунальні заклади, РВА, ВА (за згодою) | інформація надана в Додатку 9. |
|  | 2) забезпечити організацію та надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також вразливим групам населення (за потреби) | 2025– 2026 роки | Департамент соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | проведено моніторинг стану надання соціальних послуг населенню відновленими закладами/установим надавачами соціальних послуг. За результатами встановлено, що протягом 2026 року звернення щодо отримання послуги медіація не надходили. Крім того, з метою запровадження послуги та підготовки надавачів соціальних послуг до її надання, ЛОЦСС проводиться робота з представниками громадського сектору щодо організації і проведення навчальних заходів для фахівців надавачів соціальних послуг щодо змісту, обсягу, умов та порядку надання соціальної послуги медіації. Проведення заходів планується в 2 півріччі 2026 року. |
|  | 3) визначення відповідальної особи за проведення навчань для працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | липень–грудень 2025 року | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 4) забезпечення проведення навчання тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я шляхом залучення консультантів та фахівців міжнародних організацій | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Управління з питань міжнародного співробітництва облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | 1 квартал 2026 забезпечено проведення навчання для 24 тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я шляхом залучення консультантів та фахівців міжнародних гуманітарних організацій. Звіт розміщено за посиланням https://lova.gov.ua/content/stvorennya-bezbaryernoho-prostoru 2 квартал 2026 Забезпечено проведення навчання для 9 тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я шляхом залучення консультантів та фахівців міжнародних гуманітарних організацій. Звіт розміщено за посиланням https://lova.gov.ua/content/stvorennya-bezbaryernoho-prostoru |
|  | 5) забезпечення проведення навчання (тренінгів, вебінарів) для працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальні заклади, РВА, ВА (за згодою) | у І кварталі 2026 року 301 працівник комунальних закладів охорони здоров’я пройшли навчання щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Звіт розміщено за посиланням https://lova.gov.ua/content/stvorennya-bezbaryernoho-prostoru У ІІ кварталі 2026 року 232 працівника комунальних закладів охорони здоров’я пройшли навчання щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Звіт розміщено за посиланням https://lova.gov.ua/content/stvorennya-bezbaryernoho-prostoru |
|  | 6) проведення щорічного навчання для працівників Служби у справах дітей облдержадміністрації, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, опікунів та піклувальників | 2025– 2026 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | з метою визначення нагальних потреб сімей з дітьми, в тому числі дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами, 12.02.2026 року під головуванням заступника голови облдержадміністрації Безгинської К. проведено онлайн-зустріч керівників військових адміністрації населених пунктів області, начальників служб у справах дітей, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків. Такі зустрічі проведено також на рівні районів та міст області. Проведено анкетування серед законних представників дітей щодо визначення потреб сімей і дітей. Проведення навчання з питань інклюзії та безбар’єрності заплановано на ІІІ квартал 2026 року. |
|  | 7) залучення організацій громадянського суспільства до проведення тренінгів, семінарів та роз’яснювальної роботи з питань надання та отримання публічних послуг для всіх суспільних груп | 2025– 2026 роки | Управління з питань реінтеграції та відновлення облдержадміністрації, Департамент інформаційної політики облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | інформація надана в Додатку 10. |
| 22. Забезпечення доступності послуг, які надаються через мобільні застосунки та онлайн-платформи, для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | забезпечення доступності інформації для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування під час спілкування на гарячих лініях облдержадміністрації | 2025– 2026 роки | Департамент інформаційної політики облдержадміністрації, відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації | Протягом звітного періоду всі жителі громадяни могли подати звернення до облдержадміністрації за телефонами Гарячої лінії, які вказані на головній сторінці Луганської облдержадміністрації за посиланням: https://lova.gov.ua/. У разі технічних проблем щодо здійснення звернення телефоном або обмеження заявника щодо спілкування телефоном, передбачена можливість подати звернення на електронну адресу ДУ «Луганський Обласний Контактний Цент» за посиланням: https://lova.gov.ua/oda/about/depart/okc/grafik_roboti_ta_kontaktna_informaciya. Також звернення можна подати через Інтернет – приймальню облдержадміністрації за посиланням: https://lova.gov.ua/content/zvernennya_gromadyan. Додатково з метою реалізації принципу безбар'єрності у сфері комунікації та забезпечення рівного доступу до інформації для всіх категорій громадян, у тому числі людей з обмеженнями здатності до спілкування, відділом з питань цифрового розвитку, облдержадміністрації цифрових трансформацій і цифровізації підготовлено та поширено відеоматеріал про використання ключових цифрових платформ та сервісів, які адаптовані для осіб з різними видами інвалідності. Відео доступно https://www.youtube.com/watch?v=wPDliP0jZtI. |
| 23. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 1) забезпечення евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, медичних послуг у громадах для всіх суспільних груп. | 2025– 2026 роки | департаменти облдержадміністрації: з питань оборонної роботи, взаємодії із силами оборони та цивільного захисту; охорони здоров’я; соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб, РВА, ВА (за згодою) | Переліком територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28.02.2025 № 376 (зі змінами), населені пункти Луганської області визначено такими, що знаходяться в зоні активних бойових дій або тимчасово окупованими Забезпечити належне утримання захисних споруд, буде можливе після деокупації території області та проведення стабілізаційних заходів. |
|  | 2) врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місцях тимчасового перебування | 2025 рік | Управління з питань реінтеграції та відновлення облдержадміністрації, департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб; охорони здоров’я; освіти, культури, молоді та спорту, служба у справах дітей облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 3) забезпечення доступності медичних послуг у сфері охорони здоров’я у громадах для всіх суспільних груп, зокрема на територіях можливих бойових дій та деокупованих територій | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | у КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня» Рубіжанської міської ради Луганської області, яке впроваджує медичну діяльність за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 92 а, забезпечено доступність медичних послуг на територіях можливих бойових дій. В закладі створено мобільні мультидисциплинарні команди, які з початку 2026 року надали послуги 647 пацієнтам за місцем надання послуги – 505 осіб, за місцем проживання – 31 особа. У 2 кварталі 2026 року мобільні мультидисциплинарні команди, надали послуги 1517 пацієнтам, з них: за місцем надання послуги – 776 особам, за місцем проживання – 33 особам (військовослужбовці – 212). |
| Стратегічна ціль «Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту» |  |  |  |  |
| 24. Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту | 1) сприяння участі ветеранів війни у спортивних заходах та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни | 2025– 2026 роки | Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, Департамент освіти, культури, молоді та спорту облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | 1 квартал 2026 протягом 1 кварталу 2026 року на офіційних сторінках у соціальних мережах та веб-сайтах облдержадміністрації, її структурних підрозділів, військових адміністрацій міст, сіл, селищ області постійно ведеться робота щодо висвітлення інформації стосовно проведення спортивних змагань та заходів, популяризації фізичної культури та спорту, здорового способу життя серед усіх вікових груп населення, у т. ч. ветеранів війни та учасників бойових дій. Посилання на публікації в соціальних мережах: https://www.facebook.com/share/p/1B58asErmd/ https://www.facebook.com/share/p/1igA8v6M1E/ Спортсмени Луганської області - учасники бойових дій, ветерани війни брали участь у змаганнях всеукраїнського рівня: чемпіонат України з кікбоксингу «ІСКА», Кубок України з богатирського багатоборства серед ветеранів та ветеранок, присвячений пам’яті загиблих добровольців та були учасниками Міжнародних спортивних змагань «Marine Corps Air Force Trials 2026. Також, учасники бойових дій, ветерани війни взяли участь у Благодійному турнірі з футболу, присвячений Дню Національної гвардії України 13 бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Хартія». (https://www.facebook.com/share/p/1DX5bEdYov/) На базі координаційних центрів підтримки внутрішньо переміщених осіб Луганської області протягом 1 кварталу проводились змагання з дартсу, шахів, шашок, у тому числі з залученням зазначених категорій громадян. 2 квартал 2026 Протягом ІІ кварталу 2026 року на офіційних сторінках у соціальних мережах та веб-сайтах облдержадміністрації, її структурних підрозділів, військових адміністрацій міст, сіл, селищ області постійно ведеться робота щодо висвітлення інформації стосовно проведення спортивних змагань та заходів, популяризації фізичної культури та спорту, здорового способу життя серед усіх вікових груп населення, у т. ч. ветеранів війни та учасників бойових дій. Посилання на публікації в соціальних мережах: https://www.facebook.com/share/p/1BFRExAiZD/ https://www.facebook.com/share/p |
|  | 2) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | 2025 рік | Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, Департамент освіти, культури, молоді та спорту облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 3) забезпечення участі спортсменів з інвалідністю у навчально-тренувальних зборах в Україні та/або за кордоном; у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях серед осіб з інвалідністю | 2025– 2026 роки | Департамент освіти, культури, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | 1 квартал 2026 вихованка обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів Т. Бобровська виступила на Чемпіонаті Європи з пауерліфтингу у м.Тбілісі (Грузія) та посіла 5 місце серед найсильніших атлеток Європи. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0hYAM4SfivB4hJFiTRb1TkNfpnaoZYr6Q3LvbquL15tQ7iYBqSFmjbMrpTPE1oXjil&id=61588024021591 2 квартал 2026 Вихованці обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів Ганна Поліщук, Марина Низова, Олексій Ганусенко гідно виступили на чемпіонаті України з плавання серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату, який відбувся у травні 2026 року в м. Кам’янське. https://www.facebook.com/share/p/1EVM1xrVwv/ |
|  | 4) підготовка матеріалів для проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | 1 квартал 2026 з початку 2026 року на офіційних сторінках центрів первинної медико-санітарної допомоги, багатопрофільних лікарень (фейсбук, телеграм-чат, сайт) розміщено інформаційні та просвітницькі матеріали з метою підвищення обізнаності населення щодо зміцнення здоров’я, важливості раннього виявлення захворювань та формування навичок здорового способу життя. Зокрема: - опрацьовувалися та готувалися інформаційні матеріали щодо профілактики захворювань та відповідальної самозбережувальної поведінки; - готувалися матеріали, спрямовані на зниження рівня поширеності тютюнокуріння та популяризацію здорових звичок; - враховувалися потреби різних вікових та соціальних груп населення, у тому числі вразливих категорій; - підготовка матеріалів здійснювалася з урахуванням чинних рекомендацій у сфері охорони здоров’я та умов воєнного стану. 2 квартал 2026 04.06.2026 фахівці КНП ЛОР «Центр психічного здоров’я» провели семінар-тренінг «Формування усвідомленого ставлення у дітей і підлітків щодо зловживання наркотичними речовинами». У заході прийняли участь 71 учень та викладачі професійно-технічних закладів Луганської області |
|  | 5) підготовка матеріалів для проведення інформаційної кампанії з популяризації здорового харчування, рухової активності та доброзичливого спілкування як здорового способу життя осіб усіх вікових груп і умови активного довголіття, а також популяризації можливостей використання засобів фізичної культури та спорту | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | з початку 2026 року на офіційних сторінках центрів первинної медико-санітарної допомоги, багатопрофільних лікарень (фейсбук, телеграм-чат, сайт) розміщено інформаційні та просвітницькі матеріали з метою для проведення інформаційної кампанії, спрямованої на популяризацію здорового харчування, регулярної рухової активності та доброзичливого спілкування як складових здорового способу життя осіб усіх вікових груп і умов активного довголіття, а також на інформування населення про можливості використання засобів фізичної культури та спорту. |
| 25. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 1) забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам | 2025– 2026 роки | департаменти облдержадміністрації: охорони здоров’я; соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб; освіти, культури, молоді та спорту; економіки та підтримки релокованих суб’єктів підприємницької діяльності, з питань оборонної роботи, взаємодії із силами оборони та цивільного захисту, Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | 1 квартал 2026 у І кварталі 2026 року 1195 осіб отримали психологічну допомогу в закладах охорони здоров’я області. Звіт розміщено за посиланням https://lova.gov.ua/content/stvorennya-bezbaryernoho-prostoru у закладах освіти функціонує психологічна служба, діяльність якої спрямована на забезпечення доступної психологічної допомоги та підтримки для всіх учасників освітнього процесу (учнів різних вікових категорій, педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу). Протягом І кварталу 2026 року проведено комплекс інформаційно-просвітницьких, профілактичних та практичних заходів, спрямованих на підтримку ментального здоров’я, розвиток емоційної стійкості, формування навичок самопідтримки та подолання стресу. Зокрема організовано хвилинки турботи і підтримки, онлайн-лекторії, інформаційні гайди, ментальні дайджести, марафони самопідтримки, практикуми з дихальних вправ, психологічні квести, тематичні добірки матеріалів та консультаційні онлайн-ресурси. Практичними психологами проведено: вебінар «Стрес — мій ворог чи помічник? для учнів 7-11 кл.; тренінг “Експедиція всередину себе» для учнів 1-6 кл; онлайн-захід «Практичні інструменти підтримки»; тренінги «Моє внутрішнє “Я” — у безпеці», «Емоції без фільтрів», «Особисті кордони: як їх захищати», «Мої суперсили», «У пошуках власної цінності», «Творчість як спосіб подолання стресу», «Колір моїх почуттів», «Антистрес: швидка допомога собі», «Як говорити, щоб тебе почули»; кола довіри та зустрічі «Говорити можна», «Ти чемпіон!», практичні заняття «Я дякую собі…», «Зимовий баланс: тіло + розум» та інші; рефлексійні перерви «Світло в темряві», «Психічна безпека — щоденна навичка»; просвітницькі заходи «З турботою про тебе! День обіймів», інфодайджест «Психологічна стійкість у години випробувань» і лайфхак-тайм «Сила в обіймах: як один жест зміцнює наше ментальне здоров’я». З вихованцями закладів дошкільної освіти проведено серії занять «Уроки турботи», «Фортеця емоцій», казкотерапевтичні заняття «Про слово, яке шукало дім», «Про Іскорку суперсил Пум», «Казка про маленьке цуценя і велике тепло», «Казка про обійми», арттерапевтичні творчі заняття «Мій ресурс», «Веселковий сніговик», виготовлення іграшок-антистресів, малювання та ліплення. Також організовано ігрові та розвивальні вправи «Мій настрій», «Що відчуває інший?», «Повтори емодзі», «Нейродолоньки», «Прокачай мозок», релаксаційні та дихальні практики «Чарівна квітка», «Уявний дощик», «Сніжинка-Веселинка», «Метелик», «Черепашка», тематичні заняття «Уроки емпатії» та «Подорож у світ емоцій з псом Патроном». Для педагогічних працівників забезпечено проведення консультацій «Психологічна безпека дошкільників», «Психологічна безпека в класі», організовано рефлексійні заходи «Психічна безпека — щоденна навичка», а також забезпечено участь у вебінарі «Профілактика ризикованої поведінки серед молоді». Для батьківської громадськості проведено консультації «Як допомогти дитині почуватися в безпеці», «Як стати для дитини надійною опорою», «Як підтримати дитину у стресі», «Як допомогти дитині знизити тривожність?». Поширено інформаційні матеріали «10 способів підтримати ментальне здоров’я дитини взимку», «Роль сім’ї у збереженні психічного здоров’я дітей», «Там, де мрія, там точно є майбутнє», а також забезпечено онлайн-консультації та надання рекомендацій у батьківських спільнотах. Тематика публікацій у соцмережах закладів освіти охоплює такі теми: «2 березня – Всесвітній день психічного благополуччя підлітків», «Економічна безбар’єрність. Вплив фінансів на ментальне здоров'я та щастя», «Як подбати про себе?», «Базові правила психологічної стійкості під час війни», «Почніть піклуватися про психічне здоров'я з турботи про тіло», «Як ми можемо відпочивати», «100 причин дбати про своє ментальне здоров'я» тощо. Активно використовуються матеріали Програми «Ти як?» та «Безпечний простір», а також напрацювання НПО «Безбар'єрність», БО «UA Mental Help», «Голоси дітей» та інших організацій. Крім того, упродовж звітного періоду забезпечено проведення індивідуальних консультацій та корекційно-розвиткових занять відповідно до запитів учасників освітнього процесу. 2 квартал 2026 У І півріччі 2026 року 3699 осіб отримали психологічну допомогу в закладах охорони здоров’я області. Звіт розміщено за посиланням https://lova.gov.ua/content/stvorennya-bezbaryernoho-prostoru |
|  | 2) забезпечення доступності населення до послуг з психологічної допомоги, в т.ч. і шляхом виїзду мобільних мультидисциплінарних команд | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | 1 квартал 2026 первинна (базова) психологічна допомога/підтримка медичними працівниками КНП «ЦПМСД» Рубіжанської міської ради надана за 3 місяці 2026 року – 1556 особам. Переважно – це вимушені переселенці Луганщини У тому числі шляхом виїзду мобільних медичних бригад у місцях компактного перебування та проживання ВПО – 427 осіб. Медичні працівники виписували пільгове лікування за Урядовою програмою «Доступні ліки» всім пацієнтам, які цього потребували. Продовжували надавати первинну психологічну підтримку, за потребою - скеровано до лікаря-психіатра. Надавали розширену допомогу ветеранам та інвалідам війни. Проводили скринінгове тестування дорослих і дітей для виявлення симптомів туберкульозу. Також надавалася первинна медична допомога за місцем постійного перебування маломобільних пацієнтів. 2 квартал 2026 В області створена багаторівнева система з надання психологічної та психіатричної медичної допомоги. Перша психологічна допомога надається в 9 центрах первинної медико-санітарної області, у тому числі шляхом виїзду мобільних медичних бригад у місцях компактного перебування та проживання ВПО. Медичні працівники виписували пільгове лікування за Урядовою програмою «Доступні ліки» всім пацієнтам, які цього потребували. Продовжували надавати первинну психологічну підтримку, за потребою - скеровано до лікаря-психіатра. Надавали розширену допомогу ветеранам та інвалідам війни. Проводили скринінгове тестування дорослих і дітей для виявлення симптомів туберкульозу. Також надавалася первинна медична допомога за місцем постійного перебування маломобільних пацієнтів. |
|  | 3) проведення заходів з підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів тощо для працівників надавачів соціальних послуг, зокрема для соціальних працівників, з наданням психологічної та домедичної допомоги отримувачам соціальних послуг | 2025– 2026 роки | департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб; інформаційної політики; охорони здоров’я, Луганський обласний центр соціальних служб, громадські організації (за згодою), РВА, ВА (за згодою) | Луганським обласним центром соціальних служб протягом 2026 року проведено низку заходів (тренніги, вебінари, наради) для працівників надавачів соціальних послуг, заходами охоплено 118 осіб. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0AYn5wpV1FdtL7yrBCQxdvx28xW1imUTWYXp69VQjhyf9RRM47fcvYWGyn8a3N82Jl&id=100093856489557 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0nXtij1DuKuG2QdFLJtujeP31an8K7FHBVwDeqx6iNbcz82knAHh9ybg14M9FzMSMl&id=100064321647025&locale=uk_UA https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0B3pymjF4CfooM8UYpCRFkEMZFrZNXshYWXQH79vdyY1KJZ8MJzjFPM89P6mJwHM4l&id=100064321647025&locale=uk_UA |
| 26. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді | 1) налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання | 2025– 2026 роки | департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб; охорони здоров’я, РВА, ВА (за згодою) | з метою налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, освіти та соціального захисту населення забезпечено поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання. Відповідні інформаційні матеріали щодо інструментів раннього виявлення порушень розвитку та здоров’я дитини, механізмів впровадження надання послуги раннього втручання, розроблені Державною службою, спільно з представниками Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти і науки, громадської організації «Українська асоціація раннього втручання» та інші розміщено на офіційних веб-сайтах управлінь/відділів освіти, закладів освіти, в батьківських групах. Участь у Дні спільнодії з питань ментального здоров’я «Університети (ДЗ «Луганський державний медичний університет») + Партнерські сервіси: від теорії до практики» (м. Рівне та Рівненська область) На офіційних сторінках у соціальних мережах закладів освіти розміщено відеоролик, присвячений підтримці сімей з дітьми раннього віку, які мають або можуть мати порушення розвитку. https://www.facebook.com/share/p/1DtWGWwsKu/ https://www.facebook.com/medclinicsvatove/posts/pfbi |
|  | 2) забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей | 2025 рік | департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб; охорони здоров’я, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 3) розроблення за результатами визначення потреб населення в послузі раннього втручання заходів щодо утворення та забезпечення функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей місцевих бюджетів | 2025– 2026 роки | департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб; охорони здоров’я, РВА, ВА (за згодою) | в березні 2025 року проведено визначення потреб населення у соціальних послугах, в тому числі у послузі раннє втручання. На 01.03.2026 потреба у послузі виявлена тільки у Сіверськодонецькій територіальній громаді. На базі реабілітаційної центру цієї громади діє відділення раннього втручання. Фінансування відділення здійснюється в рамках фінансування роботи установи та забезпечено в повному обсязі з урахуванням потреби населення у послузі. Додаткову потребу у створенні нових центрів (служб, відділень) не виявлено. |
|  | 4) провести моніторинг та оцінювання якості послуги «раннє втручання», що вже надається | 2026 рік | Департамент соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | робота триває. Виконання пункту планується у 2 півріччі 2026 р. |
|  | 5) впровадження медико-соціальної моделі домашніх візитів надавачів послуги раннього втручання протягом перших трьох років життя дитини з урахуванням потреб дітей з інвалідністю | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | у КНП ЛОР «Луганська обласна дитяча клінічна лікарня»(далі – КНП ЛОР «ЛОДКЛ») надання послуг здійснюється мультидисциплінарною командою за участю лікарів та фахівців відповідного профілю із забезпеченням індивідуального підходу до кожної дитини. У рамках реалізації заходу забезпечується проведення як амбулаторних консультацій, так і домашніх візитів з метою оцінки стану розвитку дитини та надання рекомендацій батькам (законним представникам). Для дітей, які перебувають під наглядом, реалізуються індивідуальні плани супроводу, здійснюється моніторинг розвитку та надається консультативна підтримка сім’ям. |
| 27. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 1) забезпечення проведення моніторингу щодо впровадження доказової реабілітації у відомчих закладах охорони здоров’я, зокрема із залученням пацієнтів та професійної спільноти фахівців з реабілітації | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | в закладах, які надають реабілітаційні послуги, впроваджений моніторинг щодо доказової реабілітації для кожного пацієнта, що отримав послуги з реабілітації, у тому числі із залученням пацієнтів та професійної спільноти фахівців з реабілітації. |
|  | 2) посилення заходів з моніторингу надання реабілітаційної допомоги в рамках програми медичних гарантій з метою контролю за якістю надання послуг та ефективним використанням коштів програми медичних гарантій, зокрема із залученням організацій пацієнтів та професійної спільноти фахівців з реабілітації | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | в закладах, які надають реабілітаційні послуги, щоквартально проводиться моніторинг надання реабілітаційної допомоги і контроль якості надання послуг та ефективності використання коштів програми медичних гарантій. |
|  | 3) формування комплексних підходів щодо розвитку реабілітаційних послуг за місцем проживання/перебування особи в громаді в рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги (монопослуги) та забезпечення системи інтегрованої допомоги | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | За 1 півріччя 2026 амбулаторна реабілітаційна допомога надається закладами, які уклали договори з НСЗУ на 2026 рік за 54 пакетом: «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у амбулаторних умовах»: 1. КНП Лисичанської міської ради «Лисичанська багатопрофільна лікарня» у 2026 році послугу надано 109 особам (із них –11 військовослужбовцям, 26 ВПО); 2. КНП «Сіверськодонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради (відділення реабілітації та фізіотерапії Центру з надання вторинної стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги та реабілітаційний Центр). У 2026 році послугу надано 14158 особам (із них - 74 військовослужбовцям, 58 УБД, 4 членам сімей військовослужбовців, 14 - ВПО, 17 особам з інвалідністю, 4 інваліди війни, ЧАЕС - 1); 3. КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня» Рубіжанської міської ради у 2026 році послугу надано 428 особам (із них - 16 військовослужбовцям); 4. КНП Луганської обласної ради «Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер» у 2026 році надано 8559 послуг, 408 особам (із них –42 УБД, 34 – особи з інвалідністю); 5. КНП «Старобільська багатопрофільна лікарня» Старобільської міської ради у 2026 році послугу надано 95 особам (із них – 7 військовослужбовцям, 3 член сім’ї військовослужбовця, 39 -ВПО). КНП Луганської обласної ради «Луганська обласна дитяча клінічна лікарня» пакет з НСЗУ за напрямом амбулаторної реабілітації не уклав, але така медична допомога також надається. У 2026 році надано амбулаторних послуг 100 дітям (2 інваліда) 8 – УБД, стаціонарних – 7 дітям. |
|  | 4) імплементація реабілітаційних інструментів обстеження, запровадження документування оцінки функціонування та якості надання реабілітаційних послуг | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | в закладах, які надають реабілітаційні послуги, через електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ) впроваджено функціонал для реєстрації кількісних показників стану пацієнта та обміну даними, що спрощує роботу реабілітаційних команд. |
|  | 5) забезпечення надання консультативних послуг для призначення/зміни/підбору технічного засобу мультидисциплінарною реабілітаційною командою/фахівцем з реабілітації | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | у КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня» Рубіжанської міської ради Луганської області створено мобільні мультидісциплінарні команди, які з початку 2026 року надали послуги 2164 пацієнтам за місцем надання послуги – 1281 осіб, за місцем проживання – 64 особа. |
|  | 6) забезпечення розвитку послуги реабілітації дітей віком до трьох років | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | у І півріччі 2026 року у КНП ЛОР «ЛОДКЛ» забезпечено розвиток послуги реабілітації дітей віком до трьох років. З січня 2026 року відкрито відділення медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям на 20 ліжок, що дозволило підвищити доступність та якість реабілітаційної допомоги. Згідно з сучасними вимогами до програми запроваджено сумісні групові заняття спеціалістів з дитиною в обов’язковій присутності батьків (опікунів), що забезпечує більш ефективну підтримку та залучення сім’ї до реабілітаційного процесу. |
|  | 7) забезпечення координації та доступності в територіальних громадах послуг у сфері охорони здоров’я, зокрема реабілітації немовлят, які народилися з порушеннями розвитку передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | у І півріччі 2026 року у КНП ЛОР «Луганська обласна дитяча клінічна лікарня» забезпечується координація та доступність реабілітаційних послуг для дітей раннього віку, у тому числі тих, які народилися передчасно або мають порушення розвитку. Послуги надаються із залученням мультидисциплінарної команди, з урахуванням індивідуальних потреб дітей. |
|  | 8) забезпечення доступності послуги реабілітаційної допомоги дітям у амбулаторних та стаціонарних умовах | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | 1 квартал 2026 на реабілітаційних ліжках хірургічного відділення КНП ЛОР «Луганська обласна дитяча клінічна лікарня» у 2026 році надано амбулаторних послуг 13 дітям, стаціонарних – 7 дітям. 2 квартал 2026 Реабілітаційна допомога надається як в амбулаторних, так і в стаціонарних умовах. З 1 квітня 2026 року в КНП ЛОР «Луганська обласна дитяча клінічна лікарня» розпочав роботу кабінет амбулаторної реабілітації. Це дозволило розширити доступність реабілітаційної допомоги дітям та забезпечити надання реабілітаційних послуг в амбулаторних умовах відповідно до потреб пацієнтів. На реабілітаційних ліжках хірургічного відділення КНП ЛОР «Луганська обласна дитяча клінічна лікарня» у 2026 році надано амбулаторних послуг 100 дітям, стаціонарних – 7 дітям. |
| 28. Розвиток системи надання паліативних послуг в кожній територіальній громаді | надання спеціалізованої паліативної допомоги за місцем перебування пацієнтів | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | у 2026 році 6 закладів охорони здоров’я Луганської області, які уклали договори з Національною службою здоров’я України за пакетом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» надають медичні послуги мобільної паліативної допомоги: Комунальне некомерційне підприємство Луганської обласної ради «Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер, Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Рубіжанська центральна міська лікарня» Рубіжанської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Старобільська багатопрофільна лікарня Старобільської міської ради Луганської області, Комунальне некомерційне підприємство «Лисичанська багатопрофільна лікарня» Лисичанської міської ради Луганської області, Комунальне некомерційне підприємство «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської міської ради». |
| Стратегічна ціль «Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю» |  |  |  |  |
| 29. Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах | започаткування спільних вечорів/зустрічей з особами старшого віку щодо обміну досвідом на базі центрів життєстійкості | 2025– 2026 роки | Департамент соціального захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | Луганська область долучилась до реалізації проекту їз створення центрів життєстійкості у 2024 році. Станом на 01.03.2026 територіальними громадами області спільно із партнерами із громадського сектору створено 7 центрів життєстійкості. В центрах започатковано проведення спільних вечорів/зустрічей з особами старшого віку. Інформація про їх проведення публікується на офіційних сторінка, на приклад за посиланнями: https://www.facebook.com/groups/9540319566956 73/posts/1178888890876644/ https://www.facebook.com/lis.center.zg/posts/pfbid02BWao6AFgDaehkQ7wvoB9rh2q9GQW6JsmS7hfroguhB https://www.facebook.com/groups/1231091158533791/ Станом на 01.05.2026 територіальними громадами області спільно із партнерами із громадського сектору створено 8 центрів життєстійкості. В центрах започатковано проведення спільних вечорів/зустрічей з особами старшого віку. Протягом 2026 року проведено 727 групових заходи якими охоплено 5968 осіб з числа клієнтів цих центрів |
| Стратегічна ціль «Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність» |  |  |  |  |
| 30. Розвиток інституційної спроможності військових адміністрацій області щодо безбарʼєрності | 1) визначення та затвердження розпорядженням начальника військової адміністрації відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності | січень–липень 2025 року | Управління з питань реінтеграції та відновлення облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 2) утворення місцевих рад безбар’єрності у кожній територіальній громаді | 2025 рік | Управління з питань реінтеграції та відновлення облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 3) забезпечення відкритості засідань місцевих рад безбар’єрності (онлайн-трансляція або запис засідання) | 2025– 2026 роки | Управління з питань реінтеграції та відновлення облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | інформація надана в Додатку 11. |
|  | 4) висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності | 2025– 2026 роки | Управління з питань реінтеграції та відновлення облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | інформація надана в Додатку 12. |
|  | 5) розроблення та забезпечення виконання місцевих планів заходів на 2025-2026 роки із впровадження безбар’єрного простору | 2025– 2026 роки | Управління з питань реінтеграції та відновлення облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | інформація буде надана за підсумками року |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті» |  |  |  |  |
| 31. Забезпечення розвитку екосистеми підтримки інклюзивного навчання на всіх рівнях | 1) проведення аналізу кількості діючих інклюзивно-ресурсних центрів в умовах окупації області | 2025– 2026 роки | Департамент освіти, культури, молоді та спорту облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | 1 квартал 2026 у 7 територіальних громадах (Сіверськодонецькій, Лисичанській, Рубіжанській, Кремінській, Попаснянській міських, Біловодській, Новоайдарській селищних) працюють інклюзивно-ресурсні центри далі – ІРЦ). 1 - у звичному режимі (очно) Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Рубіжанської міської ради Луганської області (м. Київ); 4 - у змішаному режимі; 2 – дистанційно. Надання корекційно-розвивальних послуг, здійснення консультативної роботи, психологічної підтримки учасникам освітнього процесу в них забезпечують 26 фахівців. Функціонує обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Луганського інституту післядипломної педагогічної освіти, що переміщений до м. Києва. Фахівці центру продовжують свою діяльність у повному обсязі в режимі онлайн: працює консультативний пункт для педагогів Луганщини, здійснюються моніторинги, відбуваються семінари, тренінги, курси за проблемою та інші заходи. 2 квартал 2026 На сьогодні створено належні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами відповідно до забезпечення потреб місцевих територіальних громад. Запитів щодо розширення мережі ІРЦ не надходило |
|  | 2) сприяння формуванню мережі інклюзивно-ресурсних центрів | 2025– 2026 роки | Департамент освіти, культури, молоді та спорту облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | на сьогодні створено належні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами відповідно до забезпечення потреб місцевих територіальних громад. Запитів щодо розширення мережі ІРЦ не надходило. |
|  | 3) проведення аналізу щодо необхідної кількості фахівців для роботи на посадах асистента вихователя, асистента вчителя, асистента учня | 2025– 2026 роки | Департамент освіти, культури, молоді та спорту облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | освітній процес дітей, які потребують 2-5 рівнів підтримки, забезпечується за участі 127 асистентів вчителів, що повністю задовольняє існуючі потреби навчального процесу. На сьогодні створено належні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами. |
| Стратегічна ціль «Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя» |  |  |  |  |
| 32. Забезпечення підготовки кадрів відповідно до переліку професій, необхідних для розбудови безбарʼєрного простору | проведення навчання працівників закладів дошкільної та шкільної освіти основам цифрової грамотності | 2025 рік | Департамент освіти, культури, молоді та спорту облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
| Стратегічна ціль «Дистанційна форма здобуття освіти доступна для всіх суспільних груп» |  |  |  |  |
| 33. Забезпечено освітні потреби дорослих, молоді та дітей якісною освітою впродовж життя | забезпечити надання дистанційно освітніх послуг у закладах освіти області | 2025– 2026 роки | Департамент освіти, культури, молоді та спорту облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | в області функціонують, фактично надають освітні послуги здобувачам освіти (внутрішньо переміщеним особам, дітям з тимчасово окупованих територій та дітям, які продовжують перебувати за кордоном) 78 закладів загальної середньої освіти (77 - дистанційно, 1 – очно), 11 закладів дошкільної освіти (дистанційно), 9 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (дистанційно), 7 закладів фахової передвищої освіти (дистанційно), 4 заклади вищої освіти, в тому числі 8 їхніх структурних підрозділів – закладів фахової передвищої освіти (за дистанційною та змішаною формами навчання). Освітній процес у 2025/2026 навчальному році організовано за потреби, з урахуванням заяв батьків, за різними формами індивідуального навчання (екстернатною (екстернатом), сімейною (домашньою), педагогічним патронажем) із використанням технологій дистанційного навчання. Надання освітніх послуг здійснюється з урахуванням потреб та фактичного місцезнаходження учнів, відбувається чітке коригування розкладу для постійного доступу до онлайн навчання та зручності здобувачів освіти. Це дає можливість здобувачам освіти навчатися у власному темпі, за гнучким графіком, а також отримувати необхідну соціально-психологічну підтримку. Така система сприяє підвищенню конкурентоспроможності випускників на ринку праці України. |
| Напрям 6. Економічна безбар’єрність |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи» |  |  |  |  |
| 34. Розроблення та впровадження програми з підтримки працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни | 1) створення дитячих кімнат (кутків) в гуманітарних хабах Луганщини | 2025 рік | Управління з питань реінтеграції та відновлення облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 2) здійснення заходів, спрямованих на покращення навичок молоді, людей передпенсійного віку, тощо, необхідних для пошуку роботи та успішного працевлаштування та соціального підприємництва шляхом проведення консультацій фахівців центрів зайнятості на базі хабів військових адміністрацій області | 2025 рік | Департамент економіки та підтримки релокованих суб’єктів підприємницької діяльності облдержадміністрації, Луганський обласний центр зайнятості (за згодою), РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |

_________________________________________