Додаток 1 до листа Департаменту «Про виконання Обласного плану заходів»

ЗВІТ

щодо виконання обласного плану заходів 
на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення 
безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

за I квартал 2026 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Інформація про виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Новостворені обʼєкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбарʼєрності» |  |  |  |  |
| 1.Забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів, будівельних норм щодо створення фізичної доступності для маломобільних груп населення на всіх етапах (проєктування, будівництва, прийняття в експлуатацію) створення обʼєктів будівництва | здійснити виконання вимог нормативно-правових актів, будівельних норм щодо створення фізичної доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при проєктуванні, будівництві (реконструкції, ремонту) об’єктів | 2025– 2026 роки | Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації, районі військові адміністрації (далі – РВА), військові адміністрації населених пунктів області (далі – ВА) (за згодою) | Рубіжанська громада. В І кварталі 2026 року триває розміщення тимчасових споруд для життєзабезпечення населення на території Батівської селищної територіальної громади, за адресою: с. Батрадь, вул. Амбулаторна, Берегівського району Закарпатської області. Реалізація здійснюється відповідно до затвердженого робочого проєкту за фінансової підтримки Товариства Червоного Хреста України в межах Меморандуму про співпрацю від 26.12.2022, укладеного між Луганською обласною військовою адміністрацією, Рубіжанською міською військовою адміністрацією, Закарпатською обласною військовою адміністрацією та Товариством Червоного Хреста України. По завершенню будівництва, житлові тимчасові споруди будуть передані на баланс РМВА, після чого буде можлива підготовка звіту щодо виконання вимог нормативно-правових актів, будівельних норм щодо створення фізичної доступності на об’єктах для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Лисичанська громада. Місцем тимчасового компактного проживання евакуйованих мешканців громади являється комплекс будівель і споруд КП «Східна-НОВА», що розташований за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський район, с. Войнівка вул. Лісна, 1. МТП включено до переліку об’єктів відповідно до п.6 Постанови КМУ від 01.09.2023 №930 та розраховано на проживання 108 осіб. Комунальне підприємство «Східна-НОВА», яке є балансоутримувачем об'єктів фізичного оточення у селі Войнівка Кіровоградської області та несе відповідальність за їх експлуатацію, провело оцінку ступеня безбар’єрності об'єкта нерухомості. За результатами моніторингу два спальні корпуси наразі є бар’єрними. Шляхи руху до будівлі, всередині будівлі, вхідна група відповідає нормам безбар’єрності. Також для осіб з порушеннями зору, є таблички шрифтом Брайля. Пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору чи слуху. Частково пристосований для розміщення маломобільних груп корпус №2. Облаштовано санвузол та душову кімнату відповідно до потреб людей з інвалідністю. Вхідна група відповідає нормам безбар’єрності. КП «Східна-Нова» у активній співпраці із ГО «Інша жінка» у 2-у корпусі встановили підйомник, облаштували під’їзний майданчик до нього. Роботи з приведення об'єктів фізичного оточення до норм безбар’єрності на території закладу тривають. Сіверськодонецька громада. Медичні заклади СМВА у своїй діяльності забезпечують дотримання принципів безбар’єрності в організації простору в приміщеннях закладів. Зокрема, враховуються вимоги щодо безперешкодного доступу до входів у будівлі, приміщень загального користування, кабінетів надання медичної допомоги, а також облаштування шляхів руху для маломобільних груп населення. В орендованих приміщеннях враховані вимоги доступності медичних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до законодавства. На кожне місце впровадження діяльності є висновок щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі та приміщень за адресами: Київська область, м. Українка, вул. Київська, 1, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 22 м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 98д м. Кам’янське, проспект Конституції, 30 м. Черкаси, вулиця Симоненка, буд. 5, офіс 4-1 В 1 кварталі 2026 року будівництво (реконструкція, ремонт) об’єктів не проводилось. |
| Стратегічна ціль «Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності» |  |  |  |  |
| 2. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 1) проведення оцінки доступності релокованих закладів соціальної сфери відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | 2025 рік | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, РДА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 2) забезпечення співпраці з партнерами з розвитку та проєктами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з реалізації Національної стратегії | 2025– 2026 роки | Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин облдержадміністрації | здійснюється взаємодія з партнерами з розвитку та проєктами міжнародної технічної допомоги, зокрема Швейцарсько-українським проєктом DECIDE, програмою EGAP, People in Need Ukraine, програмою «U-LEAD з Європою», у межах якої обговорюються можливі напрями подальшої співпраці, у тому числі з урахуванням принципів безбар’єрності. Департаментом опрацьовано питання залучення військових адміністрацій області до участі у промоційному заході програми «U-LEAD з Європою» щодо планів на 2026 рік, а також питання залучення представників структурних підрозділів облдержадміністрації до Круглого столу на тему: «Доступ до соціальних послуг: бар’єри, потреби, рішення» в межах проєкту «Віднова» від чеської гуманітарної організації «Людина в біді». |
|  | 3) створення безпечних умов для маломобільних груп населення у закладах охорони здоров’я | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | усі заклади охорони здоров’я області були релоковані на територію підконтрольну владі України та відновили свою роботу в орендованих приміщеннях. Протягом 2025 року вживалися заходи, спрямовані на створення безпечних та доступних умов для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб похилого віку, внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій пацієнтів, а саме: - забезпечувалася організація безпечного доступу до приміщень закладів охорони здоров’я з урахуванням потреб маломобільних осіб; - враховувалися вимоги безбар’єрності та безпеки під час організації прийому пацієнтів; - здійснювалося інформування пацієнтів щодо безпечного перебування у закладах охорони здоров’я; - персонал закладу орієнтувався на надання допомоги маломобільним особам під час відвідування закладу. Заходи реалізовувалися з урахуванням умов воєнного стану, безпекової ситуації та наявних ресурсів. |
| Стратегічна ціль «Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною» |  |  |  |  |
| 3. Впровадження методичних рекомендацій щодо забезпечення доступності транспортної інфраструктури для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, а також механізмів проведення моніторингу і оцінки транспортної інфраструктури | 1) підвищення рівня обізнаності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників транспортної інфраструктури щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | 2025– 2026 роки | Департамент розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості та транспорту облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою), підприємства транспорту (за згодою) | з метою підвищення рівня обізнаності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності пройдено навчання: на вебпорталі цифрової освіти «Дія. Освіта» за темами: «Публічна служба без бар’єрів», «Цифрограм з питань безбар’єрності для публічних службовців», «Безбар’єрна грамотність». Отримано 236 сертифікатів. Підвищено кваліфікацію із забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю забезпечено участь представників профільних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій та військових адміністрацій населених пунктів області: в онлайн-марафоні «Публічне управління без бар’єрів», організованому НАДС та Вищою школою публічного управління, у межах заходу опрацьовано методику проведення аудиту безпеки територій, укриттів та транспортної інфраструктури з урахуванням потреб різних груп населення; у вебінарі «Планування з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та стійкі міста», під час заходу опрацьовано практичні кейси створення безбар’єрної інфраструктури та механізми впровадження принципів універсального дизайну в міське середовище. Взято участь у круглому столі «Безпека на транспорті. Законодавчі зміни 2026 року», заході «Мова безбар’єрності» та онлайн-тренінгу «Розмова про людей, інклюзію та безбар’єрність». До заходів приєдналося 342 особи. |
|  | 2) забезпечення інформування громадськості та проведення роз’яснювальної роботи з організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю | 2025– 2026 роки | Департамент розвитку, утримання мережі автомобільних доріг області, промисловості та транспорту облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою), підприємства транспорту (за згодою) | у низці інформаційних публікацій, поширених через офіційні сайти/сторінки мережі «Facebook» Департаменту, районних державних адміністрацій та військових адміністрацій населених пунктів області висвітлено сучасні підходи до організації фізичного супроводу осіб з інвалідністю та прав таких осіб на безпечне та доступне користування громадським транспортом: про результати всеукраїнського моніторингу безбар’єрності у транспортній сфері, проведеного Мінрозвитку, в інформаційних дописах детально роз’яснено критерії доступності громадського транспорту та об’єктів інфраструктури, зокрема щодо наявності пандусів, систем звукового й текстового інформування та загальної зручності пересування для маломобільних груп населення; інформацію про запуск нової програми Мінветеранів щодо відшкодування витрат на переобладнання власних автомобілів для ветеранів та ветеранок з інвалідністю; матеріали спрямовані на інформування захисників та захисниць про можливості підвищення їхньої мобільності та створення безбар’єрного середовища у цивільному житті; інформаційну довідку «Безбар’єрний транспорт – це питання справедливості та поваги до кожного громадянина»; підсумки інформаційної кампанії «Безбар’єрність - це коли можеш» під час якої проведено роботу з популяризації інклюзивних цінностей, акцентуючи увагу на забезпеченні доступності громадського транспорту та можливості кожної особи самостійно й вільно дістатися будь-якої точки в місті для забезпечення гідного й автономного життя; «Довідник безбар’єрності» проведено роз’яснювальну роботу щодо впровадження етичної термінології, зокрема використання формулювання «Людина з порушенням сприйняття кольору», що є особливо важливим для безпеки та коректної взаємодії у транспортній інфраструктурі міста; методичні рекомендації щодо формування безбар’єрного середовища для житлових і громадських будинків, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 20.01.2026 р. № 94; акцентовано увагу на практичних рішеннях для адаптації житлового фонду, зокрема в частині облаштування безперешкодних під’їздів та покращення транспортної доступності прибудинкових територій для маломобільних груп населення; методичні рекомендації працівникам транспортно-дорожньої інфраструктури щодо організації та забезпечення фізичного супроводу, а також надання допомоги на транспорті пасажирам з інвалідністю; інформаційні матеріали щодо обов’язкового дублювання навігації в транспорті шрифтом Брайля, як необхідної умови створення безбар’єрного простору для пасажирів із порушеннями зору; інформацію про посилення державної підтримки роботодавців у 2026 році щодо створення робочих місць для людей з інвалідністю. Також поширено інформаційні матеріали: «Реабілітація це коли можеш отримати фахову допомогу та повернути активне й самостійне життя», «Доступ до необхідного: як онлайн-сервіси допомагають людям з порушеннями зору», «Онлайн-ресурси та соцмережі: нові шляхи до роботи без бар’єрів», «Як ДБН допомагають створювати комфортні та безпечні громади», «Безбар’єрна комунікація: крок до зрозумілої публічної служби», «Публічна служба без бар’єрів», «Безбар’єрність це можливість жити, навчатися та працювати без обмежень», «Безоплатні послуги для ветеранів і ветеранок щодо посилення спроможностей у подоланні обмежень життєдіяльності», «Будуємо без бар’єрів: служба зайнятості допомагає особам з інвалідністю опанувати нові навички та отримати стабільну роботу на підприємствах транспортної інфраструктури нашої області», «Безбар’єрна комунікація як основа підтримки громади», «Фінансова підтримка за працевлаштування різних категорій громадян», «Інформація для представників бізнесу про облаштування безбар’єрності будівель і споруд», «Мапа безбар’єрності: доступний онлайн-інструмент для перевірки доступності об’єктів по всій країні», «Як говорити коректно», «Як бізнесу облаштувати безбар’єрний доступ: прості правила та можливості», «Цифрограм з питань безбар’єрності для публічних службовців», «Публічна служба без бар’єрів», «Як бізнесу облаштувати безбар’єрний доступ: прості правила та можливості», «Безбар’єрність це про рівні можливості для кожної людини», «Безбар’єрність у транспорті». За звітний період зроблено 78 тематичних публікацій. |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах» |  |  |  |  |
| 4. Впровадження технологій, таких як текстові альтернативи (текст-заміщення) для зображень, аудіоописи для відеоконтенту, який відображається на офіційних порталах облдержадміністрації, РВА, ВА зокрема завдяки використанню штучного інтелекту | 1) забезпечення можливості подання звернень (заяв, скарг, повідомлень про порушення прав) альтернативними способами (жестова мова, аудіозапис тощо) на офіційних вебсайтах облдержадміністрації, військових адміністрацій області | 2026 рік | відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | протягом звітного періоду всі жителі громади могли подати звернення до облдержадміністрації за телефонами Гарячої лінії, які вказані на головній сторінці Луганської облдержадміністрації за посиланням: https://lova.gov.ua/. У разі технічних проблем щодо здійснення звернення телефоном або обмеження заявника щодо спілкування телефоном, передбачена можливість подати звернення на електронну адресу ДУ «Луганський Обласний Контактний Цент» за посиланням: https://lova.gov.ua/oda/about/depart/okc/grafik_roboti_ta_kontaktna_informaciya. Також звернення можна подати через Інтернет – приймальню облдержадміністрації за посиланням: https://lova.gov.ua/content/zvernennya_gromadyan. Додатково з метою реалізації принципу безбар'єрності у сфері комунікації та забезпечення рівного доступу до інформації для всіх категорій громадян, у тому числі людей з обмеженнями здатності до спілкування, відділом з питань цифрового розвитку, облдержадміністрації цифрових трансформацій і цифровізації підготовлено та поширено відеоматеріал про використання ключових цифрових платформ та сервісів, які адаптовані для осіб з різними видами інвалідності. Відео доступно https://www.youtube.com/watch?v=wPDliP0jZtI. Робота триває. |
|  | 2) сприяння субтитруванню та/або перекладу на жестову мову офіційних повідомлень, виступів та звернень голови облдержадміністрації | 2025– 2026 роки | Департамент масових комунікацій облдержадміністрації | субтитрування офіційних повідомлень, виступів та звернень голови облдержадміністрації забезпечується вбудованими сервісами платформи Youtube. Переклад не жестову мову поки не забезпечено. https://lova.gov.ua/node/241332 |
| 5. Запровадження механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень | урахування під час розроблення інформаційних буклетів потреб осіб з порушеннями зору, слуху та когнітивними порушеннями і формату простої мови і легкого читання | 2025 рік | Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
| 6. Підвищення рівня обізнаності фахівців облдержадміністрації, РДА, ВА про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 1) проведення тренінгів для персоналу облдержадміністрації, військових адміністрацій області щодо забезпечення доступності інформації, а також використання цифрових платформ, адаптованих для осіб з інвалідністю | 2025 рік | відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 2) забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб облдержадміністрації, військових адміністрацій області з питань створення безбар’єрного простору | 2025– 2026 роки | Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | в рамках проведення вебінару «Планування з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та стійкі міста». Захід організовано Європейською економічною комісією ООН (ЄЕК ООН) у співпраці з Міністерством розвитку громад та територій України в межах проєкту UN4UkrainianCities прийняли участь співробітники 12 структурних підрозділів облдержадміністрації. Також триває Марафон «Публічне управляння без бар’єрів». Організатор – Національне агенство України з питань державної служби та Вища школа публічного управління. Кількість залучених учасників буде визначена після закінчення марафону у квітні 2026 року. Протягом кварталу спеціалісти Сіверськодонецької міської військової адміністрації приймали участь в освітньому онлайн-марафоні «Публічне управління без бар’єрів», організованому Національним агентством України з питань державної служби. 29.01.2026 спеціалісти Сіверськодонецької міської військової адміністрації прийняли участь у вебінарі «Планування з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та стійкі міста», організованому ЄЕК ООН. 02.03.2026 спеціалісти Сіверськодонецької міської військової адміністрації прийняли участь в онлайнзаході «Мова гідності: створюємо Державний стандарт безбар’єрної мови», організованому Міністерством культури України. У звітний період посадові особи СМВА з метою підвищення кваліфікації пройшли навчання на платформі Дія. Освіта та отримали сертифікати «Цифрограмм з питань безбар’єрності для публічних службовця». Всього 132 особи. 28.01.2026 - онлайн-тренінг на тему: «Базові принципи інклюзії, коректні термінології та підходи до безбар’єрності». Спікер заходу - представник Команди "InclusiveFriendly". З 14.01.2026 по 04.02.2026 – курс психоедукаційних тренінгів на тему: «RAZOM з тобою: Стійкість». Організатор: Факультет психології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Навчання пройшли 2 співробітника УСЗН Сіверськодонецької міської ВА. 24.02.2026 – вебінар на тему: «СОЦІАЛЬНА РОБОТА БЕЗ КОРДОНІВ: ІННОВАЦІЇ, ТРЕНДИ, ДОСВІД. Діти з особливими освітніми потребами: рівні підтримки". Організатор: Кафедра соціальної педагогіки Навчально-наукового інституту педагогіки і психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». В заході взяли участь 2 співробітники СМЦСС. 17.02.2026 – вебінар на тему: «Лінза безбар’єрного спілкування» як ключовий підхід у професійній діяльності соціального робітника у взаємодії з клієнтами, які перебувають у складних життєвих обставинах». Організатор: Кафедра соціальної педагогіки Навчально-наукового інституту педагогіки і психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». В заході взяв участь 1 співробітник СМЦСС. 31.01.2026 – вебінар на тему: «Екосистема розуміння: як розмовляти з тими, хто пройшов війну, без конфліктів, тригерів та почуття провини». Організатор: ВГО “Міжнародна асоціація психологів та тренерів-експертів”, Тренінговий Центр Наталії Сабліної, Центр ментального здоров’я та освіти. В заході взяв участь 1 співробітник СМЦСС. 29.01.2026 – вебінар на тему: «Нормативні та практичні аспекти впровадження наставництва як соціальної послуги». Організатор: Київський міський ЦСС. В заході взяв участь 1 співробітник СМЦСС. 16.02.2026 – вебінар на тему: «Догляд вдома в умовах війни: виклики та ресурси». Організатор: Всеукраїнська БО «Турбота про літніх в Україні». В заході взяв участь 1 співробітник СМЦСС. Нижньодуванська СВА у звітному періоді проводила навчання працівників: 20.01.2026 «Без бар’єрів до послуг: доступ ВПО до соціальних реєстрів» Спікер - заступник начальника військової адміністрації – Лукащук Наталія, 11 осіб прийняли участь. https://nduvanska-gromada.gov.ua/news/1768912009/ 18.02.2026 «Безбар'єрність- це разом будувати стійку та спільну громаду!» Спікер - перший заступник начальника військової адміністрації – Олена Цікало, прийняли участь 12 осіб. https://nduvanska-gromada.gov.ua/news/1771432079/ 05.03.2026 «Інклюзія дітей з ООП у суспільство» Спікер - заступник начальника військової адміністрації – Лукащук Наталія, прийняли участь 7 осіб. https://gromada.org.ua/gromada/oduvanska/news/1773740 445/ Працівники Марківської СВА та селищної ради продовжують опановувати тему безбар’єрності. Для цього на різних освітніх платформах фахівці проходили навчання з даної теми та отримали відповідні сертифікати: «Гендерно-зумовлене насильство: витоки, наслідки, механізми запобігання та реагування» - 10 представників громади; https://markivska-gromada.gov.ua/news/1772090625/ https://t.me/markivska_sva/9461?single https://www.facebook.com/share/p/18MpCmcFae/ «Цифрограм з питань безбар’єрності для публічних службовців» - 17 осіб. https://markivska-gromada.gov.ua/news/1770811595/ https://t.me/markivska_sva/9323 https://www.facebook.com/share/p/1FurNdUnCX/ 28 січня 2026 року освітянська спільнота Марківської громади долучилася до онлайн-дискусії з елементами дизайн-мислення та симуляцій на тему: «Безбар’єрність ≠ формальність: освітній виклик сьогодення» (27 осіб). https://surl.li/pmplxg https://surl.lu/ypfccf Працівники структурних підрозділів Лисичанської ВА протягом лютого-березня 2026 взяли участь у освітньому онлайн марафоні «Публічне управління без бар’єрів» організованому Національним агентством України з питань державної служби спільно з Вищою школою публічного управління у період з 17 лютого до 07 квітня 2026 року. Посадові особи долучались до заходів за прямим посиланням так і на сторінці Вищої школи публічного управління за посиланням https://www.youtube.com/playlist?list=PLXHjsHZ8Wn Протягом І кварталу 2026 року спеціалісти Рубіжанської МВА приймали участь в освітньому онлайн-марафоні «Публічне управління без бар’єрів» https://www.facebook.com/share/p/18PbkajrFf/ пройшли онлайн навчання та тестування «Цифрограм» з питань безбар’єрності для публічних службовців, що сприяло підвищенню їхньої обізнаності та професійних компетентностей у сфері забезпечення рівного доступу та інклюзії. відкритому заході з інформування за Програмою «U-LEAD з Європою» на тему : «Законодавчі зміни щодо організації надання соціальних послуг» «Державний нагляд за законністю в діяльності ОМС» https://rmva.gov.ua/news/1773405182/ Також приймали участь в одноденному експрес-тренінгу з просторового планування «Spatial Development Training for Local Authorities», який був організований за підтримки Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України спільно з представниками Ради Європи. В межах освітнього онлайн-марафону «Публічна служба без бар’єрів» (період проведення: з 17.02.2026 по 07.04.2026), який складається з 9 тематичних сесій. Освітній серіал створено для платформи «Дія. Освіта» Участь у тренінгу «Світ без винятків: як безбар'єрність змінює якість життя» https://www.facebook.com/share/p/14YWV5Fxrpc/ https://www.facebook.com/share/p/18XNqPXBb8/ https://www.facebook.com/share/p/1SoX2ahCcE/ https://www.facebook.com/share/p/1JBDxjejjL/ Попаснянською МВА 06.02.2026 проведено навчання за темою: Правила спілкування, толерантності, використання чутливої мови, клієнтоорієнтованості, навичок ефективної взаємодії, а також організації безбар’єрного простору Спікер: експертка з доступності від громадської організації «Громадський холдинг «ГРУПА ВПЛИВУ» Марина Сташина-Неймет. Кількість залучених осіб: 31 (службовці адміністрації – 10; працівники комунальних закладів та установ – 21) https://popasn-gorsovet.gov.ua/6443 Троїцькою СВА проведені навчання: - «Дія.Освіта» - «Публічна служба без бар’єрів» - 3 особи»; - «Безбар’єрна грамотність» - 3 особи; - Освітній онлайн-марафон «Публічне управління без бар’єрів» - 19 осіб. Міловською СВА проведені навчання: https://milivska-gromada.gov.ua/news/1769158984/ 23.01.2026. «Держава без бар’єрів. Що таке безбар’єрність та як вона працює на публічній службі». Працівники Старобільської міської військової адміністрації Старобільського району Луганської області та Виконавчого комітету Старобільської міської ради долучились до тестування «Цифрограм з питань безбар’єрності для публічних службовців» розміщений на платформі «Дія.Освіта» та отримали відповідні сертифікати про проходження тестування – 2 особи. Працівники Чмирівської СВА взяли участь в освітньому марафоні «Публічна служба без бар’єрів», всього залучено 4 особи. https://chmyrivska-gromada.gov.ua/bezbarernist-12-25-46-14-07-2025/ 15 працівників Нижньотеплівської сільської військової адміністрації пройшли тестування на платформі «Дія.Освіта» на тему «Цифрограм з питань безбар’єрності для публічних службовців» та отримали сертифікати. |
|  | 3) проведення роз’яснювальної роботи серед працівників закладів, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на жестову мову | 2025– 2026 роки | структурні підрозділи облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | інформація надана в Додатку 2. |
|  | 4) підготовка та розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах облдержадміністрації, військових адміністрацій області, у медіа та соціальних мережах | 2025– 2026 роки | департаменти облдержадміністрації: масових комунікацій, будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування, РВА, ВА (за згодою) | інформація надана в Додатку 3. |
|  | 5) розміщення розробленої за погодженням з Міністерством у справах ветеранів України (далі – Мінветеранів) соціальної реклами в закладах охорони здоров’я, освіти, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях облдержадміністрації, військових адміністрацій області, які надають послуги ветеранам війни | 2025– 2026 роки | департаменти облдержадміністрації: масових комунікацій, економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності, управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | інформація надана в Додатку 4. |
|  | 6) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни у соціальних установах, ветеранських просторах | 2025 рік | управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 7) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни, на офіційних ресурсах облдержадміністрації, військових адміністрацій області, у медіа | 2025– 2026 роки | управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | посилання на опублікований звіт Управління https://lnk.ua/GZHtrxyOs |
|  | 8) проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | заклади провели інформаційну кампанію щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги. Звіт розміщено за посиланням https://lova.gov.ua/content/stvorennya-bezbaryernoho-prostoru |
|  | 9) проведення щороку національного тижня безбар’єрності | 2026 рік | департаменти облдержадміністрації: будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування, масових комунікацій облдержадміністрації РВА, ВА (за згодою) | виконання заходу заплановано на II квартал 2026 року. |
| 7. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референдного процесу, під час оповіщення і евакуації осіб старшого віку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях, про мінну небезпеку і правила поведінки | розміщення розроблених за погодженням з Мінветеранів інформаційних матеріалів з питань ветеранської політики на офіційних вебсайтах облдержадміністрації, військових адміністрацій області | 2025– 2026 роки | управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | посилання на опублікований звіт Управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації https://lnk.ua/OorIUuvZ3 |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Швидкісний Інтернет є доступним для всіх» |  |  |  |  |
| 8. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 1) проведення заходів з популяризації доступу до хабів цифрової освіти на базі бібліотек | 2025– 2026 роки | управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | звіт за результатами 2026 року. |
|  | 2) забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури | 2025– 2026 роки | управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, ВА (за згодою) | звіт за результатами 2026 року. |
|  | 3) забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025– 2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ВА (за згодою) | будівлі і споруди закладів загальної середньої та дошкільної освіти знаходяться на тимчасово окупованій території або зоні ведення бойових дій, доступ до них відсутній. В області функціонують, фактично надають освітні послуги здобувачам освіти (внутрішньо переміщеним особам, дітям з тимчасово окупованих територій та дітям, які продовжують перебувати за кордоном) 78 закладів загальної середньої освіти (77 - дистанційно, 1 – очно). Єдиний заклад який здійснює освітній процес за очною формою навчання в орендованих приміщеннях у м. Березань Київської області - це Луганський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою на сьогодні вже оснащений обладнанням для забезпечення доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FІ. Виконання заходів для інших закладів, буде можливим після деокупації тимчасово окупованих територій, припинення активних бойових дій, здійснення заходів з розмінування, обстеження відповідних об’єктів та відновлення навчання офлайн. |
|  | 4) забезпечення підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності відповідно до визначених вимог | 2025– 2026 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | моніторинг підключення закладів та установ соціальної сфери проведено у 2025 році. Заклади та установи (більшість) підключено до мереж інтернет високої пропускної здатності. Наступний аналіз стану підключення планується в 2 півріччі 2026 року. |
| 9. Підвищення якості надання послуг та їх доступності | збільшення кількості місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI | 2025– 2026 роки | відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | забезпечено підготовку у І кварталі 2026 року переліку місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI (https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_ctf/conten t/perelik_wifi) |
| Стратегічна ціль «Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг» |  |  |  |  |
| 10. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | 1) забезпечення здійснення заходів з цифрової безбарʼєрності в рамках виконання цього плану заходів, в тому числі за рахунок співпраці з партнерами з розвитку і проєктами міжнародної технічної допомоги | 2025– 2026 роки | відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | відсутні заходи за рахунок співпраці з партнерами з розвитку і проєктами міжнародної технічної допомоги |
|  | 2) забезпечити участь у навчаннях працівників соціальної сфери з питань цифрової грамотності | 2025– 2026 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, РВА, ВА (за згодою) | в області забезпечено проведення навчань працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності. Так на платформі Соціальної освіти Міністерства соціальної політик, сім’ї та єдності України працівники пройшли навчальний курс «Навчання навичок управління стресом у практиці соціальної роботи та надання соціальних послуг», взяли участь у навчальних семінарах за тематикою цифрової освіти/цифрової грамотності через платформу «Дія.Освіта» де пройшли освітні курси «Простою мовою про складне», «Кіберграм», та інш. Навчання проводилось у форматі онлайн за зручним графіком протягом року, фахівці отримали відповідні сертифікати. Станом на 20.03.2026 навчання пройшли 15 працівники соціальної сфери області. |
|  | 3) проведення для працівників бібліотек навчальних вебінарів щодо надання цифрових послуг особам з інвалідністю та особам старшого віку | 2025– 2026 роки | управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації | у онлайн-навчанні на тему «Безбар’єрність: філософія суспільства без обмежень» та «Коректна комунікація та взаємодія, зокрема з людьми, які мали або мають бойовий досвід», які проводилися Міністерством культури України у співпраці з громадською організацією «Безбар’єрність» взяли участь 5 бібліотекарів Луганської області. |
| 11. Забезпечення сприяння уніфікації вебсайтів військових адміністрацій області відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» | проведення перевірки вебсайтів військових адміністрацій області і подання результатів до облдержадміністрації | 2025 рік | відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації, Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі» |  |  |  |  |
| 12. Забезпечення розвитку обізнаності громадян про питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері | проведення навчальних заходів (тренінги, семінари тощо) для молоді з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо питань безбар’єрності | 2025– 2026 роки | Управління молоді та спорту облдержадміністрації, ОКУ «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень» (за згодою), ОКУ «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичним можливостями» (за згодою), РВА, ВА (за згодою) | організовано та проведено навчальні заходи щодо підвищення рівня обізнаності молоді стосовно питань безбар’єрності. Зокрема, представниця Молодіжної ради при Лисичанській міській військовій адміністрації взяла участь у Дизайн-лабі «Молодіжна гарантія: з молоддю для молоді» https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02n4bK2zktWwjLLUKDPGqt7UqBUU2egQhv8Gvnz94CgG2FUU3juQm6JPCjqiy18Hd9l&id=61588024021591 Спільно з Всеукраїнським молодіжним рухом Let’s Do It Ukraine у межах міжнародної ініціативи Digital Cleanup та молодіжною радою Красноріченської громади проведено еколого-просвітницький онлайн-тренінг «Цифрове прибирання». Також, відбувся онлайн-тренінг «Медіаграмотність під час війни — основа Національної безпеки України», організований Управлінням освіти, культури, молоді та спорту Міловської селищної ради для молоді з числа ВПО https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02hqR65F1xAdU3cjB2MyB5pHZ2JC7goYSU5cfxLhyyq1hzc1K2kdBRQCe5EgaYgSpkl&id=100086575502176 Працівники Управління молоді та спорту облдержадміністрації, КУ «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з ОФМ» та КУ «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень» долучилися: - до всеукраїнського онлайн-навчання «Коректна комунікація та взаємодія, зокрема з людьми, які мали або мають бойовий досвід» https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02sv8JB6ECpUAszs2z1kmk2ZwfamwiESd6hWqNr4HTtz8epaqw3TdnGYdSqci1EC4Ll&id=61588024021591 До вебінару «Планування з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та стійкі міста» з серії ЄЕК ООН «Інклюзивне відновлення міст в Україні», що реалізується в межах проєкту UN4UkrainianCities https://www.facebook.com/locpmisi/posts/pfbid0dLQRCrTexMgNdatip7HWsxqG22BB1gx8tNyWPvgJDBHPnx5xvNsF7Fm5CzhHmRXQl |
| 13. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп | 1) проведення інформаційно - просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги тощо) для молоді стосовно інструментів участі у процесах ухвалення рішень, громадянському та політичному житті | 2025– 2026 роки | Управління молоді та спорту облдержадміністрації, ОКУ «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень» (за згодою), ОКУ «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичним можливостями» (за згодою), РВА, ВА (за згодою) | проведено заходи для молоді щодо підвищення рівня їх навичок та компетентностей та залучення їх до прийняття управлінських рішень, участі у громадянському та політичному житті. Зокрема, у м. Київ голова ЛОДА О. Харченко провів зустріч разом із представниками молодіжних рад щодо соціалізації молоді у новому середовищі із збереженням власної ідентичності https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0278g1YqcUUUNyFAXjTXeQhDfeWGNfUjn3bE7FoV9ESPHGaK9ggNysQhD5VKF3tfBzl&id=61588024021591 Управління молоді та спорту Луганської ОДА провело 5 робочих зустрічей на тему «Можливості грантової підтримки молодіжних ініціатив» щодо посилення участі молоді регіону у формуванні та реалізації молодіжної політики за участі директора Українського молодіжного фонду, представників райдержадміністрацій, територіальних громад та молодіжних рад Луганської області. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02p5LXpQvs6xMH9Z3ooxkDRjncf5UhsH6MNd3S38R3AWY6CBFAKp6Mfk7MhEuxDRqRl&id=61588024021591 У межах національно-патріотичного та громадянського виховання Управлінням молоді та спорту облдержадміністрації організовано та проведено Онлайнфлешмоб «СловоКобзаря2026» (долучилося понад 100 учасників з числа молоді Луганщини) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid022Q1Xo8THdEvw8AYFCVNbDMsmXSShLvHvWaryi3jCzBrz6Afm1vC4DV9BcRGvkJDNl&id=61588024021591 КУК «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень» проведено онлайнзахід за участю молоді Луганської області до Дня пам’яті Героїв Крут https://www.facebook.com/locpmisi/posts/pfbid02N7SVCJAjVnD213mCbpybAQArjmbJWGxSvmjjYRf9zxK проведено онлайн-зустріч з представниками молоді «Соборність України: єдність, що тримає» https://www.facebook.com/reel/25582284638049418 |
|  | 2) запровадження у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти години спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації | липень–грудень 2025 року | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
| 14. Розвиток практики організації облдержадміністрацією, РДА, ВА публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | 1) забезпечення проведення суспільно-політичних та культурних заходів за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практики ведення діалогу (медіації) | 2025– 2026 роки | управління облдержадміністрації: з питань ветеранської політики, культури, національностей, релігій та туризму, РВА, ВА (за згодою) | посилання на опублікований звіт Управління https://lnk.ua/bYmzXoB7P |
|  | 2) сприяння участі дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, у суспільному житті, зокрема шляхом участі у діяльності молодіжних консультативно-дорадчих органів, громадських об’єднань | 2025– 2026 роки | Управління молоді та спорту облдержадміністрації, ОКУ «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень», ОКУ «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичним можливостями», РВА, ВА (за згодою) | продовжують свою роботу Луганська обласна молодіжна рада та 23 молодіжних консультативно-дорадчих органів, створених при військових адміністраціях населених пунктів області. До змінного складу Національної ради з питань молоді при Кабінеті Міністрів України включено 1 член молодіжної ради при Луганській ОДА. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Zp55fxS2TSWxQpCHd2w3pXRwfpnM9EXVyYP6F3yJEbt9ERh6m4r38X4s8Co5TMyul&id=61588024021591 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Nk2UUBGJ6Gtcof1zkXa8R5xByVernJ8EVGzbW5DdVLZTzrYLRXBCNBaaoLd8tAPCl&id=61588024021591 Проведено 2 робочі зустрічі голови Луганської обласної державної адміністрації Олексія Харченка з членами Молодіжної ради https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0BKtJXQJjPM6wXzreRAhM5eLvZGpstqYaCewMsCAnWJn5752LArtaCLxfirvEuh4cl&id=61588024021591 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Ndh2oCbCp6wLsPJE8K4F5Z7Dsj21YFg8NCt61KDCpvR9Bt9aHFesmNP3UnhBefWFl&id=61588024021591 |
| 15. Створення умов для залучення жителів до розв’язання проблем місцевого значення, розвитку форм місцевої демократії, підтримки місцевих ініціатив, зокрема через грантове фінансування | сприяння визначенню міжвідомчого механізму розв’язання проблем місцевого значення для органів самоорганізації, зокрема через грантове фінансування | 2025 рік | Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
| 16. Створення умов для залучення інститутів громадянського суспільства до формування, реалізації, моніторингу та оцінки політики безбарʼєрності на місцевому рівні | здійснення інститутами громадянського суспільства контролю, моніторингу та оцінки реалізації облдержадміністрації, РВА, ВА політики безбар’єрності, зокрема участь у засіданнях місцевих рад з питань безбар’єрності | 2025– 2026 роки | Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | інформація надана в Додатку 5. |
| Стратегічна ціль «Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах» |  |  |  |  |
| 17. Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискримінації, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | 1) проведення просвітницької кампанії на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову інтеграції у життя громади | 2025– 2026 роки | Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | інформація надана в Додатку 6. |
|  | 2) організація та проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації | 2025– 2026 роки | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | звіт за результатами 2026 року. |
|  | 3) забезпечення проведення комунікаційних заходів за участю осіб з інвалідністю внаслідок війни | 2025– 2026 роки | Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | ветерани Луганщини одностайно підтримали кандидатуру Михайла Карабута до Ради ветеранів війни за незалежність України від Луганської області https://lova.gov.ua/oda/press/news/veterany-luhanshchyny-odnostayno-pidtrymaly-kandydaturu-mykhayla-karabuta-do-rady Я орієнтую усі громади, щоб вони обов'язково затверджували програми матеріальної підтримки ветеранів ... зокрема й чорнобильців» https://lova.gov.ua/oda/press/news/ya-oriyentuyu-usi-hromady-shchob-vony-obovyazkovo-zatverdzhuvaly-prohramy ми маємо самі сформувати свою ветеранську політику на регіональному рівні, - Олексій Харченко зустрівся із представниками ветеранського руху Луганщини https://lova.gov.ua/oda/press/news/my-mayemo-sami-sformuvaty-svoyu-veteransku-polityku-na-rehionalnomu-rivni-oleksiy Дві команди з Луганщини змагалися в щорічному волейбольному турнірі пам'яті Героїв Небесної Сотні https://lova.gov.ua/oda/press/news/dvi-komandy-z-luhanshchyny-zmahalysya-v-shchorichnomu-voleybolnomu-turniri-pamyati |
|  | 4) забезпечення проведення заходів щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України | 2025– 2026 роки | управління облдержадміністрації: з питань ветеранської політики, молоді та спорту, культури, національностей, релігій та туризму Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | у закладах освіти щоденно о 9:00 проводиться Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць України. У межах виховної роботи організовано заходи з увічнення пам’яті Героїв та військово-патріотичного виховання: сторінки незламності: «12 січня – 30 років із дня народження Героя України Івана Голубки (1996–2023)», «13 січня – 50 років із дня народження Героя України Олега Бірюка (1976–2014)», «25 січня – 30 років з дня народження Героя України Андрія Снітка (1996–2014)»: онлайн-флешмоби «Тепло сердець для ЗСУ!» у межах Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), «Толерантність у моєму житті»; тематичний захід «Як починалася війна?» за участю Героя України Володимира Жемчугова; онлайн захід «День Героїв Небесної Сотні — це дата, яка нагадує нам про надвисоку ціну нашої свободи»; онлайн захід «Присвячений четвертим роковинам повномасштабного вторгнення росії в Україну»; участь учнів в обласному флешмобі інтерактивних онлайнпортретів жінок-добровольців «Жіноче обличчя війни» до Дня українського добровольця, у рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); участь у Обласному патріотичного челенджу #Тримаємо_Небо, приуроченого до Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні; онлайн захід До дня Гідності і свободи України: Вшанування патріотизму та мужності громадян, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів України; Проведено онлайн-зустріч з випускником Кремінського медичного фахового коледжу (нині військовим ЗСУ, що пройшов пекло полону) «Україна починається з нас: розмова про ідентичність і відповідальність»; виховна година «Славимо ЗСУ та пам’ятаємо тих, хто поліг в бою»; онлайн-квест «Світ без бар’єрів»; онлайн-вікторина «Україна пам’ятає Героїв»; години спілкування «Україна – це ми!»; уроки пам’яті «Герої серед нас»; бесіда «Мова поваги: як спілкуватися без упереджень; цифрова виставка «Світ різний — світ рівний»; Освітньо-просвітницький захід наукових гуртків ДЗ «Луганський державний медичний університет» на тему: «Про дівоче: ВПЛ без страху». Посилання на опубліковану Інформацію щодо проведених заходів щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України https://surl.li/tfrlmu |
| 18. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад | 1) проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо соціальної згуртованості в територіальній громаді | 2025– 2026 роки | департаменти облдержадміністрації: будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування, масових комунікацій РДА, ВА (за згодою) | інформація надана в Додатку 7. |
|  | 2) проведення соціокультурних заходів (творчі майстерні, арт-терапевтичні зайняття, конкурси, тематичні зустрічі тощо) за участю дітей та молоді з інвалідністю, з числа внутрішньо переміщених осіб області і дітей та молоді в приймаючих громадах | червень– жовтень 2025 року | управління молоді та спорту облдержадміністрації, ОКУ «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичним можливостями», РДА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 3) сприяння розвитку системи мотивації та стимулювання до волонтерства у закладах загальної середньої освіти | 2025– 2026 роки | департаменти облдержадміністрації: масових комунікацій, освіти і науки, РДА, ВА (за згодою) | за звітний період у закладах загальної середньої освіти системно та цілеспрямовано здійснювалася робота, спрямована на формування в учнівської молоді активної громадянської позиції, розвитку емпатії, почуття відповідальності та усвідомлення важливості волонтерської діяльності в умовах сьогодення. З метою мотивації та стимулювання до волонтерства в освітніх закладах було проведено низку різнопланових виховних, просвітницьких та інтерактивних заходів, а саме: - ранкові кола «Сила змін: волонтери, які надихають», під час яких учні знайомилися з реальними історіями волонтерів, обговорювали їхній внесок у розвиток суспільства та роль кожного у спільній справі допомоги; - онлайн-виставка малюнків «Добро, що змінює світ»; - години спілкування «Волонтери у дії: історії, що змінюють світ», «Волонтерство — це не обов’язок, це потреба серця» та інші; - інтерактивна вікторина «Волонтерство – вимога часу чи поклик душі?»; - виготовлення інформаційного коміксу «Сила волонтерства»; - флешмоб «Нація Волонтерів»; - уроки волонтерства від Української волонтерської служби: Базовий шкільний урок волонтерства; Урок про лідерство у волонтерстві; Урок про протидію дезінформації та вербуванню (для 8-11 класів); - акція «Подяка для волонтерів»; - для учнів 8–11 класів впроваджено курс «Розвиток м’яких навичок (“soft skills”) як готовність до самореалізації підлітка», який сприяє розвитку комунікативних умінь, емпатії, командної роботи та соціальної ініціативності; - активності «Фейк чи факт?», «5 хвилин волонтера», «Інфо-пазл», «Два питання до новини» (7-11 кл.), інтегровані у зміст виховних практик та навчальних дисциплін, що сприяють формуванню медіаграмотності та громадянської відповідальності; - 05 грудня 2025 року в рамках відзначення Міжнародного дня волонтера відбулася зустріч вихованців та працівників Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою з відомою волонтеркою «Джавеліною». Педагоги області взяли участь у вебінарах «Як говорити з учнями про дезінформацію та онлайн небезпеку?», «Шкільний урок волонтерства: Знаю. Помічаю. Не ведуся» та ознайомилися з презентацією проєкту «Шкільний урок волонтерства про протидію дезінформації та вербуванню підлітків», спрямованого на розвиток критичного мислення та волонтерської активності учнів. Учні та педагоги беруть участь у волонтерських ініціативах, як пошиття адаптивного одягу для поранених, перукарські послуги в шпиталях, плетуть маскувальні сітки, беруть участь у тренінгах для навчання основам волонтерства, організовують акції на підтримку військових. |
|  | 4) впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя та відродження інклюзивних практик бібліотек | 2025 рік | управління облдержадміністрації: культури, національностей, релігій та туризму, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, РДА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
| 19. Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської активності (соціальні клуби, паркові зони, коворкінги, центри громадської участі, ветеранські простори, бібліотеки тощо) | визначення місця для соціальної взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські простори тощо) | 2025– 2026 роки | департаменти облдержадміністрації: будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування, комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів, РВА, ВА (за згодою) | інформація надана в Додатку 8. |
| Стратегічна ціль «Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші» |  |  |  |  |
| 20. Здійснення заходів із забезпечення доступності соціальних, освітніх, комунальних, транспортних, фінансових, правничих, безпекових, правозахисних послуг, послуг охорони здоровʼя, цивільного захисту, адміністративних, архівних, медіа та інших послуг | 1) поширення серед власників та керівників закладів, методичних рекомендацій щодо доступності послуг | липень–грудень 2025 року | Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 2) запровадження проведення щороку моніторингу доступності публічних послуг, що надаються державними архівними установами | 2025– 2026 роки | Державний архів Луганської області | здійснюється моніторинг доступності публічних послуг, що надаються державними архівними установами, шляхом розміщення у соціальних мережах та на офіційному вебсайті Державного архіву Луганської області опитувальника. У грудні 2026 року буде опубліковано звіт про результати проведеного моніторингу. |
|  | 3) створення умов для доступу пацієнтів, які очікують на заміну великих суглобів, до безоплатної послуги з ендопротезування | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | серед закладів охорони здоров’я Луганської області станом на тепер відсутні медичні установи, які проводять ендопротезування, окрім того, здійснити реєстрацію уповноважених осіб закладів охорони здоров’я в межах адміністративно-територіальної одиниці в електронній системі забезпечення формування та ведення електронної черги з безоплатного ендопротезування пацієнтів не є можливим. |
| 21. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання державних службовців області | 1) проведення навчальних програм/курсів/тренінгів для надавачів послуг (наприклад, правила спілкування, толерантність, чутлива мова, клієнтоорієнтованість, навички взаємодії, організація безбар’єрного простору тощо) | 2025– 2026 роки | Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою), комунальні заклади (за згодою) | інформація надана в Додатку 9. |
|  | 2) забезпечити організацію та надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також вразливим групам населення (за потреби) | 2025– 2026 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | проведено моніторинг стану надання соціальних послуг населенню відновленими закладами/установим надавачами соціальних послуг. За результатами встановлено, що протягом 2026 року звернення щодо отримання послуги медіація не надходили. Крім того, з метою запровадження послуги та підготовки надавачів соціальних послуг до її надання, ЛОЦСС проводиться робота з представниками громадського сектору щодо організації і проведення навчальних заходів для фахівців надавачів соціальних послуг щодо змісту, обсягу, умов та порядку надання соціальної послуги медіації. Проведення заходів планується в 2 півріччі 2026 року. |
|  | 3) визначення відповідальної особи за проведення навчань для працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | липень–грудень 2025 року | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 4) забезпечення проведення навчання тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я шляхом залучення консультантів та фахівців міжнародних організацій | 2025– 2026 роки | департаменти облдержадміністрації: охорони здоров’я, міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин, РВА, ВА (за згодою) | забезпечено проведення навчання для 24 тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я шляхом залучення консультантів та фахівців міжнародних гуманітарних організацій. Звіт розміщено за посиланням https://lova.gov.ua/content/stvorennya-bezbaryernoho-prostoru |
|  | 5) забезпечення проведення навчання (тренінгів, вебінарів) для працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, комунальні заклади, РВА, ВА (за згодою) | у І кварталі 2026 року 301 працівник комунальних закладів охорони здоров’я пройшли навчання щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Звіт розміщено за посиланням https://lova.gov.ua/content/stvorennya-bezbaryernoho-prostoru |
|  | 6) проведення щорічного навчання для працівників Служби у справах дітей облдержадміністрації, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, опікунів та піклувальників | 2025– 2026 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | з метою визначення нагальних потреб сімей з дітьми, в тому числі дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами, 12.02.2026 року під головуванням заступника голови облдержадміністрації Безгинської К. проведено онлайн-зустріч керівників військових адміністрації населених пунктів області, начальників служб у справах дітей, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків. Такі зустрічі проведено також на рівні районів та міст області. Проведено анкетування серед законних представників дітей щодо визначення потреб сімей і дітей. Проведення навчання з питань інклюзії та безбар’єрності заплановано на ІІІ квартал 2026 року. |
|  | 7) залучення організацій громадянського суспільства до проведення тренінгів, семінарів та роз’яснювальної роботи з питань надання та отримання публічних послуг для всіх суспільних груп | 2025– 2026 роки | департаменти облдержадміністрації: будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування, масових комунікацій, РВА, ВА (за згодою) | інформація надана в Додатку 10. |
| 22. Забезпечення доступності послуг, які надаються через мобільні застосунки та онлайн-платформи, для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | забезпечення доступності інформації для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування під час спілкування на гарячих лініях облдержадміністрації | 2025– 2026 роки | Департамент масових комунікацій облдержадміністрації, відділ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації облдержадміністрації | інформація надана у звіті за 2025 рік. https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
| 23. Забезпечення врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 1) забезпечення евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, медичних послуг у громадах для всіх суспільних груп. | 2025– 2026 роки | департаменти облдержадміністрації: з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, охорони здоров’я, соціального захисту населення, РВА, ВА (за згодою) | станом на лютий 2025 року фактично люди проживали тільки в селі Балка Журавка Красноріченської селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області. В зоні ведення активних бойових дій обліковувалось 8 осіб, які склали письмові відмови від евакуації. За непідтвердженою інформацією на цей час мешканці у вказаному населеному пункті відсутні. |
|  | 2) врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місцях тимчасового перебування | 2025 рік | департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти і науки, Служба у справах дітей облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 3) забезпечення доступності медичних послуг у сфері охорони здоров’я у громадах для всіх суспільних груп, зокрема на територіях можливих бойових дій та деокупованих територій | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | у КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня» Рубіжанської міської ради Луганської області, яке впроваджує медичну діяльність за адресою: Харківська область, м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 92 а, забезпечено доступність медичних послуг на територіях можливих бойових дій. В закладі створено мобільні мультидисциплінарні команди, які з початку 2026 року надали послуги 647 пацієнтам за місцем надання послуги – 505 осіб, за місцем проживання – 31 особа. |
| Стратегічна ціль «Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту» |  |  |  |  |
| 24. Забезпечення залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, до адаптивного спорту | 1) сприяння участі ветеранів війни у спортивних заходах та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни | 2025– 2026 роки | управління облдержадміністрації: з питань ветеранської політики, молоді та спорту, РВА, ВА (за згодою) | протягом 1 кварталу 2026 року на офіційних сторінках у соціальних мережах та веб-сайтах облдержадміністрації, її структурних підрозділів, військових адміністрацій міст, сіл, селищ області постійно ведеться робота щодо висвітлення інформації стосовно проведення спортивних змагань та заходів, популяризації фізичної культури та спорту, здорового способу життя серед усіх вікових груп населення, у т. ч. ветеранів війни та учасників бойових дій. Посилання на публікації в соціальних мережах: https://www.facebook.com/share/p/1B58asErmd/ https://www.facebook.com/share/p/1igA8v6M1E/ Спортсмени Луганської області - учасники бойових дій, ветерани війни брали участь у змаганнях всеукраїнського рівня: чемпіонат України з кікбоксингу «ІСКА», Кубок України з богатирського багатоборства серед ветеранів та ветеранок, присвячений пам’яті загиблих добровольців та були учасниками Міжнародних спортивні змагання «Marine Corps Air Force Trials 2026. Також, учасники бойових дій, ветерани війни взяли участь у Благодійному турнірі з футболу, присвячений Дню Національної гвардії України 13 бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Хартія». (https://www.facebook.com/share/p/1DX5bEdYov/) На базі координаційних центрів підтримки внутрішньо переміщених осіб Луганської області протягом 1 кварталу проводились змагання з дартсу, шахів, шашок, у тому числі з залученням зазначених категорій громадян. |
|  | 2) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | 2025 рік | управління облдержадміністрації: з питань ветеранської політики, молоді та спорту, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 3) забезпечення участі спортсменів з інвалідністю у навчально-тренувальних зборах в Україні та/або за кордоном; у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях серед осіб з інвалідністю | 2025– 2026 роки | управління облдержадміністрації: молоді та спорту, з питань ветеранської політики, РВА, ВА (за згодою) | вихованка обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів Т. Бобровська виступила на Чемпіонаті Європи з парапауерліфтингу у м.Тбілісі (Грузія) та посіла 5 місце серед найсильніших атлеток Європи. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0hYAM4SfivB4hJFiTRb1TkNfpnaoZYr6Q3LvbquL15tQ7iYBqSFmjbMrpTPE1oXjil&id=61588024021591 |
|  | 4) підготовка матеріалів для проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | з початку 2026 року на офіційних сторінках центрів первинної медико-санітарної допомоги, багатопрофільних лікарень (фейсбук, телеграм-чат, сайт) розміщено інформаційні та просвітницькі матеріали з метою підвищення обізнаності населення щодо зміцнення здоров’я, важливості раннього виявлення захворювань та формування навичок здорового способу життя. Зокрема: - опрацьовувалися та готувалися інформаційні матеріали щодо профілактики захворювань та відповідальної самозбережувальної поведінки; - готувалися матеріали, спрямовані на зниження рівня поширеності тютюнокуріння та популяризацію здорових звичок; - враховувалися потреби різних вікових та соціальних груп населення, у тому числі вразливих категорій; - підготовка матеріалів здійснювалася з урахуванням чинних рекомендацій у сфері охорони здоров’я та умов воєнного стану. |
|  | 5) підготовка матеріалів для проведення інформаційної кампанії з популяризації здорового харчування, рухової активності та доброзичливого спілкування як здорового способу життя осіб усіх вікових груп і умови активного довголіття, а також популяризації можливостей використання засобів фізичної культури та спорту | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | з початку 2026 року на офіційних сторінках центрів первинної медико-санітарної допомоги, багатопрофільних лікарень (фейсбук, телеграм-чат, сайт) розміщено інформаційні та просвітницькі матеріали з метою для проведення інформаційної кампанії, спрямованої на популяризацію здорового харчування, регулярної рухової активності та доброзичливого спілкування як складових здорового способу життя осіб усіх вікових груп і умов активного довголіття, а також на інформування населення про можливості використання засобів фізичної культури та спорту. |
| 25. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 1) забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам | 2025– 2026 роки | департаменти облдержадміністрації: охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти і науки, економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності, цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами, управління з питань ветеранської політики облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | у І кварталі 2026 року 1195 осіб отримали психологічну допомогу в закладах охорони здоров’я області. Звіт розміщено за посиланням https://lova.gov.ua/content/stvorennya-bezbaryernoho-prostoru у закладах освіти функціонує психологічна служба, діяльність якої спрямована на забезпечення доступної психологічної допомоги та підтримки для всіх учасників освітнього процесу (учнів різних вікових категорій, педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу). Протягом І кварталу 2026 року проведено комплекс інформаційно-просвітницьких, профілактичних та практичних заходів, спрямованих на підтримку ментального здоров’я, розвиток емоційної стійкості, формування навичок самопідтримки та подолання стресу. Зокрема організовано хвилинки турботи і підтримки, онлайн-лекторії, інформаційні гайди, ментальні дайджести, марафони самопідтримки, практикуми з дихальних вправ, психологічні квести, тематичні добірки матеріалів та консультаційні онлайн-ресурси. Практичними психологами проведено: вебінар «Стрес — мій ворог чи помічник? для учнів 7-11 кл.; тренінг “Експедиція всередину себе» для учнів 1-6 кл; онлайн-захід «Практичні інструменти підтримки»; тренінги «Моє внутрішнє “Я” — у безпеці», «Емоції без фільтрів», «Особисті кордони: як їх захищати», «Мої суперсили», «У пошуках власної цінності», «Творчість як спосіб подолання стресу», «Колір моїх почуттів», «Антистрес: швидка допомога собі», «Як говорити, щоб тебе почули»; кола довіри та зустрічі «Говорити можна», «Ти чемпіон!», практичні заняття «Я дякую собі…», «Зимовий баланс: тіло + розум» та інші; рефлексійні перерви «Світло в темряві», «Психічна безпека — щоденна навичка»; просвітницькі заходи «З турботою про тебе! День обіймів», інфодайджест «Психологічна стійкість у години випробувань» і лайфхак-тайм «Сила в обіймах: як один жест зміцнює наше ментальне здоров’я». З вихованцями закладів дошкільної освіти проведено серії занять «Уроки турботи», «Фортеця емоцій», казкотерапевтичні заняття «Про слово, яке шукало дім», «Про Іскорку суперсил Пум», «Казка про маленьке цуценя і велике тепло», «Казка про обійми», арттерапевтичні творчі заняття «Мій ресурс», «Веселковий сніговик», виготовлення іграшок-антистресів, малювання та ліплення. Також організовано ігрові та розвивальні вправи «Мій настрій», «Що відчуває інший?», «Повтори емодзі», «Нейродолоньки», «Прокачай мозок», релаксаційні та дихальні практики «Чарівна квітка», «Уявний дощик», «Сніжинка-Веселинка», «Метелик», «Черепашка», тематичні заняття «Уроки емпатії» та «Подорож у світ емоцій з псом Патроном». Для педагогічних працівників забезпечено проведення консультацій «Психологічна безпека дошкільників», «Психологічна безпека в класі», організовано рефлексійні заходи «Психічна безпека — щоденна навичка», а також забезпечено участь у вебінарі «Профілактика ризикованої поведінки серед молоді». Для батьківської громадськості проведено консультації «Як допомогти дитині почуватися в безпеці», «Як стати для дитини надійною опорою», «Як підтримати дитину у стресі», «Як допомогти дитині знизити тривожність?». Поширено інформаційні матеріали «10 способів підтримати ментальне здоров’я дитини взимку», «Роль сім’ї у збереженні психічного здоров’я дітей», «Там, де мрія, там точно є майбутнє», а також забезпечено онлайн-консультації та надання рекомендацій у батьківських спільнотах. Тематика публікацій у соцмережах закладів освіти охоплює такі теми: «2 березня – Всесвітній день психічного благополуччя підлітків», «Економічна безбар’єрність. Вплив фінансів на ментальне здоров'я та щастя», «Як подбати про себе?», «Базові правила психологічної стійкості під час війни», «Почніть піклуватися про психічне здоров'я з турботи про тіло», «Як ми можемо відпочивати», «100 причин дбати про своє ментальне здоров'я» тощо. Активно використовуються матеріали Програми «Ти як?» та «Безпечний простір», а також напрацювання НПО «Безбар'єрність», БО «UA Mental Help», «Голоси дітей» та інших організацій. Крім того, упродовж звітного періоду забезпечено проведення індивідуальних консультацій та корекційно-розвиткових занять відповідно до запитів учасників освітнього процесу. |
|  | 2) забезпечення доступності населення до послуг з психологічної допомоги, в т.ч. і шляхом виїзду мобільних мультидисциплінарних команд | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | первинна (базова) психологічна допомога/підтримка медичними працівниками КНП «ЦПМСД» Рубіжанської міської ради надана за 3 місяці 2026 року – 1556 особам. Переважно – це вимушені переселенці Луганщини У тому числі шляхом виїзду мобільних медичних бригад у місцях компактного перебування та проживання ВПО – 427 осіб. Медичні працівники виписували пільгове лікування за Урядовою програмою «Доступні ліки» всім пацієнтам, які цього потребували. Продовжували надавати первинну психологічну підтримку, за потребою - скеровано до лікаря-психіатра. Надавали розширену допомогу ветеранам та інвалідам війни. Проводили скринінгове тестування дорослих і дітей для виявлення симптомів туберкульозу. Також надавалася первинна медична допомога за місцем постійного перебування маломобільних пацієнтів. |
|  | 3) проведення заходів з підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів тощо для працівників надавачів соціальних послуг, зокрема для соціальних працівників, з наданням психологічної та домедичної допомоги отримувачам соціальних послуг | 2025– 2026 роки | департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення, масових комунікацій, охорони здоров’я, Луганський обласний центр соціальних служб, громадські організації (за згодою), РВА, ВА (за згодою) | Луганським обласним центром соціальних служб протягом 2026 року проведено низку заходів (тренніги, вебінари, наради) для працівників надавачів соціальних послуг, заходами охоплено 118 осіб. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0AYn5wpV1FdtL7yrBCQxdvx28xW1imUTWYXp69VQjhyf9RRM47fcvYWGyn8a3N82Jl&id=100093856489557 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0nXtij1DuKuG2QdFLJtujeP31an8K7FHBVwDeqx6iNbcz82knAHh9ybg14M9FzMSMl&id=100064321647025&locale=uk_UA https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0B3pymjF4CfooM8UYpCRFkEMZFrZNXshYWXQH79vdyY1KJZ8MJzjFPM89P6mJwHM4l&id=100064321647025&locale=uk_UA |
| 26. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді | 1) налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту, для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання | 2025– 2026 роки | департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення, охорони здоров’я, РВА, ВА (за згодою) | з метою налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, освіти та соціального захисту населення забезпечено поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання. Відповідні інформаційні матеріали щодо інструментів раннього виявлення порушень розвитку та здоров’я дитини, механізмів впровадження надання послуги раннього втручання, розроблені Державною службою, спільно з представниками Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства освіти і науки, громадської організації «Українська асоціація раннього втручання» та інші розміщено на офіційних веб-сайтах управлінь/відділів освіти, закладів освіти, в батьківських групах. Участь у Дні спільнодії з питань ментального здоров’я «Університети (ДЗ «Луганський державний медичний університет») + Партнерські сервіси: від теорії до практики» (м. Рівне та Рівненська область) На офіційних сторінках у соціальних мережах закладів освіти розміщено відеоролик, присвячений підтримці сімей з дітьми раннього віку, які мають або можуть мати порушення розвитку. https://www.facebook.com/share/p/1DtWGWwsKu/ https://www.facebook.com/medclinicsvatove/posts/pfbi |
|  | 2) забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей | 2025 рік | департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення, охорони здоров’я, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 3) розроблення за результатами визначення потреб населення в послузі раннього втручання заходів щодо утворення та забезпечення функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей місцевих бюджетів | 2025– 2026 роки | департаменти облдержадміністрації: соціального захисту населення, охорони здоров’я, РВА, ВА (за згодою) | в березні 2025 року проведено визначення потреб населення у соціальних послугах, в тому числі у послузі раннє втручання. На 01.03.2025 потреба у послузі виявлена тільки у Сіверськодонецькій територіальній громаді. На базі реабілітаційної центру цієї громади діє відділення раннього втручання. Фінансування відділення здійснюється в рамках фінансування роботи установи та забезпечено в повному обсязі з урахуванням потреби населення у послузі. |
|  | 4) провести моніторинг та оцінювання якості послуги «раннє втручання», що вже надається | 2026 рік | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | робота триває. Виконання пункту планується у 2 півріччі 2026 р. |
|  | 5) впровадження медико-соціальної моделі домашніх візитів надавачів послуги раннього втручання протягом перших трьох років життя дитини з урахуванням потреб дітей з інвалідністю | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | у КНП ЛОР «Луганська обласна дитяча клінічна лікарня»(далі – КНП ЛОР «ЛОДКЛ») надання послуг здійснюється мультидисциплінарною командою за участю лікарів та фахівців відповідного профілю із забезпеченням індивідуального підходу до кожної дитини. У рамках реалізації заходу забезпечується проведення як амбулаторних консультацій, так і домашніх візитів з метою оцінки стану розвитку дитини та надання рекомендацій батькам (законним представникам). Для дітей, які перебувають під наглядом, реалізуються індивідуальні плани супроводу, здійснюється моніторинг розвитку та надається консультативна підтримка сім’ям. |
| 27. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 1) забезпечення проведення моніторингу щодо впровадження доказової реабілітації у відомчих закладах охорони здоров’я, зокрема із залученням пацієнтів та професійної спільноти фахівців з реабілітації | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | в закладах, які надають реабілітаційні послуги, впроваджений моніторинг щодо доказової реабілітації для кожного пацієнта, що отримав послуги з реабілітації, у тому числі із залученням пацієнтів та професійної спільноти фахівців з реабілітації. |
|  | 2) посилення заходів з моніторингу надання реабілітаційної допомоги в рамках програми медичних гарантій з метою контролю за якістю надання послуг та ефективним використанням коштів програми медичних гарантій, зокрема із залученням організацій пацієнтів та професійної спільноти фахівців з реабілітації | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | в закладах, які надають реабілітаційні послуги, щоквартально проводиться моніторинг надання реабілітаційної допомоги і контроль якості надання послуг та ефективності використання коштів програми медичних гарантій. |
|  | 3) формування комплексних підходів щодо розвитку реабілітаційних послуг за місцем проживання/перебування особи в громаді в рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги (монопослуги) та забезпечення системи інтегрованої допомоги | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | амбулаторна реабілітаційна допомога надається закладами, які уклали договори з НСЗУ на 2026 рік за 54 пакетом: «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у амбулаторних умовах»: 1. КНП Лисичанської міської ради «Лисичанська багатопрофільна лікарня» у 2026 році послугу надано 33 особам (із них –3 військовослужбовцям, 7 ВПО); 2. КНП «Сіверськодонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради (відділення реабілітації та фізіотерапії Центру з надання вторинної стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги та реабілітаційний Центр). У 2026 році послугу надано 5515 особам (із них - 39 військовослужбовцям, 13 УБД, 2 членам сімей військовослужбовців, 8 - ВПО, 8 особам з інвалідністю, 2 інваліди війни, ЧАЕС - 1); 3. КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня» Рубіжанської міської ради у 2026 році послугу надано 175 особам (із них - 10 військовослужбовцям); 4. КНП Луганської обласної ради «Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер» у 2026 році надано 2550 послуг, 145 особам (із них –13 УБД, 11 – особи з інвалідністю); 5. КНП «Старобільська багатопрофільна лікарня» Старобільської міської ради у 2026 році послугу надано 41 особам (із них – 3 військовослужбовцям, 1 член сім’ї військовослужбовця, 12 -ВПО). КНП Луганської обласної ради «Луганська обласна дитяча клінічна лікарня» пакет з НСЗУ за напрямом амбулаторної реабілітації не уклав, але така медична допомога також надається. У 2026 році надано амбулаторних послуг 13 дітям, стаціонарних – 7 дітям. |
|  | 4) імплементація реабілітаційних інструментів обстеження, запровадження документування оцінки функціонування та якості надання реабілітаційних послуг | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | в закладах, які надають реабілітаційні послуги, через електронну систему охорони здоров'я (ЕСОЗ) впроваджено функціонал для реєстрації кількісних показників стану пацієнта та обміну даними, що спрощує роботу реабілітаційних команд. |
|  | 5) забезпечення надання консультативних послуг для призначення/зміни/підбору технічного засобу мультидисциплінарною реабілітаційною командою/фахівцем з реабілітації | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | у КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня» Рубіжанської міської ради Луганської області створено мобільні мультидісциплінарні команди, які з початку 2026 року надали послуги 647 пацієнтам за місцем надання послуги – 505 осіб, за місцем проживання – 31 особа. |
|  | 6) забезпечення розвитку послуги реабілітації дітей віком до трьох років | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | у І кварталі 2026 року у КНП ЛОР «ЛОДКЛ» забезпечено розвиток послуги реабілітації дітей віком до трьох років. З січня 2026 року відкрито відділення медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям на 20 ліжок, що дозволило підвищити доступність та якість реабілітаційної допомоги. Згідно з сучасними вимогами до програми запроваджено сумісні групові заняття спеціалістів з дитиною в обов’язковій присутності батьків (опікунів), що забезпечує більш ефективну підтримку та залучення сім’ї до реабілітаційного процесу. |
|  | 7) забезпечення координації та доступності в територіальних громадах послуг у сфері охорони здоров’я, зокрема реабілітації немовлят, які народилися з порушеннями розвитку передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | у І кварталі 2026 року у КНП ЛОР «Луганська обласна дитяча клінічна лікарня» забезпечується координація та доступність реабілітаційних послуг для дітей раннього віку, у тому числі тих, які народилися передчасно або мають порушення розвитку. Послуги надаються із залученням мультидисциплінарної команди, з урахуванням індивідуальних потреб дітей. |
|  | 8) забезпечення доступності послуги реабілітаційної допомоги дітям у амбулаторних та стаціонарних умовах | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | на реабілітаційних ліжках хірургічного відділення КНП ЛОР «Луганська обласна дитяча клінічна лікарня» у 2026 році надано амбулаторних послуг 13 дітям, стаціонарних – 7 дітям. |
| 28. Розвиток системи надання паліативних послуг в кожній територіальній громаді | надання спеціалізованої паліативної допомоги за місцем перебування пацієнтів | 2025– 2026 роки | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | у 2026 році 6 закладів охорони здоров’я Луганської області, які уклали договори з Національною службою здоров’я України за пакетом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» надають медичні послуги мобільної паліативної допомоги: Комунальне некомерційне підприємство Луганської обласної ради «Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер, Комунальне некомерційне підприємство «Консультативнодіагностичний центр» Сєвєродонецької міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Рубіжанська центральна міська лікарня» Рубіжанської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Старобільська багатопрофільна лікарня Старобільської міської ради Луганської області, Комунальне некомерційне підприємство «Лисичанська багатопрофільна лікарня» Лисичанської міської ради Луганської області, Комунальне некомерційне підприємство «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської міської ради». |
| Стратегічна ціль «Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю» |  |  |  |  |
| 29. Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах | започаткування спільних вечорів/зустрічей з особами старшого віку щодо обміну досвідом на базі центрів життєстійкості | 2025– 2026 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | Луганська область долучилась до реалізації проєкту їз створення центрів життєстійкості у 2024 році. Станом на 01.03.2026 територіальними громадами області спільно із партнерами із громадського сектору створено 7 центрів життєстійкості. В центрах започатковано проведення спільних вечорів/зустрічей з особами старшого віку. Інформація про їх проведення публікується на офіційних сторінка, на приклад за посиланнями: https://www.facebook.com/groups/9540319566956 73/posts/1178888890876644/ https://www.facebook.com/lis.center.zg/posts/pfbid02BWao6AFgDaehkQ7wvoB9rh2q9GQW6JsmS7hfroguhB https://www.facebook.com/groups/1231091158533791/ |
| Стратегічна ціль «Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність» |  |  |  |  |
| 30. Розвиток інституційної спроможності військових адміністрацій області щодо безбарʼєрності | 1) визначення та затвердження розпорядженням начальника військової адміністрації відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності | січень–липень 2025 року | Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 2) утворення місцевих рад безбар’єрності у кожній територіальній громаді | 2025 рік | Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 3) забезпечення відкритості засідань місцевих рад безбар’єрності (онлайн-трансляція або запис засідання) | 2025– 2026 роки | Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації РВА, ВА (за згодою) | інформація надана в Додатку 11. |
|  | 4) висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності | 2025– 2026 роки | Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | інформація надана в Додатку 12. |
|  | 5) розроблення та забезпечення виконання місцевих планів заходів на 2025-2026 роки із впровадження безбар’єрного простору | 2025– 2026 роки | Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | інформація надана в Додатку 13. |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті» |  |  |  |  |
| 31. Забезпечення розвитку екосистеми підтримки інклюзивного навчання на всіх рівнях | 1) проведення аналізу кількості діючих інклюзивно-ресурсних центрів в умовах окупації області | 2025– 2026 роки | Департамент освіти і науки обласної держадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | у 7 територіальних громадах (Сіверськодонецькій, Лисичанській, Рубіжанській, Кремінській, Попаснянській міських, Біловодській, Новоайдарській селищних) працюють інклюзивно-ресурсні центри далі – ІРЦ). 1 - у звичному режимі (очно) Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Рубіжанської міської ради Луганської області (м. Київ); 4 - у змішаному режимі; 2 – дистанційно. Надання корекційно-розвивальних послуг, здійснення консультативної роботи, психологічної підтримки учасникам освітнього процесу в них забезпечують 26 фахівців. Функціонує обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Луганського інституту післядипломної педагогічної освіти, що переміщений до м. Києва. Фахівці центру продовжують свою діяльність у повному обсязі в режимі онлайн: працює консультативний пункт для педагогів Луганщини, здійснюються моніторинги, відбуваються семінари, тренінги, курси за проблемою та інші заходи. |
|  | 2) сприяння формуванню мережі інклюзивно-ресурсних центрів | 2025– 2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | на сьогодні створено належні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами відповідно до забезпечення потреб місцевих територіальних громад. Запитів щодо розширення мережі ІРЦ не надходило. |
|  | 3) проведення аналізу щодо необхідної кількості фахівців для роботи на посадах асистента вихователя, асистента вчителя, асистента учня | 2025– 2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | освітній процес дітей, які потребують 2-5 рівнів підтримки, забезпечується за участі 127 асистентів вчителів, що повністю задовольняє існуючі потреби навчального процесу. На сьогодні створено належні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами. |
| Стратегічна ціль «Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя» |  |  |  |  |
| 32. Забезпечення підготовки кадрів відповідно до переліку професій, необхідних для розбудови безбарʼєрного простору | проведення навчання працівників закладів дошкільної та шкільної освіти основам цифрової грамотності | 2025 рік | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
| Стратегічна ціль «Дистанційна форма здобуття освіти доступна для всіх суспільних груп» |  |  |  |  |
| 33. Забезпечено освітні потреби дорослих, молоді та дітей якісною освітою впродовж життя | забезпечити надання дистанційно освітніх послуг у закладах освіти області | 2025– 2026 роки | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, ВА (за згодою) | в області функціонують, фактично надають освітні послуги здобувачам освіти (внутрішньо переміщеним особам, дітям з тимчасово окупованих територій та дітям, які продовжують перебувати за кордоном) 78 закладів загальної середньої освіти (77 - дистанційно, 1 – очно), 11 закладів дошкільної освіти (дистанційно), 9 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (дистанційно), 7 закладів фахової передвищої освіти (дистанційно), 4 заклади вищої освіти, в тому числі 8 їхніх структурних підрозділів – закладів фахової передвищої освіти (за дистанційною та змішаною формами навчання). Освітній процес у 2025/2026 навчальному році організовано за потреби, з урахуванням заяв батьків, за різними формами індивідуального навчання (екстернатною (екстернатом), сімейною (домашньою), педагогічним патронажем) із використанням технологій дистанційного навчання. Надання освітніх послуг здійснюється з урахуванням потреб та фактичного місцезнаходження учнів, відбувається чітке коригування розкладу для постійного доступу до онлайн навчання та зручності здобувачів освіти. Це дає можливість здобувачам освіти навчатися у власному темпі, за гнучким графіком, а також отримувати необхідну соціально-психологічну підтримку. Така система сприяє підвищенню конкурентоспроможності випускників на ринку праці України. |
| Напрям 6. Економічна безбар’єрність |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи» |  |  |  |  |
| 34. Розроблення та впровадження програми з підтримки працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни | 1) створення дитячих кімнат (кутків) в гуманітарних хабах Луганщини | 2025 рік | Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації, РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |
|  | 2) здійснення заходів, спрямованих на покращення навичок молоді, людей передпенсійного віку, тощо, необхідних для пошуку роботи та успішного працевлаштування та соціального підприємництва шляхом проведення консультацій фахівців центрів зайнятості на базі хабів військових адміністрацій області | 2025 рік | Департамент економічного розвитку та зовнішньоекономіч-ної діяльності облдержадміністрації, Луганський обласний центр зайнятості (за згодою), РВА, ВА (за згодою) | виконано https://lova.gov.ua/oda/about/depart/dep_building/stvorennya_bezbariernogo_prostoru |

_________________________________________