Додаток до листа

**Звіт про стан виконання плану заходів**

**з реалізації** плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

**за ІІ квартал 2023 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | | Виконавець | Запланована дата завершення | | | Фактична дата завершення | | Стан | | | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу | |
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність | | | | | | | | | | | | |
| Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів  доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту | | | | | | | | | | | | |
| 2. Розроблення обласних та місцевих планів забезпечення безбар’єрного простору | | | | | | | | | | | | |
| 1) визначення в обласних державних (військових) адміністраціях і на рівні місцевого самоврядування відповідальної особи з питань безбар’єрності | | Луганська обласна державна адміністрація | 2023 рік | | | 11.01.2023 | | виконано | | | Луганська обласна державна адміністрація визначила відповідальну особу до компетенції якої входять питання створення безбарєрного простору в регіоні, про що повідомлено Офіс Президента України листом від 11.01.2023 № 1/01.01-04-113.  Також відповідальну особу з безбарєрності визначено в Чмирівській сільській військовій адміністрації Старобільського району. | |
| 2) розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору, (або, у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів, включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | | Луганська обласна державна адміністрація | квітень - липень 2023 року | | | 30.06.2023 | | виконано | | | Регіональний план заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року було розроблено та затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 25.04.2023 № 83.  30.04.2023 було розроблено план заходів із впровадження безбар’єрного простору Чмирівської сільської військової адміністрації Старобільського району. | |
| 3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору  в Україні на період до 2030 року | | | | | | | | | | | | |
| оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про виконання кожного завершеного заходу | | Луганська обласна державна адміністрація, військові адміністрації населених пунктів Луганської області (далі - ВА) | 2023-2024 роки | | | 30.06.2023 | | виконано | | | всі матеріали щодо розроблення та виконання Регіонального плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року та виконання плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року оприлюднюються на офіційному сайті обласної державної адміністрації.  Також оприлюднення інформації із цього питання забезпечено на офіційному сайті Чмирівської сільської військової адміністрації Старобільського району. | |
| 13. Пристосування головних входів і приміщень будівель міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для використання мало мобільними групами населення,  зокрема особами з інвалідністю | | | | | | | | | | | | |
| 1) проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | | ВА | 31.12.2023 | | | 22.06.2023 | | виконано | | | медичні заклади Сєвєродонецького району: КНП «ЦПМСД №2» Лисичанської міської військової адміністрації та КНП «ЦПМСД» Рубіжанської міської ради орендують приміщення, які облаштовані входами/виходами для осіб з інвалідністю. | |
| 2) встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | | ВА | 31.12.2023 | | | 22.06.2023 | | виконано | | | медичні заклади Сєвєродонецького району: КНП «ЦПМСД №2» Лисичанської міської військової адміністрації та КНП «ЦПМСД» Рубіжанської міської ради орендують приміщення які облаштовані знаками розташування входів/виходів для осіб з інвалідністю. | |
| 32. Підвищення рівня обізнаності та професійних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо створення безбар’єрного простору | | | | | | | | | | | | |
| 2) забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору | | структурні підрозділи Луганської облвасної державної адміністрації, районні військові адміністрації (далі - РВА), ВА | 2024 рік | | | 30.06.2023 | | виконано | | | у ІІ кварталі 2023 року організовано проходження освітнього курсу «Вебдоступність. Дизайн для людей з інвалідністю: основні інструменти, принципи WCAG, тестування та оцінка помилок» на платформі Дія.Освіта серед працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, РВА, ВА. Станом на 15 червня 2023 року зазначений освітній курс пройшли та отримали відповідні сертифікати 92 посадові особи, а саме:  64 – співробітники ВА; 4 – РВА; 24 – структурних підрозділів обласної державної адміністрації | |
| **Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність** | | | | | | | | | | | | |
| Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною | | | | | | | | | | | | |
| 45. Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | | | | | | | | | | | | |
| 1) розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо | ВА | | | 31.12.2023 | | | 22.06.2023 | | виконано | інформація про надання медичних послуг ветеранам та членам їх сімей щодо забезпечення їх прав медичними закладами охорони здоров’я розміщені на сайтах та в соцмережах Facebook Лисичанської міської військової адміністрації та Рубіжанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району та медичних закладів охорони здоров’я Лисичанської громади: КНП «ЦПМСД №2», КНП «ЦПМСД №1»,  КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» та КНП «ЦПМСД» Рубіжанської міської військової адміністрації. | | |
| Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною | | | | | | | | | | | | |
| 50. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів” | | | | | | | | | | | | |
| 1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | | Департамент  масових комунікацій обласної  державної адміністрації, ВА | 31.12.2024 | | | 30.06.2023 | | виконується | | | на постійній основі на офіційних ресурсах Луганської обласної державної адміністрації висвітлюється інформація корисна для людей з інвалідністю, та інформаційні матеріали про безбар’єрність.  Також інформаційну кампанію «Україна без бар’єрів» проведено в Шульгинській та Чмирівській сільських військових адміністраціях шляхом розміщені публікації на офіційних сторінках територіальних громад.  На сторінці та в соціальній мережі Facebook Білокуракинської селищної військової адміністрації розміщена інформаційно-просвітницька стаття щодо безбар’єрності. | |
| **Напрям 3. Цифрова безбар’єрність** | | | | | | | | | | | | |
| Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх | | | | | | | | | | | | |
| 55. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | | | | | | | | | | | | |
| 1) актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | ВА | | | 01.01.2023 | 01.01.2023 | | | | виконано | | | релоковані медичні заклади охорони здоров’я Лисичанської міської військової адміністрації: КНП «ЦПМСД №2», КНП «ЦПМСД №1», КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» та КНП «ЦПМСД» Рубіжанської міської військової адміністрації забезпечені доступом до швидкісного Інтернету. |
| 2) формування плану залучення ресурсів та забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | ВА | | | 01.01.2023 | 01.01.2023 | | | | виконано | | | релоковані медичні заклади охорони здоров’я Лисичанської міської військової адміністрації: КНП «ЦПМСД №2», КНП «ЦПМСД №1», КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» та КНП «ЦПМСД» Рубіжанської міської військової адміністрації забезпечені доступом до швидкісного Інтернету. |
| Стратегічна ціль: усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички | | | | | | | | | | | | |
| 58. Підвищення цифрових компетентності медичних працівників та пацієнтів | | | | | | | | | | | | |
| 2) інтеграція вимог концептуально-референтної рамки цифрових компетентностей медичних працівників до професійних стандартів, системи підготовки та підвищення кваліфікації, вимог щодо наймання персоналу, атестації та сертифікації, заохочення працівників системи охорони здоров’я | ВА | | | 31.12.2023 | 30.06.2023 | | | | виконується | | | медичні працівники закладів охорони здоров’я Лисичанської міської військової адміністрації, а саме: КНП «ЦПМСД №2», КНП «ЦПМСД №1»,  КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» та КНП «ЦПМСД» Рубіжанської міської військової адміністрації виконують вимоги цифрових компетентностей працівників до професійних стандартів, системи підготовки та підвищення кваліфікації |
| Стратегічна ціль: усім громадянам доступні цифрові послуги | | | | | | | | | | | | |
| 60. Впровадження якісних і доступних електронних сервісів у системі охорони здоров’я | | | | | | | | | | | | |
| 2) впровадження використання електронного особистого кабінету пацієнта в електронній системі охорони здоров’я | ВА | | | 31.12.2023 | 30.06. | | | | виконується | | | закладами охорони здоров’я Лисичанської міської військової адміністрації, а саме: КНП «ЦПМСД №2», КНП «ЦПМСД №1»,  КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» та КНП «ЦПМСД» Рубіжанської міської військової адміністрації укладені договори з електронною медичною інформаційною системою ТОВ «Хелсі», до якої мають доступ як медичний персонал, так і пацієнти. Підприємства надають медичні послуги Он-лайн цілодобово та на особистому прийомі. Усі призначення для лікування пацієнти можуть переглянути у особистому кабінету. |
| Стратегічна ціль: усім громадянам доступні цифрові послуги | | | | | | | | | | | | |
| 61. Забезпечення доступності отримання послуг психологічної допомоги  ветеранами та членами їх сімей, внутрішньо переміщеними особами | | | | | | | | | | | | |
| 2) впровадження онлайн-системи психологічного тестування для надання послуг психологічної допомоги ветеранам та членам їх сімей, внутрішньо переміщеним особам | | ВА | 2023-2024 роки | | | 30.06.2023 | | виконано | | | Новопсковською селищною військовою адміністрацією затверджена програма «Психічного здоров’я та соціальної підтримки населення Новопсковської селищної ради на 2023-2025 роки»; м м. Івано-Франківськ надаються послуги психологічної, правової, медичної допомоги, а також консультації обласного центру зайнятості; в м. Харків надаються послуги психологічної допомоги для переселенців з Новопсковської громади на базі Гуманітарного хабу Нижньодуванської селищної військово-цивільної адміністрації. | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність** | | | | | | |
| Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями  для соціального залучення та громадянської участі | | | | | | |
| 70. Забезпечення проведення комунікаційних заходів за участю ветеранів війни та осіб з інвалідністю,  молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку | | | | | | |
| 2) здійснення комунікаційних заходів за участю ветеранів війни та осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку | | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, ОКУ «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень», «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичними можливостями», ВА | 01.05.2023 | 30.09.2023 | виконується | забезпечено участь 152 осіб з числа молоді області у міжрегіональних обмінах молоддю, у т. ч. з інвалідністю та із числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни. Зокрема, молодь взяла участь у освітніх тренінгах «Мої емоції під час війни», лекціях з елементами заняття «Мої права та обов’язки» з ювенальною поліцією Луганської області; цикл неформальних зустрічей молоді Луганщини та цикл зустрічей «жива бібліотека» з Керівником оперативного штабу ГУ ДСНС Луганської області; бесіда з молоддю на тему «Важливість волонтерства» та інших. |
| 71. Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі,  зокрема щодо забезпечення безбар’єрності | | | | | | |
| 2) організація роботи регіональних просторів, створених у рамках проекту платформи “СпівДія” на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, зокрема он-лайн, спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення (зокрема постраждалих внаслідок війни, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб) до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, консультацій з питань професійного розвитку та працевлаштування, послуг з неформальної освіти тощо | | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, ОКУ «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень», «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичними можливостями», ВА | 01.05.2023 | 31.12.2023 | виконується | відкрито Ресурсний центр молоді Луганщини у  м. Дніпро, в якому проводяться заходи, в тому числі направлені на забезпечення соціальної та громадської адаптації всіх груп населення, зокрема постраждалих внаслідок війни, у т. ч. молоді з інвалідністю та із числа ВПО, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар’єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо.  Також, для молоді та дітей з інвалідністю та із числа ВПО проходять онлайн заняття вокальної студії «Тоніка», вебінари з театрально-хореографічного жанру «Талант-клуб», онлайн вебінари з Арт-лабораторія: «Діти+», онлайн вебінари з вивчення української мови, он-лайн консультації лікаря загальної медицини «Як практично позбутися хворобливих станів та захворювань». Проведено соціально-правові консультації для родин дітей та молоді з інвалідністю в рамках програми «Твої права – твої можливості». |
| 73. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя,  зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб | | | | | | |
| 1) проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) з представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для її залучення до громадянського та політичного життя | | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, ОКУ «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень», «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичними можливостями», ВА | липень - листопад 2023 року | 30.06.2023 | виконується | проведено семінари до яких залучено 25 представників молодіжних центрів, у т. ч. молоді з інвалідністю та із числа ВПО, яка постраждала внаслідок війни (охоплено 700 осіб активної молоді).  Молодіжною радою, створеною при Троїцькій сільській військовій адміністрації Сватівського району, розроблено поради та створено буклет «Вчимося разом» для допомогти молоді стати активними громадянами, розуміти права людини і власну ідентичність, цікавитися суспільними процесами, критично їх оцінювати, а також самими бути рушієм цих процесів. |
| 2) проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, ОКУ «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень», «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичними можливостями», ВА | 2023 рік  січень - лютий 2024 року | 30.06.2023 | розпочато | заплановано у вересні проведення тренінгу для представників молодіжних рад територіальних громад області, у т. ч. молоді з інвалідністю та із числа ВПО, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень. |
| 3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, ОКУ «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень», «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичними можливостями», ВА | 2023 рік  січень - лютий 2024 року | 30.06.2023 | виконується | проведено інформаційно-просвітницькі заходи для молоді з питань інструментів участі у громадянському та політичному житті, зокрема тренінги «Мої права та обов’язки», «Шлях до успіху», «Медіа маркетинг», онлайн консультації з конгресом молодіжних рад України, презентація колекції досвіду молодіжної роботи, що базується на підходах і стандартах ради Європи. Охоплено 450 осіб активної молоді.  Проведено інформаційно-просвітницькі заходи заступником директора з виховання серед учнівської молоді Шульгинського ліцею, де учасники дізналися, що таке молодіжна політика, що з нею відбувається в Україні, який зміст молодіжної роботи, чим вона особлива, чому важливо робити акцент на участі і залученості молоді, що означає бути молодіжним працівником в громаді, та як розвинути власні компетенції в молодіжній роботі. |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення | | | | | | |
| 88. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації  та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (принцип “здоров’я, а не лікування”) | | | | | | |
| 1) проведення гендерно чутливих інформаційно просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | | ВА | 2023 рік | 30.06.2023 | виконано та здійснюється на постійні основі | інформація щодо заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки розміщені на сайтах та в соцмережах Facebook медичних закладів охорони здоров’я Лисичанської міської військової адміністрації, а саме: КНП «ЦПМСД №2», КНП «ЦПМСД №1»,  КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» та КНП «ЦПМСД» Рубіжанської міської військової адміністрації. |
| 89. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров’я, розширення застосування підходів,  дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення | | | | | | |
| 1) врахування підходів гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров’я | | ВА | 31.01.2023 | 01.01.2023 | виконано та здійснюється на постійній основі | в медичних закладах охорони здоров’я Лисичанської міської військової адміністрації, а саме: КНП «ЦПМСД №2», КНП «ЦПМСД №1»,  КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» та КНП «ЦПМСД» Рубіжанської міської військової адміністрації враховані підходи та медичні послуги гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення відповідно до законодавства |
| 90. Забезпечення розвитку доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема для осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки, та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою | | | | | | |
| 2) забезпечення навчання фахівців первинної ланки за Програмою дій із подолання прогалин у сфері психічного здоров’я (mhGAP) для збільшення доступності послуг з охорони психічного здоров’я та впровадження кейс-менеджменту на первинному рівні надання медичної допомоги | | ВА | 22.06.2023 | 20.06.2023 | виконано | в медичних закладах охорони здоров’я Лисичанської міської військової адміністрації, а саме: КНП «ЦПМСД №2», КНП «ЦПМСД №1»,  КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» навчання пройшли 17 лікарів та 19 медичних сестер, консультування пацієнтів з питань психічного здоров’я та проведення скринінгу; лікарі, які пройшли навчання мають змогу вчасно виявити проблеми з психічним здоров’ям та надати базову допомогу |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення | | | | | | |
| 95. Проведення інформаційної кампанії щодо можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення | | | | | | |
| проведення інформаційних заходів щодо можливості використання засобів фізичної культури і спорту серед різних груп населення з метою їх залучення до рухової активності, у тому числі як засіб психологічної реабілітації | | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, ВА | 2023 | 30.06.2023 | розпочато | військовим адміністраціями населених пунктів області визначено відповідальних осіб за надання послуг у напрямку фізичної культури та оздоровчо-рухової активності у гуманітарних ХАБах області, які розташовані у різних містах України. Також у зазначених ХАБах надається інформаційно-консультативна підтримка для різних вікових груп населення щодо важливості рухової активності, занять фізичною культурою і спортом, популяризації та утвердженню здорового і безпечного способу життя та здоров'я серед дітей, молоді, підлітків.  На офіційному сайті Старобільської міської військової адміністрації забезпечено висвітлення інформації щодо користі рухової активності та спорту, в тому числі для соціально незахищених груп населення.  Проведено інформаційно-просвітницькі заходи з метою залучення різних груп населення, у тому числі соціально незахищених, до рухової активності та спорту Нижньодуванською селищною військовою адміністрацією.  Представниками Троїцької селищної військової адміністрації створено путівник «Відкрийте спорт» для здобувачів освіти, завдяки якому кожна дитина матиме можливість відкрити для себе нові види спорту та обрати свій улюблений. |
| 96. Забезпечення доступу до закладів фізичної культури і спорту для всіх груп населення | | | | | | |
| 1) проведення заходів з фізичної культури і спорту та фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю з метою поліпшення їх фізичного стану та суспільної інтеграції | | Регіональний центр «Інваспорт» | 2023 | 30.06.2023 | виконується | забезпечено участь 7 спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських спортивних змаганнях серед осіб з інвалідністю у чемпіонаті України з шахів серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату (31.05-10.06.2023, м. Світязь (Волинська область); у Кубку України з плавання (24.04-01.05.2023 Черкаська обл). Забезпечено участь 43 спортсменів з інвалідністю у навчально - тренувальних зборах з пауерліфтингу (10-25.04.2023 м. Бакуріані, (Грузія); з плавання серед осіб з ураженням опорно-рухового апарату (17.02-02.05.2023, м. Кам’янське, Дніпропетровська область); з легкої атлетики (10-24.04.2023  м. Черкаси). |
| 2) проведення заходів (тренінги, наради тощо) з координації діяльності регіональних центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” з метою здійснення комунікації з працівниками центрів та практичного забезпечення впровадження оздоровчої рухової активності | | Регіональний центр «Інваспорт» | 2023 | 30.06.2023 | розпочато | Досягнуто домовленість із Всеукраїнським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» стосовно надання всебічної підтримки їх регіональними осередками відповідальним особам у ХАБах області щодо впровадження фізкультурних та оздоровчо-рухових послуг на локаціях «Активні парки» в містах, де здійснюють свою діяльність гуманітарні ХАБи області |
| 97. Запровадження системи раннього втручання | | | | | |
| 2) проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, РВА, ВА, громадські об’єднання осіб з і інвалідністю (за згодою) | 2023-2024 роки | - | виконується | відділом соціального захисту населення Старобільської міської військової адміністрації у ІІ кварталі 2023 року проведено моніторинг щодо виявлення кількості осіб/дітей з інвалідністю та були надані роз’яснення з питань проходження та отримання реабілітаційних послуг особам, що цього потребують.  Гірською міською військовою адміністрацією Сєвєродонецького району шляхом проведення моніторингу стану забезпечення осіб/дітей з інвалідністю соціальними та реабілітаційними послугами визначено кількість осіб, які охоплені соціальними послугами: осіб з інвалідністю – 44;  дітей з інвалідністю – 48. |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту | | | | | |
| 100. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації | | | | | |
| 1) проведення гендерно чутливих інформаційно просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації | ВА | 31.12.2023 | 30.06.2023 | виконується | інформація щодо надання допомоги постраждалим від насильства розміщені на сайтах та в соцмережах Facebook медичних закладів охорони здоров’я Лисичанської міської військової адміністрації, а саме: КНП «ЦПМСД №2», КНП «ЦПМСД №1», КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» та КНП «ЦПМСД» Рубіжанської міської військової адміністрації. Управлінням соціального захисту населення Лисичанської міської військової адміністрації проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення, поширені інформаційні матеріали щодо можливості отримання правової допомоги та захисту своїх прав, зокрема особам, які постраждали від сексуального насильства під час війни та домашнього насильства |
| **Напрям 5. Освітня безбар’єрність** | | | | | |
| Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя | | | | | |
| 102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | | | | | |
| 3) забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | Департамент  освіти і науки  обласної  державної адміністрації, ВА | вересень - грудень 2023 року | 30.06.2023 | виконується | заклади освіти області дистанційно надають освітні послуги здобувачам освіти, які перебувають на  тимчасово окупованих територіях, за кордоном, та ВПО відповідно до потреб.  Так в Марківському ліцеї «КРОК» Марківської селищної ради Старобільського району навчально-виховний процес здійснюється дистанційно на платформі HUMAN, функціонує інклюзивний клас. З дитиною займаються вчитель, асистент вчителя, практичний психолог, логопед. Для дитини створені комфортні та доступні умови для здобуття освіти в дистанційному форматі так як вона проживає на тимчасово окупованій території.  Відновлена робота Шульгинського ліцею (Старобільський район), де навчалися 306 учнів. Забезпечено в умовах окупації території області належне функціонування мережі закладів освіти, що дистанційно надають освітні послуги здобувачам освіти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, за кордоном та ВПО відповідно до потреб громади.  Старобільська міська військова адміністрація (Старобільський район) забезпечує надання освітніх послуг для 632 учнів закладів загальної середньої освіти та 95 вихованцям закладів позашкільної освіти.  Забезпечено в умовах окупації належне функціонування двох закладів освіти Чмирівської сільської військової адміністрації, які надають дистанційні освітні послуги 418 здобувачам освіти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, за кордоном та є внутрішньо переміщеними особами.  Гірська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району також забезпечує в умовах тимчасової окупації території територіальної громади належне функціонування мережі закладів освіти, що дистанційно надають  освітні послуги здобувачам освіти, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, за кордоном та ВПО відповідно до потреб громад.  У закладах освіти Лисичанської міської військової адміністрації функціонує один спеціальний клас, в якому навчається 9 учнів з особливими освітніми потребами, що задовольняє потреби громади.  Нижньодуванський ліцей Сватівського району на кінець учбового року надавав освітні послуги 348 учням, освітній процес забезпечували 15 вчителів.  Відновлено діяльність в дистанційному режимі закладу освіти ОЗО «Ліцей «ПЕРСПЕКТИВА» Троїцької селищної ради». |
| 110. Актуалізація освітніх програм закладів вищої освіти в питаннях безбар’єрності | | | | | |
| 6) забезпечення підготовки фахівців з реабілітації відповідно до міжнародної практики за освітніми програмами “Фізична терапія”, “Ерготерапія”, “Терапія мови і мовлення” | ВА | 30.09.2023 | 30.06.2023 | виконується | Медичні сестри КНП «Лисичанська багатопрофільна лікарня» Лисичанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району в травні – червні 2023 проходять навчання за освітніми програмами “Фізична терапія”, “Ерготерапія”. У вересні 2023 року плануються навчання лікарів за програмами “Фізична терапія”, “Ерготерапія”, “Терапія мови і мовлення” |
| Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті | | | | | |
| 113. Забезпечення розвитку мережі та підтримка інклюзивно- ресурсних центрів | | | | | |
| 2) здійснення заходів щодо відновлення мережі інклюзивно-ресурсних центрів | Департамент  освіти і науки  обласної  державної адміністрації, ВА | 2023 рік | 30.06.2023 | виконується | протягом ІІ кварталу 2023 року на території Луганської області 7 інклюзивно- ресурсних центрів функціонували дистанційно.  У Старобільській територіальній громаді була створена Комунальна установа «Старобільський інклюзивно-ресурсний центр», але станом на 29.06.2023 її робота призупинена до деокупації території громади.  Відновлення роботи офлайн Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Рубіжанської міської ради Луганської області. |
| 3) продовження навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів сучасним практикам впровадження інклюзивної освіти | Департамент  освіти і науки  обласної  державної адміністрації, ВА | 2023 рік | 30.06.2023 | виконується | Луганським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проведено курси підвищення  кваліфікації асистентів вчителів, курси за проблемою, семінари, семінари-тренінги, майстер-класи, проєкти професійного розвитку, загальна кількість учасників становить 86 осіб |
| 5) забезпечення інклюзивно-ресурсних  центрів достатньою кількістю кваліфікованих фахівців | Департамент  освіти і науки  обласної  державної адміністрації, ВА | 2023 рік | - | виконується | Аналіз щодо необхідної кількості фахівців для роботи на посадах асистента вихователя, асистента  вчителя, асистента учня заплановано на початок вересня 2023 року з урахуванням затвердженої мережі закладів освіти на 2023-2024 навчальний рік, кількості інклюзивних класів та чисельності учнів з особливими освітніми потребами |

Директор Департаменту

будівництва, енергозбереження,

архітектури та містобудування  **Людмила ДІДЕНКО**