Додаток до листа

**Звіт про стан виконання плану заходів на ІІІ квартал 2023 року   
з реалізації** Регіонального плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Напрям І. Фізична безбар’єрність: усі об’єкти фізичного оточення доступні для всіх соціальних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак | | | | | |
| Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів  доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту | | | | | |
| 1. Розроблено інструментарій та забезпечено проведення моніторингу доступності об’єктів фізичного оточення, транспорту | | | | | |
| 1) розробити індикатори для проведення щоквартального моніторингу облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) з врахуванням потреб осіб з інвалідністю | Департамент  економічного  розвитку та  зовнішньо-економічної  діяльності обласної  державної адміністрації | 31.12.2024 | 30.09.2023 | виконано | визначено індикатори для проведення щоквартального моніторингу облаштування приміщень ЦНАП з урахуванням потреб осіб з інвалідністю згідно з формою звітності Мінцифри у рамках модулю звітності «Статичний моніторинг функціонування ЦНАП» Єдиного державного веб-порталу електронних послуг |
| 2) підготувати звіт за результатами  проведеного  щоквартального  моніторингу | Департамент  економічного  розвитку та  зовнішньо-економічної  діяльності обласної  державної адміністрації | 31.12.2024 | - | не розпочато | проведення щоквартального моніторингу облаштування приміщень ЦНАП відповідно до Примірного регламенту ЦНАП, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588, буде можливе після деокупації територій територіальних громад області. |
| **Напрям ІІ. Інформаційна безбар’єрність:**  люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифту Брайля, великошрифтового друку, аудіодискрипції (тифлокоментування), перекладу жестовою мовою, субтитрування, формату, придатного для зчитування програмами екранного доступу, формату простої мови, легкого читання,  засобів альтернативної комунікації | | | | | |
| Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному  житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом | | | | | |
| 1. Проведено інформаційну кампанію «Україна без бар’єрів» | | | | | |
| забезпечити проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» | Департамент  масових комунікацій обласної  державної адміністрації | 31.12.2024 | 30.09.2023 | виконується | на постійній основі на офіційних ресурсах Луганської ОДА висвітлюється інформація корисна для людей з інвалідністю, та інформаційні матеріали про безбар’єрність. |
| 1. Проведено широку інформаційно-просвітницьку кампанію для працівників державних установ та посадових осіб військових адміністрацій населених пунктів (далі –ВА) щодо політики безбар’єрності та недискримінації | | | | | |
| 1) забезпечити  проведення широкої  інформаційно-просвітницької  кампанії для  працівників  державних установ та  посадових осіб ВА  щодо політики  безбар’єрності та  недискримінації | структурні підрозділи  обласної державної адміністрації,  районні військові адміністрації (далі - РВА), ВА | 31.12.2024 | 30.09.2023 | виконується | Департаментом будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування облдержадміністрації 05.09.2023 організовано та проведено зустріч для ознайомлення із новими вимогами щодо звітування про стан виконання Плану заходів на 2023-2024 роки з Реалізації Національної стратегії із створення безбарʼєрного простору в Україні на період до 2030 з Тетяною Данилів - консультанткою SURGe «Супровід урядових реформ в Україні». |
| 2) підготувати звіт  за результатами  широкої  інформаційно-просвітницької  кампанії для  працівників  державних установ та  посадових осіб ВА  щодо політики  безбар’єрності та  недискримінації | структурні підрозділи  обласної державної адміністраціїіністрації, РВА, ВА | 31.12.2024 | 30.09.2023 | виконується | у зустрічі прийняли участь 47 посадових осіб, а саме: 30 – співробітники ВА населених пунктів; 4 – РВА; 13 – структурних підрозділів обласної державної адміністрації. За результатами зустрічі складено протокол. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям ІІІ. Суспільна та громадянська безбар’єрність:**  забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумову для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності | | | | | | |
| Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями  для соціального залучення та громадянської участі | | | | | | |
| 1. Забезпечено різні групи населення рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадської участі | | | | | | |
| 1) забезпечити участь молоді області у міжрегіональних обмінах молоддю, у т. ч. з інвалідністю та із числа внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), яка постраждала внаслідок війни, шляхом залучення до проведення форумів, засідань «круглого столу», семінарів та інших заходів з питань відновлення країни | | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, ОКУ «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень», «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичними можливостями», ВА | 01.05.2023 | 30.09.2023 | виконується | забезпечено участь 210 осіб з числа молоді області у міжрегіональних обмінах молоддю, у т. ч. з інвалідністю та із числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни. Зокрема, молодь взяла участь у навчальному курсі «Нові можливості на новому місці: важливі навички для працевлаштування та фінансової стабільності ВПО», проєкті «Діалоги Перемоги», тренінговому занятті «Як ставити цілі, які надихають», марафоні «Обдарована молодь» до Дня молоді. |
| 2) організувати роботу Співдія хабів платформи «Співдія» на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, у т. ч. онлайн, діяльність яких спрямована на забезпечення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення, зокрема постраждалих внаслідок війни, у т. ч. молоді з інвалідністю та із числа ВПО, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар’єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо | | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, ОКУ «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень», «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичними можливостями», ВА | 01.05.2023 | 30.09.2023 | виконується | відкрито Ресурсний центр молоді Луганщини у м. Чернівці, в якому проводяться заходи, в тому числі направлені на забезпечення соціальної та громадської адаптації всіх груп населення, зокрема постраждалих внаслідок війни, у т. ч. молоді з інвалідністю та із числа ВПО, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар’єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо.  Також, для молоді та дітей з інвалідністю та із числа ВПО на постійній основі проходять онлайн заняття вокальної студії «Тоніка», вебінари з театрально-хореографічного жанру «Талант-клуб», онлайн вебінари з Арт-лабораторія: «Діти+», онлайн вебінари з вивчення української мови, он-лайн консультації лікаря загальної медицини «Як практично позбутися хворобливих станів та захворювань». Проведено соціально-правові консультації для родин дітей та молоді з інвалідністю в рамках програми «Твої права – твої можливості». |
| 3) забезпечити участь спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських спортивних змаганнях серед осіб з інвалідністю | | Регіональний центр «Інваспорт» | 01.05.2023 | 30.09.2024 | виконується | забезпечено участь 2 спортсменів з інвалідністю у всеукраїнських спортивних змаганнях серед осіб з інвалідністю у Чемпіонаті Європи з легкої атлетики 14.08.2023-21.08.2023 м. Щецин (Польща), в Чемпіонаті Світу з пауерліфтингу 19.08.2023-28.08.2023 м. Дубаї (ОАЕ). |
| 4) забезпечити участь осіб з інвалідністю у навчально-тренувальних зборах в Україні та за кордоном | | Регіональний центр «Інваспорт» | 01.05.2023 | 30.09.2024 | виконується | забезпечено участь 6 спортсменів з інвалідністю у навчально - тренувальних зборах з легкої атлетики (червень-липень м. Черкаси). |
| Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам | | | | | | |
| 2. Забезпечено всіх громадян доступними публічними послугами, які відповідають міжнародним стандартам | | | | | | |
| 1) провести освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т. ч. особами з інвалідністю та із числа ВПО, для залучення до громадянського та політичного життя | | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, ОКУ «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень», «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичними можливостями», ВА | 01.07.2023 | 30.09.2023 | виконується | проведено семінари, тренінги та навчальні програми до яких залучено 33 представників молодіжних центрів та активної молоді, у т. ч. молоді з інвалідністю та із числа ВПО, яка постраждала внаслідок війни (охоплено близько 900 осіб активної молоді). |
| 2) провести тренінги для представників молодіжних рад, у т. ч. молоді з інвалідністю та із числа ВПО, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, ОКУ «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень», «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичними можливостями», ВА | 01.05.2023 | 30.09.2023 | виконується | проведено тренінг для представників молодіжних рад територіальних громад області, у т. ч. молоді з інвалідністю та із числа ВПО, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень. Станом на 30.09.2023 року у 8 громадах області створено молодіжні консультативно-дорадчі органи (молодіжні ради) (оновлено склади) в тому числі 1 районна молодіжна рада, в 14 – триває робота щодо їх створення (оновлення). Загалом, заходами направленими на інформування молоді щодо можливості її участі у процесах прийняття управлінських рішень охоплено понад 400 осіб активної молоді. |
| 3) провести інформаційно - просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді з питань інструментів участі у громадянському та політичному житті | | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, ОКУ «Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень», «Луганський обласний центр соціокультурної адаптації молоді з обмеженими фізичними можливостями», ВА | 01.05.2023 | 30.09.2023 | виконується | проведено інформаційно-просвітницькі заходи для молоді з питань інструментів участі у громадянському та політичному житті, зокрема психологічний тренінг «Тайм менеджмент і життєвий успіх», навчальній програмі для молоді ВПО з розвитку навичок необхідних для фінансової стабільності, успішного працевлаштування, початку підприємницької діяльності (розвиток softskills, цифрова грамотність, фінансова обізнаність) тренінгу для молоді «Ефективна комунікація».  В ресурсних центрах молоді Луганщини у м. Дніпрі та м. Чернівці на постійній основі проходять заняття студій з журналістики, з фото, з відео монтажу та курси з СММ.  Охоплено понад 450 осіб активної молоді. |
| 3. Держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення | | | | | | |
| 1) провести інформаційно-просвітницькі заходи з метою залучення різних груп населення, у тому числі соціально незахищених, до рухової активності та спорту | | Управління молоді та спорту обласної державної адміністрації, ВА | 01.05.2023 | 30.09.2023 | виконується | у гуманітарних ХАБах області, які розташовані у різних містах України надається інформаційно-консультативна підтримка для різних вікових груп населення щодо важливості рухової активності, занять фізичною культурою і спортом, популяризації та утвердженню здорового і безпечного способу життя та здоров'я серед дітей, молоді, підлітків. Також, інформування населення області здійснюється шляхом розміщення відповідних роликів, статей та інше на офіційних веб сайтах облдержадміністрації, військових адміністрацій населених пунктів області, на їх сторінках у соціальних мережах (загалом охоплено понад 5 тисяч осіб різних груп населення – тимчасово – переміщених мешканців області). |
| 2) провести заходи з фізкультурно-спортивної реабілітації серед осіб з інвалідністю з метою покращання їх фізичного і функціонального стану засобами фізичної культури та спорту | | Регіональний центр «Інваспорт» | 01.05.2023 | 30.09.2023 | виконується | у гуманітарних ХАБах територіальних громад області, які розташовані у різних містах України, серед інших, надаються послуги з організації та проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів серед різних вікових груп населення, в тому числі людей похилого віку, людей з інвалідністю, дітей, зокрема на локаціях «Активні парки» в містах, де здійснюють свою діяльність гуманітарні ХАБи області (до заходів залучено понад 300 осіб). |
| 1. Запроваджено комплексні соціальні, реабілітаційні та абілітаційні послуги для осіб/дітей з інвалідністю | | | | | |
| 1) провести моніторинг стану забезпечення осіб/дітей з інвалідністю соціальними та реабілітаційними послугами | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, РВА, ВА, громадські об’єднання осіб з і інвалідністю (за згодою) | 01.04.2024 | - | виконується | передбачено звітування у заплановані строки |
| 2) утворити центри/відділення раннього втручання із впровадженням послуги «раннє втручання» з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | РВА, ВА, громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) | 30.12.2024 | - | виконується | передбачено звітування у заплановані строки |
| 3) провести моніторинг та оцінювання якості послуги «раннє втручання», що вже надається | Департаменти обласної державної адміністрації: соціального захисту населення; охорони здоров’я, РВА, ВА | 25.12.2024 | - | виконується | передбачено звітування у заплановані строки |
| **Напрям IV. Освітня безбар’єрність:**  створено рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення  кваліфікації та опанування додаткових компетентностей | | | | | |
| Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя | | | | | |
| Завдання 1. Забезпечено освітні потреби дорослих, молоді та дітей якісною освітою впродовж життя | | | | | |
| 1) сприяти  впровадженню  Закону України  «Про освіту  дорослих» | Департамент  освіти і науки  обласної  державної адміністрації, заклади вищої  освіти (за згодою) | 30.12.2024 | - | не розпочато | Верховна Рада України 12 січня 2023 р. прийняла за основу проект Закону «Про освіту дорослих» (реєстр. №7039) |
| 2) забезпечити  надання  дистанційно  освітніх послуг у  закладах освіти  області | Департамент  освіти і науки  обласної  державної адміністрації, ВА | 30.12.2024 | 01.09.2023 | виконується | в області функціонують, фактично дистанційно надають освітні послуги здобувачам освіти (внутрішньо переміщеним особам, дітям з тимчасово окупованих територій та дітям, які продовжують перебувати за кордоном):  21 заклад дошкільної освіти, в них 344 вихованці;  85 закладів загальної середньої освіти, в них 23366 учнів;  10 закладів професійної (професійно-технічної освіти), в них 1496 здобувачів освіти.  3 заклади вищої та 17 закладів фахової передвищої освіти (інформацію про кількість здобувачів освіти цих закладів у 2023/24 навчальному році буде надано після закінчення вступної кампанії). |
| Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті | | | | | |
| Завдання 2. Забезпечено розвиток мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрі | | | | | |
| 1) провести аналіз  кількості діючих  інклюзивно- ресурсних центрів (далі - ІРЦ)  на території області  в умовах окупації  області | Департамент  освіти і науки  обласної  державної адміністрації, ВА | 30.12.2024 | 30.09.2023 | виконується | функціонує мережа з 7 інклюзивно-ресурсних  центрів. З них 6 ІРЦ дистанційно надають  психолого-педагогічні та корекційно-розвивальні  послуги, проводять комплексну оцінку.  Відновлено роботу офлайн Комунальної установи  «Інклюзивно-ресурсний центр» Рубіжанської  міської ради Луганської області. |
| 2) здійснити заходи  з відновлення  наявної мережі  інклюзивно- ресурсних центрів  після деокупації  області | Департамент  освіти і науки  обласної  державної адміністрації, ВА | 30.12.2024 | - | не розпочато | виконання заходу передбачено після деокупації області |
| Завдання 3. Забезпечено наявність фахівців на посадах асистента вихователя, асистента вчителя, асистента учня | | | | | |
| 1) провести аналіз  щодо необхідної  кількості фахівців  для роботи на  посадах асистента  вихователя, асистента вчителя, асистента учня | Департамент  освіти і науки  обласної  державної адміністрації, Луганський  обласний інститут  післядипломної  педагогічної  освіти (за згодою) | 30.12.2024 | 30.09.2023 | виконано | заклади загальної середньої освіти області забезпечені необхідною кількістю фахівців для роботи в інклюзивних класах на посадах асистента вчителя. Кадрове забезпечення закладів загальної середньої освіти області становить 99,9 %. |
| 2) провести заходи  з підвищення  кваліфікації, навчання фахівців  для роботи на  посадах асистента  вихователя, асистента вчителя, асистента учня | Департамент  освіти і науки  обласної  державної адміністрації, Луганський  обласний інститут  післядипломної  педагогічної  освіти (за згодою) | 30.12.2024 | 30.09.2023 | виконується | проведено курси за проблемами:  1) «Користування психодіагностичними методиками WISC-IV, Leiter-3, Conners-3, PEP-3 та CASD» (15 осіб);  2) «Діяльність інклюзивно-ресурсного центру в  контексті розвитку інклюзивної освіти» (15 осіб);  3) «Стратегії підтримки дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі» (25 осіб);  4) «Технологія складання індивідуальної програми  розвитку дитини з особливими освітніми потребами» (19 осіб);  5) «Шляхи взаємодії з батьками дітей з особливими  освітніми потребами в інклюзивному просторі» (20 осіб);  6) «Створення інклюзивного освітнього середовища в закладі освіти» (22 особи).  Проведено семінари:  1) Семінар-тренінг «Стресменеджмент в  інклюзивному освітньому середовищі: інструменти  психологічного супроводу учасників освітнього  процесу» (101 особа);  2) Науково-практичний семінар «Теорія і практика  використання альтернативної та додаткової комунікації для осіб з особливими освітніми потребами» (149 осіб);  3) «Онлайн-інструментарій для комплексної оцінки  розвитку дитини» (17 осіб).  Проведено майстер-клас:   1. «Сенсорне виховання дітей з особливими освітніми потребами» (78 осіб)   Проєкт професійного розвитку:  1) «Онлайн-інструменти для роботи з дітьми з  особливими освітніми потребами» (49 осіб). |